## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 4.99 | 4.99
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Кирова 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.55169 |  | тыс. руб. | 2.6985 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.005 |  | тыс.чел.ч | 0.005 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 54 | 45 | 35
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.054 |  | тыс. руб. | 0.647 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 647 | 459 | 335
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
ремонт кровли
1 | 23 | ТЕРр58-20-3 Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,07 71 52 | 5786.6 | 757,3 _____ 5016 | 13,3 _____ 2,52 | 405 44 34 | 53 _____ 351 | 1 | 1685 454 332 | 637 _____ 1043 |  | Р | 5 _____ 2
2 | 24 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,000344 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 406 | 54 _____ 351 | 1 | 1693 | 645 _____ 1043 |  |  | 5 _____ 2
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 54 |  |  | 647
материалы | [6 empty] | 351 |  |  | 1043
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1 |  |  | 5
Накладные расходы | [6 empty] | 45 |  |  | 459
Сметная прибыль | [6 empty] | 35 |  |  | 335
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 483 |  |  | 2471
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 3 |  |  | 16
Итого | [6 empty] | 486 |  |  | 2487
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 65.69 |  |  | 211.47
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 551.69 |  |  | 2698.47
|  | % НР |  |  |  |  | 83 |  |  | 71
|  | % СП |  |  |  |  | 65 |  |  | 52
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A44: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H44: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I44: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J44: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K44: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L44: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V44: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B61: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B63: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.55169 |  | тыс. руб. | 2.6985 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.005 |  | тыс.чел.ч | 0.005 |  | 640 | тыс.чел.ч |  | 4.99 | 4.99
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.054 |  | тыс. руб. | 0.647 |  | 7692 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
4
62
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.07 | 9,17 | 0.64 |  |  | 110,04 | 7.7 |  | 12.0312
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.92 | 10,78 | 53.04 |  |  | 129,45 | 636.89 |  | 12.0077
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
4 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
5 | 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.0008 | 10490 | 8.39 | 56068 | 44.85 | 57459,27 | 45.97 |  | 5.4791 | 08.05.292
6 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0003 | 9190 | 2.76 | 42360 | 12.71 | 43509,49 | 13.05 |  | 4.7283 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.144
7 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0288 | 11780 | 339.26 | 33140 | 954.43 | 34072,71 | 981.29 |  | 2.8924 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
Неучтенные ресурсы
Материалы
8 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0688
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 406 |  |  |  | 1693 |  | 4.17
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 54 |  |  |  | 647 |  | 11.9815
материалы | [5 empty] | 351 |  |  |  | 1043 |  | 2.9715
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1 |  |  |  | 5 |  | 5
Накладные расходы | [5 empty] | 45 |  |  |  | 459 |  | 10.2
Сметная прибыль | [5 empty] | 35 |  |  |  | 335 |  | 9.5714
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 483 |  |  |  | 2471 |  | 5.1159
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 3 |  |  |  | 16 |  | 5.3333
Итого | [5 empty] | 486 |  |  |  | 2487 |  | 5.1173
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 65.69 |  |  |  | 211.47 |  | 3.2192
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 551.69 |  |  |  | 2698.47 |  | 4.8913
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A38: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G38: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K38: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M38: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N38: <Пустой идентификатор>
Note on A53: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A55: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/