## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 22.03 | 22.03
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.06 | 0.06
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира 13
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.7651 |  | тыс. руб. | 7.8282 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02209 |  | тыс.чел.ч | 0.02209 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 245 | 198 | 125
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.245 |  | тыс. руб. | 2.942 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2942 | 2374 | 1504
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
кв.35
1 | 67 | ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,088 79 50 | 3993.61 | 2557,52 _____ 1413,49 | 22,6 _____ 9,39 | 351 179 113 | 225 _____ 124 | 2 _____ 1 | 3232 2142 1356 | 2701 _____ 521 |  | Р | 10 _____ 10
2 | 68 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 78% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,002974 78 50 | 1965.31 | 1965.31 |  | 6 5 3 | 6 |  | 70 55 35 | 70 |  | Р
кв.32
3 | 69 | ТЕР46-03-017-07 Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок 1 м3 заделки НР 110% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 0,045 110 70 | 1041.24 | 298,33 _____ 724,51 | 18.4 | 47 14 9 | 13 _____ 33 | 1 | 398 177 113 | 161 _____ 232 |  | Р | 5
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 404 | 244 _____ 157 | 3 _____ 1 | 3700 | 2932 _____ 753 |  |  | 15 _____ 10
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 245 |  |  | 2942
материалы | [6 empty] | 157 |  |  | 753
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 3 |  |  | 15
Накладные расходы | [6 empty] | 198 |  |  | 2374
Сметная прибыль | [6 empty] | 125 |  |  | 1504
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 643 |  |  | 6730
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 14 |  |  | 160
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 70 |  |  | 688
Итого | [6 empty] | 727 |  |  | 7578
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 38.1 |  |  | 250.21
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 765.1 |  |  | 7828.21
|  | % НР |  |  |  |  | 81 |  |  | 81
|  | % СП |  |  |  |  | 51 |  |  | 51
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A46: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H46: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I46: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J46: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K46: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L46: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V46: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B64: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B66: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 13
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.7651 |  | тыс. руб. | 7.8282 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02209 |  | тыс.чел.ч | 0.02209 |  | 1945 | тыс.чел.ч |  | 22.03 | 22.03
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.245 |  | тыс. руб. | 2.942 |  | 23306 | тыс. руб. |  | 0.06 | 0.06
14
185
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.64 | 9,17 | 5.87 |  |  | 110,04 | 70.43 |  | 11.9983
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.3 | 10,33 | 13.43 |  |  | 124,05 | 161.27 |  | 12.0082
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 20.09 | 11,2 | 225.01 |  |  | 134,41 | 2700.3 |  | 12.0008
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06
Машины и механизмы
5 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.02 | 2,31 | 0.05 |  |  | 7 | 0.14 |  | 2.8 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
6 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.06 | 33,73 | 2.02 |  |  | 163 | 9.78 |  | 4.8416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
7 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
8 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.0108 | 663 | 7.16 | 2267 | 24.48 | 2716,43 | 29.34 |  | 4.0978 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.075
9 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1936 | 642 | 124.29 | 2241 | 433.86 | 2689,91 | 520.77 |  | 4.19 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.081
10 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.0185 | 1379 | 25.51 | 10275 | 190.09 | 10997,73 | 203.46 |  | 7.9757 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.004
11 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0308 | 3,11 | 0.1 | 22.32 | 0.69 | 22,77 | 0.7 |  | 7 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
12 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.5948
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 404 |  |  |  | 3700 |  | 9.1584
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 245 |  |  |  | 2942 |  | 12.0082
материалы | [5 empty] | 157 |  |  |  | 753 |  | 4.7962
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 3 |  |  |  | 15 |  | 5
Накладные расходы | [5 empty] | 198 |  |  |  | 2374 |  | 11.9899
Сметная прибыль | [5 empty] | 125 |  |  |  | 1504 |  | 12.032
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 643 |  |  |  | 6730 |  | 10.4666
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 14 |  |  |  | 160 |  | 11.4286
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 70 |  |  |  | 688 |  | 9.8286
Итого | [5 empty] | 727 |  |  |  | 7578 |  | 10.4237
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 38.1 |  |  |  | 250.21 |  | 6.5672
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 765.1 |  |  |  | 7828.21 |  | 10.2316
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A42: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G42: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K42: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M42: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N42: <Пустой идентификатор>
Note on A58: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A60: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/