## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 17.83 | 17.83
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира,1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.59835 |  | тыс. руб. | 5.5457 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01783 |  | тыс.чел.ч | 0.01783 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 195 | 154 | 98
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.195 |  | тыс. руб. | 2.346 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2346 | 1571 | 939
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
кв.3 Ремонт цоколя
1 | 43 | ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,084 67 40 | 3645.46 | 2230,33 _____ 1413,49 | 1.64 | 306 148 94 | 187 _____ 119 |  | 2747 1507 900 | 2249 _____ 498 |  | Р
2 | 44 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0041 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 8 6 4 | 8 |  | 97 64 39 | 97 |  | Р
3 | 45 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4066 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 1 | 12 |  |  | Р | 12
4 | 46 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,41 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 2 |  | 2 | 12 |  |  | Р | 12
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 317 | 195 _____ 119 | 3 | 2868 | 2346 _____ 498 |  |  | 24
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 195 |  |  | 2346
материалы | [6 empty] | 119 |  |  | 498
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 3 |  |  | 24
Накладные расходы | [6 empty] | 154 |  |  | 1571
Сметная прибыль | [6 empty] | 98 |  |  | 939
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 548 |  |  | 5154
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 18 |  |  | 200
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 1 |  |  | 12
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 2 |  |  | 12
Итого | [6 empty] | 569 |  |  | 5378
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 29.35 |  |  | 167.72
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 598.35 |  |  | 5545.72
|  | % НР |  |  |  |  | 79 |  |  | 67
|  | % СП |  |  |  |  | 50 |  |  | 40
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A46: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H46: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I46: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J46: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K46: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L46: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V46: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B65: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B67: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.59835 |  | тыс. руб. | 5.5457 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01783 |  | тыс.чел.ч | 0.01783 |  | 1333 | тыс.чел.ч |  | 17.83 | 17.83
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.195 |  | тыс. руб. | 2.346 |  | 15993 | тыс. руб.
1
27
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.88 | 9,17 | 8.07 |  |  | 110,04 | 96.84 |  | 12
2 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 16.95 | 11,05 | 187.3 |  |  | 132,66 | 2248.59 |  | 12.0053
Машины и механизмы
3 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.06 | 2,31 | 0.14 |  |  | 7 | 0.42 |  | 3 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
4 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.4066 | 3,3 | 1.34 |  |  | 28,62 | 11.64 |  | 8.6866
5 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.41 | 5,69 | 2.33 |  |  | 28,47 | 11.67 |  | 5.0086
Материалы
6 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1848 | 642 | 118.64 | 2241 | 414.14 | 2689,91 | 497.1 |  | 4.19 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.081
7 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0294 | 3,11 | 0.09 | 22.32 | 0.66 | 22,77 | 0.67 |  | 7.4444 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
8 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.8166
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 317 |  |  |  | 2868 |  | 9.0473
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 195 |  |  |  | 2346 |  | 12.0308
материалы | [5 empty] | 119 |  |  |  | 498 |  | 4.1849
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 3 |  |  |  | 24 |  | 8
Накладные расходы | [5 empty] | 154 |  |  |  | 1571 |  | 10.2013
Сметная прибыль | [5 empty] | 98 |  |  |  | 939 |  | 9.5816
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 548 |  |  |  | 5154 |  | 9.4051
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 18 |  |  |  | 200 |  | 11.1111
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 1 |  |  |  | 12 |  | 12
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 2 |  |  |  | 12 |  | 6
Итого | [5 empty] | 569 |  |  |  | 5378 |  | 9.4517
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 29.35 |  |  |  | 167.72 |  | 5.7145
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 598.35 |  |  |  | 5545.72 |  | 9.2684
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A38: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G38: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K38: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M38: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N38: <Пустой идентификатор>
Note on A55: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A57: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/