## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 389.28 | 389.28
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.04 | 1.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 16.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира,6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 13.9041 |  | тыс. руб. | 132.5506 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.39032 |  | тыс.чел.ч | 0.39032 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 4305 | 3417 | 2153
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.305 |  | тыс. руб. | 51.663 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 51663 | 41010 | 25832
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
Ремонт подъезда
1 | 36 | ТЕРр61-4-1 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,084 79 50 | 4377.11 | 2605,37 _____ 1747,45 | 24,29 _____ 10,09 | 368 174 110 | 219 _____ 147 | 2 _____ 1 | 3071 2084 1319 | 2628 _____ 433 |  | Р | 10 _____ 10
2 | 37 | ТЕРр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1,013 79 50 | 3961.27 | 2274,38 _____ 1664,29 | 22,6 _____ 9,39 | 4013 1828 1157 | 2304 _____ 1686 | 23 _____ 10 | 32733 21933 13882 | 27649 _____ 4973 |  | Р | 111 _____ 114
3 | 38 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1,692 80 50 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 306 202 126 | 250 _____ 45 | 11 _____ 2 | 3359 2423 1515 | 3001 _____ 301 |  | Р | 57 _____ 28
4 | 39 | ТЕРр62-7-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,846 80 50 | 1820.74 | 826,53 _____ 984,64 | 9,57 _____ 1,4 | 1540 560 350 | 699 _____ 833 | 8 _____ 1 | 11170 6725 4203 | 8392 _____ 2734 |  | Р | 44 _____ 14
5 | 40 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,292 80 50 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 736 359 225 | 449 _____ 284 | 3 | 6266 4311 2695 | 5384 _____ 867 |  | Р | 15 _____ 5
6 | 41 | ТЕРр62-10-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,102 80 50 | 2066.7 | 1045,7 _____ 1011,43 | 9,57 _____ 1,4 | 211 86 54 | 107 _____ 103 | 1 | 1603 1026 641 | 1280 _____ 318 |  | Р | 5 _____ 2
7 | 42 | ТЕРр62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,089 80 50 | 984.82 | 449,74 _____ 525,51 | 9,57 _____ 1,4 | 88 32 20 | 40 _____ 47 | 1 | 636 386 241 | 481 _____ 150 |  | Р | 5 _____ 1
8 | 43 | ТЕРр62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,2187 80 50 | 941.9 | 685,23 _____ 255,64 | 1.03 | 206 120 75 | 150 _____ 56 |  | 1958 1438 899 | 1798 _____ 159 |  | Р | 1
9 | 44 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 78% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,03424 78 50 | 1965.31 | 1965.31 |  | 67 52 34 | 67 |  | 808 630 404 | 808 |  | Р
10 | 45 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 3,424 100 60 | 3.3 |  | 3.3 | 11 |  | 11 | 98 |  |  | Р | 98
11 | 46 | С601-9003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 3 км, класс груза I т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 3,424 0 0 | 7.23 |  | 7.23 | 25 |  | 25 | 121 |  |  | Р | 121
кв.69
12 | 47 | ТЕРр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,0025 79 50 | 3961.27 | 2274,38 _____ 1664,29 | 22,6 _____ 9,39 | 10 5 3 | 6 _____ 4 |  | 81 54 34 | 68 _____ 13 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7581 | 4291 _____ 3205 | 85 _____ 14 | 61904 | 51489 _____ 9948 |  |  | 467 _____ 174
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 4305 |  |  | 51663
материалы | [6 empty] | 3205 |  |  | 9948
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 85 |  |  | 467
Накладные расходы | [6 empty] | 3417 |  |  | 41010
Сметная прибыль | [6 empty] | 2153 |  |  | 25832
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7668 |  |  | 75191
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5294 |  |  | 51494
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 153 |  |  | 1842
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 11 |  |  | 98
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 25 |  |  | 121
Итого | [6 empty] | 13151 |  |  | 128746
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 753.11 |  |  | 3804.61
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 13904.11 |  |  | 132550.61
|  | % НР |  |  |  |  | 79 |  |  | 79
|  | % СП |  |  |  |  | 50 |  |  | 50
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A55: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H55: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I55: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J55: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K55: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L55: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V55: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B75: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B77: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 13.9041 |  | тыс. руб. | 132.5506 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.39032 |  | тыс.чел.ч | 0.39032 |  | 5353 | тыс.чел.ч |  | 389.28 | 389.28
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.305 |  | тыс. руб. | 51.663 |  | 64242 | тыс. руб. |  | 1.04 | 1.04
15
188
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 7.34 | 9,17 | 67.31 |  |  | 110,04 | 807.69 |  | 11.9996
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 24.2 | 10,33 | 249.99 |  |  | 124,05 | 3002.01 |  | 12.0085
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 128.6 | 10,92 | 1404.31 |  |  | 131,05 | 16853.03 |  | 12.0009
4 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 3.62 | 11,05 | 40 |  |  | 132,66 | 480.23 |  | 12.0058
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 206.22 | 11,2 | 2309.66 |  |  | 134,41 | 27718.03 |  | 12.0009
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 19.3 | 11,34 | 218.86 |  |  | 136,16 | 2627.89 |  | 12.0072
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.04
Машины и механизмы
8 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.04 | 33,73 | 35.08 |  |  | 163 | 169.52 |  | 4.8324 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.14 | 103,2 | 14.44 |  |  | 587 | 82.18 |  | 5.6911 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 3.424 | 3,3 | 11.3 |  |  | 28,62 | 97.99 |  | 8.6717
11 | С601-9003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 3 км, класс груза I | т | 3.424 | 7,23 | 24.76 |  |  | 35,44 | 121.35 |  | 4.9011
Материалы
12 | 101-0404 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0026 | 13850 | 36.01 | 37288.14 | 96.95 | 38529,12 | 100.18 |  | 2.782 | Среднее (14.01.039,14.01.0392)
13 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.009 | 19550 | 175.96 | 40013 | 360.12 | 41308,48 | 371.78 |  | 2.1129 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.111
14 | 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая | т | 0.0011 | 17060 | 18.77 | 40013 | 44.01 | 41308,48 | 45.44 |  | 2.4209 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.111
15 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0185 | 17060 | 315.61 | 40013 | 740.24 | 41308,48 | 764.21 |  | 2.4214 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.111
16 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0008 | 10700 | 8.56 | 125598.87 | 100.48 | 128430,76 | 102.74 |  | 12.0023 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
17 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0138 | 30040 | 414.55 | 85289 | 1176.98 | 87507,84 | 1207.61 |  | 2.9131 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
18 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.5742 | 38,7 | 60.91 | 126.06 | 198.44 | 128,65 | 202.51 |  | 3.3247 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
19 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0618 | 4950 | 305.92 | 24228.81 | 1497.34 | 25053,47 | 1548.31 |  | 5.0612 | 13.01.138
20 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.2897 | 7,02 | 2.03 | 37.97 | 11 | 39,18 | 11.35 |  | 5.5911 | 26.10.030
21 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0008 | 7970 | 6.38 | 13135.59 | 10.51 | 13893,52 | 11.11 |  | 1.7414 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
22 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5 | м3 | 2.4285 | 756 | 1835.94 | 1788 | 4342.15 | 2227,85 | 5410.33 |  | 2.9469 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.082
23 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0321 | 722,97 | 23.21 | 4499 | 144.42 | 4858,89 | 155.97 |  | 6.7199 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.372
24 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0038 | 101 | 0.38 | 329.9 | 1.26 | 380,49 | 1.46 |  | 3.8421 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
25 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.5947 | 3,11 | 1.84 | 22.32 | 13.27 | 22,77 | 13.54 |  | 7.3587 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
26 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 7.1404
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7581 |  |  |  | 61904 |  | 8.1657
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4305 |  |  |  | 51663 |  | 12.0007
материалы | [5 empty] | 3205 |  |  |  | 9948 |  | 3.1039
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 85 |  |  |  | 467 |  | 5.4941
Накладные расходы | [5 empty] | 3417 |  |  |  | 41010 |  | 12.0018
Сметная прибыль | [5 empty] | 2153 |  |  |  | 25832 |  | 11.9981
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 7668 |  |  |  | 75191 |  | 9.8058
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5294 |  |  |  | 51494 |  | 9.7269
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 153 |  |  |  | 1842 |  | 12.0392
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 11 |  |  |  | 98 |  | 8.9091
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 25 |  |  |  | 121 |  | 4.84
Итого | [5 empty] | 13151 |  |  |  | 128746 |  | 9.7898
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 753.11 |  |  |  | 3804.61 |  | 5.0519
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 13904.11 |  |  |  | 132550.61 |  | 9.5332
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A56: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G56: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K56: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M56: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N56: <Пустой идентификатор>
Note on A74: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A76: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/