## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 16.13 | 16.13
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.05 | 0.05
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Надежды 2
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.518 |  | тыс. руб. | 12.9653 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01618 |  | тыс.чел.ч | 0.01618 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 185 | 153 | 120
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.185 |  | тыс. руб. | 2.212 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2212 | 1833 | 1429
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
ремонт кровли
1 | 93 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 83% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,335 83 65 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 1100 149 117 | 179 _____ 911 | 10 _____ 1 | 6118 1785 1398 | 2142 _____ 3933 |  | Р | 43 _____ 8
2 | 94 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 45 83 65 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 819 | _____ 819 |  | 2300 | _____ 2300 |  | М
3 | 95 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 78% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,002613 78 50 | 1965.31 | 1965.31 |  | 5 4 3 | 5 |  | 62 48 31 | 62 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1924 | 184 _____ 1730 | 10 _____ 1 | 8480 | 2204 _____ 6233 |  |  | 43 _____ 8
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 185 |  |  | 2212
материалы | [6 empty] | 1730 |  |  | 6233
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 10 |  |  | 43
Накладные расходы | [6 empty] | 153 |  |  | 1833
Сметная прибыль | [6 empty] | 120 |  |  | 1429
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2185 |  |  | 11601
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 12 |  |  | 141
Итого | [6 empty] | 2197 |  |  | 11742
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 320.97 |  |  | 1223.31
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2517.97 |  |  | 12965.31
|  | % НР |  |  |  |  | 83 |  |  | 83
|  | % СП |  |  |  |  | 65 |  |  | 65
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A45: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H45: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I45: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J45: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K45: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L45: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V45: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B62: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B64: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Надежды 2
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.518 |  | тыс. руб. | 12.9653 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01618 |  | тыс.чел.ч | 0.01618 |  | 2789 | тыс.чел.ч |  | 16.13 | 16.13
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.185 |  | тыс. руб. | 2.212 |  | 33410 | тыс. руб. |  | 0.05 | 0.05
7
89
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.56 | 9,17 | 5.14 |  |  | 110,04 | 61.62 |  | 11.9883
2 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 15.57 | 11,47 | 178.59 |  |  | 137,62 | 2142.74 |  | 11.9981
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05
Машины и механизмы
4 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.69 |  |  | 163 | 8.15 |  | 4.8225 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
5 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 1.47 | 3,35 | 4.92 |  |  | 10 | 14.7 |  | 2.9878 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
6 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 103,2 | 3.1 |  |  | 587 | 17.61 |  | 5.6806 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
7 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0007 | 3810 | 2.67 | 14106 | 9.87 | 14737,42 | 10.32 |  | 3.8652 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.374
8 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0144 | 10190 | 146.74 | 73200 | 1054.08 | 74966,29 | 1079.51 |  | 7.3566 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.117
9 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0005 | 9190 | 4.6 | 42360 | 21.18 | 43509,49 | 21.75 |  | 4.7283 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.144
10 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0335 | 11780 | 394.63 | 33140 | 1110.19 | 34072,71 | 1141.44 |  | 2.8924 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
11 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.156 | 9,8 | 11.33 | 30.51 | 35.27 | 34,98 | 40.44 |  | 3.5693 | 26.03.130
12 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.5025 | 699 | 351.25 | 2805 | 1409.51 | 3265,19 | 1640.76 |  | 4.6712 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.073
13 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 45 | 18,2 | 819 |  |  | 51,12 | 2300.4 |  | 2.8088
Неучтенные ресурсы
Материалы
14 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 44.89
15 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.5226
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1924 |  |  |  | 8480 |  | 4.4075
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 185 |  |  |  | 2212 |  | 11.9568
материалы | [5 empty] | 1730 |  |  |  | 6233 |  | 3.6029
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 10 |  |  |  | 43 |  | 4.3
Накладные расходы | [5 empty] | 153 |  |  |  | 1833 |  | 11.9804
Сметная прибыль | [5 empty] | 120 |  |  |  | 1429 |  | 11.9083
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2185 |  |  |  | 11601 |  | 5.3094
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 12 |  |  |  | 141 |  | 11.75
Итого | [5 empty] | 2197 |  |  |  | 11742 |  | 5.3446
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 320.97 |  |  |  | 1223.31 |  | 3.8113
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2517.97 |  |  |  | 12965.31 |  | 5.1491
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A45: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G45: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K45: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M45: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N45: <Пустой идентификатор>
Note on A60: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A62: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/