## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 5.39 | 5.39
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Надежды 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.84226 |  | тыс. руб. | 4.1434 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00541 |  | тыс.чел.ч | 0.00541 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 62 | 52 | 40
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.062 |  | тыс. руб. | 0.74 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 740 | 524 | 382
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
Ремонт кровли
1 | 82 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,112 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 368 50 39 | 60 _____ 305 | 3 | 2046 510 374 | 716 _____ 1316 |  | Р | 14 _____ 3
2 | 83 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 15 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 273 | _____ 273 |  | 767 | _____ 767 |  | М
3 | 84 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,000874 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 2 2 1 | 2 |  | 21 14 8 | 21 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 643 | 62 _____ 578 | 3 | 2834 | 737 _____ 2083 |  |  | 14 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 62 |  |  | 740
материалы | [6 empty] | 578 |  |  | 2083
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 3 |  |  | 14
Накладные расходы | [6 empty] | 52 |  |  | 524
Сметная прибыль | [6 empty] | 40 |  |  | 382
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 730 |  |  | 3697
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 5 |  |  | 43
Итого | [6 empty] | 735 |  |  | 3740
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 107.26 |  |  | 403.38
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 842.26 |  |  | 4143.38
|  | % НР |  |  |  |  | 84 |  |  | 71
|  | % СП |  |  |  |  | 65 |  |  | 52
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A45: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H45: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I45: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J45: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K45: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L45: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V45: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B62: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B64: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Надежды 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.84226 |  | тыс. руб. | 4.1434 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00541 |  | тыс.чел.ч | 0.00541 |  | 3037 | тыс.чел.ч |  | 5.39 | 5.39
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.062 |  | тыс. руб. | 0.74 |  | 36448 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
35
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.19 | 9,17 | 1.74 |  |  | 110,04 | 20.91 |  | 12.0172
2 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 5.2 | 11,47 | 59.64 |  |  | 137,62 | 715.62 |  | 11.999
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
4 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.67 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.8657 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
5 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0.49 | 3,35 | 1.64 |  |  | 10 | 4.9 |  | 2.9878 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
6 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
7 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0002 | 3810 | 0.76 | 14106 | 2.82 | 14737,42 | 2.95 |  | 3.8816 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.374
8 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0048 | 10190 | 48.91 | 73200 | 351.36 | 74966,29 | 359.84 |  | 7.3572 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.117
9 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 9190 | 1.84 | 42360 | 8.47 | 43509,49 | 8.7 |  | 4.7283 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.144
10 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0112 | 11780 | 131.94 | 33140 | 371.17 | 34072,71 | 381.61 |  | 2.8923 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
11 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.3864 | 9,8 | 3.79 | 30.51 | 11.79 | 34,98 | 13.52 |  | 3.5673 | 26.03.130
12 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.168 | 699 | 117.43 | 2805 | 471.24 | 3265,19 | 548.55 |  | 4.6713 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.073
13 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 15 | 18,2 | 273 |  |  | 51,12 | 766.8 |  | 2.8088
Неучтенные ресурсы
Материалы
14 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 15.01
15 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1748
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 643 |  |  |  | 2834 |  | 4.4075
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 62 |  |  |  | 740 |  | 11.9355
материалы | [5 empty] | 578 |  |  |  | 2083 |  | 3.6038
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 3 |  |  |  | 14 |  | 4.6667
Накладные расходы | [5 empty] | 52 |  |  |  | 524 |  | 10.0769
Сметная прибыль | [5 empty] | 40 |  |  |  | 382 |  | 9.55
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 730 |  |  |  | 3697 |  | 5.0644
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 5 |  |  |  | 43 |  | 8.6
Итого | [5 empty] | 735 |  |  |  | 3740 |  | 5.0884
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 107.26 |  |  |  | 403.38 |  | 3.7608
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 842.26 |  |  |  | 4143.38 |  | 4.9194
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A45: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G45: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K45: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M45: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N45: <Пустой идентификатор>
Note on A60: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A62: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/