## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 888.76 | 888.76
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 2.31 | 2.31
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 16.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Нечипуренко 49
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 32.2106 |  | тыс. руб. | 304.2908 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.89107 |  | тыс.чел.ч | 0.89107 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 9842 | 7810 | 4922
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 9.842 |  | тыс. руб. | 118.118 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 118118 | 93735 | 59060
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
Ремонт подъездов №№1,2
1 | 98 | ТЕРр61-4-1 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,204 79 50 | 4377.11 | 2605,37 _____ 1747,45 | 24,29 _____ 10,09 | 893 421 267 | 531 _____ 357 | 5 _____ 2 | 7457 5062 3204 | 6382 _____ 1051 |  | Р | 24 _____ 25
2 | 99 | ТЕРр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 2,384 79 50 | 3961.27 | 2274,38 _____ 1664,29 | 22,6 _____ 9,39 | 9444 4301 2722 | 5422 _____ 3968 | 54 _____ 22 | 77034 51618 32670 | 65070 _____ 11704 |  | Р | 260 _____ 269
3 | 100 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 2,214 80 50 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 400 264 165 | 327 _____ 59 | 14 _____ 3 | 4395 3171 1982 | 3927 _____ 393 |  | Р | 75 _____ 37
4 | 112 | ТЕРр62-7-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 2,58 80 50 | 1820.74 | 826,53 _____ 984,64 | 9,57 _____ 1,4 | 4698 1709 1068 | 2132 _____ 2541 | 25 _____ 4 | 34066 20507 12817 | 25591 _____ 8342 |  | Р | 133 _____ 43
5 | 113 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,486 80 50 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 1225 598 374 | 747 _____ 473 | 5 _____ 1 | 10430 7175 4485 | 8961 _____ 1444 |  | Р | 25 _____ 8
6 | 114 | ТЕРр62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,164 80 50 | 984.82 | 449,74 _____ 525,51 | 9,57 _____ 1,4 | 162 59 37 | 74 _____ 86 | 2 | 1172 710 444 | 885 _____ 279 |  | Р | 8 _____ 3
7 | 131 | ТЕРр62-10-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,1 80 50 | 2066.7 | 1045,7 _____ 1011,43 | 9,57 _____ 1,4 | 207 84 53 | 105 _____ 101 | 1 | 1572 1006 629 | 1255 _____ 312 |  | Р | 5 _____ 2
8 | 153 | ТЕРр62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,4374 80 50 | 941.9 | 685,23 _____ 255,64 | 1.03 | 412 240 150 | 300 _____ 112 |  | 3917 2878 1799 | 3597 _____ 317 |  | Р | 3
9 | 154 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 78% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,087475 78 50 | 1965.31 | 1965.31 |  | 172 134 86 | 172 |  | 2063 1609 1032 | 2063 |  | Р
10 | 155 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 8,748 100 60 | 3.3 |  | 3.3 | 29 |  | 29 | 250 |  |  | Р | 250
11 | 156 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 8,748 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 50 |  | 50 | 249 |  |  | Р | 249
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 17692 | 9810 _____ 7697 | 185 _____ 32 | 142605 | 117731 _____ 23842 |  |  | 1032 _____ 387
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 9842 |  |  | 118118
материалы | [6 empty] | 7697 |  |  | 23842
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 185 |  |  | 1032
Накладные расходы | [6 empty] | 7810 |  |  | 93735
Сметная прибыль | [6 empty] | 4922 |  |  | 59060
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 18048 |  |  | 177043
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 11905 |  |  | 113154
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 392 |  |  | 4704
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 29 |  |  | 250
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 50 |  |  | 249
Итого | [6 empty] | 30424 |  |  | 295400
Компенсаний НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1786.57 |  |  | 8890.82
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 32210.57 |  |  | 304290.82
|  | % НР |  |  |  |  | 79 |  |  | 79
|  | % СП |  |  |  |  | 50 |  |  | 50
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A53: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H53: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I53: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J53: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K53: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L53: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V53: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B73: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B75: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Нечипуренко 49
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 32.2106 |  | тыс. руб. | 304.2908 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.89107 |  | тыс.чел.ч | 0.89107 |  | 13511 | тыс.чел.ч |  | 888.76 | 888.76
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 9.842 |  | тыс. руб. | 118.118 |  | 162094 | тыс. руб. |  | 2.31 | 2.31
60
736
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 18.75 | 9,17 | 171.94 |  |  | 110,04 | 2063.25 |  | 11.9998
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 31.66 | 10,33 | 327.05 |  |  | 124,05 | 3927.42 |  | 12.0086
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 300.69 | 10,92 | 3283.53 |  |  | 131,05 | 39405.42 |  | 12.0009
4 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 6.67 | 11,05 | 73.7 |  |  | 132,66 | 884.84 |  | 12.006
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 484.12 | 11,2 | 5422.14 |  |  | 134,41 | 65070.57 |  | 12.0009
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 46.87 | 11,34 | 531.51 |  |  | 136,16 | 6381.82 |  | 12.007
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.31
Машины и механизмы
8 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 2.31 | 33,73 | 77.92 |  |  | 163 | 376.53 |  | 4.8323 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.27 | 103,2 | 27.86 |  |  | 587 | 158.49 |  | 5.6888 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 8.748 | 3,3 | 28.87 |  |  | 28,62 | 250.37 |  | 8.6723
11 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 8.748 | 5,69 | 49.78 |  |  | 28,47 | 249.06 |  | 5.0032
Материалы
12 | 101-0404 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0052 | 13850 | 72.02 | 37288.14 | 193.9 | 38529,12 | 200.35 |  | 2.7819 | Среднее (14.01.039,14.01.0392)
13 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0135 | 19550 | 263.93 | 40013 | 540.18 | 41308,48 | 557.67 |  | 2.1129 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.111
14 | 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая | т | 0.002 | 17060 | 34.12 | 40013 | 80.03 | 41308,48 | 82.62 |  | 2.4215 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.111
15 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0565 | 17060 | 963.89 | 40013 | 2260.73 | 41308,48 | 2333.93 |  | 2.4214 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.111
16 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0011 | 10700 | 11.77 | 125598.87 | 138.16 | 128430,76 | 141.27 |  | 12.0025 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
17 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.035 | 30040 | 1051.4 | 85289 | 2985.12 | 87507,84 | 3062.78 |  | 2.913 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
18 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.7975 | 38,7 | 146.96 | 126.06 | 478.72 | 128,65 | 488.55 |  | 3.3244 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
19 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.158 | 4950 | 782.11 | 24228.81 | 3828.16 | 25053,47 | 3958.44 |  | 5.0612 | 13.01.138
20 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.6865 | 7,02 | 4.83 | 37.97 | 26.06 | 39,18 | 26.91 |  | 5.5714 | 26.10.030
21 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0011 | 7970 | 8.77 | 13135.59 | 14.45 | 13893,52 | 15.28 |  | 1.7423 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
22 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5 | м3 | 5.7162 | 756 | 4321.45 | 1788 | 10220.57 | 2227,85 | 12734.83 |  | 2.9469 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.082
23 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0421 | 722,97 | 30.44 | 4499 | 189.41 | 4858,89 | 204.56 |  | 6.7201 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.372
24 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0089 | 101 | 0.9 | 329.9 | 2.95 | 380,49 | 3.39 |  | 3.7667 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
25 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.1803 | 3,11 | 3.67 | 22.32 | 26.34 | 22,77 | 26.88 |  | 7.3243 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
26 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 17.4955
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 17692 |  |  |  | 142605 |  | 8.0604
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 9842 |  |  |  | 118118 |  | 12.0014
материалы | [5 empty] | 7697 |  |  |  | 23842 |  | 3.0976
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 185 |  |  |  | 1032 |  | 5.5784
Накладные расходы | [5 empty] | 7810 |  |  |  | 93735 |  | 12.0019
Сметная прибыль | [5 empty] | 4922 |  |  |  | 59060 |  | 11.9992
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 18048 |  |  |  | 177043 |  | 9.8096
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 11905 |  |  |  | 113154 |  | 9.5047
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 392 |  |  |  | 4704 |  | 12
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 29 |  |  |  | 250 |  | 8.6207
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 50 |  |  |  | 249 |  | 4.98
Итого | [5 empty] | 30424 |  |  |  | 295400 |  | 9.7094
Компенсаний НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1786.57 |  |  |  | 8890.82 |  | 4.9765
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 32210.57 |  |  |  | 304290.82 |  | 9.4469
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A56: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G56: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K56: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M56: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N56: <Пустой идентификатор>
Note on A74: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A76: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/