## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 444.09 | 444.09
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.32 | 0.32
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Надежды 1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 29.3944 |  | тыс. руб. | 200.6065 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.44441 |  | тыс.чел.ч | 0.44441 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 4859 | 4961 | 2916
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.859 |  | тыс. руб. | 58.311 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 58311 | 50859 | 27978
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.30
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 548 470 256 | 534 _____ 6 |  | Р | 8
3 | 3 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 100 | _____ 100 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
Подвал
6 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1406 767 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
5 подъезд
8 | 8 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
кв.51
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
кв.22
10 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 548 470 256 | 534 _____ 6 |  | Р | 8
12 | 12 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 100 | _____ 100 |  | М
13 | 13 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
14 | 14 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
подвал
15 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
кв.37
16 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
17 | 17 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 548 470 256 | 534 _____ 6 |  | Р | 8
18 | 18 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 100 | _____ 100 |  | М
19 | 19 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
20 | 20 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
Раздел 3. МАРТ
6 подъезд
21 | 21 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 330 246 134 | 280 _____ 50 |  | Р
кв.16
22 | 22 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
кв.63
23 | 23 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1406 767 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
подвал
24 | 24 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,35 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 178 119 70 | 116 _____ 62 |  | 1648 1230 671 | 1398 _____ 248 |  | Р | 2
подъезд2,3,4
25 | 25 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,55 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 279 188 110 | 183 _____ 95 | 1 | 2589 1933 1055 | 2197 _____ 389 |  | Р | 3
26 | 26 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1406 767 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
подвал
27 | 27 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,06 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 55 41 28 | 55 |  | 660 416 264 | 657 |  | Р | 3 _____ 3
28 | 28 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,06 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 399 61 38 | 53 _____ 344 | 2 | 2219 628 359 | 640 _____ 1567 |  | Р | 12 _____ 1
29 | 29 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 2 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 1400 | _____ 1400 |  | 2066 | _____ 2066 |  | М
30 | 30 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 258 | _____ 258 |  | 491 | _____ 491 |  | М
31 | 31 | ТСЦ-201-8212 Ревизионный люк: 110х110 см шт. | 2 98 56 | 887.63 | _____ 887,63 |  | 1775 | _____ 1775 |  | 12990 | _____ 12990 |  | М
подвал
32 | 32 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1054 575 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
кв.64
33 | 33 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
34 | 34 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 548 470 256 | 534 _____ 6 |  | Р | 8
35 | 35 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 100 | _____ 100 |  | М
36 | 36 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
37 | 37 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
подвал
38 | 38 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1054 575 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
Раздел 4. АПРЕЛЬ
подвал
39 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
40 | 40 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,25 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 20 18 14 | 18 | 2 _____ 1 | 230 177 134 | 208 |  | Р | 22 _____ 16
41 | 41 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 4,5 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 18 13 9 | 18 |  | 214 135 86 | 214 |  | Р
42 | 42 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ. Чистка фильтра клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
кв.24
43 | 43 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
44 | 44 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,023 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 56 24 14 | 23 _____ 32 | 1 | 423 243 132 | 276 _____ 140 |  | Р | 7
45 | 45 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
подвал
46 | 46 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1054 575 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
кв.2
47 | 47 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
48 | 48 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
49 | 49 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
50 | 50 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,4 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 20 | _____ 20 |  | 52 | _____ 52 |  | М
2 подвал
51 | 51 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.64
52 | 52 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
53 | 53 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 193 183 107 | 178 _____ 9 | 6 | 2192 1881 1026 | 2137 _____ 22 |  | Р | 33
54 | 54 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 8 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 135 | _____ 135 |  | 401 | _____ 401 |  | М
55 | 55 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 6 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 75 | _____ 75 |  | 151 | _____ 151 |  | М
56 | 56 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Раздел 5. МАЙ
Подвал
57 | 57 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
58 | 58 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 63 40 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 515 | _____ 515 |  | 981 | _____ 981 |  | М
59 | 59 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 63 40 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
60 | 60 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 63 40 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
61 | 61 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6525.64 | 772,46 _____ 5724,08 | 29,1 _____ 0,98 | 163 22 13 | 19 _____ 143 | 1 | 889 227 130 | 232 _____ 653 |  | Р | 4
Подвал
62 | 62 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 1 324,08 = 7 162,38 - 99,8 x 58,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 1324.08 | 776,23 _____ 520,46 | 27,39 _____ 2,8 | 7 4 2 | 4 _____ 3 |  | 57 41 23 | 47 _____ 9 |  | Р | 1
63 | 63 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
кв.40
64 | 64 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 110 63 35 | 72 _____ 36 |  | Р | 2
65 | 65 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Подвал
66 | 66 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
Раздел 6. ИЮНЬ
подвал
67 | 67 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
кв.50
68 | 68 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
69 | 69 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 200 | _____ 200 |  | М
70 | 70 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
71 | 71 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
кв.18
72 | 72 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,18 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 91 62 36 | 60 _____ 31 |  | 847 633 345 | 719 _____ 127 |  | Р | 1
кв.23
73 | 73 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
74 | 74 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 200 | _____ 200 |  | М
75 | 75 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
76 | 76 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
подвал
77 | 77 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
78 | 78 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
79 | 79 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,1 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 8 7 6 | 7 | 1 _____ 1 | 92 70 53 | 83 |  | Р | 9 _____ 6
Раздел 7. ИЮЛЬ
подвал
80 | 80 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
81 | 81 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.16
82 | 82 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
Раздел 8. АВГУСТ
подвал
83 | 83 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 101 96 56 | 93 _____ 7 | 1 | 1149 981 535 | 1115 _____ 31 |  | Р | 3
84 | 84 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 10 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 435 | _____ 435 |  | 1265 | _____ 1265 |  | М
85 | 85 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 328 272 158 | 264 _____ 64 |  | 3496 2790 1522 | 3170 _____ 326 |  | Р
Огонек
86 | 86 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,015 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 14 10 7 | 14 |  | 165 104 66 | 164 |  | Р | 1 _____ 1
87 | 87 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,015 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 100 15 9 | 13 _____ 86 | 1 | 555 157 90 | 160 _____ 392 |  | Р | 3
88 | 88 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
89 | 89 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 98 56 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 515 | _____ 515 |  | 981 | _____ 981 |  | М
кв.86
90 | 90 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 127 69 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
91 | 91 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
подвал
92 | 92 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,045 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 110 46 27 | 45 _____ 63 | 2 | 828 476 260 | 540 _____ 275 |  | Р | 13 _____ 1
93 | 93 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 11 5 3 | 5 _____ 6 |  | 85 53 29 | 60 _____ 24 |  | Р | 1
94 | 94 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 30 10 6 | 10 _____ 19 | 1 | 213 107 59 | 122 _____ 87 |  | Р | 4
95 | 95 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 101 96 56 | 93 _____ 7 | 1 | 1149 981 535 | 1115 _____ 31 |  | Р | 3
96 | 96 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 10 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 249 | _____ 249 |  | 1285 | _____ 1285 |  | М
кв.68
97 | 97 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,029 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 71 30 17 | 29 _____ 40 | 2 | 534 306 167 | 348 _____ 177 |  | Р | 9
98 | 98 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
99 | 99 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
подвал
100 | 100 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
101 | 101 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.83
102 | 102 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
103 | 103 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 257 | _____ 257 |  | М
подвал
104 | 104 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 328 272 158 | 264 _____ 64 |  | 3496 2790 1522 | 3170 _____ 326 |  | Р
1 подъезд
105 | 105 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 339 146 80 | 166 _____ 173 |  | Р
106 | 107 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 130 23 13 | 22 _____ 104 | 4 | 748 231 126 | 262 _____ 463 |  | Р | 23 _____ 1
107 | 108 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
108 | 109 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 002,77 = 2 435,67 + 107 x (17,60 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 3002.77 | 1000,16 _____ 1947,72 | 54,89 _____ 1,4 | 45 15 9 | 15 _____ 29 | 1 | 314 158 86 | 180 _____ 130 |  | Р | 4
109 | 110 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 26 12 7 | 12 _____ 13 | 1 | 205 127 69 | 144 _____ 57 |  | Р | 4
110 | 111 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 30 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 72 | _____ 72 |  | 571 | _____ 571 |  | М
111 | 112 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 152 143 83 | 139 _____ 12 | 1 | 1724 1471 803 | 1672 _____ 48 |  | Р | 4
112 | 113 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 15 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 374 | _____ 374 |  | 1928 | _____ 1928 |  | М
подвал
113 | 114 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,075 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 183 77 45 | 75 _____ 104 | 4 | 1381 793 432 | 900 _____ 459 |  | Р | 22 _____ 1
114 | 115 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 002,77 = 2 435,67 + 107 x (17,60 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,011 88 48 | 3002.77 | 1000,16 _____ 1947,72 | 54,89 _____ 1,4 | 33 11 7 | 11 _____ 21 | 1 | 231 116 63 | 132 _____ 96 |  | Р | 3
115 | 116 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 17 8 5 | 8 _____ 9 |  | 137 84 46 | 96 _____ 39 |  | Р | 2
116 | 117 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 22 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 53 | _____ 53 |  | 419 | _____ 419 |  | М
117 | 118 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,11 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 111 105 61 | 102 _____ 8 | 1 | 1264 1079 588 | 1226 _____ 35 |  | Р | 3
118 | 119 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 11 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 274 | _____ 274 |  | 1414 | _____ 1414 |  | М
кв.86
119 | 120 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
120 | 121 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
121 | 122 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
122 | 123 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
подвал
123 | 124 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 368 211 115 | 240 _____ 122 |  | Р | 6
124 | 125 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 002,77 = 2 435,67 + 107 x (17,60 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 3002.77 | 1000,16 _____ 1947,72 | 54,89 _____ 1,4 | 15 5 3 | 5 _____ 10 |  | 105 53 29 | 60 _____ 44 |  | Р | 1
125 | 126 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 11 5 3 | 5 _____ 6 |  | 85 53 29 | 60 _____ 24 |  | Р | 1
126 | 127 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 10 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 24 | _____ 24 |  | 190 | _____ 190 |  | М
127 | 128 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 51 47 28 | 46 _____ 5 |  | 575 490 267 | 557 _____ 17 |  | Р | 1
128 | 129 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 5 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 125 | _____ 125 |  | 643 | _____ 643 |  | М
подвал
129 | 130 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,075 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 183 77 45 | 75 _____ 104 | 4 | 1381 793 432 | 900 _____ 459 |  | Р | 22 _____ 1
130 | 131 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 002,77 = 2 435,67 + 107 x (17,60 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,011 88 48 | 3002.77 | 1000,16 _____ 1947,72 | 54,89 _____ 1,4 | 33 11 7 | 11 _____ 21 | 1 | 231 116 63 | 132 _____ 96 |  | Р | 3
131 | 132 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 17 8 5 | 8 _____ 9 |  | 137 84 46 | 96 _____ 39 |  | Р | 2
132 | 133 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 25 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 60 | _____ 60 |  | 476 | _____ 476 |  | М
133 | 134 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,11 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 111 105 61 | 102 _____ 8 | 1 | 1264 1079 588 | 1226 _____ 35 |  | Р | 3
134 | 135 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 11 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 274 | _____ 274 |  | 1414 | _____ 1414 |  | М
подвал
135 | 136 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,065 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 158 67 39 | 65 _____ 89 | 4 | 1197 687 375 | 780 _____ 398 |  | Р | 19 _____ 1
136 | 137 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 002,77 = 2 435,67 + 107 x (17,60 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,013 88 48 | 3002.77 | 1000,16 _____ 1947,72 | 54,89 _____ 1,4 | 39 13 8 | 13 _____ 25 | 1 | 272 137 75 | 156 _____ 112 |  | Р | 4
137 | 138 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 21 10 6 | 10 _____ 10 | 1 | 171 106 58 | 120 _____ 48 |  | Р | 3
138 | 139 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 26 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 63 | _____ 63 |  | 495 | _____ 495 |  | М
139 | 140 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,13 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 131 125 73 | 121 _____ 9 | 1 | 1494 1275 696 | 1449 _____ 41 |  | Р | 4
140 | 141 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 13 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 324 | _____ 324 |  | 1671 | _____ 1671 |  | М
кв.63
141 | 142 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
142 | 143 | ТЕРр65-6-21 Смена: водомеров диаметром до 65 мм 100 приборов 5 596,01 = 156 961,01 - 100 x 1 513,65 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5596.01 | 2692,01 _____ 2790,48 | 113.52 | 56 28 16 | 27 _____ 28 | 1 | 409 284 155 | 323 _____ 80 |  | Р | 6
кв.63
143 | 144 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
144 | 145 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 261 149 | 266 _____ 654 |  | Р | 5
145 | 146 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 2 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 1400 | _____ 1400 |  | 2066 | _____ 2066 |  | М
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
кв.40
146 | 147 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0025 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 15 2 1 | 2 _____ 13 |  | 72 25 13 | 28 _____ 43 |  | Р | 1
147 | 148 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 42 | _____ 42 |  | М
кв.70
148 | 149 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 158 86 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
149 | 150 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
150 | 151 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
151 | 152 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
кв.78
152 | 153 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 18780 | 4856 _____ 13851 | 73 _____ 3 | 110121 | 58264 _____ 51431 |  |  | 426 _____ 47
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 4859 |  |  | 58311
материалы | [6 empty] | 13851 |  |  | 51431
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 73 |  |  | 426
Накладные расходы | [6 empty] | 4961 |  |  | 50859
Сметная прибыль | [6 empty] | 2916 |  |  | 27978
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1747 |  |  | 8419
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 17720 |  |  | 153134
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 7075 |  |  | 26215
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 115 |  |  | 1190
Итого | [6 empty] | 26657 |  |  | 188958
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 2737.39 |  |  | 11648.48
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 29394.39 |  |  | 200606.48
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A254: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H254: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I254: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J254: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K254: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L254: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V254: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B273: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B275: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Надежды 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 29.3944 |  | тыс. руб. | 200.6065 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.44441 |  | тыс.чел.ч | 0.44441 |  | 4856 | тыс.чел.ч |  | 444.09 | 444.09
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.859 |  | тыс. руб. | 58.311 |  | 58264 | тыс. руб. |  | 0.32 | 0.32
3
47
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 1.85 | 9,64 | 17.83 |  |  | 115,73 | 214.1 |  | 12.0079
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3.85 | 9,86 | 37.96 |  |  | 118,35 | 455.65 |  | 12.0034
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 198.03 | 10,33 | 2045.67 |  |  | 124,05 | 24565.57 |  | 12.0086
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 10.66 | 10,69 | 113.95 |  |  | 128,28 | 1367.47 |  | 12.0006
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.48 | 10,78 | 48.3 |  |  | 129,45 | 579.94 |  | 12.007
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 48.38 | 10,92 | 528.3 |  |  | 131,05 | 6340.2 |  | 12.0011
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 45.99 | 11,2 | 515.09 |  |  | 134,41 | 6181.49 |  | 12.0008
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 68.77 | 11,47 | 788.79 |  |  | 137,62 | 9464.1 |  | 11.9983
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.72 | 12,03 | 20.69 |  |  | 144,33 | 248.25 |  | 11.9986
10 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 51.43 | 12,16 | 625.4 |  |  | 145,94 | 7505.69 |  | 12.0014
11 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 8.93 | 12,54 | 111.99 |  |  | 150,46 | 1343.61 |  | 11.9976
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.32
Машины и механизмы
13 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.08 | 33,73 | 2.71 |  |  | 163 | 13.04 |  | 4.8118 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.66 | 7,84 | 20.87 |  |  | 45 | 119.7 |  | 5.7355 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.94 | 1,29 | 3.76 |  |  | 3 | 8.82 |  | 2.3457 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.74 | 7,02 | 5.2 |  |  | 66,92 | 49.52 |  | 9.5231 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
17 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.3 | 2,32 | 3.02 |  |  | 12 | 15.6 |  | 5.1656 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 103,2 | 31.94 |  |  | 587 | 181.97 |  | 5.6972 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
19 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.5104 | 6,2 | 3.17 | 42.66 | 21.78 | 49,05 | 25.03 |  | 7.8959 | 26.03.080
20 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0011 | 18320 | 20.13 | 62800.15 | 69.08 | 64551,37 | 71.02 |  | 3.5281 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
21 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0006 | 30040 | 18 | 85289 | 51.18 | 87507,84 | 52.5 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
22 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0012 | 10350 | 12.42 | 39055.08 | 46.86 | 40274,15 | 48.32 |  | 3.8905 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
23 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0006 | 10660 | 6.42 | 56684.17 | 34.02 | 58132,64 | 34.86 |  | 5.4299 | 08.07.007
24 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.248 | 101 | 24.99 | 418 | 103.66 | 436,62 | 108.23 |  | 4.3309 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
25 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.6115 | 42,4 | 25.9 | 228.81 | 139.92 | 233,71 | 142.92 |  | 5.5181 | 10.01.394
26 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 12.35 | 22,8 | 281.58 | 119.32 | 1473.61 | 122,02 | 1506.95 |  | 5.3518 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
27 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.52 | 116 | 60.32 | 417.58 | 217.14 | 426,27 | 221.67 |  | 3.6749 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
28 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0331 | 20910 | 692.12 | 55802.95 | 1847.03 | 57244,74 | 1894.82 |  | 2.7377 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
29 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.136 | 9,44 | 48.48 | 40.63 | 208.68 | 41,78 | 214.57 |  | 4.4259 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.28/1000
30 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 40.66 | 12,3 | 500.12 | 52.7 | 2142.78 | 54,2 | 2203.78 |  | 4.4065 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
31 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 6.955 | 17,6 | 122.42 | 75.87 | 527.68 | 78,03 | 542.7 |  | 4.4331 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
32 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.605 | 61,5 | 98.71 | 264.76 | 424.94 | 272,31 | 437.06 |  | 4.4277 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
33 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.96 | 11,6 | 22.73 | 22.86 | 44.8 | 23,36 | 45.78 |  | 2.0141 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
34 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.25 | 47,59 | 11.9 | 163 | 40.75 | 166,59 | 41.65 |  | 3.5 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.298.1
35 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 | 40.73 | 244.38 | 41,71 | 250.26 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
36 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 12.475 | 52,1 | 649.94 | 237.74 | 2965.81 | 242,83 | 3029.31 |  | 4.6609 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
37 | 411-0001 | Вода | м3 | 48.1664 | 3,11 | 149.76 | 22.32 | 1075.05 | 22,77 | 1096.7 |  | 7.3231 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
38 | 509-0965 | Паронит | т | 0.004 | 24890 | 99.56 | 119349.81 | 477.4 | 122027,64 | 488.12 |  | 4.9028 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
39 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.56 | 26,6 | 14.9 | 188.27 | 105.44 | 192,35 | 107.72 |  | 7.2295 | 04.02.0416
40 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.4 | 50,3 | 20.12 |  |  | 129,36 | 51.74 |  | 2.5716
41 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 459,1 | 459.1 |  | 6.2209
42 | ТСЦ-201-8212 | Ревизионный люк: 110х110 см | шт. | 2 | 887,63 | 1775.26 |  |  | 6494,9 | 12989.8 |  | 7.3171
43 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 15 | 18,6 | 279 |  |  | 41,71 | 625.65 |  | 2.2425
44 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 68 | 24,9 | 1693.2 |  |  | 128,54 | 8740.72 |  | 5.1622
45 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 10 | 43,5 | 435 |  |  | 126,45 | 1264.5 |  | 2.9069
46 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 115 | 2,41 | 277.15 |  |  | 19,03 | 2188.45 |  | 7.8963
47 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.3 | 77,7 | 23.31 |  |  | 289,53 | 86.85 |  | 3.7259
48 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 6 | 700 | 4200 |  |  | 1033,06 | 6198.36 |  | 1.4758
49 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 5 | 257,59 | 1287.95 |  |  | 490,73 | 2453.65 |  | 1.9051
50 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865
51 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 22 | 2,45 | 53.9 |  |  | 5,71 | 125.62 |  | 2.3306
52 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 24 | 16,92 | 406.08 |  |  | 50,11 | 1202.64 |  | 2.9616
53 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 18 | 12,46 | 224.28 |  |  | 25,16 | 452.88 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
54 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 82
55 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.2003
56 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0006
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 18780 |  |  |  | 110121 |  | 5.8637
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4859 |  |  |  | 58311 |  | 12.0006
материалы | [5 empty] | 13851 |  |  |  | 51431 |  | 3.7132
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 73 |  |  |  | 426 |  | 5.8356
Накладные расходы | [5 empty] | 4961 |  |  |  | 50859 |  | 10.2518
Сметная прибыль | [5 empty] | 2916 |  |  |  | 27978 |  | 9.5947
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1747 |  |  |  | 8419 |  | 4.8191
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 17720 |  |  |  | 153134 |  | 8.6419
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 7075 |  |  |  | 26215 |  | 3.7053
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 115 |  |  |  | 1190 |  | 10.3478
Итого | [5 empty] | 26657 |  |  |  | 188958 |  | 7.0885
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 2737.39 |  |  |  | 11648.48 |  | 4.2553
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 29394.39 |  |  |  | 200606.48 |  | 6.8247
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A86: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G86: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K86: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M86: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N86: <Пустой идентификатор>
Note on A103: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A105: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/