## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 220.48 | 220.48
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.47 | 0.47
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Надежды 2
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.1952 |  | тыс. руб. | 97.8463 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.22095 |  | тыс.чел.ч | 0.22095 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2501 | 2575 | 1546
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.501 |  | тыс. руб. | 29.967 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 29967 | 30873 | 18525
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
Подвал
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,2 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 33 24 17 | 33 |  | Р
2 | 2 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм 1 врезка НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 1 128 83 | 87.61 | 55,93 _____ 26,64 | 5.04 | 88 72 46 | 56 _____ 27 | 5 | 830 859 557 | 671 _____ 132 |  | Р | 27
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.42
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
подвал
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1,8 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 25 19 13 | 25 |  | 296 219 148 | 296 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 1029 599 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
кв.37
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-22-4 Прим. Прочистка и промывка: труб внутри здания 100 приборов НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,02 74 50 | 3414.93 | 2425,33 _____ 989,6 |  | 68 36 25 | 49 _____ 19 |  | 659 431 291 | 582 _____ 77 |  | Р
9 | 9 | ТСЭМ-150401 Горелки газопламенные маш.-ч НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 4 74 50 | 3.35 |  | 3.35 | 13 |  | 13 | 40 |  |  | Р | 40
кв.13
10 | 10 | ТЕРр65-22-4 прим. Прочистка и промывка: труб внутри здания 100 приборов НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,009 74 50 | 3414.93 | 2425,33 _____ 989,6 |  | 31 16 11 | 22 _____ 9 |  | 297 194 131 | 262 _____ 35 |  | Р
Раздел 3. МАРТ
Подвал
11 | 11 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,25 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 20 18 14 | 18 | 2 _____ 1 | 230 208 168 | 208 |  | Р | 22 _____ 16
кв.44
12 | 12 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
Подвал
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,012 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 148 86 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
16 | 16 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
17 | 17 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
18 | 18 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
кв.4
19 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
20 | 20 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
21 | 21 | ТСЦ-302-1832 (з.ч.)Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (кран букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 103 60 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 63 | _____ 63 |  | М
кв.48
22 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
23 | 23 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,008 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 99 58 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
24 | 24 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
25 | 25 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
кв.44
26 | 26 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
27 | 27 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,12 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 289 275 160 | 267 _____ 13 | 9 | 3288 3301 1923 | 3205 _____ 33 |  | Р | 50
28 | 28 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 12 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 203 | _____ 203 |  | 601 | _____ 601 |  | М
29 | 29 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 6 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 75 | _____ 75 |  | 151 | _____ 151 |  | М
30 | 30 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 8 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 20 | _____ 20 |  | 46 | _____ 46 |  | М
Подвал
31 | 31 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
32 | 32 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 185 108 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
33 | 33 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
34 | 34 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
35 | 35 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
подвал
36 | 36 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
37 | 37 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,008 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 99 58 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
38 | 38 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
39 | 39 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
подвал
40 | 40 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
41 | 41 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
42 | 42 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
43 | 43 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 185 108 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
44 | 44 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
45 | 45 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
46 | 46 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
Раздел 5. ИЮЛЬ
подвал
47 | 47 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 1029 599 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
48 | 48 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
49 | 49 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 736 495 289 | 480 _____ 244 |  | Р | 12 _____ 1
50 | 50 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 125 | _____ 125 |  | М
51 | 51 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
52 | 52 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,1 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 8 7 6 | 7 | 1 _____ 1 | 92 83 67 | 83 |  | Р | 9 _____ 6
53 | 53 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,07 103 60 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 287 238 139 | 231 _____ 56 |  | 3059 2857 1664 | 2774 _____ 285 |  | Р
54 | 54 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 552 372 217 | 360 _____ 183 |  | Р | 9 _____ 1
55 | 55 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 856 100 58 | 97 _____ 750 | 9 | 4927 1197 697 | 1162 _____ 3716 |  | Р | 49
56 | 56 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,06 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 61 58 34 | 56 _____ 5 |  | 690 689 401 | 669 _____ 19 |  | Р | 2
57 | 57 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 6 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 261 | _____ 261 |  | 759 | _____ 759 |  | М
кв.23
58 | 58 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 185 108 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
59 | 59 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
подвал
60 | 60 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 87 15 9 | 15 _____ 69 | 3 | 499 181 106 | 175 _____ 309 |  | Р | 15 _____ 1
61 | 61 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 552 372 217 | 360 _____ 183 |  | Р | 9 _____ 1
62 | 62 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 345 344 200 | 334 _____ 10 |  | Р | 1
63 | 63 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 131 | _____ 131 |  | 379 | _____ 379 |  | М
64 | 64 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 368 247 144 | 240 _____ 122 |  | Р | 6
65 | 65 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 50 12 7 | 12 _____ 36 | 2 | 319 155 90 | 149 _____ 160 |  | Р | 10 _____ 1
66 | 66 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 345 344 200 | 334 _____ 10 |  | Р | 1
67 | 67 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 131 | _____ 131 |  | 379 | _____ 379 |  | М
Раздел 6. АВГУСТ
кв.23
68 | 68 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 185 108 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
69 | 69 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
подвал
70 | 70 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 87 15 9 | 15 _____ 69 | 3 | 499 181 106 | 175 _____ 309 |  | Р | 15 _____ 1
71 | 71 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 552 372 217 | 360 _____ 183 |  | Р | 9 _____ 1
72 | 72 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 345 344 200 | 334 _____ 10 |  | Р | 1
73 | 73 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 131 | _____ 131 |  | 379 | _____ 379 |  | М
74 | 74 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 50 12 7 | 12 _____ 36 | 2 | 319 155 90 | 149 _____ 160 |  | Р | 10 _____ 1
75 | 75 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 368 247 144 | 240 _____ 122 |  | Р | 6
76 | 76 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 345 344 200 | 334 _____ 10 |  | Р | 1
77 | 77 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 3 103 60 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 75 | _____ 75 |  | 386 | _____ 386 |  | М
78 | 78 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,45 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 455 431 251 | 418 _____ 35 | 2 | 5171 5166 3010 | 5016 _____ 142 |  | Р | 13
79 | 79 | ТСЦ-101-0120 Гайки шестигранные диаметр резьбы: 6 мм т | 0,0001 103 60 | 25630 | _____ 25630 |  | 3 | _____ 3 |  | 6 | _____ 6 |  | М
80 | 80 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 103 60 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
81 | 81 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 101 96 56 | 93 _____ 7 | 1 | 1149 1148 669 | 1115 _____ 31 |  | Р | 3
82 | 82 | ТСЦ-302-1266 Кран букса к Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (зап.части ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 10 103 60 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 125 | _____ 125 |  | 643 | _____ 643 |  | М
кв.29
83 | 83 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 42 25 | 41 _____ 44 |  | Р
84 | 84 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,012 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 148 86 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
85 | 85 | ТСЦ-302-1245 Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм шт. | 4 103 60 | 18 | _____ 18 |  | 72 | _____ 72 |  | 262 | _____ 262 |  | М
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
подвал
86 | 86 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 1029 599 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
кв.18
87 | 87 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 1100 641 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
88 | 88 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 200 | _____ 200 |  | М
89 | 89 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
90 | 90 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
подвал
91 | 91 | ТЕР18-05-001-01 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т 1 насос НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 1 128 83 | 324.86 | 166,36 _____ 144,62 | 13,88 _____ 0,82 | 325 214 139 | 166 _____ 145 | 14 _____ 1 | 2659 2568 1665 | 1996 _____ 586 |  | Р | 77 _____ 10
92 | 92 | ТСЦ-301-9260 Насосы с электродвигателем компл. | 1 128 83 | [9 empty] | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 6274 | 2495 _____ 3688 | 91 _____ 6 | 44399 | 29888 _____ 14009 |  |  | 502 _____ 79
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2501 |  |  | 29967
материалы | [6 empty] | 3688 |  |  | 14009
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 91 |  |  | 502
Накладные расходы | [6 empty] | 2575 |  |  | 30873
Сметная прибыль | [6 empty] | 1546 |  |  | 18525
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 420 |  |  | 4617
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 883 |  |  | 9138
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 8895 |  |  | 77739
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 197 |  |  | 2303
Итого | [6 empty] | 10395 |  |  | 93797
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 800.23 |  |  | 4049.32
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 11195.23 |  |  | 97846.32
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 103
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 62
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A162: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H162: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I162: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J162: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K162: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L162: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V162: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B181: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B183: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Надежды 2
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.1952 |  | тыс. руб. | 97.8463 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.22095 |  | тыс.чел.ч | 0.22095 |  | 2605 | тыс.чел.ч |  | 220.48 | 220.48
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.501 |  | тыс. руб. | 29.967 |  | 31206 | тыс. руб. |  | 0.47 | 0.47
6
81
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 6.65 | 9,86 | 65.56 |  |  | 118,35 | 787.03 |  | 12.0047
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 24.15 | 10,33 | 249.48 |  |  | 124,05 | 2995.8 |  | 12.0082
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 8.94 | 10,78 | 96.39 |  |  | 129,45 | 1157.3 |  | 12.0064
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 27.61 | 10,92 | 301.5 |  |  | 131,05 | 3618.29 |  | 12.001
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 28.93 | 11,2 | 324.02 |  |  | 134,41 | 3888.48 |  | 12.0007
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 74.86 | 11,47 | 858.63 |  |  | 137,62 | 10302.22 |  | 11.9984
7 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 14.17 | 11,74 | 166.36 |  |  | 140,83 | 1995.56 |  | 11.9954
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.43 | 12,03 | 17.21 |  |  | 144,33 | 206.4 |  | 11.993
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 29.28 | 12,16 | 356.04 |  |  | 145,94 | 4273.12 |  | 12.0018
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 4.46 | 12,54 | 55.93 |  |  | 150,46 | 671.05 |  | 11.998
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.47
Машины и механизмы
12 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.05 | 134,07 | 6.7 |  |  | 727 | 36.35 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.03 | 7,84 | 23.76 |  |  | 45 | 136.35 |  | 5.7386 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.36 | 1,29 | 3.02 |  |  | 3 | 7.08 |  | 2.3444 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 1.28 | 7,02 | 9 |  |  | 66,92 | 85.66 |  | 9.5178 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
16 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.75 | 2,32 | 1.74 |  |  | 12 | 9 |  | 5.1724 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 103,2 | 24.76 |  |  | 587 | 140.88 |  | 5.6898 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | ТСЭМ-150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 4 | 3,35 | 13.4 |  |  | 10 | 40 |  | 2.9851
Материалы
19 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.3828 | 6,2 | 2.35 | 42.66 | 16.33 | 49,05 | 18.8 |  | 8 | 26.03.080
20 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0011 | 18320 | 20.14 | 62800.15 | 69.08 | 64551,37 | 71.02 |  | 3.5263 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
21 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0005 | 30040 | 15.01 | 85289 | 42.65 | 87507,84 | 43.75 |  | 2.9147 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
22 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0005 | 10350 | 5.18 | 39055.08 | 19.53 | 40274,15 | 20.14 |  | 3.888 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
23 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0014 | 10660 | 14.95 | 56684.17 | 79.37 | 58132,64 | 81.36 |  | 5.4421 | 08.07.007
24 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1894 | 101 | 19.13 | 418 | 79.15 | 436,62 | 82.67 |  | 4.3215 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
25 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.7431 | 42,4 | 31.49 | 228.81 | 170.05 | 233,71 | 173.69 |  | 5.5157 | 10.01.394
26 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.57 | 22,8 | 35.8 | 119.32 | 187.33 | 122,02 | 191.57 |  | 5.3511 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
27 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0013 | 12670 | 16.47 | 45975.6 | 59.77 | 47220,84 | 61.39 |  | 3.7274 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
28 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0039 | 20910 | 81.54 | 55802.95 | 217.62 | 57244,74 | 223.26 |  | 2.738 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
29 | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.0042 | 19880 | 83.5 | 47401.2 | 199.09 | 48674,96 | 204.43 |  | 2.4483 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
30 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 28.89 | 12,3 | 355.32 | 52.7 | 1522.51 | 54,2 | 1565.84 |  | 4.4068 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
31 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.14 | 32,3 | 69.12 | 139.05 | 297.56 | 143,02 | 306.06 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
32 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2.14 | 61,5 | 131.62 | 264.76 | 566.58 | 272,31 | 582.74 |  | 4.4274 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
33 | 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.4 | 18,9 | 7.56 | 65.58 | 26.23 | 67,24 | 26.9 |  | 3.5582 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.186*1.29/1000
34 | 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно | т | 0.0022 | 15180 | 33.4 | 74951 | 164.89 | 76684,72 | 168.71 |  | 5.0512 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.266
35 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.12 | 11,6 | 12.99 | 22.86 | 25.6 | 23,36 | 26.16 |  | 2.0139 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
36 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 16,4 | 16.4 | 89.5 | 89.5 | 91,56 | 91.56 |  | 5.5829 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
37 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 2 | 327 | 654 | 1671.75 | 3343.5 | 1713,78 | 3427.56 |  | 5.2409 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
38 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 | 40.73 | 203.65 | 41,71 | 208.55 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
39 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.014 | 627 | 8.78 | 2349 | 32.89 | 2800,07 | 39.2 |  | 4.4647 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.072
40 | 411-0001 | Вода | м3 | 5.8645 | 3,11 | 18.22 | 22.32 | 130.88 | 22,77 | 133.53 |  | 7.3288 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
41 | 507-0982 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1 | 36,8 | 36.8 | 128.06 | 128.06 | 131,13 | 131.13 |  | 3.5633 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
42 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 43,8 | 43.8 | 152.08 | 152.08 | 155,71 | 155.71 |  | 3.555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
43 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0018 | 24890 | 44.8 | 119349.81 | 214.83 | 122027,64 | 219.65 |  | 4.9029 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
44 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.0058 | 2030 | 11.77 | 7180 | 41.64 | 7330,31 | 42.51 |  | 3.6117 | 04.02.101
45 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.004 | 3250 | 13 | 20510 | 82.04 | 20930,98 | 83.72 |  | 6.44 | 04.02.102
46 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.245 | 26,6 | 6.52 | 188.27 | 46.13 | 192,35 | 47.13 |  | 7.2285 | 04.02.0416
47 | ТСЦ-101-0120 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 6 мм | т | 0.0001 | 25630 | 2.56 |  |  | 58520,14 | 5.85 |  | 2.2852
48 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.3 | 26,3 | 7.89 |  |  | 122,03 | 36.61 |  | 4.6401
49 | ТСЦ-301-9260 | Насосы с электродвигателем | компл. | 1
50 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 18,6 | 130.2 |  |  | 41,71 | 291.97 |  | 2.2425
51 | ТСЦ-302-1245 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм | шт. | 4 | 18 | 72 |  |  | 65,39 | 261.56 |  | 3.6328
52 | ТСЦ-302-1266 | ... | шт. | 13 | 24,9 | 323.7 |  |  | 128,54 | 1671.02 |  | 5.1622
53 | ТСЦ-302-1266 | - Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 | 24,9 | 74.7 |  |  | 128,54 | 385.62 |  | 5.1622
54 | ТСЦ-302-1266 | - Кран букса к Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 10 | 24,9 | 249 |  |  | 128,54 | 1285.4 |  | 5.1622
55 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 3 | 29,3 | 87.9 |  |  | 82,21 | 246.63 |  | 2.8058
56 | ТСЦ-302-1832 | ... | шт. | 21 | 43,5 | 913.5 |  |  | 126,45 | 2655.45 |  | 2.9069
57 | ТСЦ-302-1832 | - Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 20 | 43,5 | 870 |  |  | 126,45 | 2529 |  | 2.9069
58 | ТСЦ-302-1832 | - (з.ч.)Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 126,45 | 126.45 |  | 2.9069
59 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 1 | 2,41 | 2.41 |  |  | 19,03 | 19.03 |  | 7.8963
60 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 10 | 2,45 | 24.5 |  |  | 5,71 | 57.1 |  | 2.3306
61 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 16 | 16,92 | 270.72 |  |  | 50,11 | 801.76 |  | 2.9616
62 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 8 | 12,46 | 99.68 |  |  | 25,16 | 201.28 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
63 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 82
64 | 301-9260 | Насосы с электродвигателем | компл. | 1
65 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1096
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 6274 |  |  |  | 44399 |  | 7.0767
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2501 |  |  |  | 29967 |  | 11.982
материалы | [5 empty] | 3688 |  |  |  | 14009 |  | 3.7985
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 91 |  |  |  | 502 |  | 5.5165
Накладные расходы | [5 empty] | 2575 |  |  |  | 30873 |  | 11.9895
Сметная прибыль | [5 empty] | 1546 |  |  |  | 18525 |  | 11.9825
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 420 |  |  |  | 4617 |  | 10.9929
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 883 |  |  |  | 9138 |  | 10.3488
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 8895 |  |  |  | 77739 |  | 8.7396
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 197 |  |  |  | 2303 |  | 11.6904
Итого | [5 empty] | 10395 |  |  |  | 93797 |  | 9.0233
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 800.23 |  |  |  | 4049.32 |  | 5.0602
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 11195.23 |  |  |  | 97846.32 |  | 8.74
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A95: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G95: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K95: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M95: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N95: <Пустой идентификатор>
Note on A112: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A114: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/