## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 259.96 | 259.96
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 4.09 | 4.09
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Надежды 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 20.4014 |  | тыс. руб. | 126.9739 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.26405 |  | тыс.чел.ч | 0.26405 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2975 | 3038 | 1795
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.975 |  | тыс. руб. | 35.743 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 35743 | 31171 | 17228
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.9,12
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
3 | 3 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3,912 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 66 | _____ 66 |  | 196 | _____ 196 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
кв.40
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
8 | 8 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3,912 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 66 | _____ 66 |  | 196 | _____ 196 |  | М
9 | 9 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
Подвал
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1054 575 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
11 | 11 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (Бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,009 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 142 9 4 | 7 _____ 133 | 2 | 565 98 45 | 88 _____ 467 |  | Р | 10
12 | 12 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 79 | _____ 79 |  | 366 | _____ 366 |  | М
13 | 13 | ТЕРр66-47-1 Обмазка поверхности стальных труб канализации методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 40 806,56 = 121 985,06 - 3,75 x 129,68 - 0,01 x 1,86 - 9,89 x 231,20 - 23,8 x 1 595,70 - 26,66 x 164,70 - 26,66 x 133,34 - 26,66 x 803,15 - 80,49 x 133,76 - 1,56 x 6,20 - 0,0005 x 8 260,00 - 1,55 x 9,84 - 0,006 x 11 520,00 - 0,38 x 9,80 - 0,6 x 270,00 - 0,1 x 400,00 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,012 92 54 | 40806.56 | 5122,02 _____ 1610,4 | 34074,14 _____ -0,32 | 490 66 41 | 61 _____ 20 | 409 | 1903 679 399 | 738 _____ 85 |  | Р | 1080
14 | 14 | ТСЦ-101-3984 Ткань для проклейки швов м2 | 0,5 92 54 | 16.01 | _____ 16,01 |  | 8 | _____ 8 |  | 20 | _____ 20 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ.
подвал
15 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
16 | 16 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1054 575 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
кв.15
17 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
подвал
19 | 19 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 79 5 3 | 4 _____ 74 | 1 | 314 54 25 | 49 _____ 260 |  | Р | 5
20 | 20 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 79 | _____ 79 |  | 366 | _____ 366 |  | М
21 | 21 | ТЕРр66-47-1 Прим.Обмазка труб канализации методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 40 806,56 = 121 985,06 - 3,75 x 129,68 - 0,01 x 1,86 - 9,89 x 231,20 - 23,8 x 1 595,70 - 26,66 x 164,70 - 26,66 x 133,34 - 26,66 x 803,15 - 80,49 x 133,76 - 1,56 x 6,20 - 0,0005 x 8 260,00 - 1,55 x 9,84 - 0,006 x 11 520,00 - 0,38 x 9,80 - 0,6 x 270,00 - 0,1 x 400,00 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,01 92 54 | 40806.56 | 5122,02 _____ 1610,4 | 34074,14 _____ -0,32 | 408 55 35 | 51 _____ 16 | 341 | 1585 566 332 | 615 _____ 70 |  | Р | 900
22 | 22 | ТСЦ-101-3984 Ткань для проклейки швов м2 | 1,5 92 54 | 16.01 | _____ 16,01 |  | 24 | _____ 24 |  | 61 | _____ 61 |  | М
кв.9
23 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
кв.55
24 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
25 | 25 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
подвал
26 | 26 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,00984 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 156 10 5 | 8 _____ 146 | 2 | 618 107 49 | 96 _____ 511 |  | Р | 11
27 | 27 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,88 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 23 | _____ 23 |  | 107 | _____ 107 |  | М
28 | 28 | ТСЦ-103-0081 Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 100 мм 10 шт. | 0,2 111 51 | 501 | _____ 501 |  | 100 | _____ 100 |  | 443 | _____ 443 |  | М
29 | 29 | ТЕРр66-47-1 Обмазка поверхности труб методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 41 292,86 = 121 985,06 - 0,01 x 1,86 - 9,89 x 231,20 - 23,8 x 1 595,70 - 26,66 x 164,70 - 26,66 x 133,34 - 26,66 x 803,15 - 80,49 x 133,76 - 1,56 x 6,20 - 0,0005 x 8 260,00 - 1,55 x 9,84 - 0,006 x 11 520,00 - 0,38 x 9,80 - 0,6 x 270,00 - 0,1 x 400,00 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,006 92 54 | 41292.86 | 5122,02 _____ 1610,4 | 34560,44 _____ 45,32 | 248 33 21 | 31 _____ 10 | 207 | 968 342 201 | 369 _____ 42 |  | Р | 557 _____ 3
30 | 30 | ТСЦ-101-3984 Ткань для проклейки швов м2 | 0,24 92 54 | 16.01 | _____ 16,01 |  | 4 | _____ 4 |  | 10 | _____ 10 |  | М
Раздел 3. МАРТ
бойлер
31 | 31 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 874 698 381 | 793 _____ 81 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.75
32 | 32 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
33 | 33 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
Подвал
34 | 34 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 41 30 21 | 41 |  | 493 311 197 | 493 |  | Р
35 | 35 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 43 7 4 | 7 _____ 35 | 1 | 249 77 42 | 87 _____ 154 |  | Р | 8
36 | 36 | ТЕР16-02-007-04 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 соединение 31,98 = 233,93 - 0,0017 x 20 910,00 - 2 x 83,20 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 36.45 | 21,06 _____ 6,76 | 8.64 | 36 24 15 | 21 _____ 6 | 9 | 342 248 142 | 253 _____ 39 |  | Р | 50
37 | 37 | ТСЦ-507-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм шт. | 1 98 56 | 83.2 | _____ 83,2 |  | 83 | _____ 83 |  | 311 | _____ 311 |  | М
38 | 38 | ТСЦ-101-2576 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм т | 0,00085 98 56 | 20910 | _____ 20910 |  | 18 | _____ 18 |  | 49 | _____ 49 |  | М
кв.74,24
39 | 39 | ТЕР18-06-007-05 Демонтаж фильтров диаметром: 65 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,2 98 56 | 120.96 | 65.34 | 55,62 _____ 0,9 | 24 15 9 | 13 | 11 | 220 156 89 | 157 |  | Р | 63 _____ 2
40 | 40 | ТЕР18-06-007-05 Установка фильтров диаметром: 65 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,2 98 56 | 314.14 | 163,36 _____ 11,73 | 139,05 _____ 2,25 | 63 38 23 | 33 _____ 2 | 28 | 562 389 222 | 392 _____ 12 |  | Р | 158 _____ 5
Подвал
41 | 41 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 41 30 21 | 41 |  | 493 311 197 | 493 |  | Р
42 | 42 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 304 53 31 | 51 _____ 243 | 10 | 1746 541 295 | 612 _____ 1080 |  | Р | 54 _____ 3
43 | 43 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,045 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 42 31 21 | 42 |  | 495 312 198 | 493 |  | Р | 2 _____ 2
44 | 44 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,045 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 299 46 28 | 40 _____ 257 | 2 | 1665 471 269 | 480 _____ 1176 |  | Р | 9 _____ 1
45 | 45 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
46 | 46 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 98 56 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
47 | 47 | ТСЦ-103-1033 Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х50 мм шт. | 1 98 56 | 62.7 | _____ 62,7 |  | 63 | _____ 63 |  | 318 | _____ 318 |  | М
48 | 48 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 4 98 56 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 1030 | _____ 1030 |  | 1963 | _____ 1963 |  | М
Раздел 5. МАЙ
кв.87,26,75
49 | 49 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 123 102 59 | 99 _____ 24 |  | 1311 1046 571 | 1189 _____ 122 |  | Р
Раздел 6. ИЮНЬ
подвал
50 | 50 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,055 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 51 37 25 | 50 | 1 | 605 381 242 | 602 |  | Р | 3 _____ 3
51 | 51 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,055 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 366 56 35 | 49 _____ 315 | 2 | 2034 575 329 | 586 _____ 1437 |  | Р | 11 _____ 1
52 | 52 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 2 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 1400 | _____ 1400 |  | 2066 | _____ 2066 |  | М
53 | 53 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
54 | 54 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 98 56 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 515 | _____ 515 |  | 981 | _____ 981 |  | М
55 | 55 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
56 | 56 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 98 56 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
57 | 57 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 98 56 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
Раздел 7. ИЮЛЬ
кв.81
58 | 58 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 143 16 10 | 16 _____ 126 | 1 | 665 165 90 | 186 _____ 476 |  | Р | 3 _____ 1
59 | 59 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
60 | 60 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
Раздел 8. АВГУСТ
подвал
61 | 61 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1,2 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 1213 1148 669 | 1115 _____ 92 | 6 | 13790 11772 6421 | 13377 _____ 378 |  | Р | 35
62 | 62 | ТСЦ-101-0120 Гайки шестигранные диаметр резьбы: 6 мм т | 0,000158 88 48 | 25630 | _____ 25630 |  | 4 | _____ 4 |  | 9 | _____ 9 |  | М
63 | 63 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная 2мм кг | 0,1188 88 48 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 3 | _____ 3 |  | 14 | _____ 14 |  | М
64 | 64 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 736 423 231 | 480 _____ 244 |  | Р | 12 _____ 1
65 | 65 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,09 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 91 87 50 | 84 _____ 7 |  | 1034 883 481 | 1003 _____ 28 |  | Р | 3
66 | 66 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 9 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 224 | _____ 224 |  | 1157 | _____ 1157 |  | М
67 | 67 | ТСЦ-302-1245 Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм шт. | 15 88 48 | 18 | _____ 18 |  | 270 | _____ 270 |  | 981 | _____ 981 |  | М
68 | 68 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 608 105 61 | 102 _____ 486 | 20 | 3492 1081 589 | 1223 _____ 2161 |  | Р | 108 _____ 5
69 | 69 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 30 10 6 | 10 _____ 19 | 1 | 213 107 59 | 122 _____ 87 |  | Р | 4
70 | 70 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,045 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 110 46 27 | 45 _____ 63 | 2 | 828 476 260 | 540 _____ 275 |  | Р | 13 _____ 1
71 | 71 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 101 96 56 | 93 _____ 7 | 1 | 1149 981 535 | 1115 _____ 31 |  | Р | 3
72 | 72 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 10 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 249 | _____ 249 |  | 1285 | _____ 1285 |  | М
73 | 73 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 347 60 35 | 58 _____ 278 | 11 | 1995 618 337 | 699 _____ 1234 |  | Р | 62 _____ 3
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
кв.37
74 | 74 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,042 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 102 43 25 | 42 _____ 58 | 2 | 773 444 242 | 504 _____ 257 |  | Р | 12 _____ 1
75 | 75 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 250 | _____ 250 |  | М
76 | 76 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
кв.52
77 | 77 | ТЕРр65-6-21 Смена: водомеров диаметром до 65 мм 100 приборов 5 596,01 = 156 961,01 - 100 x 1 513,65 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5596.01 | 2692,01 _____ 2790,48 | 113.52 | 112 56 32 | 54 _____ 56 | 2 | 818 568 310 | 646 _____ 159 |  | Р | 13
кв.76
78 | 78 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
79 | 79 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
80 | 80 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
81 | 81 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
кв.2
82 | 82 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 460 264 144 | 300 _____ 153 |  | Р | 7
83 | 83 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 460 392 214 | 446 _____ 13 |  | Р | 1
84 | 84 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 4 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 100 | _____ 100 |  | 514 | _____ 514 |  | М
85 | 85 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 8 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 19 | _____ 19 |  | 152 | _____ 152 |  | М
86 | 86 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 58 | _____ 58 |  | М
подвал
87 | 87 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,026 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 63 27 16 | 26 _____ 36 | 1 | 479 275 150 | 312 _____ 159 |  | Р | 8
88 | 88 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 460 392 214 | 446 _____ 13 |  | Р | 1
89 | 89 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 4 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 100 | _____ 100 |  | 514 | _____ 514 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 13527 | 2975 _____ 9470 | 1082 | 70833 | 35711 _____ 31876 |  |  | 3246 _____ 32
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2975 |  |  | 35743
материалы | [6 empty] | 9470 |  |  | 31876
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1082 |  |  | 3246
Накладные расходы | [6 empty] | 3038 |  |  | 31171
Сметная прибыль | [6 empty] | 1795 |  |  | 17228
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 440 |  |  | 4817
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 10491 |  |  | 84736
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 695 |  |  | 3157
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1433 |  |  | 7066
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 5301 |  |  | 19456
Итого | [6 empty] | 18360 |  |  | 119232
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 2041.44 |  |  | 7741.92
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 20401.44 |  |  | 126973.92
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A162: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H162: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I162: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J162: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K162: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L162: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V162: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B182: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B184: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Надежды 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 20.4014 |  | тыс. руб. | 126.9739 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.26405 |  | тыс.чел.ч | 0.26405 |  | 2975 | тыс.чел.ч |  | 259.96 | 259.96
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.975 |  | тыс. руб. | 35.743 |  | 35711 | тыс. руб. |  | 4.09 | 4.09
0
32
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 24.15 | 10,33 | 249.47 |  |  | 124,05 | 2995.8 |  | 12.0087
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 8.53 | 10,69 | 91.19 |  |  | 128,28 | 1094.23 |  | 11.9995
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 9.86 | 10,78 | 106.29 |  |  | 129,45 | 1276.35 |  | 12.0082
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 15.12 | 10,92 | 165.11 |  |  | 131,05 | 1981.47 |  | 12.0009
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 36.75 | 11,2 | 411.59 |  |  | 134,41 | 4939.56 |  | 12.0012
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 123.76 | 11,47 | 1419.52 |  |  | 137,62 | 17031.85 |  | 11.9983
7 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 3.89 | 11,74 | 45.67 |  |  | 140,83 | 547.83 |  | 11.9954
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.71 | 12,03 | 20.58 |  |  | 144,33 | 246.81 |  | 11.9927
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 14.64 | 12,16 | 178.02 |  |  | 145,94 | 2136.56 |  | 12.0018
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 10.01 | 12,54 | 125.53 |  |  | 150,46 | 1506.1 |  | 11.9979
11 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 1.48 | 13,09 | 19.37 |  |  | 157,03 | 232.41 |  | 11.9985
12 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 10.06 | 14,25 | 143.36 |  |  | 171,04 | 1720.66 |  | 12.0024
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.09
Машины и механизмы
14 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.04 | 134,07 | 5.36 |  |  | 727 | 29.08 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.43 | 1,06 | 0.46 |  |  | 5 | 2.15 |  | 4.6739 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.1 | 33,73 | 3.36 |  |  | 163 | 16.3 |  | 4.8512 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7.74 | 7,84 | 60.67 |  |  | 45 | 348.3 |  | 5.7409 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.74 | 1,29 | 3.53 |  |  | 3 | 8.22 |  | 2.3286 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 0.02 | 129,68 | 2.59 |  |  | 758 | 15.16 |  | 5.8533 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.14 | 2,38 | 0.33 |  |  | 9,02 | 1.26 |  | 3.8182 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
21 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.38 | 2,32 | 0.88 |  |  | 12 | 4.56 |  | 5.1818 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
22 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.45 | 103,2 | 46.41 |  |  | 587 | 264.15 |  | 5.6917 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
23 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.75 | 256,36 | 192.28 |  |  | 762,28 | 571.71 |  | 2.9733 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
24 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 2.15 | 352,04 | 756.89 |  |  | 890,14 | 1913.8 |  | 2.5285 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
25 | 400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0.05 | 140,02 | 7 |  |  | 830 | 41.5 |  | 5.9286 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
26 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.6578 | 6,2 | 4.06 | 42.66 | 28.06 | 49,05 | 32.25 |  | 7.9433 | 26.03.080
27 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0021 | 18320 | 38.46 | 62800.15 | 131.88 | 64551,37 | 135.58 |  | 3.5252 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
28 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0075 | 3290 | 24.67 | 10170 | 76.27 | 10434,4 | 78.26 |  | 3.1723 | 26.04.998
29 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.001 | 30040 | 30.03 | 85289 | 85.29 | 87507,84 | 87.51 |  | 2.9141 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
30 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 37127 | 3.71 | 38139,45 | 3.81 |  | 3.5943 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.119
31 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0004 | 10350 | 4.14 | 39055.08 | 15.62 | 40274,15 | 16.1 |  | 3.8889 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
32 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0196 | 703 | 13.78 | 3199 | 62.7 | 3535,59 | 69.3 |  | 5.029 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.129
33 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0002 | 11520 | 2.3 | 56684.17 | 11.34 | 58132,64 | 11.62 |  | 5.0522 | 08.07.006
34 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0016 | 10660 | 17.06 | 56684.17 | 90.71 | 58132,64 | 93.01 |  | 5.4519 | 08.07.007
35 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.4813 | 101 | 48.6 | 418 | 201.18 | 436,62 | 210.15 |  | 4.3241 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
36 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 1.0508 | 42,4 | 44.57 | 228.81 | 240.47 | 233,71 | 245.56 |  | 5.5095 | 10.01.394
37 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.6 | 22,8 | 36.48 | 119.32 | 190.91 | 122,02 | 195.23 |  | 5.3517 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
38 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0003 | 17290 | 5.19 | 50349 | 15.09 | 51658,27 | 15.51 |  | 2.9884 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.139
39 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.48 | 116 | 55.68 | 417.58 | 200.44 | 426,27 | 204.61 |  | 3.6747 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
40 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0067 | 20910 | 140.11 | 55802.95 | 373.87 | 57244,74 | 383.54 |  | 2.7374 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
41 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 19.581 | 12,3 | 240.84 | 52.7 | 1031.91 | 54,2 | 1061.29 |  | 4.4066 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
42 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.07 | 17,6 | 18.83 | 75.87 | 81.18 | 78,03 | 83.49 |  | 4.4339 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
43 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 16.05 | 61,5 | 987.08 | 264.76 | 4249.4 | 272,31 | 4370.58 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
44 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0238 | 14489,34 | 344.85 | 49632 | 1181.24 | 50864,03 | 1210.57 |  | 3.5104 | 08.01.610
45 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.56 | 11,6 | 6.5 | 22.86 | 12.8 | 23,36 | 13.08 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
46 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 | 40.73 | 244.38 | 41,71 | 250.26 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
47 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 1.996 | 58,5 | 116.77 | 215.01 | 429.16 | 219,73 | 438.58 |  | 3.7559 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
48 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 9.98 | 52,1 | 519.96 | 237.74 | 2372.64 | 242,83 | 2423.44 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
49 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0196 | 258,8 | 5.07 | 1905 | 37.34 | 2088,3 | 40.93 |  | 8.073 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.098
50 | 411-0001 | Вода | м3 | 6.4467 | 3,11 | 20.06 | 22.32 | 143.89 | 22,77 | 146.78 |  | 7.317 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
51 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0013 | 24890 | 32.36 | 119349.81 | 155.15 | 122027,64 | 158.63 |  | 4.902 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
52 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.001 | 3250 | 3.25 | 20510 | 20.51 | 20930,98 | 20.93 |  | 6.44 | 04.02.102
53 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.175 | 26,6 | 4.65 | 188.27 | 32.95 | 192,35 | 33.66 |  | 7.2387 | 04.02.0416
54 | ТСЦ-101-0120 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 6 мм | т | 0.000158 | 25630 | 4.05 |  |  | 58520,14 | 9.25 |  | 2.284
55 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная... | кг | 6.9988 | 26,3 | 184.06 |  |  | 122,03 | 854.07 |  | 4.6402
56 | ТСЦ-101-2137 | - Резина техническая листовая прессованная | кг | 6.88 | 26,3 | 180.94 |  |  | 122,03 | 839.57 |  | 4.64
57 | ТСЦ-101-2137 | - Резина техническая листовая прессованная 2мм | кг | 0.1188 | 26,3 | 3.12 |  |  | 122,03 | 14.5 |  | 4.6474
58 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00085 | 20910 | 17.77 |  |  | 57244,74 | 48.66 |  | 2.7383
59 | ТСЦ-101-3984 | Ткань для проклейки швов | м2 | 2.24 | 16,01 | 35.87 |  |  | 40,96 | 91.75 |  | 2.5578
60 | ТСЦ-103-0081 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 100 мм | 10 шт. | 0.2 | 501 | 100.2 |  |  | 2217,47 | 443.49 |  | 4.426
61 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 2 | 73,8 | 147.6 |  |  | 459,1 | 918.2 |  | 6.2209
62 | ТСЦ-103-1033 | Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х50 мм | шт. | 1 | 62,7 | 62.7 |  |  | 317,85 | 317.85 |  | 5.0694
63 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 2 | 13,88 | 27.76 |  |  | 75,54 | 151.08 |  | 5.4424
64 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 18,6 | 148.8 |  |  | 41,71 | 333.68 |  | 2.2425
65 | ТСЦ-302-1245 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм | шт. | 15 | 18 | 270 |  |  | 65,39 | 980.85 |  | 3.6328
66 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 27 | 24,9 | 672.3 |  |  | 128,54 | 3470.58 |  | 5.1622
67 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 11 | 2,41 | 26.51 |  |  | 19,03 | 209.33 |  | 7.8963
68 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.3 | 77,7 | 23.31 |  |  | 289,53 | 86.86 |  | 3.7263
69 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 4 | 700 | 2800 |  |  | 1033,06 | 4132.24 |  | 1.4758
70 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 6 | 257,59 | 1545.54 |  |  | 490,73 | 2944.38 |  | 1.9051
71 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.2 | 1260 | 252 |  |  | 20142,99 | 4028.6 |  | 15.9865
72 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 | 83,2 | 83.2 |  |  | 310,67 | 310.67 |  | 3.734
73 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 5,71 | 11.42 |  | 2.3306
74 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 7.824 | 16,92 | 132.38 |  |  | 50,11 | 392.06 |  | 2.9616
75 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 12,46 | 49.84 |  |  | 25,16 | 100.64 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
76 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 147
77 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 2
78 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1928
79 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0022
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 13527 |  |  |  | 70833 |  | 5.2364
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2975 |  |  |  | 35743 |  | 12.0145
материалы | [5 empty] | 9470 |  |  |  | 31876 |  | 3.366
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1082 |  |  |  | 3246 |  | 3
Накладные расходы | [5 empty] | 3038 |  |  |  | 31171 |  | 10.2604
Сметная прибыль | [5 empty] | 1795 |  |  |  | 17228 |  | 9.5978
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 440 |  |  |  | 4817 |  | 10.9477
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 10491 |  |  |  | 84736 |  | 8.077
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 695 |  |  |  | 3157 |  | 4.5424
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1433 |  |  |  | 7066 |  | 4.9309
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 5301 |  |  |  | 19456 |  | 3.6703
Итого | [5 empty] | 18360 |  |  |  | 119232 |  | 6.4941
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 2041.44 |  |  |  | 7741.92 |  | 3.7924
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 20401.44 |  |  |  | 126973.92 |  | 6.2238
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A109: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G109: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K109: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M109: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N109: <Пустой идентификатор>
Note on A127: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A129: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/