## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 206.13 | 206.13
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.05 | 0.05
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Нечепуренко 44
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 17.3962 |  | тыс. руб. | 101.2203 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.20618 |  | тыс.чел.ч | 0.20618 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2307 | 2310 | 1361
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.307 |  | тыс. руб. | 27.67 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 27670 | 23665 | 13060
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
подвал
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1054 575 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
подвал
3 | 3 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 25015.36 | 2680,06 _____ 21991,06 | 344,24 _____ 9,39 | 1001 110 64 | 107 _____ 880 | 14 | 4626 1137 620 | 1287 _____ 3263 |  | Р | 76 _____ 5
4 | 4 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
Подвал
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 301 77 45 | 75 _____ 216 | 10 | 1913 790 431 | 895 _____ 960 |  | Р | 58 _____ 3
подвал
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
подвал
8 | 8 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1406 767 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
Раздел 3. МАРТ
подвал
10 | 10 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 11 10 6 | 10 | 1 | 126 106 58 | 120 _____ 3 |  | Р | 3
перезапуск отопления
11 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 9 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 123 91 62 | 123 |  | 1480 932 592 | 1480 |  | Р
подвал
12 | 12 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 4,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 62 46 31 | 62 |  | 740 466 296 | 740 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-22-1 Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 3779.37 | 3184,27 _____ 595,1 |  | 38 24 16 | 32 _____ 6 |  | 407 241 153 | 382 _____ 25 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
подвал-кв.44
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 331 190 104 | 216 _____ 110 |  | Р | 5
16 | 16 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
17 | 17 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 253 | _____ 253 |  | М
18 | 18 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
19 | 19 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ.Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 61 58 34 | 56 _____ 5 |  | 690 589 321 | 669 _____ 19 |  | Р | 2
20 | 20 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 6 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 131 | _____ 131 |  | 379 | _____ 379 |  | М
21 | 21 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
Раздел 5. МАЙ
подвал
22 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,024 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 58 25 14 | 24 _____ 33 | 1 | 442 253 138 | 288 _____ 147 |  | Р | 7
23 | 23 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 11 3 2 | 3 _____ 8 |  | 71 33 18 | 37 _____ 33 |  | Р | 1
24 | 24 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 345 294 160 | 334 _____ 10 |  | Р | 1
25 | 25 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 131 | _____ 131 |  | 379 | _____ 379 |  | М
26 | 26 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
27 | 27 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 10 | _____ 10 |  | 76 | _____ 76 |  | М
кв.31
28 | 28 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,028 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 68 29 17 | 28 _____ 38 | 2 | 515 296 161 | 336 _____ 171 |  | Р | 8
29 | 29 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
30 | 30 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
31 | 31 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
32 | 32 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
подвал
33 | 33 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 127 69 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
34 | 34 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 7 2 1 | 2 _____ 5 |  | 47 21 12 | 24 _____ 22 |  | Р | 1
35 | 35 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 345 294 160 | 334 _____ 10 |  | Р | 1
36 | 36 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 131 | _____ 131 |  | 379 | _____ 379 |  | М
37 | 37 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 6 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 14 | _____ 14 |  | 114 | _____ 114 |  | М
кв.36
38 | 38 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.32
39 | 39 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб ревизии диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 3 388,88 = 17 185,23 - 99,8 x 138,24 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 3388.88 | 2970,12 _____ 295,52 | 123,24 _____ 12,62 | 17 15 9 | 15 _____ 1 | 1 | 189 158 86 | 178 _____ 8 |  | Р | 3 _____ 1
40 | 40 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
Раздел 7. ИЮЛЬ
кв.31
41 | 41 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 460 264 144 | 300 _____ 153 |  | Р | 7
42 | 42 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.33
43 | 43 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 158 86 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
44 | 44 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
подвал
45 | 45 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,5 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 505 479 279 | 465 _____ 37 | 3 | 5746 4905 2676 | 5574 _____ 157 |  | Р | 15
46 | 46 | ТСЦ-101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг | 0,2 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
47 | 47 | ТСЦ-101-0120 Гайки шестигранные диаметр резьбы: 6 мм т | 0,00015 88 48 | 25630 | _____ 25630 |  | 4 | _____ 4 |  | 9 | _____ 9 |  | М
Раздел 8. АВГУСТ
подвал
48 | 48 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,5 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 505 479 279 | 465 _____ 37 | 3 | 5746 4905 2676 | 5574 _____ 157 |  | Р | 15
49 | 49 | ТСЦ-302-1266 Кран.буксВентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (запчасти ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 50 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 623 | _____ 623 |  | 3214 | _____ 3214 |  | М
кв.24
50 | 50 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 139 22 13 | 21 _____ 117 | 1 | 675 222 121 | 251 _____ 417 |  | Р | 7 _____ 1
51 | 51 | ТЕРр65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 2 156,21 = 4 924,93 - 97,8 x 28,31 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2156.21 | 1884,8 _____ 189,32 | 82.09 | 43 39 23 | 38 _____ 3 | 2 | 472 398 217 | 452 _____ 11 |  | Р | 9
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
подвал
52 | 52 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
53 | 53 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0027 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 43 3 1 | 2 _____ 40 | 1 | 169 29 13 | 26 _____ 140 |  | Р | 3
54 | 54 | ТСЦ-509-0968 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм 1000 шт. | 0,001 111 51 | 4910 | _____ 4910 |  | 5 | _____ 5 |  | 33 | _____ 33 |  | М
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
подвал
55 | 55 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
56 | 56 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
кв.34
57 | 57 | ТЕРр65-6-21 Смена: водомеров диаметром до 65 мм 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 156961.01 | 2692,01 _____ 154155,48 | 113.52 | 6278 111 65 | 108 _____ 6165 | 5 | 18011 1137 620 | 1292 _____ 16693 |  | Р | 26
58 | 58 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
59 | 59 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 158 86 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
60 | 60 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 11892 | 2307 _____ 9536 | 49 | 57961 | 27660 _____ 30032 |  |  | 269 _____ 10
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2307 |  |  | 27670
материалы | [6 empty] | 9536 |  |  | 30032
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 49 |  |  | 269
Накладные расходы | [6 empty] | 2310 |  |  | 23665
Сметная прибыль | [6 empty] | 1361 |  |  | 13060
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 14990 |  |  | 88802
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 521 |  |  | 5640
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 52 |  |  | 244
Итого | [6 empty] | 15563 |  |  | 94686
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1833.23 |  |  | 6534.26
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 17396.23 |  |  | 101220.26
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A132: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H132: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I132: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J132: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K132: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L132: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V132: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B150: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B152: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Нечепуренко 44
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 17.3962 |  | тыс. руб. | 101.2203 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.20618 |  | тыс.чел.ч | 0.20618 |  | 2307 | тыс.чел.ч |  | 206.13 | 206.13
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.307 |  | тыс. руб. | 27.67 |  | 27660 | тыс. руб. |  | 0.05 | 0.05
0
10
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 45.08 | 10,33 | 465.67 |  |  | 124,05 | 5592.16 |  | 12.0088
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 18.43 | 10,78 | 198.68 |  |  | 129,45 | 2385.75 |  | 12.008
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 2.92 | 10,92 | 31.89 |  |  | 131,05 | 382.67 |  | 11.9997
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 20.23 | 11,2 | 226.58 |  |  | 134,41 | 2719.11 |  | 12.0007
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 103.35 | 11,47 | 1185.42 |  |  | 137,62 | 14223.02 |  | 11.9983
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.14 | 12,03 | 13.72 |  |  | 144,33 | 164.54 |  | 11.9927
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 13.64 | 12,16 | 165.87 |  |  | 145,94 | 1990.62 |  | 12.0011
8 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 1.17 | 12,72 | 14.88 |  |  | 152,65 | 178.6 |  | 12.0027
9 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.17 | 13,09 | 2.23 |  |  | 157,03 | 26.7 |  | 11.9731
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05
Машины и механизмы
11 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.05 | 1,06 | 0.05 |  |  | 5 | 0.25 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.68 |  |  | 163 | 8.15 |  | 4.8512 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.01 | 7,84 | 23.6 |  |  | 45 | 135.45 |  | 5.7394 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.58 | 1,29 | 2.04 |  |  | 3 | 4.74 |  | 2.3235 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.02 | 2,38 | 0.05 |  |  | 9,02 | 0.18 |  | 3.6 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
16 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.1 | 2,32 | 0.23 |  |  | 12 | 1.2 |  | 5.2174 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.16 | 103,2 | 16.52 |  |  | 587 | 93.92 |  | 5.6852 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.3305 | 6,2 | 2.04 | 42.66 | 14.11 | 49,05 | 16.22 |  | 7.951 | 26.03.080
19 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0016 | 18320 | 29.3 | 62800.15 | 100.48 | 64551,37 | 103.3 |  | 3.5256 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
20 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0009 | 30040 | 27.04 | 85289 | 76.77 | 87507,84 | 78.75 |  | 2.9124 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
21 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 37127 | 3.71 | 38139,45 | 3.81 |  | 3.5943 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.119
22 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0008 | 10660 | 8.53 | 56684.17 | 45.35 | 58132,64 | 46.5 |  | 5.4513 | 08.07.007
23 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2026 | 101 | 20.45 | 418 | 84.69 | 436,62 | 88.44 |  | 4.3247 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
24 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.88 | 42,4 | 37.31 | 228.81 | 201.35 | 233,71 | 205.68 |  | 5.5127 | 10.01.394
25 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3 | 22,8 | 68.4 | 119.32 | 357.96 | 122,02 | 366.06 |  | 5.3518 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
26 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0001 | 2350 | 0.24 | 20877.97 | 2.09 | 21568,13 | 2.16 |  | 9 | 13.01.105
27 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0123 | 20910 | 257.2 | 55802.95 | 686.37 | 57244,74 | 704.12 |  | 2.7376 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
28 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 14.659 | 12,3 | 180.3 | 52.7 | 772.52 | 54,2 | 794.52 |  | 4.4067 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
29 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.535 | 22,8 | 12.2 | 98.1 | 52.48 | 100,89 | 53.98 |  | 4.4246 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.09/1000
30 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6.42 | 32,3 | 207.37 | 139.05 | 892.7 | 143,02 | 918.19 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
31 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0027 | 14489,34 | 39.12 | 49632 | 134.01 | 50864,03 | 137.33 |  | 3.5105 | 08.01.610
32 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.26 | 11,6 | 3.02 | 22.86 | 5.94 | 23,36 | 6.07 |  | 2.0099 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
33 | 301-1523 | Водомеры диаметром: до 65 мм (СТВ-65) | компл. | 4 | 1513,65 | 6054.6 | 4008.48 | 16033.92 | 4093,91 | 16375.64 |  | 2.7047 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
34 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 2 | 57,62 | 115.24 | 201 | 402 | 205,44 | 410.88 |  | 3.5654 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.394.1
35 | 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 4 | 216 | 864 | 779 | 3116 | 797,52 | 3190.08 |  | 3.6922 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.398
36 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 40.73 | 162.92 | 41,71 | 166.84 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
37 | 405-0254 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0.0001 | 4630 | 0.46 | 30296.61 | 3.03 | 31228,27 | 3.12 |  | 6.7826 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
38 | 411-0001 | Вода | м3 | 10.9768 | 3,11 | 34.14 | 22.32 | 244.99 | 22,77 | 249.94 |  | 7.321 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
39 | ТСЦ-101-0120 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 6 мм | т | 0.00015 | 25630 | 3.84 |  |  | 58520,14 | 8.78 |  | 2.2865
40 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 |  |  | 122,02 | 24.4 |  | 5.3509
41 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 459,1 | 459.1 |  | 6.2209
42 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 10 | 18,6 | 186 |  |  | 41,71 | 417.1 |  | 2.2425
43 | ТСЦ-302-1266 | ... | шт. | 51 | 24,9 | 1269.9 |  |  | 128,54 | 6555.54 |  | 5.1622
44 | ТСЦ-302-1266 | - Кран.буксВентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 50 | 24,9 | 1245 |  |  | 128,54 | 6427 |  | 5.1622
45 | ТСЦ-302-1266 | - Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 128,54 | 128.54 |  | 5.1622
46 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 82,21 | 82.21 |  | 2.8058
47 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 15 | 43,5 | 652.5 |  |  | 126,45 | 1896.75 |  | 2.9069
48 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 11 | 2,41 | 26.51 |  |  | 19,03 | 209.33 |  | 7.8963
49 | ТСЦ-509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 |  |  | 33228,1 | 33.23 |  | 6.7678
Неучтенные ресурсы
Материалы
50 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 116
51 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.054
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 11892 |  |  |  | 57961 |  | 4.8739
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2307 |  |  |  | 27670 |  | 11.9939
материалы | [5 empty] | 9536 |  |  |  | 30032 |  | 3.1493
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 49 |  |  |  | 269 |  | 5.4898
Накладные расходы | [5 empty] | 2310 |  |  |  | 23665 |  | 10.2446
Сметная прибыль | [5 empty] | 1361 |  |  |  | 13060 |  | 9.5959
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 14990 |  |  |  | 88802 |  | 5.9241
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 521 |  |  |  | 5640 |  | 10.8253
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 52 |  |  |  | 244 |  | 4.6923
Итого | [5 empty] | 15563 |  |  |  | 94686 |  | 6.084
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1833.23 |  |  |  | 6534.26 |  | 3.5643
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 17396.23 |  |  |  | 101220.26 |  | 5.8185
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A81: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G81: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K81: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M81: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N81: <Пустой идентификатор>
Note on A97: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A99: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/