## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 218.82 | 218.82
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 3.36 | 3.36
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Нечепуренко 46
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 15.2305 |  | тыс. руб. | 105.9914 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.22218 |  | тыс.чел.ч | 0.22218 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2524 | 2520 | 1513
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.524 |  | тыс. руб. | 30.311 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 30311 | 25830 | 14534
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.40
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
Подвал
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
подвал
3 | 3 | ТЕРр65-18-2 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места 100 шт. арматуры 7 163,52 = 9 053,16 + 0,076 x (26,30 - 24 890,00) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 7163.52 | 5687,14 _____ 1472,25 | 4.13 | 72 59 34 | 57 _____ 15 |  | 728 601 328 | 683 _____ 45 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-3-5 Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм 100 шт. арматуры НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 1070.07 | 1032.29 | 37,78 _____ 15,7 | 21 16 11 | 21 |  | 252 159 101 | 248 |  | Р | 4 _____ 4
5 | 5 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 507 265 144 | 301 _____ 205 |  | Р | 1
кв.24
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 405 232 127 | 264 _____ 135 |  | Р | 6
8 | 8 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 125 | _____ 125 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
рамка управления
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
подвал.
10 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 21 13 8 | 21 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 428 49 29 | 48 _____ 376 | 4 | 2463 511 279 | 581 _____ 1857 |  | Р | 25
12 | 12 | ТЕРр65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода 18 179,61 = 18 179,61 + 100 x (154,93 - 154,93) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 18179.61 | 2125,57 _____ 15790,21 | 263,83 _____ 5,05 | 1454 175 102 | 170 _____ 1263 | 21 | 6676 1800 982 | 2041 _____ 4518 |  | Р | 117 _____ 5
13 | 13 | ТЕР22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм 1 фланец НР 111%=130%*0.85 от ФОТ СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 111 61 | 110.15 | 7,43 _____ 63,43 | 39,29 _____ 5,72 | 220 34 20 | 15 _____ 126 | 79 _____ 11 | 1161 350 192 | 178 _____ 515 |  | Р | 468 _____ 137
14 | 14 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 1 фланец НР 111%=130%*0.85 от ФОТ СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4 111 61 | 140.13 | 9,81 _____ 86,54 | 43,78 _____ 6,37 | 561 83 49 | 39 _____ 347 | 175 _____ 25 | 2825 862 474 | 471 _____ 1310 |  | Р | 1044 _____ 306
15 | 15 | ТСЦ-507-1976 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт. | 3 111 61 | 30.6 | _____ 30,6 |  | 92 | _____ 92 |  | 232 | _____ 232 |  | М
16 | 16 | ТСЦ-507-1979 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт. | 3 111 61 | 42.3 | _____ 42,3 |  | 127 | _____ 127 |  | 315 | _____ 315 |  | М
подвал
17 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
19 | 19 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 253 | _____ 253 |  | М
кв.32
20 | 20 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
21 | 21 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
перезапуск отопления
22 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 9 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 123 91 62 | 123 |  | 1480 932 592 | 1480 |  | Р
кв.20
23 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
24 | 24 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 146 62 36 | 60 _____ 83 | 3 | 1104 634 346 | 720 _____ 366 |  | Р | 18 _____ 1
25 | 25 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
26 | 26 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
27 | 27 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.26
28 | 28 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 179 20 11 | 19 _____ 159 | 1 | 831 206 112 | 233 _____ 594 |  | Р | 4 _____ 1
кв.30
29 | 30 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
30 | 31 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.2
31 | 33 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
Раздел 4. МАЙ
подвал
32 | 34 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 158 86 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
33 | 35 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
34 | 36 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 253 | _____ 253 |  | М
35 | 37 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 6 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 14 | _____ 14 |  | 114 | _____ 114 |  | М
подвал
36 | 38 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,016 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 39 16 10 | 16 _____ 22 | 1 | 295 169 92 | 192 _____ 98 |  | Р | 5
37 | 39 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
38 | 40 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 253 | _____ 253 |  | М
39 | 41 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 10 | _____ 10 |  | 76 | _____ 76 |  | М
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.26
40 | 42 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
41 | 43 | ТЕРр65-5-2 Смена прочистка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 148 125 68 | 142 _____ 5 |  | Р | 1
Раздел 6. ИЮЛЬ
подвал
42 | 44 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
43 | 45 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ. Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 303 287 167 | 279 _____ 22 | 2 | 3448 2943 1605 | 3344 _____ 95 |  | Р | 9
44 | 46 | ТСЦ-101-0120 Гайки шестигранные диаметр резьбы: 6 мм т | 0,00045 88 48 | 25630 | _____ 25630 |  | 12 | _____ 12 |  | 26 | _____ 26 |  | М
кв.43
45 | 47 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
Раздел 7. АВГУСТ
подвал
46 | 48 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 303 287 167 | 279 _____ 22 | 2 | 3448 2943 1605 | 3344 _____ 95 |  | Р | 9
47 | 49 | ТСЦ-302-1266 Кран.буксВентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (запчасти ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 30 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 374 | _____ 374 |  | 1928 | _____ 1928 |  | М
48 | 50 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 253 239 139 | 232 _____ 20 | 1 | 2873 2453 1338 | 2787 _____ 79 |  | Р | 7
49 | 51 | ТСЦ-302-1266 Кран.буксВентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (запчасти ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 25 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 311 | _____ 311 |  | 1607 | _____ 1607 |  | М
50 | 52 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 101 96 56 | 93 _____ 7 | 1 | 1149 981 535 | 1115 _____ 31 |  | Р | 3
51 | 53 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 10 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 223 | _____ 223 |  | 1085 | _____ 1085 |  | М
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
кв.48
52 | 54 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
подвал
53 | 55 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.22
54 | 56 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 29 5 3 | 5 _____ 24 |  | 143 50 27 | 57 _____ 84 |  | Р | 2
55 | 57 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 0,02 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  |  |  |  | 1 | _____ 1 |  | М
кв.37
56 | 58 | ТЕР16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм 1 счетчик (водомер) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 98 56 | 6.99 | 4,87 _____ 1,09 | 1.03 | 14 12 7 | 10 _____ 2 | 2 | 138 115 66 | 117 _____ 9 |  | Р | 12
кв.44
57 | 59 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
58 | 60 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 22 | _____ 22 |  | 109 | _____ 109 |  | М
кв.7
59 | 61 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,015 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 14 10 7 | 14 |  | 165 104 66 | 164 |  | Р | 1 _____ 1
60 | 62 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,015 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 100 15 9 | 13 _____ 86 | 1 | 555 157 90 | 160 _____ 392 |  | Р | 3
61 | 63 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 98 56 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
62 | 64 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
63 | 65 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
кв.23
64 | 66 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
65 | 67 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
подвал
66 | 68 | ТЕРр65-5-1 Прим.Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 101 96 56 | 93 _____ 7 | 1 | 1149 981 535 | 1115 _____ 31 |  | Р | 3
67 | 69 | ТСЦ-302-1266 Кран букса к Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (кранбукса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 10 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 125 | _____ 125 |  | 643 | _____ 643 |  | М
68 | 70 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 35 5 3 | 5 _____ 30 |  | 169 55 30 | 63 _____ 104 |  | Р | 2
69 | 71 | ТЕРр65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 18179.61 | 2125,57 _____ 15790,21 | 263,83 _____ 5,05 | 727 88 51 | 85 _____ 631 | 11 | 3338 899 491 | 1020 _____ 2260 |  | Р | 58 _____ 2
70 | 72 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода 18 908,36 = 25 015,36 + 100 x (154,93 - 216,00) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 18908.36 | 2680,06 _____ 15884,06 | 344,24 _____ 9,39 | 284 41 24 | 40 _____ 239 | 5 | 1365 426 232 | 482 _____ 855 |  | Р | 28 _____ 2
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
подвал
71 | 73 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
72 | 74 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.38
73 | 75 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
74 | 76 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 261 149 | 266 _____ 654 |  | Р | 5
75 | 77 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 9774 | 2476 _____ 6665 | 633 _____ 48 | 59233 | 29705 _____ 26030 |  |  | 3498 _____ 606
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2524 |  |  | 30311
материалы | [6 empty] | 6665 |  |  | 26030
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 633 |  |  | 3498
Накладные расходы | [6 empty] | 2520 |  |  | 25830
Сметная прибыль | [6 empty] | 1513 |  |  | 14534
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 469 |  |  | 5110
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 9906 |  |  | 74609
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 1185 |  |  | 6411
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1279 |  |  | 6000
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 7467
Итого | [6 empty] | 13807 |  |  | 99597
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1423.51 |  |  | 6394.36
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 15230.51 |  |  | 105991.36
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A153: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H153: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I153: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J153: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K153: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L153: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V153: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B173: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B175: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Нечепуренко 46
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 15.2305 |  | тыс. руб. | 105.9914 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.22218 |  | тыс.чел.ч | 0.22218 |  | 2476 | тыс.чел.ч |  | 218.82 | 218.82
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.524 |  | тыс. руб. | 30.311 |  | 29705 | тыс. руб. |  | 3.36 | 3.36
48
606
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.1 | 9,64 | 0.96 |  |  | 115,73 | 11.58 |  | 12.0625
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 28.98 | 10,33 | 299.35 |  |  | 124,05 | 3594.96 |  | 12.0092
3 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 3.41 | 10,69 | 36.45 |  |  | 128,28 | 437.44 |  | 12.0011
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 35.94 | 10,78 | 387.44 |  |  | 129,45 | 4652.43 |  | 12.0081
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.21 | 10,92 | 56.89 |  |  | 131,05 | 682.77 |  | 12.0016
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 12.33 | 11,2 | 138.1 |  |  | 134,41 | 1657.28 |  | 12.0006
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 98.4 | 11,47 | 1128.64 |  |  | 137,62 | 13541.8 |  | 11.9983
8 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.82 | 11,89 | 9.75 |  |  | 142,73 | 117.04 |  | 12.0041
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 144,33 | 41.86 |  | 11.9943
10 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 25.1 | 12,16 | 305.22 |  |  | 145,94 | 3663.09 |  | 12.0015
11 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 4.38 | 12,54 | 54.93 |  |  | 150,46 | 659.01 |  | 11.9973
12 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 3.86 | 14,02 | 54.12 |  |  | 168,26 | 649.49 |  | 12.0009
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.36
Машины и механизмы
14 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 467 | 467 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 7 | 7 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.1 | 33,73 | 3.38 |  |  | 163 | 16.3 |  | 4.8225 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.11 | 7,84 | 32.23 |  |  | 45 | 184.95 |  | 5.7384 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.77 | 1,29 | 2.3 |  |  | 3 | 5.31 |  | 2.3087 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.26 | 112,26 | 253.71 |  |  | 669 | 1511.94 |  | 5.9593 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.21 | 103,2 | 228.05 |  |  | 587 | 1297.27 |  | 5.6885 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
21 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.4328 | 6,2 | 2.7 | 42.66 | 18.46 | 49,05 | 21.23 |  | 7.863 | 26.03.080
22 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0014 | 18320 | 25.65 | 62800.15 | 87.92 | 64551,37 | 90.38 |  | 3.5236 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
23 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0008 | 30040 | 24.03 | 85289 | 68.24 | 87507,84 | 70 |  | 2.913 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
24 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 37127 | 3.71 | 38139,45 | 3.81 |  | 3.5943 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.119
25 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39055.08 | 3.91 | 40274,15 | 4.03 |  | 3.875 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
26 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0016 | 11520 | 18.43 | 56684.17 | 90.69 | 58132,64 | 93.01 |  | 5.0467 | 08.07.006
27 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0009 | 10660 | 9.6 | 56684.17 | 51.02 | 58132,64 | 52.32 |  | 5.45 | 08.07.007
28 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.3242 | 101 | 32.73 | 418 | 135.51 | 436,62 | 141.54 |  | 4.3245 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
29 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0019 | 5300 | 10.07 | 29007.23 | 55.11 | 29878,21 | 56.77 |  | 5.6375 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
30 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.8455 | 42,4 | 35.83 | 228.81 | 193.45 | 233,71 | 197.61 |  | 5.5152 | 10.01.394
31 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.8 | 22,8 | 41.04 | 119.32 | 214.78 | 122,02 | 219.64 |  | 5.3519 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
32 | 101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.0008 | 26,3 | 0.02 | 119.32 | 0.1 | 122,03 | 0.1 |  | 5 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
33 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.26 | 116 | 30.16 | 417.58 | 108.57 | 426,27 | 110.84 |  | 3.6751 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
34 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0069 | 20910 | 144.29 | 55802.95 | 385.02 | 57244,74 | 394.98 |  | 2.7374 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
35 | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.0021 | 19880 | 41.75 | 47401.2 | 99.54 | 48674,96 | 102.22 |  | 2.4484 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
36 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 12.091 | 12,3 | 148.72 | 52.7 | 637.19 | 54,2 | 655.33 |  | 4.4065 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
37 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.5 | 47,59 | 23.8 | 163 | 81.5 | 166,59 | 83.3 |  | 3.5 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.298.1
38 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 0.5 | 57,62 | 28.81 | 201 | 100.5 | 205,44 | 102.72 |  | 3.5654 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.394.1
39 | 302-0894 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | 13.5 | 154,93 | 2091.56 | 538 | 7263 | 550,76 | 7435.26 |  | 3.5549 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.397.1
40 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 1 | 327 | 327 | 1671.75 | 1671.75 | 1713,78 | 1713.78 |  | 5.2409 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
41 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 40.73 | 40.73 | 41,71 | 41.71 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
42 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 2.495 | 58,5 | 145.96 | 215.01 | 536.45 | 219,73 | 548.23 |  | 3.756 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
43 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 3.992 | 52,1 | 207.98 | 237.74 | 949.06 | 242,83 | 969.38 |  | 4.6609 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
44 | 411-0001 | Вода | м3 | 7.0829 | 3,11 | 22.03 | 22.32 | 158.08 | 22,77 | 161.27 |  | 7.3205 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
45 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 | 60,9 | 121.8 | 238.65 | 477.3 | 244,34 | 488.68 |  | 4.0122 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
46 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 4 | 83,2 | 332.8 | 303.46 | 1213.84 | 310,67 | 1242.68 |  | 3.734 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
47 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.002 | 3250 | 6.5 | 20510 | 41.02 | 20930,98 | 41.86 |  | 6.44 | 04.02.102
48 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.002 | 4910 | 9.82 | 32560 | 65.12 | 33228,1 | 66.46 |  | 6.7678 | 04.02.103
49 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 188.27 | 6.59 | 192,35 | 6.73 |  | 7.2366 | 04.02.0416
50 | ТСЦ-101-0120 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 6 мм | т | 0.00045 | 25630 | 11.53 |  |  | 58520,14 | 26.33 |  | 2.2836
51 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 39,75 | 39.75 |  | 2.6325
52 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3011,31 | 30.11 |  | 0.27345
53 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 459,1 | 459.1 |  | 6.2209
54 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 7.02 | 18,6 | 130.57 |  |  | 41,71 | 292.8 |  | 2.2425
55 | ТСЦ-302-1265 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 11 | 22,3 | 245.3 |  |  | 108,53 | 1193.83 |  | 4.8668
56 | ТСЦ-302-1266 | Кран... | шт. | 65 | 24,9 | 1618.5 |  |  | 128,54 | 8355.1 |  | 5.1622
57 | ТСЦ-302-1266 | - Кран.буксВентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 55 | 24,9 | 1369.5 |  |  | 128,54 | 7069.7 |  | 5.1622
58 | ТСЦ-302-1266 | - Кран букса к Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 10 | 24,9 | 249 |  |  | 128,54 | 1285.4 |  | 5.1622
59 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 43,5 | 261 |  |  | 126,45 | 758.7 |  | 2.9069
60 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 12 | 2,41 | 28.92 |  |  | 19,03 | 228.36 |  | 7.8963
61 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.3 | 77,7 | 23.31 |  |  | 289,53 | 86.86 |  | 3.7263
62 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758
63 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865
64 | ТСЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 3 | 30,6 | 91.8 |  |  | 77,38 | 232.14 |  | 2.5288
65 | ТСЦ-507-1979 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 3 | 42,3 | 126.9 |  |  | 105,01 | 315.03 |  | 2.4825
Неучтенные ресурсы
Материалы
66 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 116
67 | 301-9050 | Водомеры | шт. | 2
68 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.2115
69 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0028
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 9774 |  |  |  | 59233 |  | 6.0603
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2524 |  |  |  | 30311 |  | 12.0091
материалы | [5 empty] | 6665 |  |  |  | 26030 |  | 3.9055
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 633 |  |  |  | 3498 |  | 5.5261
Накладные расходы | [5 empty] | 2520 |  |  |  | 25830 |  | 10.25
Сметная прибыль | [5 empty] | 1513 |  |  |  | 14534 |  | 9.6061
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 469 |  |  |  | 5110 |  | 10.8955
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 9906 |  |  |  | 74609 |  | 7.5317
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 1185 |  |  |  | 6411 |  | 5.4101
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1279 |  |  |  | 6000 |  | 4.6912
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 7467 |  | 7.7138
Итого | [5 empty] | 13807 |  |  |  | 99597 |  | 7.2135
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1423.51 |  |  |  | 6394.36 |  | 4.492
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 15230.51 |  |  |  | 105991.36 |  | 6.9591
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A99: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G99: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K99: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M99: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N99: <Пустой идентификатор>
Note on A117: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A119: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/