## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 268.54 | 268.54
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.12 | 0.12
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Нечипуренко 42
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.9177 |  | тыс. руб. | 103.6091 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.26866 |  | тыс.чел.ч | 0.26866 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 3012 | 3003 | 1779
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.012 |  | тыс. руб. | 36.152 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 36152 | 30783 | 17084
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.2
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 548 470 256 | 534 _____ 6 |  | Р | 8
4 | 4 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 100 | _____ 100 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
6 | 6 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
7 | 7 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 110 63 35 | 72 _____ 36 |  | Р | 2
8 | 8 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
9 | 9 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,01 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 1 | _____ 1 |  | 1 | _____ 1 |  | М
кв.12
10 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
12 | 12 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 200 | _____ 200 |  | М
13 | 13 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
14 | 14 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
подвал
15 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
16 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 127 69 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
17 | 17 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 110 28 16 | 27 _____ 79 | 4 | 702 290 158 | 328 _____ 353 |  | Р | 21 _____ 1
18 | 18 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
19 | 19 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 148 125 68 | 142 _____ 5 |  | Р | 1
20 | 20 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
21 | 21 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 61 | _____ 61 |  | 216 | _____ 216 |  | М
кв.14
22 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
23 | 23 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 158 86 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
24 | 24 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
подвал
25 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
26 | 26 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 115 32 19 | 31 _____ 80 | 4 | 750 329 180 | 373 _____ 353 |  | Р | 24 _____ 1
подвал
27 | 27 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
Раздел 3. МАРТ
кв.42
28 | 28 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
29 | 29 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода 2 104,23 = 8 684,73 - 107 x 61,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2104.23 | 1456 _____ 368,59 | 279,64 _____ 6,31 | 42 30 17 | 29 _____ 7 | 6 | 415 309 168 | 349 _____ 35 |  | Р | 31 _____ 2
30 | 30 | 103-0020 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм м | 1,07 88 48 | 61.5 | _____ 61,5 |  | 66 | _____ 66 |  | 291 | _____ 291 |  | М
31 | 31 | ТСЦ-103-0022 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм м | 1,07 88 48 | 90.1 | _____ 90,1 |  | 96 | _____ 96 |  | 426 | _____ 426 |  | М
подвал
32 | 32 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
кв.21
33 | 33 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.11
34 | 34 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
подвал
35 | 35 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
36 | 36 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
37 | 37 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
Раздел 5. МАЙ
кв.55,54,37
38 | 38 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,056 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 196 42 33 | 49 _____ 130 | 17 _____ 1 | 1379 430 315 | 589 _____ 699 |  | Р | 91 _____ 17
39 | 39 | ТЕРр58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок 100 м2 кровли НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,07 71 52 | 954.34 | 45,83 _____ 902,32 | 6.19 | 67 2 2 | 3 _____ 64 |  | 236 28 20 | 39 _____ 195 |  | Р | 2
кв.22
40 | 40 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,026 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 63 27 16 | 26 _____ 36 | 1 | 479 275 150 | 312 _____ 159 |  | Р | 8
41 | 41 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 250 | _____ 250 |  | М
кв.21
42 | 42 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,024 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 58 25 14 | 24 _____ 33 | 1 | 442 253 138 | 288 _____ 147 |  | Р | 7
43 | 43 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
Раздел 6. МАЙ
кв.25
44 | 44 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 158 86 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
45 | 45 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 36 10 6 | 10 _____ 25 | 1 | 237 107 59 | 122 _____ 111 |  | Р | 4
Подвал
46 | 46 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 68 10 6 | 10 _____ 58 |  | 254 109 60 | 124 _____ 130 |  | Р
47 | 47 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,017 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 41 18 10 | 17 _____ 23 | 1 | 313 180 98 | 204 _____ 104 |  | Р | 5
48 | 48 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 180 29 17 | 28 _____ 152 |  | 678 291 159 | 331 _____ 347 |  | Р
49 | 49 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 460 392 214 | 446 _____ 13 |  | Р | 1
50 | 50 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 174 | _____ 174 |  | 506 | _____ 506 |  | М
Велосекция.
51 | 51 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 135 22 13 | 21 _____ 114 |  | 508 219 120 | 249 _____ 259 |  | Р
52 | 52 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,014 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 34 14 8 | 14 _____ 19 | 1 | 258 148 81 | 168 _____ 86 |  | Р | 4
53 | 53 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 7 2 1 | 2 _____ 5 |  | 47 21 12 | 24 _____ 22 |  | Р | 1
54 | 54 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
55 | 55 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 253 | _____ 253 |  | М
Раздел 7. ИЮНЬ
подвал 4 под.
56 | 56 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
кв.12
57 | 57 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
58 | 58 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
подвал
59 | 60 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб ревизии диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 3 388,88 = 17 185,23 - 99,8 x 138,24 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 3388.88 | 2970,12 _____ 295,52 | 123,24 _____ 12,62 | 17 15 9 | 15 _____ 1 | 1 | 189 158 86 | 178 _____ 8 |  | Р | 3 _____ 1
60 | 61 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
Раздел 8. ИЮЛЬ
кв.34
61 | 62 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 154 24 14 | 23 _____ 130 | 1 | 748 245 133 | 277 _____ 464 |  | Р | 7 _____ 1
кв.7
62 | 63 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 127 69 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
63 | 64 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
64 | 65 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
65 | 66 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
4 подъезд
66 | 67 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
Раздел 9. АВГУСТ
кв.7
67 | 68 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
68 | 69 | ТСЦ-302-1245 Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм шт. | 2 88 48 | 18 | _____ 18 |  | 36 | _____ 36 |  | 131 | _____ 131 |  | М
кв.5
69 | 70 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
подвал
70 | 71 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 303 287 167 | 279 _____ 22 | 2 | 3448 2943 1605 | 3344 _____ 95 |  | Р | 9
71 | 72 | ТСЦ-302-1266 Кран.буксВентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (запчасти ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 30 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 374 | _____ 374 |  | 1928 | _____ 1928 |  | М
72 | 73 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 101 96 56 | 93 _____ 7 | 1 | 1149 981 535 | 1115 _____ 31 |  | Р | 3
73 | 74 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 10 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 223 | _____ 223 |  | 1085 | _____ 1085 |  | М
кв.2
74 | 75 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 193 183 107 | 178 _____ 9 | 6 | 2192 1881 1026 | 2137 _____ 22 |  | Р | 33
75 | 76 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 8 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 135 | _____ 135 |  | 401 | _____ 401 |  | М
76 | 77 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
77 | 78 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 101 | _____ 101 |  | М
кв.22
78 | 79 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,24 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 578 550 320 | 534 _____ 26 | 18 | 6576 5641 3077 | 6410 _____ 66 |  | Р | 100
79 | 80 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 24 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 406 | _____ 406 |  | 1203 | _____ 1203 |  | М
80 | 81 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 12 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 29 | _____ 29 |  | 69 | _____ 69 |  | М
81 | 82 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 12 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 150 | _____ 150 |  | 302 | _____ 302 |  | М
Раздел 10. СЕНТЯБРЬ
подвал
82 | 83 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.10 (прочистка труб.вод-да)
83 | 84 | ТЕРр65-70-3 Прим.Прочистка труб диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах Труб водопровода д20 1 п. м трубы НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 5 63 40 | 64.66 | 53,9 _____ 0,29 | 10.47 | 323 200 135 | 270 _____ 1 | 52 | 3391 2039 1294 | 3236 _____ 13 |  | Р | 142
84 | 85 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.1
85 | 86 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
подвал
86 | 87 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.32
87 | 88 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
88 | 89 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
89 | 90 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7235 | 3011 _____ 4094 | 130 _____ 1 | 51559 | 36129 _____ 14855 |  |  | 575 _____ 23
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 3012 |  |  | 36152
материалы | [6 empty] | 4094 |  |  | 14855
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 130 |  |  | 575
Накладные расходы | [6 empty] | 3003 |  |  | 30783
Сметная прибыль | [6 empty] | 1779 |  |  | 17084
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 741 |  |  | 7640
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 10935 |  |  | 89378
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 341 |  |  | 2408
Итого | [6 empty] | 12017 |  |  | 99426
Компенсация НДС при УСН | [6 empty] | 900.71 |  |  | 4183.14
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 12917.71 |  |  | 103609.14
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A172: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H172: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I172: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J172: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K172: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L172: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V172: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B190: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B192: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Нечипуренко 42
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.9177 |  | тыс. руб. | 103.6091 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.26866 |  | тыс.чел.ч | 0.26866 |  | 3011 | тыс.чел.ч |  | 268.54 | 268.54
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.012 |  | тыс. руб. | 36.152 |  | 36129 | тыс. руб. |  | 0.12 | 0.12
1
23
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 0.32 | 10,14 | 3.24 |  |  | 121,71 | 38.95 |  | 12.0216
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 86.94 | 10,33 | 898.1 |  |  | 124,05 | 10784.88 |  | 12.0086
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 33.07 | 10,78 | 356.5 |  |  | 129,45 | 4280.91 |  | 12.0082
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 22.39 | 11,2 | 250.77 |  |  | 134,41 | 3009.43 |  | 12.0008
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 40.72 | 11,47 | 467.05 |  |  | 137,62 | 5603.88 |  | 11.9985
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 5.17 | 12,03 | 62.2 |  |  | 144,33 | 746.19 |  | 11.9966
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 78.76 | 12,16 | 957.72 |  |  | 145,94 | 11494.23 |  | 12.0017
8 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 1.17 | 12,72 | 14.88 |  |  | 152,65 | 178.6 |  | 12.0027
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.12
Машины и механизмы
10 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.09 | 134,07 | 12.07 |  |  | 727 | 65.43 |  | 5.4209 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.02 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.11 | 7,84 | 16.55 |  |  | 45 | 94.95 |  | 5.7372 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.36 | 1,29 | 3.03 |  |  | 3 | 7.08 |  | 2.3366 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.95 | 2,32 | 4.53 |  |  | 12 | 23.4 |  | 5.1656 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 380185 | Установки R600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER» | маш.-ч | 8.5 | 6,16 | 52.36 |  |  | 16,75 | 142.38 |  | 2.7193 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.35 | 103,2 | 36.1 |  |  | 587 | 205.45 |  | 5.6911 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
17 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 7.56 | 13,01 | 98.36 | 73 | 551.88 | 77,7 | 587.41 |  | 5.972 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.370
18 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 69548.06 | 6.95 | 71241,32 | 7.12 |  | 7.1919 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
19 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0002 | 10590 | 2.12 | 41690 | 8.34 | 42849,53 | 8.57 |  | 4.0425 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.4441 | 6,2 | 2.76 | 42.66 | 18.94 | 49,05 | 21.79 |  | 7.8949 | 26.03.080
21 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0006 | 18320 | 10.99 | 62800.15 | 37.68 | 64551,37 | 38.74 |  | 3.525 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
22 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0005 | 30040 | 15.01 | 85289 | 42.65 | 87507,84 | 43.75 |  | 2.9147 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
23 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0003 | 10190 | 3.06 | 73200 | 21.96 | 74966,29 | 22.49 |  | 7.3497 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.117
24 | 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 8.05 | 7,57 | 60.94 | 22 | 177.1 | 23,12 | 186.12 |  | 3.0542 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.123
25 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.27 | 56684.17 | 22.68 | 58132,64 | 23.25 |  | 5.445 | 08.07.007
26 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2246 | 101 | 22.66 | 418 | 93.87 | 436,62 | 98.06 |  | 4.3274 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
27 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.4014 | 42,4 | 17.02 | 228.81 | 91.83 | 233,71 | 93.81 |  | 5.5118 | 10.01.394
28 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 5.4 | 22,8 | 123.12 | 119.32 | 644.36 | 122,02 | 658.94 |  | 5.352 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
29 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.28 | 7,57 | 2.12 | 25.01 | 7 | 26,19 | 7.33 |  | 3.4575 | 11.01.328
30 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0022 | 11780 | 25.92 | 33140 | 72.91 | 34072,71 | 74.96 |  | 2.892 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
31 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0001 | 2350 | 0.24 | 20877.97 | 2.09 | 21568,13 | 2.16 |  | 9 | 13.01.105
32 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.014 | 20910 | 292.74 | 55802.95 | 781.2 | 57244,74 | 801.44 |  | 2.7377 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
33 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 16.157 | 12,3 | 198.73 | 52.7 | 851.46 | 54,2 | 875.7 |  | 4.4065 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
34 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.284 | 22,8 | 29.28 | 98.1 | 125.96 | 100,89 | 129.54 |  | 4.4242 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.09/1000
35 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.675 | 28,4 | 75.97 | 121.9 | 326.08 | 125,37 | 335.36 |  | 4.4144 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
36 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.354 | 32,3 | 76.03 | 139.05 | 327.32 | 143,02 | 336.67 |  | 4.4281 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
37 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.07 | 61,5 | 65.81 |  |  | 272,31 | 291.37 |  | 4.4274
38 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 2.94 | 11,6 | 34.11 | 22.86 | 67.2 | 23,36 | 68.67 |  | 2.0132 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
39 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 2 | 64,25 | 128.5 | 224 | 448 | 229,07 | 458.14 |  | 3.5653 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.299.1
40 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 18 | 18,6 | 334.8 | 40.73 | 733.14 | 41,71 | 750.78 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
41 | 411-0001 | Вода | м3 | 21.06 | 3,11 | 65.48 | 22.32 | 470.02 | 22,77 | 479.52 |  | 7.3232 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
42 | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3.4 | 0,43 | 1.46 | 3.63 | 12.34 | 3,63 | 12.34 |  | 8.4521 | 100.04.002
43 | ТСЦ-103-0022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 1.07 | 90,1 | 96.41 |  |  | 398,34 | 426.22 |  | 4.4209
44 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.01 | 50,3 | 0.5 |  |  | 129,36 | 1.29 |  | 2.58
45 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 459,1 | 459.1 |  | 6.2209
46 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 14 | 18,6 | 260.4 |  |  | 41,71 | 583.94 |  | 2.2425
47 | ТСЦ-302-1245 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм | шт. | 2 | 18 | 36 |  |  | 65,39 | 130.78 |  | 3.6328
48 | ТСЦ-302-1265 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 10 | 22,3 | 223 |  |  | 108,53 | 1085.3 |  | 4.8668
49 | ТСЦ-302-1266 | ... | шт. | 31 | 24,9 | 771.9 |  |  | 128,54 | 3984.74 |  | 5.1622
50 | ТСЦ-302-1266 | - Кран.буксВентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 30 | 24,9 | 747 |  |  | 128,54 | 3856.2 |  | 5.1622
51 | ТСЦ-302-1266 | - Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 128,54 | 128.54 |  | 5.1622
52 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 82,21 | 82.21 |  | 2.8058
53 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 43,5 | 261 |  |  | 126,45 | 758.7 |  | 2.9069
54 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 215,73 | 215.73 |  | 3.5482
55 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 3 | 2,41 | 7.23 |  |  | 19,03 | 57.09 |  | 7.8963
56 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 289,53 | 28.95 |  | 3.7259
57 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 22 | 2,45 | 53.9 |  |  | 5,71 | 125.62 |  | 2.3306
58 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 38 | 16,92 | 642.96 |  |  | 50,11 | 1904.18 |  | 2.9616
59 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 20 | 12,46 | 249.2 |  |  | 25,16 | 503.2 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
60 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 50
61 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0283
62 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0823
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7235 |  |  |  | 51559 |  | 7.1263
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3012 |  |  |  | 36152 |  | 12.0027
материалы | [5 empty] | 4094 |  |  |  | 14855 |  | 3.6285
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 130 |  |  |  | 575 |  | 4.4231
Накладные расходы | [5 empty] | 3003 |  |  |  | 30783 |  | 10.2507
Сметная прибыль | [5 empty] | 1779 |  |  |  | 17084 |  | 9.6031
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 741 |  |  |  | 7640 |  | 10.3104
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 10935 |  |  |  | 89378 |  | 8.1736
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 341 |  |  |  | 2408 |  | 7.0616
Итого | [5 empty] | 12017 |  |  |  | 99426 |  | 8.2738
Компенсация НДС при УСН | [5 empty] | 900.71 |  |  |  | 4183.14 |  | 4.6443
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 12917.71 |  |  |  | 103609.14 |  | 8.0207
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A92: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G92: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K92: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M92: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N92: <Пустой идентификатор>
Note on A108: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A110: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/