## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 339.52 | 339.52
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 2.29 | 2.29
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 30.09.2015 |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Нечипуренко 49
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 21.9081 |  | тыс. руб. | 156.4067 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.34181 |  | тыс.чел.ч | 0.34181 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 3708 | 3765 | 2269
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.708 |  | тыс. руб. | 44.457 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 44457 | 45146 | 27207
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.9
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 19 13 | 25 |  | Р
2 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,012 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 148 86 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
3 | 23 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 74 50 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.44
4 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 30 21 | 41 |  | Р
Подвал
5 | 3 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
6 | 4 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
Подвал
7 | 5 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
8 | 6 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
9 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1,8 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 25 19 13 | 25 |  | 296 219 148 | 296 |  | Р
10 | 8 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,018 103 60 | 25015.36 | 2680,06 _____ 21991,06 | 344,24 _____ 9,39 | 450 49 29 | 48 _____ 396 | 6 | 2082 598 349 | 579 _____ 1469 |  | Р | 34 _____ 2
11 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 1029 599 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
12 | 10 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
13 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1,8 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 25 19 13 | 25 |  | 296 219 148 | 296 |  | Р
14 | 12 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 434 75 44 | 73 _____ 347 | 14 | 2494 904 527 | 874 _____ 1543 |  | Р | 77 _____ 4
15 | 13 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
подвал
16 | 14 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,4 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1646 959 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
подвал
17 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 30 21 | 41 |  | Р
18 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 62 36 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
19 | 18 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,001 103 60 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 6 1 1 | 1 _____ 5 |  | 29 11 7 | 11 _____ 18 |  | Р
20 | 19 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
21 | 17 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
22 | 20 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
Подвал
23 | 21 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
24 | 24 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
25 | 25 | ТЕРр66-47-1 Обмазка труб канализации цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода НР 108% от ФОТ СП 68% от ФОТ | 0,005 108 68 | 121985.06 | 5122,02 _____ 1914,29 | 114948,75 _____ 1944,6 | 610 39 24 | 26 _____ 9 | 575 _____ 10 | 1847 458 288 | 307 _____ 44 |  | Р | 1496 _____ 117
26 | 26 | ТСЦ-101-0311 Каболка т | 0,0001 108 68 | 26830 | _____ 26830 |  | 3 | _____ 3 |  | 11 | _____ 11 |  | М
Подвал
27 | 29 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 3 388,88 = 17 185,23 - 99,8 x 138,24 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 3388.88 | 2970,12 _____ 295,52 | 123,24 _____ 12,62 | 17 15 9 | 15 _____ 1 | 1 | 189 184 107 | 178 _____ 8 |  | Р | 3 _____ 1
28 | 28 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 103 60 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
Подвал
29 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 1029 599 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
30 | 31 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.60
31 | 32 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 30 21 | 41 |  | Р
32 | 33 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 1100 641 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
33 | 34 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3,912 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 66 | _____ 66 |  | 196 | _____ 196 |  | М
34 | 35 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
35 | 36 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
кв.19,22
36 | 37 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 30 21 | 41 |  | Р
37 | 38 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 548 550 320 | 534 _____ 6 |  | Р | 8
38 | 39 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 100 | _____ 100 |  | М
39 | 40 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
40 | 27 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 103 60 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 7 | _____ 7 |  | М
41 | 41 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
кв.31
42 | 42 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 30 21 | 41 |  | Р
43 | 43 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
44 | 44 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,022 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 405 272 158 | 264 _____ 135 |  | Р | 6
подвал
45 | 45 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 1029 599 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
кв.7
46 | 46 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 30 21 | 41 |  | Р
47 | 47 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 460 309 180 | 300 _____ 153 |  | Р | 7
48 | 48 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
подвал
49 | 49 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,18 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 91 62 36 | 60 _____ 31 |  | 847 741 431 | 719 _____ 127 |  | Р | 1
50 | 50 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
Раздел 3. МАРТ
подвал
51 | 51 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
52 | 52 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,18 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 91 62 36 | 60 _____ 31 |  | 847 741 431 | 719 _____ 127 |  | Р | 1
подвал
53 | 53 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,3 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1234 719 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
кв.5,8
54 | 58 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 30 21 | 41 |  | Р
55 | 54 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 822 825 481 | 801 _____ 9 |  | Р | 12
56 | 55 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 51 | _____ 51 |  | 150 | _____ 150 |  | М
57 | 56 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
58 | 57 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
подвал
59 | 59 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 823 479 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
60 | 60 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,4 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1646 959 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
61 | 61 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
62 | 62 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
63 | 63 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,4 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1646 959 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
кв.32
64 | 64 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
65 | 65 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,012 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 148 86 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
66 | 66 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.32
67 | 67 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
68 | 68 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,012 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 148 86 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
69 | 69 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
подвал
70 | 70 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
71 | 71 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,3 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1234 719 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
Раздел 5. МАЙ
кв.10
72 | 72 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 42 25 | 41 _____ 44 |  | Р
73 | 73 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
74 | 74 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
подвал 3 под.
75 | 75 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
76 | 76 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 1029 599 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
подвал
77 | 77 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,024 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 58 25 14 | 24 _____ 33 | 1 | 442 297 173 | 288 _____ 147 |  | Р | 7
78 | 81 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,003 103 60 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 11 3 2 | 3 _____ 8 |  | 71 38 22 | 37 _____ 33 |  | Р | 1
79 | 78 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
80 | 79 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 253 | _____ 253 |  | М
81 | 80 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 10 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 24 | _____ 24 |  | 190 | _____ 190 |  | М
подвал
82 | 82 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,011 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 27 11 7 | 11 _____ 15 | 1 | 202 136 79 | 132 _____ 67 |  | Р | 3
83 | 86 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,002 103 60 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 7 2 1 | 2 _____ 5 |  | 47 25 14 | 24 _____ 22 |  | Р | 1
84 | 83 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
85 | 84 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
86 | 85 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 6 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 14 | _____ 14 |  | 114 | _____ 114 |  | М
Подвал 3-4 под.
87 | 87 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 823 479 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
Раздел 6. ИЮНЬ
подвал
88 | 88 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,018 103 60 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 156 27 16 | 26 _____ 125 | 5 | 898 325 190 | 315 _____ 555 |  | Р | 28 _____ 1
89 | 89 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,006 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 110 74 43 | 72 _____ 36 |  | Р | 2
90 | 90 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
подвал
91 | 91 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,035 103 60 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 304 53 31 | 51 _____ 243 | 10 | 1746 633 369 | 612 _____ 1080 |  | Р | 54 _____ 3
92 | 92 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 460 309 180 | 300 _____ 153 |  | Р | 7
93 | 93 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 8 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 149 | _____ 149 |  | 334 | _____ 334 |  | М
94 | 94 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
95 | 95 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 103 60 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 257 | _____ 257 |  | М
подвал
96 | 96 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 174 30 17 | 29 _____ 139 | 6 | 998 362 211 | 349 _____ 618 |  | Р | 31 _____ 2
97 | 97 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 460 309 180 | 300 _____ 153 |  | Р | 7
98 | 104 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 15 5 3 | 5 _____ 10 |  | 106 63 37 | 61 _____ 43 |  | Р | 2
99 | 101 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 8 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 149 | _____ 149 |  | 334 | _____ 334 |  | М
100 | 102 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 345 344 200 | 334 _____ 10 |  | Р | 1
101 | 103 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 3 103 60 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 75 | _____ 75 |  | 386 | _____ 386 |  | М
кв.47
102 | 105 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1292 1100 641 | 1068 _____ 207 |  | Р | 17
103 | 106 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
104 | 108 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 103 60 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 7 | _____ 7 |  | М
105 | 107 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
подвал
106 | 109 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 460 309 180 | 300 _____ 153 |  | Р | 7
107 | 110 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 15 5 3 | 5 _____ 10 |  | 106 63 37 | 61 _____ 43 |  | Р | 2
108 | 111 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 10 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 186 | _____ 186 |  | 417 | _____ 417 |  | М
109 | 115 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 345 344 200 | 334 _____ 10 |  | Р | 1
110 | 116 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 3 103 60 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 75 | _____ 75 |  | 386 | _____ 386 |  | М
подвал
111 | 117 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 1029 599 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
112 | 118 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,3 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1234 719 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
113 | 119 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,15 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 12 11 9 | 11 | 1 _____ 1 | 138 126 101 | 125 |  | Р | 13 _____ 10
114 | 120 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 823 479 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
Раздел 7. ИЮЛЬ
подвал
115 | 121 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,45 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 229 155 90 | 150 _____ 79 |  | 2119 1851 1078 | 1797 _____ 319 |  | Р | 3
116 | 122 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
117 | 123 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,125 74 50 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 115 85 58 | 114 | 1 _____ 1 | 1374 1017 687 | 1368 |  | Р | 6 _____ 6
118 | 124 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,125 128 83 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 831 142 92 | 111 _____ 715 | 5 | 4624 1708 1107 | 1332 _____ 3266 |  | Р | 26 _____ 2
119 | 125 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 10 128 83 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 2576 | _____ 2576 |  | 4907 | _____ 4907 |  | М
120 | 126 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 128 83 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
121 | 127 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 2 128 83 | 700 | _____ 700 |  | 1400 | _____ 1400 |  | 2066 | _____ 2066 |  | М
122 | 128 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 2 128 83 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 28 | _____ 28 |  | 151 | _____ 151 |  | М
кв.35
123 | 129 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1292 1100 641 | 1068 _____ 207 |  | Р | 17
124 | 130 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
125 | 132 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
подвал
126 | 133 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,1 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 8 7 6 | 7 | 1 _____ 1 | 92 83 67 | 83 |  | Р | 9 _____ 6
Раздел 8. АВГУСТ
подвал
127 | 134 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 164 136 79 | 132 _____ 32 |  | 1748 1633 951 | 1585 _____ 163 |  | Р
кв.60
128 | 135 | ТЕРр65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 2 156,21 = 4 924,93 - 97,8 x 28,31 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2156.21 | 1884,8 _____ 189,32 | 82.09 | 22 20 11 | 19 _____ 2 | 1 | 236 233 136 | 226 _____ 6 |  | Р | 4
129 | 136 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 1 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 17 | _____ 17 |  | 50 | _____ 50 |  | М
130 | 137 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 25 | _____ 25 |  | М
131 | 138 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 103 60 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
132 | 139 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
подвал
133 | 140 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 164 136 79 | 132 _____ 32 |  | 1748 1633 951 | 1585 _____ 163 |  | Р
кв.4
134 | 141 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,022 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 405 272 158 | 264 _____ 135 |  | Р | 6
135 | 142 | ТСЦ-302-1244 Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм шт. | 2 103 60 | 15.3 | _____ 15,3 |  | 31 | _____ 31 |  | 111 | _____ 111 |  | М
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
подвал
136 | 143 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 823 479 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
кв.21
137 | 144 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 185 108 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
138 | 145 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.29
139 | 146 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
140 | 147 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
подвал
141 | 148 | ТЕРр65-5-1 Прим.Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 101 96 56 | 93 _____ 7 | 1 | 1149 1148 669 | 1115 _____ 31 |  | Р | 3
142 | 149 | ТСЦ-302-1266 Кран букса к Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (кранбукса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 10 103 60 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 125 | _____ 125 |  | 643 | _____ 643 |  | М
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
кв.21
143 | 150 | ТЕРр65-25-1 Смена: воздушных кранов радиаторов 100 шт. 329,11 = 1 050,11 - 100 x 7,21 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 329.11 | 252,25 _____ 76,86 |  | 3 3 2 | 3 |  | 33 31 18 | 30 _____ 3 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 13868 | 3680 _____ 9506 | 682 _____ 28 | 76212 | 44108 _____ 29872 |  |  | 2232 _____ 349
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 3708 |  |  | 44457
материалы | [6 empty] | 9506 |  |  | 29872
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 682 |  |  | 2232
Накладные расходы | [6 empty] | 3765 |  |  | 45146
Сметная прибыль | [6 empty] | 2269 |  |  | 27207
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 489 |  |  | 5553
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 12870 |  |  | 115954
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 672 |  |  | 7877
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 676 |  |  | 2604
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 5195 |  |  | 16577
Итого | [6 empty] | 19902 |  |  | 148565
Компенсаний НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 2006.09 |  |  | 7841.71
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 21908.09 |  |  | 156406.71
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 102
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 61
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A238: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H238: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I238: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J238: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K238: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L238: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V238: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B258: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B260: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Нечипуренко 49
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 21.9081 |  | тыс. руб. | 156.4067 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.34181 |  | тыс.чел.ч | 0.34181 |  | 3680 | тыс.чел.ч |  | 339.52 | 339.52
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.708 |  | тыс. руб. | 44.457 |  | 44108 | тыс. руб. |  | 2.29 | 2.29
28
349
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 22.75 | 9,86 | 224.25 |  |  | 118,35 | 2692.47 |  | 12.0066
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 164.55 | 10,33 | 1699.83 |  |  | 124,05 | 20412.38 |  | 12.0085
3 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 10.66 | 10,69 | 113.96 |  |  | 128,28 | 1367.46 |  | 11.9995
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 8.52 | 10,78 | 91.86 |  |  | 129,45 | 1102.89 |  | 12.0062
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 24.2 | 10,92 | 264.26 |  |  | 131,05 | 3171.42 |  | 12.0011
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 38.86 | 11,2 | 435.24 |  |  | 134,41 | 5223.16 |  | 12.0006
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 19.44 | 11,47 | 222.97 |  |  | 137,62 | 2675.32 |  | 11.9986
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2 | 12,03 | 24.07 |  |  | 144,33 | 288.67 |  | 11.9929
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 36.71 | 12,16 | 446.4 |  |  | 145,94 | 5357.46 |  | 12.0015
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 8.86 | 12,54 | 111.1 |  |  | 150,46 | 1333.08 |  | 11.9989
11 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 1.17 | 12,72 | 14.88 |  |  | 152,65 | 178.6 |  | 12.0027
12 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 1.8 | 14,25 | 25.65 |  |  | 171,04 | 307.87 |  | 12.0027
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.29
Машины и механизмы
14 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.01 | 92,76 | 0.93 |  |  | 500 | 5 |  | 5.3763 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.11 | 33,73 | 3.71 |  |  | 163 | 17.93 |  | 4.8329 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.87 | 7,84 | 38.16 |  |  | 45 | 219.15 |  | 5.7429 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.19 | 1,29 | 4.12 |  |  | 3 | 9.57 |  | 2.3228 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 0.02 | 129,68 | 2.59 |  |  | 758 | 15.16 |  | 5.8533 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 4.38 | 7,02 | 30.81 |  |  | 66,92 | 293.13 |  | 9.5141 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
20 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.85 | 2,32 | 1.97 |  |  | 12 | 10.2 |  | 5.1777 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
21 | 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля «Фольксваген» | маш.-ч | 0.05 | 231,2 | 11.56 |  |  | 600 | 30 |  | 2.5952 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
22 | 380182 | Насосный агрегат высокого давления «Hammelmann» | маш.-ч | 0.12 | 1595,7 | 191.48 |  |  | 2451,22 | 294.15 |  | 1.5362 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
23 | 390512 | Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela) | маш.-ч | 0.13 | 164,7 | 21.41 |  |  | 599,55 | 77.94 |  | 3.6404 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
24 | 391701 | Компрессор «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 0.13 | 133,34 | 17.33 |  |  | 424,73 | 55.21 |  | 3.1858 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
25 | 394111 | Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е | маш.-ч | 0.13 | 803,15 | 104.41 |  |  | 2024,37 | 263.17 |  | 2.5205 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
26 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 103,2 | 21.64 |  |  | 587 | 123.27 |  | 5.6964 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
27 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.13 | 256,36 | 33.33 |  |  | 762,28 | 99.1 |  | 2.9733 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
28 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.38 | 352,04 | 133.78 |  |  | 890,14 | 338.25 |  | 2.5284 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
29 | 400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0.01 | 140,02 | 1.4 |  |  | 830 | 8.3 |  | 5.9286 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
30 | 400303 | Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 0.4 | 133,76 | 53.5 |  |  | 756 | 302.4 |  | 5.6523 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
31 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.7277 | 6,2 | 4.52 | 42.66 | 31.04 | 49,05 | 35.7 |  | 7.8982 | 26.03.080
32 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 62800.15 | 6.28 | 64551,37 | 6.46 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
33 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0014 | 3290 | 4.61 | 10170 | 14.24 | 10434,4 | 14.61 |  | 3.1692 | 26.04.998
34 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 85289 | 8.53 | 87507,84 | 8.75 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
35 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 37127 | 3.71 | 38139,45 | 3.81 |  | 3.5943 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.119
36 | 101-0859 | Рубероид наплавляемый: РК-420-1.0 | м2 | 0.0078 | 9,84 | 0.08 | 37.24 | 0.29 | 38,98 | 0.3 |  | 3.75 | Среднее (11.01.319, 11.01.3193, 11.01.3192)
37 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0006 | 10350 | 6.22 | 39055.08 | 23.44 | 40274,15 | 24.16 |  | 3.8842 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
38 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0035 | 703 | 2.46 | 3199 | 11.2 | 3535,59 | 12.37 |  | 5.0285 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.129
39 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0008 | 10660 | 8.54 | 56684.17 | 45.36 | 58132,64 | 46.5 |  | 5.445 | 08.07.007
40 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.4984 | 101 | 50.33 | 418 | 208.35 | 436,62 | 217.57 |  | 4.3229 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
41 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2015 | 42,4 | 8.56 | 228.81 | 46.14 | 233,71 | 47.08 |  | 5.5 | 10.01.394
42 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 10.22 | 22,8 | 233.02 | 119.32 | 1219.48 | 122,02 | 1247.07 |  | 5.3518 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
43 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.0019 | 9,8 | 0.02 | 30.51 | 0.06 | 34,98 | 0.07 |  | 3.5 | 26.03.130
44 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0001 | 2350 | 0.24 | 20877.97 | 2.09 | 21568,13 | 2.16 |  | 9 | 13.01.105
45 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.5 | 116 | 58 | 417.58 | 208.79 | 426,27 | 213.14 |  | 3.6748 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
46 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0262 | 20910 | 547.84 | 55802.95 | 1462 | 57244,74 | 1499.81 |  | 2.7377 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
47 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 25.787 | 12,3 | 317.16 | 52.7 | 1358.97 | 54,2 | 1397.68 |  | 4.4069 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
48 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.07 | 17,6 | 18.84 | 75.87 | 81.18 | 78,03 | 83.5 |  | 4.4321 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
49 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.535 | 22,8 | 12.2 | 98.1 | 52.48 | 100,89 | 53.98 |  | 4.4246 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.09/1000
50 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 13.161 | 61,5 | 809.41 | 264.76 | 3484.52 | 272,31 | 3583.87 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
51 | 103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0.003 | 270 | 0.81 | 1420.93 | 4.26 | 1460,57 | 4.38 |  | 5.4074 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.188*41.6/1000
52 | 301-1371 | Заглушки стальные типа: ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 0.0005 | 400 | 0.2 | 918.23 | 0.46 | 939,58 | 0.47 |  | 2.35 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
53 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.32 | 11,6 | 15.32 | 22.86 | 30.17 | 23,36 | 30.84 |  | 2.0131 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
54 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.1 | 47,59 | 4.76 | 163 | 16.3 | 166,59 | 16.66 |  | 3.5 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.298.1
55 | 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 1.8 | 216 | 388.8 | 779 | 1402.2 | 797,52 | 1435.54 |  | 3.6922 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.398
56 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 18,6 | 130.2 | 40.73 | 285.11 | 41,71 | 291.97 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
57 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 12.48 | 52,1 | 650.21 | 237.74 | 2967 | 242,83 | 3030.52 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
58 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0035 | 258,8 | 0.91 | 1905 | 6.67 | 2088,3 | 7.31 |  | 8.033 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.098
59 | 411-0001 | Вода | м3 | 40.1402 | 3,11 | 124.81 | 22.32 | 895.92 | 22,77 | 913.97 |  | 7.3229 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
60 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 7.824 | 16,92 | 132.38 | 48.99 | 383.3 | 50,11 | 392.06 |  | 2.9616 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
61 | 509-0965 | Паронит | т | 0.002 | 24890 | 49.78 | 119349.81 | 238.7 | 122027,64 | 244.06 |  | 4.9028 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
62 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.28 | 26,6 | 7.44 | 188.27 | 52.72 | 192,35 | 53.86 |  | 7.2392 | 04.02.0416
63 | ТСЦ-101-0311 | Каболка | т | 0.0001 | 26830 | 2.68 |  |  | 113641,73 | 11.36 |  | 4.2388
64 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 459,1 | 459.1 |  | 6.2209
65 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 2 | 13,88 | 27.76 |  |  | 75,54 | 151.08 |  | 5.4424
66 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 38 | 18,6 | 706.8 |  |  | 41,71 | 1584.98 |  | 2.2425
67 | ТСЦ-302-1244 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм | шт. | 2 | 15,3 | 30.6 |  |  | 55,56 | 111.12 |  | 3.6314
68 | ТСЦ-302-1266 | ... | шт. | 18 | 24,9 | 448.2 |  |  | 128,54 | 2313.72 |  | 5.1622
69 | ТСЦ-302-1266 | - Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 8 | 24,9 | 199.2 |  |  | 128,54 | 1028.32 |  | 5.1622
70 | ТСЦ-302-1266 | - Кран букса к Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 10 | 24,9 | 249 |  |  | 128,54 | 1285.4 |  | 5.1622
71 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 82,21 | 82.21 |  | 2.8058
72 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 43,5 | 217.5 |  |  | 126,45 | 632.25 |  | 2.9069
73 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 18 | 2,41 | 43.38 |  |  | 19,03 | 342.54 |  | 7.8963
74 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 1033,06 | 2066.12 |  | 1.4758
75 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 10 | 257,59 | 2575.9 |  |  | 490,73 | 4907.3 |  | 1.9051
76 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865
77 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 12 | 2,45 | 29.4 |  |  | 5,71 | 68.52 |  | 2.3306
78 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 |  |  | 7,18 | 7.18 |  | 2.5461
79 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 9.912 | 16,92 | 167.71 |  |  | 50,11 | 496.69 |  | 2.9616
80 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 1 | 0,95 | 0.95 |  |  | 4,05 | 4.05 |  | 4.2632
81 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 2 | 0,97 | 1.94 |  |  | 3,55 | 7.1 |  | 3.6598
82 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 11 | 12,46 | 137.06 |  |  | 25,16 | 276.76 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
83 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 24
84 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1847
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 13868 |  |  |  | 76212 |  | 5.4955
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3708 |  |  |  | 44457 |  | 11.9895
материалы | [5 empty] | 9506 |  |  |  | 29872 |  | 3.1424
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 682 |  |  |  | 2232 |  | 3.2727
Накладные расходы | [5 empty] | 3765 |  |  |  | 45146 |  | 11.991
Сметная прибыль | [5 empty] | 2269 |  |  |  | 27207 |  | 11.9907
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 489 |  |  |  | 5553 |  | 11.3558
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 12870 |  |  |  | 115954 |  | 9.0096
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 672 |  |  |  | 7877 |  | 11.7217
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 676 |  |  |  | 2604 |  | 3.8521
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 5195 |  |  |  | 16577 |  | 3.191
Итого | [5 empty] | 19902 |  |  |  | 148565 |  | 7.4648
Компенсаний НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 2006.09 |  |  |  | 7841.71 |  | 3.909
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 21908.09 |  |  |  | 156406.71 |  | 7.1392
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A114: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G114: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K114: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M114: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N114: <Пустой идентификатор>
Note on A132: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A134: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/