## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 39.15 | 39.15
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.06 | 0.06
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Больничная 1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.3057 |  | тыс. руб. | 16.1031 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03921 |  | тыс.чел.ч | 0.03921 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 425 | 351 | 222
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.425 |  | тыс. руб. | 5.118 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5118 | 3591 | 2133
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. ИЮЛЬ
под.1
1 | 46 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,132 65,45 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 838 215 140 | 279 _____ 554 | 5 | 5576 2199 1344 | 3354 _____ 2197 |  | Р | 25 _____ 6
2 | 47 | ТЕР10-01-044-06 Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны 100 м2 проемов 1 102,12 = 6 120,52 - 0,72 x 6 970,00 НР 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 90,27 42,84 | 1102.12 | 851,84 _____ 229,54 | 20,74 _____ 1,14 | 2 2 1 | 2 |  | 23 18 9 | 20 _____ 3 |  | Р
3 | 48 | ТСЦ-102-0263 Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм м3 | 0,001 90,27 42,84 | 6450 | _____ 6450 |  | 6 | _____ 6 |  | 19 | _____ 19 |  | М
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
под.
4 | 62 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,02 65,45 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 127 32 21 | 42 _____ 84 | 1 | 845 333 204 | 508 _____ 333 |  | Р | 4 _____ 1
кв.17
5 | 63 | ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 77%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,01 65,45 40 | 5090.57 | 1485,48 _____ 3570,86 | 34,23 _____ 3,51 | 51 12 8 | 15 _____ 36 |  | 327 117 71 | 178 _____ 147 |  | Р | 2
Раздел 10. Ноябрь
подвал
6 | 75 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0015 110,925 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 24 1 1 | 1 _____ 23 |  | 94 17 8 | 15 _____ 77 |  | Р | 2
7 | 76 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 110,925 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
8 | 77 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,035 87,55 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 304 53 31 | 51 _____ 243 | 10 | 1700 538 295 | 612 _____ 1034 |  | Р | 54 _____ 3
9 | 78 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 87,55 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
Раздел 11. Декабрь
3 под. подвал
10 | 79 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,035 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 85 36 21 | 35 _____ 48 | 2 | 635 369 202 | 420 _____ 205 |  | Р | 10 _____ 1
11 | 80 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 87,55 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1519 | 425 _____ 1076 | 18 | 9434 | 5107 _____ 4230 |  |  | 97 _____ 11
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 425 |  |  | 5118
материалы | [6 empty] | 1076 |  |  | 4230
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 18 |  |  | 97
Накладные расходы | [6 empty] | 351 |  |  | 3591
Сметная прибыль | [6 empty] | 222 |  |  | 2133
Итоги по акту:
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1443 |  |  | 11016
Деревянные конструкции | [6 empty] | 11 |  |  | 69
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 34 |  |  | 156
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 604 |  |  | 3917
Итого | [6 empty] | 2092 |  |  | 15158
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 213.73 |  |  | 945.13
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2305.73 |  |  | 16103.13
|  | % НР |  |  |  |  | 83 |  |  | 70
|  | % СП |  |  |  |  | 52 |  |  | 42
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A60: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H60: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I60: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J60: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K60: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L60: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V60: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B79: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B81: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Больничная 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.3057 |  | тыс. руб. | 16.1031 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03921 |  | тыс.чел.ч | 0.03921 |  | 14738 | тыс.чел.ч |  | 39.15 | 39.15
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.425 |  | тыс. руб. | 5.118 |  | 176877 | тыс. руб. |  | 0.06 | 0.06
50
627
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-6 | Затраты труда рабочих (ср 2,6) | чел.час | 0.16 | 10,42 | 1.67 |  |  | 125,07 | 20.01 |  | 11.982
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 31.22 | 10,78 | 336.56 |  |  | 129,45 | 4041.43 |  | 12.0081
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 7.68 | 11,2 | 86.02 |  |  | 134,41 | 1032.27 |  | 12.0003
4 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.09 | 13,09 | 1.18 |  |  | 157,03 | 14.13 |  | 11.9746
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06
Машины и механизмы
6 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.03 | 1,06 | 0.03 |  |  | 5 | 0.15 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
7 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.06 | 33,73 | 2.02 |  |  | 163 | 9.78 |  | 4.8416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
8 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.1 | 7,84 | 8.62 |  |  | 45 | 49.5 |  | 5.7425 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.55 | 1,29 | 0.71 |  |  | 3 | 1.65 |  | 2.3239 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 9,02 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
11 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 103,2 | 6.19 |  |  | 587 | 35.22 |  | 5.6898 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
12 | 101-0162 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.0001 | 13160 | 1.32 | 40974.31 | 4.1 | 42096,09 | 4.21 |  | 3.1894 | 08.05.091
13 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0117 | 8740 | 102.26 | 40665.26 | 475.78 | 41818,65 | 489.28 |  | 4.7847 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
14 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1379 | 6,2 | 0.85 | 42.66 | 5.89 | 49,05 | 6.76 |  | 7.9529 | 26.03.080
15 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 18.63 | 20,2 | 376.33 | 90 | 1676.7 | 94,33 | 1757.37 |  | 4.6698 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
16 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 59337.87 | 17.8 | 60839,41 | 18.25 |  | 5.7031 | 08.07.007
17 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1054 | 101 | 10.64 | 451 | 47.54 | 470,28 | 49.57 |  | 4.6588 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
18 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0018 | 42,4 | 0.08 | 219.37 | 0.39 | 224,13 | 0.4 |  | 5 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
19 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.033 | 7,02 | 0.23 | 37.97 | 1.25 | 39,18 | 1.29 |  | 5.6087 | 26.10.030
20 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.0118 | 30,4 | 0.36 | 118.64 | 1.4 | 121,53 | 1.43 |  | 3.9722 | 14.01.327
21 | 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0.0013 | 56,4 | 0.07 | 271.19 | 0.35 | 277,09 | 0.36 |  | 5.1429 | Среднее (14.01.2086, 14.01.208.8)
22 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.745 | 12,3 | 46.06 | 50.12 | 187.7 | 51,57 | 193.13 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
23 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.745 | 61,5 | 230.32 | 251.78 | 942.92 | 259,07 | 970.22 |  | 4.2125 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*8.34/1000
24 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0015 | 14489,34 | 21.73 | 49632 | 74.45 | 50864,03 | 76.3 |  | 3.5113 | 08.01.610
25 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 97.1 | 2 | 194.2 | 4.24 | 411.71 | 4,42 | 429.18 |  | 2.21 | 09.03.120
26 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.3 | 26,3 | 7.89 |  |  | 123,76 | 37.13 |  | 4.706 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
27 | ТСЦ-102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.001 | 6450 | 6.45 |  |  | 19084,35 | 19.08 |  | 2.9581 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
28 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 44,47 | 177.88 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
Неучтенные ресурсы
Материалы
29 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0808
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1519 |  |  |  | 9434 |  | 6.2107
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 425 |  |  |  | 5118 |  | 12.0424
материалы | [5 empty] | 1076 |  |  |  | 4230 |  | 3.9312
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 18 |  |  |  | 97 |  | 5.3889
Накладные расходы | [5 empty] | 351 |  |  |  | 3591 |  | 10.2308
Сметная прибыль | [5 empty] | 222 |  |  |  | 2133 |  | 9.6081
Итоги по акту:
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1443 |  |  |  | 11016 |  | 7.6341
Деревянные конструкции | [5 empty] | 11 |  |  |  | 69 |  | 6.2727
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 34 |  |  |  | 156 |  | 4.5882
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 604 |  |  |  | 3917 |  | 6.4851
Итого | [5 empty] | 2092 |  |  |  | 15158 |  | 7.2457
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 213.73 |  |  |  | 945.13 |  | 4.4221
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2305.73 |  |  |  | 16103.13 |  | 6.984
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A59: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G59: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K59: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M59: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N59: <Пустой идентификатор>
Note on A76: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A78: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/