## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 42.55 | 42.55
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.19 | 0.19
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Больничная 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.7008 |  | тыс. руб. | 19.1419 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04274 |  | тыс.чел.ч | 0.04274 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 465 | 418 | 296
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.465 |  | тыс. руб. | 5.589 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5589 | 4274 | 2847
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.23 ремонт водосточных труб
1 | 49 | ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м НР 83%*0.85 от ФОТ СП 65%*0.8 от ФОТ | 0,03 70,55 52 | 7993.71 | 955,11 _____ 7030,34 | 8.26 | 240 24 19 | 29 _____ 211 |  | 1214 243 179 | 344 _____ 869 |  | Р | 1
2 | 50 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. НР 83%*0.85 от ФОТ СП 65%*0.8 от ФОТ | 0,02 70,55 52 | 5254.72 | 1445,6 _____ 3800,86 | 8.26 | 105 24 19 | 29 _____ 76 |  | 780 245 180 | 347 _____ 432 |  | Р | 1
Раздел 7. ИЮЛЬ
Ремонт козырьков
3 | 56 | ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 100 мест НР 83%*0.85 от ФОТ СП 65%*0.8 от ФОТ | 0,08 70,55 52 | 3055.76 | 1454,88 _____ 1507,45 | 93,43 _____ 16,79 | 244 97 76 | 116 _____ 121 | 7 _____ 1 | 1994 997 735 | 1397 _____ 551 |  | Р | 46 _____ 16
4 | 57 | ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 кладки НР 86%*0.85 от ФОТ СП 70%*0.8 от ФОТ | 0,08 73,1 56 | 1123.24 | 358,85 _____ 729,82 | 34,57 _____ 6,49 | 90 26 21 | 29 _____ 58 | 3 _____ 1 | 750 257 197 | 345 _____ 390 |  | Р | 15 _____ 6
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
1 под.ремонт вытяжных труб кв.1-17,4-20
5 | 72 | ТЕРр60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы 100 кирпичей НР 78%*0.85 от ФОТ СП 63%*0.8 от ФОТ | 0,1 66,3 50,4 | 209.2 | 157,89 _____ 40,58 | 10,73 _____ 1,31 | 21 12 10 | 16 _____ 4 | 1 | 212 127 96 | 189 _____ 17 |  | Р | 6 _____ 2
6 | 73 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 78%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,00051 66,3 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 1 1 1 | 1 |  | 12 8 5 | 12 |  | Р
7 | 74 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 100%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,051 85 48 | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  | 1 |  |  | Р | 1
8 | 75 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 0,051 0 0 | 5.69 |  | 5.69 |  |  |  | 1 |  |  | Р | 1
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
кв.132
9 | 76 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 83%*0.85 от ФОТ СП 65%*0.8 от ФОТ | 0,014 70,55 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 49 10 8 | 12 _____ 33 | 4 | 358 107 79 | 147 _____ 188 |  | Р | 23 _____ 4
10 | 77 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков 100 м покрытия НР 83%*0.85 от ФОТ СП 65%*0.8 от ФОТ | 0,047 70,55 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 329 61 47 | 73 _____ 256 |  | 1687 623 459 | 882 _____ 803 |  | Р | 2 _____ 1
11 | 78 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 78%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,000425 66,3 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 1 1 1 | 1 |  | 10 7 4 | 10 |  | Р
Раздел 11. Ноябрь
Подвал
12 | 79 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0065 110,925 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 103 7 3 | 5 _____ 97 | 1 | 409 70 32 | 63 _____ 339 |  | Р | 7
13 | 80 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 110,925 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 124 | _____ 124 |  | М
14 | 81 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 148 124 68 | 142 _____ 5 |  | Р | 1
15 | 82 | ТСЦ-302-1136 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 1 87,55 48 | 38.7 | _____ 38,7 |  | 39 | _____ 39 |  | 190 | _____ 190 |  | М
16 | 83 | ТСЦ-103-0101 Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 87,55 48 | 47.5 | _____ 47,5 |  | 10 | _____ 10 |  | 26 | _____ 26 |  | М
кв.22
17 | 84 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,025 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 454 263 144 | 300 _____ 147 |  | Р | 7
кв.55,132
18 | 85 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков 100 м покрытия НР 83%*0.85 от ФОТ СП 65%*0.8 от ФОТ | 0,006 70,55 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 42 7 6 | 9 _____ 33 |  | 215 80 59 | 113 _____ 102 |  | Р
Раздел 12. Декабрь
подал
19 | 86 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0052 110,925 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 82 5 3 | 4 _____ 77 | 1 | 327 57 26 | 51 _____ 270 |  | Р | 6
20 | 87 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 110,925 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 25 | _____ 25 |  | М
21 | 88 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,08 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 195 82 48 | 80 _____ 111 | 4 | 1451 841 461 | 960 _____ 468 |  | Р | 23 _____ 1
22 | 89 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 24 15 10 | 24 |  | Р
23 | 90 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,05 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 237 175 96 | 200 _____ 37 |  | Р
24 | 91 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 110,925 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 126 21 10 | 19 _____ 105 |  | Р | 2
25 | 92 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 110,925 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 38 7 3 | 6 _____ 31 |  | Р | 1
кв.101
26 | 93 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 110,925 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1737 | 463 _____ 1252 | 22 _____ 2 | 10863 | 5559 _____ 5160 |  |  | 144 _____ 30
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 465 |  |  | 5589
материалы | [6 empty] | 1252 |  |  | 5160
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 22 |  |  | 144
Накладные расходы | [6 empty] | 418 |  |  | 4274
Сметная прибыль | [6 empty] | 296 |  |  | 2847
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1407 |  |  | 10233
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 137 |  |  | 1204
Печные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 43 |  |  | 435
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 5 |  |  | 46
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [9 empty] | 1
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 1
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 294 |  |  | 1337
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 561 |  |  | 4678
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4 |  |  | 49
Итого | [6 empty] | 2451 |  |  | 17984
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 249.83 |  |  | 1157.9
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2700.83 |  |  | 19141.9
|  | % НР |  |  |  |  | 90 |  |  | 76
|  | % СП |  |  |  |  | 64 |  |  | 51
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A81: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H81: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I81: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J81: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K81: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L81: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V81: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B105: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B107: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Больничная 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.7008 |  | тыс. руб. | 19.1419 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04274 |  | тыс.чел.ч | 0.04274 |  | 1681 | тыс.чел.ч |  | 42.55 | 42.55
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.465 |  | тыс. руб. | 5.589 |  | 19810 | тыс. руб. |  | 0.19 | 0.19
12
141
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.2 | 9,17 | 1.84 |  |  | 110,04 | 22 |  | 11.9565
2 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.21 | 9,64 | 2.02 |  |  | 115,73 | 24.3 |  | 12.0297
3 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 2.83 | 10,14 | 28.7 |  |  | 121,71 | 344.44 |  | 12.0014
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 9.63 | 10,33 | 99.48 |  |  | 124,05 | 1194.61 |  | 12.0085
5 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 1.48 | 10,69 | 15.82 |  |  | 128,28 | 189.85 |  | 12.0006
6 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 6.48 | 10,78 | 69.85 |  |  | 129,45 | 838.84 |  | 12.0092
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 19.76 | 11,2 | 221.32 |  |  | 134,41 | 2655.94 |  | 12.0005
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.03 | 11,47 | 11.81 |  |  | 137,62 | 141.75 |  | 12.0025
9 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.93 | 13,09 | 12.17 |  |  | 157,03 | 146.03 |  | 11.9992
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.19
Машины и механизмы
11 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.05 | 134,07 | 6.7 |  |  | 727 | 36.35 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.27 | 1,06 | 0.29 |  |  | 5 | 1.35 |  | 4.6552 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.17 | 2,31 | 0.39 |  |  | 7 | 1.19 |  | 3.0513 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
14 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.04 | 33,73 | 1.35 |  |  | 163 | 6.52 |  | 4.8296 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
15 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.8 | 7,84 | 6.27 |  |  | 45 | 36 |  | 5.7416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.43 | 1,29 | 0.56 |  |  | 3 | 1.29 |  | 2.3036 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
17 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.11 | 62,75 | 6.9 |  |  | 405 | 44.55 |  | 6.4565 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
18 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.08 | 2,38 | 0.19 |  |  | 9,02 | 0.72 |  | 3.7895 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
19 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.11 | 1,44 | 0.16 |  |  | 4 | 0.44 |  | 2.75 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (330804-1)
20 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
21 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.051 | 3,3 | 0.17 |  |  | 28,62 | 1.46 |  | 8.5882
22 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.051 | 5,69 | 0.29 |  |  | 28,47 | 1.45 |  | 5
Материалы
23 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 1.89 | 13,01 | 24.59 | 79 | 149.31 | 83,82 | 158.42 |  | 6.4425 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.370
24 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0693 | 6,2 | 0.43 | 42.66 | 2.95 | 49,05 | 3.4 |  | 7.907 | 26.03.080
25 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0001 | 10190 | 1.02 | 69600 | 6.96 | 71294,29 | 7.13 |  | 6.9902 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
26 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0017 | 552 | 0.94 | 3108 | 5.28 | 3442,77 | 5.85 |  | 6.2234 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.128
27 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 59337.87 | 11.87 | 60839,41 | 12.17 |  | 5.7136 | 08.07.007
28 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0315 | 101 | 3.18 | 451 | 14.2 | 470,28 | 14.82 |  | 4.6604 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
29 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0175 | 42,4 | 0.75 | 219.37 | 3.85 | 224,13 | 3.92 |  | 5.2267 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
30 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 121.01 | 12.1 | 123,75 | 12.38 |  | 5.4298 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
31 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0002 | 17290 | 3.46 | 57608 | 11.52 | 59062,45 | 11.82 |  | 3.4162 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.139
32 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.07 | 7,57 | 0.53 | 27.65 | 1.94 | 28,88 | 2.02 |  | 3.8113 | 11.01.328
33 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 39771 | 3.98 | 40868,71 | 4.09 |  | 4.4457 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
34 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.025 | 11780 | 294.5 | 36017 | 900.43 | 37007,25 | 925.18 |  | 3.1415 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
35 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 59777.7 | 17.93 | 61275,55 | 18.38 |  | 2.9314 | 08.05.170
36 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 11.235 | 12,3 | 138.19 | 50.12 | 563.1 | 51,57 | 579.39 |  | 4.1927 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
37 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0151 | 14489,34 | 218.78 | 49632 | 749.45 | 50864,03 | 768.05 |  | 3.5106 | 08.01.610
38 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 3.435 | 61,38 | 210.84 | 250.02 | 858.82 | 252,69 | 867.99 |  | 4.1168 | Среднее (08.02.642,08.02.647.2)
39 | 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 2 | 37,99 | 75.98 | 213.35 | 426.7 | 216,06 | 432.12 |  | 5.6873 | Среднее (08.02.645, 08.02.647.3)
40 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.1712 | 699 | 119.67 | 2723 | 466.18 | 3181,55 | 544.68 |  | 4.5515 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.073
41 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.006 | 663 | 3.98 | 2213 | 13.28 | 2661,35 | 15.97 |  | 4.0126 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.075
42 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.0202 | 693 | 14 | 2286 | 46.18 | 2735,81 | 55.26 |  | 3.9471 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.076
43 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.0322 | 1379 | 44.4 | 9725 | 313.15 | 10436,73 | 336.06 |  | 7.5689 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.004
44 | 407-0001 | Глина | м3 | 0.0004 | 111 | 0.04 | 199.15 | 0.08 | 457,37 | 0.18 |  | 4.5 | 25.02.033
45 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0003 | 117 | 0.04 | 161 | 0.05 | 382,02 | 0.11 |  | 2.75 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.095
46 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.3937 | 3,11 | 1.22 | 24.12 | 9.49 | 24,12 | 9.49 |  | 7.7787 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
47 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.2 | 26,3 | 31.56 |  |  | 123,76 | 148.51 |  | 4.7056 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
48 | ТСЦ-103-0101 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.2 | 47,5 | 9.5 |  |  | 130,55 | 26.11 |  | 2.7484 | 20.06.090.2
49 | ТСЦ-302-1136 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 38,7 | 38.7 |  |  | 190,33 | 190.33 |  | 4.9181 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
50 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
51 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0011
52 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.3082
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1737 |  |  |  | 10863 |  | 6.2539
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 465 |  |  |  | 5589 |  | 12.0194
материалы | [5 empty] | 1252 |  |  |  | 5160 |  | 4.1214
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 22 |  |  |  | 144 |  | 6.5455
Накладные расходы | [5 empty] | 418 |  |  |  | 4274 |  | 10.2249
Сметная прибыль | [5 empty] | 296 |  |  |  | 2847 |  | 9.6182
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1407 |  |  |  | 10233 |  | 7.2729
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 137 |  |  |  | 1204 |  | 8.7883
Печные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 43 |  |  |  | 435 |  | 10.1163
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 5 |  |  |  | 46 |  | 9.2
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [9 empty] | 1
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 1
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 294 |  |  |  | 1337 |  | 4.5476
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 561 |  |  |  | 4678 |  | 8.3387
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4 |  |  |  | 49 |  | 12.25
Итого | [5 empty] | 2451 |  |  |  | 17984 |  | 7.3374
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 249.83 |  |  |  | 1157.9 |  | 4.6348
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2700.83 |  |  |  | 19141.9 |  | 7.0874
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A82: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G82: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K82: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M82: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N82: <Пустой идентификатор>
Note on A104: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A106: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/