## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 34.12 | 34.12
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на В.вольтная,48
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.2971 |  | тыс. руб. | 11.5244 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03412 |  | тыс.чел.ч | 0.03412 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 356 | 358 | 210
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.356 |  | тыс. руб. | 4.268 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 4268 | 3657 | 2014
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
2 блок
1 | 72 | ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 65 40 | 5090.57 | 1485,48 _____ 3570,86 | 34,23 _____ 3,51 | 51 12 8 | 15 _____ 36 |  | 327 116 71 | 178 _____ 147 |  | Р | 2
2 | 73 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 4,8E-5 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  |  |  |  | 1 1 | 1 |  | Р
Остекление
3 | 74 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 63 16 11 | 21 _____ 42 |  | 422 165 102 | 254 _____ 166 |  | Р | 2
Раздел 11. НОЯБРЬ
кв.21
4 | 75 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 363 211 115 | 240 _____ 117 |  | Р | 6
5 | 76 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
6 | 77 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 948 703 384 | 799 _____ 148 |  | Р | 1
Раздел 12. Декабрь
Подвал
7 | 78 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,7 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 356 240 140 | 233 _____ 122 | 1 | 3320 2460 1342 | 2796 _____ 520 |  | Р | 4
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 658 | 356 _____ 300 | 2 | 5470 | 4268 _____ 1187 |  |  | 15
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 356 |  |  | 4268
материалы | [6 empty] | 300 |  |  | 1187
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2 |  |  | 15
Накладные расходы | [6 empty] | 358 |  |  | 3657
Сметная прибыль | [6 empty] | 210 |  |  | 2014
Итоги по акту:
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 160 |  |  | 1203
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 2
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1066 |  |  | 9936
Итого | [6 empty] | 1226 |  |  | 11141
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 71.06 |  |  | 383.43
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1297.06 |  |  | 11524.43
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A54: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H54: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I54: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J54: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K54: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L54: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V54: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B72: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B74: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.вольтная,48
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.2971 |  | тыс. руб. | 11.5244 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03412 |  | тыс.чел.ч | 0.03412 |  | 2434 | тыс.чел.ч |  | 34.12 | 34.12
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.356 |  | тыс. руб. | 4.268 |  | 29220 | тыс. руб.
15
189
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.01 | 9,17 | 0.09 |  |  | 110,04 | 1.1 |  | 12.2222
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 28.98 | 10,33 | 299.37 |  |  | 124,05 | 3594.97 |  | 12.0085
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.34 | 10,78 | 36.01 |  |  | 129,45 | 432.36 |  | 12.0067
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.79 | 11,2 | 20.05 |  |  | 134,41 | 240.59 |  | 11.9995
Машины и механизмы
5 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.09 | 7,84 | 0.71 |  |  | 45 | 4.05 |  | 5.7042 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
6 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.08 | 1,29 | 0.1 |  |  | 3 | 0.24 |  | 2.4 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
7 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
8 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0012 | 8740 | 10.49 | 40665.26 | 48.8 | 41818,65 | 50.18 |  | 4.7836 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
9 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0132 | 6,2 | 0.08 | 42.66 | 0.56 | 49,05 | 0.65 |  | 8.125 | 26.03.080
10 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 2.3 | 20,2 | 46.46 | 90 | 207 | 94,33 | 216.96 |  | 4.6698 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
11 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.006 | 101 | 0.61 | 451 | 2.71 | 470,28 | 2.82 |  | 4.623 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
12 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.001 | 42,4 | 0.04 | 219.37 | 0.22 | 224,13 | 0.22 |  | 5.5 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
13 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.8 | 22,8 | 41.04 | 121.01 | 217.81 | 123,75 | 222.75 |  | 5.4276 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
14 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.004 | 7,02 | 0.02 | 37.97 | 0.16 | 39,18 | 0.16 |  | 8 | 26.10.030
15 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0045 | 20910 | 94.1 | 59777.7 | 269 | 61275,55 | 275.74 |  | 2.9303 | 08.05.170
16 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.14 | 12,3 | 26.32 | 50.12 | 107.26 | 51,57 | 110.36 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
17 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 10.2 | 2 | 20.4 | 4.24 | 43.25 | 4,42 | 45.08 |  | 2.2098 | 09.03.120
18 | 411-0001 | Вода | м3 | 7.02 | 3,11 | 21.83 | 24.12 | 169.33 | 24,12 | 169.33 |  | 7.7568 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
19 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
Неучтенные ресурсы
Материалы
20 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0146
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 658 |  |  |  | 5470 |  | 8.3131
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 356 |  |  |  | 4268 |  | 11.9888
материалы | [5 empty] | 300 |  |  |  | 1187 |  | 3.9567
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15 |  | 7.5
Накладные расходы | [5 empty] | 358 |  |  |  | 3657 |  | 10.2151
Сметная прибыль | [5 empty] | 210 |  |  |  | 2014 |  | 9.5905
Итоги по акту:
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 160 |  |  |  | 1203 |  | 7.5187
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 2
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1066 |  |  |  | 9936 |  | 9.3208
Итого | [5 empty] | 1226 |  |  |  | 11141 |  | 9.0873
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 71.06 |  |  |  | 383.43 |  | 5.3959
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1297.06 |  |  |  | 11524.43 |  | 8.885
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A50: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G50: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K50: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M50: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N50: <Пустой идентификатор>
Note on A66: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A68: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/