## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 683.17 | 683.17
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 8.66 | 8.66
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на В.вольтная,46
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 28.7314 |  | тыс. руб. | 198.9239 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.69183 |  | тыс.чел.ч | 0.69183 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 7867 | 6330 | 4026
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 7.867 |  | тыс. руб. | 86.166 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 86166 | 59015 | 35349
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 5. ИЮНЬ
Ремонт м.п. швов кв.60
1 | 51 | ТЕРр53-21-21 Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,12 73 56 | 1166.87 | 92,55 _____ 1059,87 | 14.45 | 140 9 8 | 11 _____ 127 | 2 | 535 97 74 | 133 _____ 392 |  | Р | 10
2 | 52 | ТЕР07-01-037-01 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,12 99 58 | 1325.95 | 309,07 _____ 526,68 | 490.2 | 159 43 27 | 37 _____ 63 | 59 | 927 441 258 | 445 _____ 283 |  | Р | 199
3 | 53 | ТЕР07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизонтальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,06 99 58 | 1175.99 | 209,73 _____ 638,25 | 328.01 | 71 15 9 | 13 _____ 38 | 20 | 462 149 88 | 151 _____ 244 |  | Р | 67
4 | 54 | ТЕР07-01-037-04 Герметизация мастикой швов: вертикальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,06 99 58 | 1371.57 | 256,52 _____ 723,35 | 391.7 | 82 18 11 | 15 _____ 43 | 24 | 542 183 107 | 185 _____ 277 |  | Р | 80
2,4 под.
5 | 55 | ТЕРр56-21-1 Установка полотен: наружных кроме балконных 100 полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 9493.42 | 1987,06 _____ 7313,85 | 192,51 _____ 24,25 | 95 16 12 | 20 _____ 73 | 2 | 249 169 121 | 239 |  | Р | 10 _____ 3
6 | 56 | ТСЦ-203-0570 Полотна дверные деревянные м2 | 1,8 70 50 | 232 | _____ 232 |  | 418 | _____ 418 |  |  |  |  | М
7 | 57 | ТЕРр59-7-1 Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок в поручнях НР 65%=76%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,09 65 48 | 598.06 | 408,78 _____ 183,71 | 5.57 | 54 28 22 | 37 _____ 16 | 1 | 444 287 212 | 442 |  | Р | 2
8 | 58 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,005 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 32 8 6 | 11 _____ 21 |  | 128 83 51 | 127 |  | Р | 1
ремонт кровли кв.15,13,29,60
9 | 59 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,56 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 1838 248 194 | 298 _____ 1523 | 17 _____ 1 | 6438 2552 1869 | 3581 _____ 2810 |  | Р | 47 _____ 14
10 | 60 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 75 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 1365 | _____ 1365 |  |  |  |  | М
Ремонт подъезда №1
11 | 61 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,44 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 1524 1063 673 | 1311 _____ 161 | 52 _____ 35 | 15871 10622 6341 | 15742 _____ 21 |  | Р | 108 _____ 111
12 | 62 | ТЕРр61-1-10 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,272 67 40 | 1321.41 | 1158,8 _____ 122,75 | 39,86 _____ 26,9 | 359 254 161 | 315 _____ 33 | 11 _____ 7 | 25 14 8 | _____ 5 |  | Р | 20 _____ 21
13 | 63 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 7,825 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 1415 934 584 | 1156 _____ 208 | 51 _____ 11 | 14168 9529 5605 | 13881 _____ 22 |  | Р | 265 _____ 132
14 | 64 | ТЕРр62-7-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,492 68 40 | 1232.23 | 490,31 _____ 732,35 | 9,57 _____ 1,4 | 1838 587 367 | 732 _____ 1092 | 14 _____ 2 | 9600 5987 3522 | 8779 _____ 744 |  | Р | 77 _____ 25
Раздел 6. ИЮЛЬ
Ремонт подъезда №4
15 | 97 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,44 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 1524 1063 673 | 1311 _____ 161 | 52 _____ 35 | 15871 10622 6341 | 15742 _____ 21 |  | Р | 108 _____ 111
16 | 98 | ТЕРр61-1-10 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,272 67 40 | 1321.41 | 1158,8 _____ 122,75 | 39,86 _____ 26,9 | 359 254 161 | 315 _____ 33 | 11 _____ 7 | 25 14 8 | _____ 5 |  | Р | 20 _____ 21
17 | 99 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 7,825 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 1415 934 584 | 1156 _____ 208 | 51 _____ 11 | 14168 9529 5605 | 13881 _____ 22 |  | Р | 265 _____ 132
18 | 100 | ТЕРр62-7-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,492 68 40 | 1232.23 | 490,31 _____ 732,35 | 9,57 _____ 1,4 | 1838 587 367 | 732 _____ 1092 | 14 _____ 2 | 9600 5987 3522 | 8779 _____ 744 |  | Р | 77 _____ 25
Остекление
19 | 101 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 127 32 21 | 42 _____ 84 | 1 | 833 331 204 | 508 _____ 321 |  | Р | 4 _____ 1
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
кв.25
20 | 128 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
подвал
21 | 129 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,065 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 60 44 30 | 59 | 1 | 715 450 286 | 712 |  | Р | 3 _____ 3
22 | 130 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,06 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 399 61 38 | 53 _____ 344 | 2 | 2219 628 359 | 640 _____ 1567 |  | Р | 12 _____ 1
23 | 131 | 509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т | 0,0871 98 56 | [9 empty] | М
24 | 132 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
25 | 133 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 2 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 30 | _____ 30 |  | 80 | _____ 80 |  | М
26 | 134 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
27 | 135 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 2 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 28 | _____ 28 |  | 151 | _____ 151 |  | М
подвал
28 | 136 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 345 294 160 | 334 _____ 10 |  | Р | 1
29 | 137 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 3 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 75 | _____ 75 |  | 386 | _____ 386 |  | М
30 | 138 | ТЕРр65-5-1 Прим.Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
31 | 139 | ТСЦ-302-1266 Кран букса к вентилям проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (Кран букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 2 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
Раздел 10. НОЯБРЬ
подвал
32 | 140 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 304 53 31 | 51 _____ 243 | 10 | 1740 541 295 | 612 _____ 1074 |  | Р | 54 _____ 3
33 | 141 | ТЕРр59-5-2 Ремонт ступеней: бетонных 100 ступеней НР 65%=76%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 65 48 | 1593.62 | 1123,56 _____ 444,8 | 25,26 _____ 4,07 | 32 17 13 | 22 _____ 9 | 1 | 272 176 130 | 270 |  | Р | 2 _____ 1
Раздел 11. Декабрь
кв.31
34 | 142 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0875 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
35 | 143 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 16515 | 7756 _____ 8363 | 396 _____ 111 | 99404 | 85562 _____ 12409 |  |  | 1433 _____ 604
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 7867 |  |  | 86166
материалы | [6 empty] | 8363 |  |  | 12409
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 396 |  |  | 1433
Накладные расходы | [6 empty] | 6330 |  |  | 59015
Сметная прибыль | [6 empty] | 4026 |  |  | 35349
Итоги по акту:
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 157 |  |  | 706
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 435 |  |  | 3157
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 541 |  |  | 539
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 166 |  |  | 1521
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 227 |  |  | 1628
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3645 |  |  | 10859
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 8069 |  |  | 65762
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 11449 |  |  | 96821
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1394 |  |  | 6015
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 134 |  |  | 1460
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 654 |  |  | 5300
Итого | [6 empty] | 26871 |  |  | 193768
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1860.41 |  |  | 5155.87
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 28731.41 |  |  | 198923.87
|  | % НР |  |  |  |  | 80 |  |  | 68
|  | % СП |  |  |  |  | 51 |  |  | 41
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A91: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H91: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I91: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J91: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K91: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L91: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V91: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B117: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B119: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.вольтная,46
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 28.7314 |  | тыс. руб. | 198.9239 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.69183 |  | тыс.чел.ч | 0.69183 |  | 11698 | тыс.чел.ч |  | 683.17 | 683.17
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 7.867 |  | тыс. руб. | 86.166 |  | 140440 | тыс. руб. |  | 8.66 | 8.66
186
2273
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.04 | 9,64 | 0.39 |  |  | 115,73 | 4.63 |  | 11.8718
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 223.8 | 10,33 | 2311.86 |  |  | 124,05 | 27762.4 |  | 12.0087
3 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 5.54 | 10,69 | 59.22 |  |  | 128,28 | 710.67 |  | 12.0005
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 8.32 | 10,78 | 89.69 |  |  | 129,45 | 1077.02 |  | 12.0083
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 136.04 | 10,92 | 1485.56 |  |  | 131,05 | 17828.04 |  | 12.0009
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 4.55 | 11,2 | 50.96 |  |  | 134,41 | 611.57 |  | 12.001
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 3.27 | 11,34 | 37.08 |  |  | 136,16 | 445.24 |  | 12.0076
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 31.98 | 11,47 | 366.81 |  |  | 137,62 | 4401.08 |  | 11.9983
9 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 1.31 | 11,74 | 15.38 |  |  | 140,83 | 184.49 |  | 11.9954
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 144,33 | 41.86 |  | 11.9943
11 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 213.44 | 12,34 | 2633.85 |  |  | 148,13 | 31616.88 |  | 12.0041
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 4.25 | 12,54 | 53.3 |  |  | 150,46 | 639.46 |  | 11.9974
13 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 48.82 | 12,91 | 630.26
14 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 1.52 | 13,09 | 19.9 |  |  | 157,03 | 238.69 |  | 11.9945
15 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.66
Машины и механизмы
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м... | маш.-ч | 3.6 | 33,73 | 121.41 |  |  | 163 | 586.8 |  | 4.8332 | ...
17 | 30954 | - Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 3.57 | 33,73 | 120.4 |  |  | 163 | 581.91 |  | 4.8331
18 | 30954 | - Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.01 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.8416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 31910 | Люлька | маш.-ч | 2.79 | 36,65 | 102.26 |  |  | 124 | 345.96 |  | 3.3831 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.91 | 7,84 | 7.13 |  |  | 45 | 40.95 |  | 5.7433
21 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.41 | 1,29 | 0.53 |  |  | 3 | 1.23 |  | 2.3208
22 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 5.06 | 14,49 | 73.32
23 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 2.46 | 3,35 | 8.24
24 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.22 | 2,32 | 0.51 |  |  | 12 | 2.64 |  | 5.1765
25 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т... | маш.-ч | 0.78 | 103,2 | 80.49 |  |  | 587 | 457.86 |  | 5.6884 | ...
26 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 103,2 | 5.15 |  |  | 587 | 29.35 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
27 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.73 | 103,2 | 75.34 |  |  | 587 | 428.51 |  | 5.6877
Материалы
28 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе... | т | 0.0019 | 8740 | 16.61 |  | 61 |  | 62.73 |  | 3.7766 | ...
29 | 101-0244 | - Замазка оконная на олифе | т | 0.0004 | 8740 | 3.5
30 | 101-0244 | - Замазка оконная на олифе | т | 0.0015 | 8740 | 13.11 | 40665.26 | 61 | 41818,65 | 62.73 |  | 4.7849 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
31 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1148 | 6,2 | 0.71
32 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0472 | 17060 | 805.24
33 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0078 | 10700 | 83.46
34 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0012 | 3810 | 4.57
35 | 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 9.6 | 8,51 | 81.7 | 53 | 508.8 | 54,41 | 522.34 |  | 6.3934 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.375
36 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.017 | 30040 | 510.68 | 85289 | 1449.92 | 87507,84 | 1487.64 |  | 2.9131
37 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0241 | 10190 | 245.58
38 | 101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1 | 72,7 | 72.7
39 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5... | м2 | 2.875 | 20,2 | 58.08 |  | 195.5 |  | 205.23 |  | 3.5336 | ...
40 | 101-1245 | - Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 0.575 | 20,2 | 11.62
41 | 101-1245 | - Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 2.3 | 20,2 | 46.46 | 85 | 195.5 | 89,23 | 205.23 |  | 4.4173 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.379
42 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.002 | 552 | 1.1
43 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0002 | 11540 | 2.31
44 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 56684.17 | 11.34 | 58132,64 | 11.63 |  | 5.4601
45 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.642 | 38,7 | 179.66
46 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0949 | 101 | 9.58 | 418 | 39.67 | 436,62 | 41.44 |  | 4.3257
47 | 101-1669 | Очес льняной... | кг | 0.044 | 42,4 | 1.86 | 228.81 | 10.07 | 233,71 | 10.29 |  | 5.5323 | ...
48 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.037 | 42,4 | 1.56 | 228.81 | 8.47 | 233,71 | 8.65 |  | 5.5449 | 10.01.394
49 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.007 | 42,4 | 0.3 | 228.81 | 1.6 | 233,71 | 1.64 |  | 5.4667
50 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.1497 | 4950 | 741.02
51 | 101-1757 | Ветошь... | кг | 0.6988 | 7,02 | 4.92 |  | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.03252 | ...
52 | 101-1757 | - Ветошь | кг | 0.6948 | 7,02 | 4.89
53 | 101-1757 | - Ветошь | кг | 0.004 | 7,02 | 0.03 | 37.97 | 0.15 | 39,18 | 0.16 |  | 5.3333 | 26.10.030
54 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0008 | 9190 | 7.35
55 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0078 | 7970 | 62.16
56 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.056 | 11780 | 659.68
57 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0348 | 10950 | 381.06
58 | 101-1975 | Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 0.126 | 1009,4 | 127.18 | 3041.5 | 383.23 | 3113,44 | 392.29 |  | 3.0845 | Среднее (10.01.160*0.3*100, 10.01.1652)
59 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.932 | 9,8 | 18.93 | 30.51 | 58.95 | 34,98 | 67.58 |  | 3.57
60 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.24 | 116 | 27.84 | 417.58 | 100.22 | 426,27 | 102.3 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
61 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0002 | 20910 | 4.18 | 55802.95 | 11.16 | 57244,74 | 11.45 |  | 2.7392 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
62 | 102-0116 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.009 | 835 | 7.52
63 | 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0106 | 374 | 3.96
64 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.745 | 61,5 | 230.32 | 264.76 | 991.53 | 272,31 | 1019.8 |  | 4.4278
65 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм... | м | 15.3 | 2 | 30.6 |  | 51.9 |  | 54.1 |  | 1.768 | ...
66 | 203-0259 | - Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 3.06 | 2 | 6.12
67 | 203-0259 | - Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 12.24 | 2 | 24.48 | 4.24 | 51.9 | 4,42 | 54.1 |  | 2.21 | 09.03.120
68 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 40.73 | 40.73 | 41,71 | 41.71 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
69 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 5.988 | 52,1 | 311.97 | 237.74 | 1423.59 | 242,83 | 1454.07 |  | 4.6609 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
70 | 401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.0056 | 578 | 3.24
71 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.1008 | 627 | 63.2 | 2349 | 236.78 | 2800,07 | 282.25 |  | 4.466 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.072
72 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.84 | 699 | 587.16 | 2805 | 2356.2 | 3265,19 | 2742.76 |  | 4.6712
73 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.2974 | 722,97 | 215.02
74 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0134 | 101 | 1.34
75 | 411-0001 | Вода... | м3 | 4.2518 | 3,11 | 13.23 | 22.32 | 94.9 | 22,77 | 96.8 |  | 7.3167 | ...
76 | 411-0001 | - Вода | м3 | 4.1576 | 3,11 | 12.94 | 22.32 | 92.8 | 22,77 | 94.66 |  | 7.3153
77 | 411-0001 | - Вода | м3 | 0.0942 | 3,11 | 0.29 | 22.32 | 2.1 | 22,77 | 2.14 |  | 7.3793 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
78 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0871
79 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 2 | 15,1 | 30.2 |  |  | 39,75 | 79.5 |  | 2.6325
80 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 75 | 18,2 | 1365
81 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 2 | 13,88 | 27.76 |  |  | 75,54 | 151.08 |  | 5.4424
82 | ТСЦ-203-0570 | Полотна дверные деревянные | м2 | 1.8 | 232 | 417.6
83 | ТСЦ-302-1266 | ... | шт. | 5 | 24,9 | 124.5 |  |  | 128,54 | 642.7 |  | 5.1622
84 | ТСЦ-302-1266 | - Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 | 24,9 | 74.7 |  |  | 128,54 | 385.62 |  | 5.1622
85 | ТСЦ-302-1266 | - Кран букса к вентилям проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 128,54 | 257.08 |  | 5.1622
86 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758
87 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865
Неучтенные ресурсы
Материалы
88 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 75.04
89 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 6
90 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 3.3732
91 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0895
92 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.4493
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 16515 |  |  |  | 99404 |  | 6.019
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 7867 |  |  |  | 86166 |  | 10.9528
материалы | [5 empty] | 8363 |  |  |  | 12409 |  | 1.4838
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 396 |  |  |  | 1433 |  | 3.6187
Накладные расходы | [5 empty] | 6330 |  |  |  | 59015 |  | 9.3231
Сметная прибыль | [5 empty] | 4026 |  |  |  | 35349 |  | 8.7802
Итоги по акту:
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 157 |  |  |  | 706 |  | 4.4968
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 435 |  |  |  | 3157 |  | 7.2575
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 541 |  |  |  | 539 |  | 0.9963
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 166 |  |  |  | 1521 |  | 9.1627
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 227 |  |  |  | 1628 |  | 7.1718
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3645 |  |  |  | 10859 |  | 2.9791
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 8069 |  |  |  | 65762 |  | 8.15
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 11449 |  |  |  | 96821 |  | 8.4567
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1394 |  |  |  | 6015 |  | 4.3149
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 134 |  |  |  | 1460 |  | 10.8955
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 654 |  |  |  | 5300 |  | 8.104
Итого | [5 empty] | 26871 |  |  |  | 193768 |  | 7.211
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1860.41 |  |  |  | 5155.87 |  | 2.7714
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 28731.41 |  |  |  | 198923.87 |  | 6.9236
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A122: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G122: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K122: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M122: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N122: <Пустой идентификатор>
Note on A146: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A148: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/