## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 6.65 | 6.65
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на В.Вольтная 52
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.34648 |  | тыс. руб. | 2.6167 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00666 |  | тыс.чел.ч | 0.00666 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 72 | 57 | 40
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.072 |  | тыс. руб. | 0.86 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 860 | 680 | 473
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 5. ОКТЯБРЬ
2 под.
1 | 6 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,01 82 62 | 1784.33 | 1073,69 _____ 710,64 |  | 18 9 7 | 11 _____ 7 |  | 158 106 80 | 129 _____ 29 |  | Р
2 | 7 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,02 77 50 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 127 32 21 | 42 _____ 84 | 1 | 845 392 255 | 508 _____ 333 |  | Р | 4 _____ 1
Раздел 6. Ноябрь
Ремонт входной двери
3 | 8 | ТЕРр56-12-7 Смена дверных приборов: пружины 100 шт. приборов НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,03 82 62 | 2509.37 | 617,05 _____ 1892,32 |  | 75 16 12 | 19 _____ 56 |  | 340 182 138 | 222 _____ 118 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 220 | 72 _____ 147 | 1 | 1343 | 859 _____ 480 |  |  | 4 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 72 |  |  | 860
материалы | [6 empty] | 147 |  |  | 480
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1 |  |  | 4
Накладные расходы | [6 empty] | 57 |  |  | 680
Сметная прибыль | [6 empty] | 40 |  |  | 473
Итоги по акту:
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 137 |  |  | 1004
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 180 |  |  | 1492
Итого | [6 empty] | 317 |  |  | 2496
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 29.48 |  |  | 120.67
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 346.48 |  |  | 2616.67
|  | % НР |  |  |  |  | 79 |  |  | 79
|  | % СП |  |  |  |  | 56 |  |  | 55
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A47: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H47: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I47: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J47: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K47: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L47: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V47: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B64: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B66: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.Вольтная 52
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.34648 |  | тыс. руб. | 2.6167 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00666 |  | тыс.чел.ч | 0.00666 |  | 250 | тыс.чел.ч |  | 6.65 | 6.65
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.072 |  | тыс. руб. | 0.86 |  | 2637 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
2
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 6.65 | 10,78 | 71.69 |  |  | 129,45 | 860.84 |  | 12.0078
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
3 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
4 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
5 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0015 | 8740 | 13.11 | 40665.26 | 61 | 41818,65 | 62.73 |  | 4.7849 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
6 | 101-0956 | Петля накладная | шт. | 1 | 5,26 | 5.26 | 18.82 | 18.82 | 19,3 | 19.3 |  | 3.6692 | Среднее (08.06.030, 08.06.040, 08.06.050)
7 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 2.3 | 20,2 | 46.46 | 90 | 207 | 94,33 | 216.96 |  | 4.6698 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
8 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0004 | 11540 | 4.62 | 61732.38 | 24.7 | 63269,32 | 25.3 |  | 5.4762 | 08.05.1504
9 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.004 | 7,02 | 0.03 | 37.97 | 0.15 | 39,18 | 0.16 |  | 5.3333 | 26.10.030
10 | 101-2004 | Пружины | компл. | 3 | 18 | 54 | 32.95 | 98.85 | 34,12 | 102.36 |  | 1.8956 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
11 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 12.24 | 2 | 24.48 | 4.24 | 51.9 | 4,42 | 54.1 |  | 2.21 | 09.03.120
Неучтенные ресурсы
Материалы
12 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.01
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 220 |  |  |  | 1343 |  | 6.1045
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 72 |  |  |  | 860 |  | 11.9444
материалы | [5 empty] | 147 |  |  |  | 480 |  | 3.2653
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  | 4
Накладные расходы | [5 empty] | 57 |  |  |  | 680 |  | 11.9298
Сметная прибыль | [5 empty] | 40 |  |  |  | 473 |  | 11.825
Итоги по акту:
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 137 |  |  |  | 1004 |  | 7.3285
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 180 |  |  |  | 1492 |  | 8.2889
Итого | [5 empty] | 317 |  |  |  | 2496 |  | 7.8738
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 29.48 |  |  |  | 120.67 |  | 4.0933
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 346.48 |  |  |  | 2616.67 |  | 7.5522
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A42: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G42: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K42: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M42: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N42: <Пустой идентификатор>
Note on A57: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A59: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/