## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 14.93 | 14.93
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на ВВ 1в
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.86834 |  | тыс. руб. | 6.3821 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01494 |  | тыс.чел.ч | 0.01494 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 161 | 167 | 96
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.161 |  | тыс. руб. | 1.934 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1934 | 1708 | 929
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
кв.9, подвал
1 | 28 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 75 20 11 | 19 _____ 53 | 3 | 468 198 108 | 224 _____ 230 |  | Р | 14 _____ 1
2 | 29 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 83 23 13 | 22 _____ 58 | 3 | 529 238 130 | 269 _____ 243 |  | Р | 17 _____ 1
подвал
3 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 948 703 384 | 799 _____ 148 |  | Р | 1
подъезд
4 | 31 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0025 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 40 3 1 | 2 _____ 38 |  | 157 27 12 | 24 _____ 130 |  | Р | 3
5 | 32 | ТСЦ-509-0968 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм 1000 шт. | 0,001 111 51 | 4910 | _____ 4910 |  | 5 | _____ 5 |  | 33 | _____ 33 |  | М
кв.6
6 | 33 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 18 5 3 | 5 _____ 13 |  | 116 54 29 | 61 _____ 53 |  | Р | 2
7 | 34 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
Раздел 11. ДЕКАБРЬ
подъезд
8 | 35 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 75 20 11 | 19 _____ 53 | 3 | 468 198 108 | 224 _____ 230 |  | Р | 14 _____ 1
9 | 36 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 46 12 7 | 12 _____ 32 | 2 | 294 132 72 | 149 _____ 135 |  | Р | 10 _____ 1
10 | 37 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 68 | _____ 68 |  | М
11 | 38 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 91 53 29 | 60 _____ 30 |  | Р | 1
кв.10
12 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 142 106 58 | 120 _____ 22 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 531 | 161 _____ 359 | 11 | 3403 | 1930 _____ 1411 |  |  | 62 _____ 4
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 161 |  |  | 1934
материалы | [6 empty] | 359 |  |  | 1411
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 11 |  |  | 62
Накладные расходы | [6 empty] | 167 |  |  | 1708
Сметная прибыль | [6 empty] | 96 |  |  | 929
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 745 |  |  | 5811
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 49 |  |  | 229
Итого | [6 empty] | 794 |  |  | 6040
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 74.34 |  |  | 342.14
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 868.34 |  |  | 6382.14
|  | % НР |  |  |  |  | 104 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A60: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H60: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I60: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J60: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K60: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L60: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V60: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B77: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B79: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на ВВ 1в
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.86834 |  | тыс. руб. | 6.3821 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01494 |  | тыс.чел.ч | 0.01494 |  | 749 | тыс.чел.ч |  | 14.93 | 14.93
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.161 |  | тыс. руб. | 1.934 |  | 8979 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
13
167
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 7.41 | 10,33 | 76.55 |  |  | 124,05 | 919.21 |  | 12.008
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 7.36 | 11,2 | 82.42 |  |  | 134,41 | 989.25 |  | 12.0025
3 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.15 | 13,09 | 1.96 |  |  | 157,03 | 23.55 |  | 12.0153
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
5 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.04 | 1,06 | 0.04 |  |  | 5 | 0.2 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
6 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
7 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.02 | 7,84 | 7.99 |  |  | 45 | 45.9 |  | 5.7447 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
8 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.36 | 1,29 | 0.47 |  |  | 3 | 1.08 |  | 2.2979 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 9,02 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
10 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
11 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0797 | 6,2 | 0.5 | 42.66 | 3.41 | 49,05 | 3.91 |  | 7.82 | 26.03.080
12 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.28 | 59337.87 | 23.72 | 60839,41 | 24.32 |  | 5.6822 | 08.07.007
13 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0385 | 101 | 3.89 | 451 | 17.37 | 470,28 | 18.12 |  | 4.6581 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
14 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0018 | 42,4 | 0.07 | 219.37 | 0.41 | 224,13 | 0.41 |  | 5.8571 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
15 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.46 | 22,8 | 10.49 | 121.01 | 55.66 | 123,75 | 56.93 |  | 5.4271 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
16 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0012 | 20910 | 25.09 | 59777.7 | 71.74 | 61275,55 | 73.54 |  | 2.931 | 08.05.170
17 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.535 | 12,3 | 6.58 | 50.12 | 26.81 | 51,57 | 27.59 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
18 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.535 | 22,8 | 12.2 | 93.29 | 49.91 | 95,99 | 51.35 |  | 4.209 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*3.09/1000
19 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.996 | 28,4 | 85.09 | 115.93 | 347.33 | 119,28 | 357.36 |  | 4.1998 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*3.84/1000
20 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.21 | 32,3 | 103.68 | 132.23 | 424.46 | 136,06 | 436.76 |  | 4.2126 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*4.38/1000
21 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0025 | 14489,34 | 36.22 | 49632 | 124.08 | 50864,03 | 127.16 |  | 3.5108 | 08.01.610
22 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.794 | 3,11 | 5.58 | 24.12 | 43.27 | 24,12 | 43.27 |  | 7.7545 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
23 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
24 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 68,31 | 68.31 |  | 2.9961 | 20.06.3005
25 | ТСЦ-509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 |  |  | 33054,7 | 33.05 |  | 6.7312 | 04.02.103
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 531 |  |  |  | 3403 |  | 6.4087
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 161 |  |  |  | 1934 |  | 12.0124
материалы | [5 empty] | 359 |  |  |  | 1411 |  | 3.9304
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 11 |  |  |  | 62 |  | 5.6364
Накладные расходы | [5 empty] | 167 |  |  |  | 1708 |  | 10.2275
Сметная прибыль | [5 empty] | 96 |  |  |  | 929 |  | 9.6771
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 745 |  |  |  | 5811 |  | 7.8
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 49 |  |  |  | 229 |  | 4.6735
Итого | [5 empty] | 794 |  |  |  | 6040 |  | 7.6071
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 74.34 |  |  |  | 342.14 |  | 4.6024
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 868.34 |  |  |  | 6382.14 |  | 7.3498
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A53: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G53: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K53: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M53: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N53: <Пустой идентификатор>
Note on A68: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A70: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/