## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 923.51 | 923.51
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.4 | 0.4
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на В.вольтная,42
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 42.4316 |  | тыс. руб. | 343.6123 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.92391 |  | тыс.чел.ч | 0.92391 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 10193 | 8403 | 5312
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 10.193 |  | тыс. руб. | 122.353 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 122353 | 85571 | 51015
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 8. ОКТЯБРЬ
подвал
1 | 48 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,014 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 34 14 8 | 14 _____ 19 | 1 | 254 148 81 | 168 _____ 82 |  | Р | 4
2 | 49 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
3 | 50 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 2 88 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 33 | _____ 33 |  | 222 | _____ 222 |  | М
ремонт цоколя
4 | 51 | ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3,656 67 40 | 3645.46 | 2230,33 _____ 1413,49 | 1.64 | 13328 6442 4077 | 8154 _____ 5168 | 6 | 119176 65588 39157 | 97893 _____ 21265 |  | Р | 18
5 | 52 | ТЕРр62-19-1 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 4,352 68 40 | 352.1 | 190,69 _____ 158,08 | 3.33 | 1532 664 415 | 830 _____ 688 | 14 | 13569 6777 3986 | 9966 _____ 3523 |  | Р | 80
Ремонт м/п швов кв.25,15,53,56,57,87,80,83,4,21,27,57
6 | 53 | ТЕРр53-21-21 Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 1,11 73 56 | 1166.87 | 92,55 _____ 1059,87 | 14.45 | 1295 89 72 | 103 _____ 1176 | 16 | 4998 900 690 | 1233 _____ 3674 |  | Р | 91
7 | 54 | ТЕР07-01-037-01 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,11 99 58 | 1325.95 | 309,07 _____ 526,68 | 490.2 | 1472 401 247 | 343 _____ 585 | 544 | 8508 4078 2389 | 4119 _____ 2548 |  | Р | 1841
8 | 55 | ТЕР07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизонтальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,56 99 58 | 1175.99 | 209,73 _____ 638,25 | 328.01 | 659 137 84 | 117 _____ 358 | 184 | 4316 1395 817 | 1409 _____ 2286 |  | Р | 621
9 | 56 | ТЕР07-01-037-04 Герметизация мастикой швов: вертикальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,55 99 58 | 1371.57 | 256,52 _____ 723,35 | 391.7 | 754 165 102 | 141 _____ 398 | 215 | 4965 1675 981 | 1692 _____ 2544 |  | Р | 729
Ремонт швов над балконом кв.53,56,57
10 | 57 | ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 100 мест НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 3055.76 | 1454,88 _____ 1507,45 | 93,43 _____ 16,79 | 31 12 10 | 15 _____ 15 | 1 | 249 126 92 | 175 _____ 68 |  | Р | 6 _____ 2
11 | 58 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,000148 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  |  |  |  | 3 2 1 | 3 |  | Р
12 | 59 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0148 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | [6 empty] | Р
13 | 60 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,0148 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | [6 empty] | Р
Раздел 9. Декабрь
кв.44
14 | 61 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
15 | 62 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 272 158 86 | 180 _____ 88 |  | Р | 4
16 | 63 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
Подвал
17 | 64 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
18 | 65 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
1 под.
19 | 66 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
20 | 67 | ТСЦ-301-0588 Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 89 мм м | 4 88 48 | 104 | _____ 104 |  | 416 | _____ 416 |  | 2047 | _____ 2047 |  | М
21 | 68 | ТЕР18-03-004-07 Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 80 мм 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,04 98 56 | 11166.82 | 298,79 _____ 10761,03 | 107 _____ 2,29 | 447 14 9 | 12 _____ 431 | 4 | 2280 141 81 | 143 _____ 2113 |  | Р | 24 _____ 1
22 | 69 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 24 8 5 | 8 _____ 15 | 1 | 167 86 47 | 98 _____ 66 |  | Р | 3
23 | 70 | ТСЦ-103-0101 Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 47.5 | _____ 47,5 |  | 10 | _____ 10 |  | 26 | _____ 26 |  | М
24 | 71 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
кв.57
25 | 72 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 286 32 19 | 31 _____ 254 | 1 | 1331 329 180 | 373 _____ 952 |  | Р | 6 _____ 1
26 | 73 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2437 | _____ 2437 |  | М
27 | 74 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 48 | _____ 48 |  | М
Ремонт потолка
28 | 75 | ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0025 67 40 | 4800.06 | 3291,66 _____ 1484,11 | 24,29 _____ 10,09 | 12 6 4 | 8 _____ 4 |  | 114 66 40 | 99 _____ 15 |  | Р
кв.80
29 | 76 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.77
30 | 80 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
31 | 81 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 91 53 29 | 60 _____ 30 |  | Р | 1
32 | 82 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
33 | 83 | ТЕРр65-12-1 Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,04 63 40 | 2332.03 | 2234.21 | 97,82 _____ 40,66 | 93 67 46 | 89 | 4 _____ 2 | 1091 688 437 | 1072 |  | Р | 19 _____ 20
34 | 84 | ТЕР18-04-001-01 Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 бак НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4 98 56 | 618.68 | 51,91 _____ 541,33 | 25,44 _____ 1,03 | 2475 244 151 | 208 _____ 2165 | 102 _____ 4 | 13032 2490 1423 | 2492 _____ 9993 |  | Р | 547 _____ 49
35 | 85 | ТСЦ-301-0010 Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,1 м3 шт. | 4 98 56 | 536 | _____ 536 |  | 2144 | _____ 2144 |  | 9887 | _____ 9887 |  | М
36 | 86 | ТЕРр65-5-1 Прим. Смена пробок радиаторных 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
37 | 87 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 52 | _____ 52 |  | М
38 | 88 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 25550 | 10187 _____ 14269 | 1094 _____ 6 | 190708 | 122280 _____ 64432 |  |  | 3996 _____ 73
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 10193 |  |  | 122353
материалы | [6 empty] | 14269 |  |  | 64432
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1094 |  |  | 3996
Накладные расходы | [6 empty] | 8403 |  |  | 85571
Сметная прибыль | [6 empty] | 5312 |  |  | 51015
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1347 |  |  | 7767
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 23869 |  |  | 224142
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2611 |  |  | 24332
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1456 |  |  | 6588
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 4021 |  |  | 29125
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 53 |  |  | 467
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 6
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
Перевозка грузов автотранспортом
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 284 |  |  | 3048
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 5624 |  |  | 31819
Итого | [6 empty] | 39265 |  |  | 327294
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 3166.63 |  |  | 16318.26
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 42431.63 |  |  | 343612.26
|  | % НР |  |  |  |  | 82 |  |  | 70
|  | % СП |  |  |  |  | 52 |  |  | 42
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A91: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H91: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I91: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J91: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K91: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L91: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V91: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B117: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B119: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.вольтная,42
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 42.4316 |  | тыс. руб. | 343.6123 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.92391 |  | тыс.чел.ч | 0.92391 |  | 11070 | тыс.чел.ч |  | 923.51 | 923.51
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 10.193 |  | тыс. руб. | 122.353 |  | 34974 | тыс. руб. |  | 0.4 | 0.4
9
117
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.03 | 9,17 | 0.28 |  |  | 110,04 | 3.3 |  | 11.7857
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 80.34 | 10,33 | 829.91 |  |  | 124,05 | 9966.18 |  | 12.0087
3 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 8.36 | 10,69 | 89.37 |  |  | 128,28 | 1072.42 |  | 11.9998
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.2 | 10,78 | 34.5 |  |  | 129,45 | 414.25 |  | 12.0072
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 737.93 | 11,05 | 8154.13 |  |  | 132,66 | 97893.79 |  | 12.0054
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 23.61 | 11,2 | 264.44 |  |  | 134,41 | 3173.41 |  | 12.0005
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 30.98 | 11,34 | 351.32 |  |  | 136,16 | 4218.24 |  | 12.0068
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 14.52 | 11,47 | 166.54 |  |  | 137,62 | 1998.23 |  | 11.9985
9 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 12.02 | 11,74 | 141.11 |  |  | 140,83 | 1692.78 |  | 11.9962
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.71 | 12,03 | 20.58 |  |  | 144,33 | 246.81 |  | 11.9927
11 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 8.33 | 12,34 | 102.79 |  |  | 148,13 | 1233.92 |  | 12.0043
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.48 | 12,54 | 31.1 |  |  | 150,46 | 373.14 |  | 11.9981
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.4
Машины и механизмы
14 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.2 | 92,76 | 18.55 |  |  | 500 | 100 |  | 5.3908 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
15 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.05 | 134,07 | 6.7 |  |  | 727 | 36.35 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
16 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3.06 | 2,31 | 7.08 |  |  | 7 | 21.42 |  | 3.0254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.13 | 33,73 | 4.39 |  |  | 163 | 21.19 |  | 4.8269 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
18 | 31910 | Люлька | маш.-ч | 25.74 | 36,65 | 943.37 |  |  | 124 | 3191.76 |  | 3.3834 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
19 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.19 | 7,84 | 1.49 |  |  | 45 | 8.55 |  | 5.7383 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
20 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.17 | 1,29 | 0.23 |  |  | 3 | 0.51 |  | 2.2174 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
21 | 42900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 2 | 9,87 | 19.74 |  |  | 44 | 88 |  | 4.458 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
22 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.01 | 62,75 | 0.63 |  |  | 405 | 4.05 |  | 6.4286 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
23 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.04 | 2,32 | 0.09 |  |  | 12 | 0.48 |  | 5.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
24 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.01 | 1,44 | 0.01 |  |  | 4 | 0.04 |  | 4 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (330804-1)
25 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.88 | 103,2 | 90.82 |  |  | 587 | 516.56 |  | 5.6877 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
26 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.0148 | 3,3 | 0.05 |  |  | 28,62 | 0.42 |  | 8.4
27 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.0148 | 5,69 | 0.08 |  |  | 28,47 | 0.42 |  | 5.25
Материалы
28 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 91080 | 9.11 | 93203,89 | 9.32 |  | 2.6553 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
29 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0277 | 6,2 | 0.17 | 42.66 | 1.18 | 49,05 | 1.36 |  | 8 | 26.03.080
30 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0003 | 18320 | 5.5 | 69044.69 | 20.71 | 70920,8 | 21.28 |  | 3.8691 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
31 | 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 88.75 | 8,51 | 755.26 | 53 | 4703.75 | 54,41 | 4828.89 |  | 6.3937 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.375
32 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0002 | 30040 | 6.01 | 103200 | 20.64 | 105777,06 | 21.16 |  | 3.5208 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.376
33 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0002 | 552 | 0.11 | 3108 | 0.62 | 3442,77 | 0.69 |  | 6.2727 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.128
34 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0126 | 101 | 1.26 | 451 | 5.68 | 470,28 | 5.94 |  | 4.7143 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
35 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2066 | 42,4 | 8.75 | 219.37 | 45.34 | 224,13 | 46.33 |  | 5.2949 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
36 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.1066 | 4950 | 527.67 | 24228.81 | 2582.79 | 25053,47 | 2670.7 |  | 5.0613 | 13.01.138
37 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.4352 | 7,02 | 3.06 | 37.97 | 16.52 | 39,18 | 17.05 |  | 5.5719 | 26.10.030
38 | 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 1.741 | 56,4 | 98.19 | 271.19 | 472.14 | 277,09 | 482.41 |  | 4.913 | Среднее (14.01.2086, 14.01.208.8)
39 | 101-1975 | Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 1.166 | 1009,4 | 1176.96 | 3079 | 3590.11 | 3151,69 | 3674.87 |  | 3.1223 | Среднее (10.01.160*0.3*100, 10.01.1652)
40 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.16 | 116 | 18.56 | 417.58 | 66.81 | 426,27 | 68.2 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
41 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0001 | 20910 | 2.09 | 59777.7 | 5.98 | 61275,55 | 6.13 |  | 2.933 | 08.05.170
42 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.638 | 12,3 | 44.75 | 50.12 | 182.33 | 51,57 | 187.61 |  | 4.1924 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
43 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.856 | 17,6 | 15.07 | 72.15 | 61.76 | 74,24 | 63.55 |  | 4.217 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*2.39/1000
44 | 301-0010 | Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,1 м3 | шт. | 4 | 536 | 2144 | 2413.15 | 9652.6 | 2471,85 | 9887.4 |  | 4.6117 | Среднее (08.01.610, 21.01.980.19)
45 | 301-0588 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 89 мм | м | 4 | 104 | 416 | 499.73 | 1998.92 | 511,74 | 2046.96 |  | 4.9206 | Среднее (15.01.132*0.01601,21.01.400.3)
46 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0134 | 276 | 3.7 | 1524.18 | 20.42 | 1559,59 | 20.9 |  | 5.6486 | 08.01.420*0.019
47 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0134 | 461 | 6.18 | 2286.27 | 30.64 | 2339,48 | 31.35 |  | 5.0728 | 08.01.420*0.0285
48 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 | 43.44 | 260.64 | 44,47 | 266.82 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
49 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 3.992 | 58,5 | 233.53 | 215.01 | 858.32 | 219,73 | 877.16 |  | 3.7561 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
50 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.9327 | 627 | 584.8 | 2283 | 2129.35 | 2732,75 | 2548.84 |  | 4.3585 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.072
51 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0214 | 699 | 14.96 | 2723 | 58.27 | 3181,55 | 68.09 |  | 4.5515 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.073
52 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 8.0488 | 642 | 5167.33 | 2192 | 17642.97 | 2639,93 | 21248.27 |  | 4.112 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
53 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0792 | 722,97 | 57.26 | 3941 | 312.13 | 4289,73 | 339.75 |  | 5.9335 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.372
54 | 411-0001 | Вода | м3 | 3.0605 | 3,11 | 9.52 | 24.12 | 73.82 | 24,12 | 73.82 |  | 7.7542 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
55 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 48,1 | 48.1 |  | 3.1854 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
56 | ТСЦ-103-0101 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.2 | 47,5 | 9.5 |  |  | 130,55 | 26.11 |  | 2.7484 | 20.06.090.2
57 | ТСЦ-301-0010 | Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,1 м3 | шт. | 4 | 536 | 2144 |  |  | 2471,85 | 9887.4 |  | 4.6117 | Среднее (08.01.610, 21.01.980.19)
58 | ТСЦ-301-0588 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 89 мм | м | 4 | 104 | 416 |  |  | 511,74 | 2046.96 |  | 4.9206 | Среднее (15.01.132*0.01601,21.01.400.3)
59 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 2 | 15,7 | 31.4 |  |  | 26,13 | 52.26 |  | 1.6643 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
60 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 16,4 | 32.8 |  |  | 110,79 | 221.58 |  | 6.7555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
61 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 44,47 | 177.88 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
62 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 24373,02 | 2437.3 |  | 19.3437 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
63 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 4
64 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.4536
65 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 17.7425
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 25550 |  |  |  | 190708 |  | 7.4641
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 10193 |  |  |  | 122353 |  | 12.0036
материалы | [5 empty] | 14269 |  |  |  | 64432 |  | 4.5155
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1094 |  |  |  | 3996 |  | 3.6527
Накладные расходы | [5 empty] | 8403 |  |  |  | 85571 |  | 10.1834
Сметная прибыль | [5 empty] | 5312 |  |  |  | 51015 |  | 9.6037
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1347 |  |  |  | 7767 |  | 5.7661
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 23869 |  |  |  | 224142 |  | 9.3905
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2611 |  |  |  | 24332 |  | 9.319
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1456 |  |  |  | 6588 |  | 4.5247
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 4021 |  |  |  | 29125 |  | 7.2432
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 53 |  |  |  | 467 |  | 8.8113
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 6
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
Перевозка грузов автотранспортом
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 284 |  |  |  | 3048 |  | 10.7324
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 5624 |  |  |  | 31819 |  | 5.6577
Итого | [5 empty] | 39265 |  |  |  | 327294 |  | 8.3355
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 3166.63 |  |  |  | 16318.26 |  | 5.1532
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 42431.63 |  |  |  | 343612.26 |  | 8.098
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A95: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G95: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K95: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M95: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N95: <Пустой идентификатор>
Note on A119: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A121: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/