## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 3.14 | 3.14
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на ВВ1а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.39548 |  | тыс. руб. | 1.6219 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00314 |  | тыс.чел.ч | 0.00314 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 35 | 32 | 19
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.035 |  | тыс. руб. | 0.419 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 419 | 321 | 185
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.10
1 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 91 53 29 | 60 _____ 30 |  | Р | 1
2 | 3 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 23 | _____ 23 |  | М
3 | 4 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
Раздел 2. МАЙ
кв.8
4 | 5 | ТЕРр65-8-1 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4468.06 | 732,34 _____ 3722,03 | 13,69 _____ 1,4 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 77 42 | 88 _____ 80 |  | Р | 1
5 | 6 | ТСЦ-507-0832 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 88 48 | 90.12 | _____ 90,12 |  | 180 | _____ 180 |  | 337 | _____ 337 |  | М
6 | 7 | ТСЦ-507-0722 Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 88 48 | 26.36 | _____ 26,36 |  | 26 | _____ 26 |  | 78 | _____ 78 |  | М
7 | 8 | ТЕРр65-4-7 Демонтаж и Установка: сифонов (Демонтаж 40% и монтаж 60% ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)) 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1590.15 | 1587.63 | 2,53 _____ 1,05 | 16 12 8 | 16 |  | 191 120 76 | 191 |  | Р
Раздел 3. НОЯБРЬ
кв.11
8 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 10 7 4 | 7 _____ 3 |  | 95 70 38 | 80 _____ 15 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 296 | 35 _____ 261 |  | 997 | 419 _____ 576 |  |  | 2
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 35 |  |  | 419
материалы | [6 empty] | 261 |  |  | 576
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 0 |  |  | 2
Накладные расходы | [6 empty] | 32 |  |  | 321
Сметная прибыль | [6 empty] | 19 |  |  | 185
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 311 |  |  | 1116
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 36 |  |  | 387
Итого | [6 empty] | 347 |  |  | 1503
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 48.48 |  |  | 118.93
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 395.48 |  |  | 1621.93
|  | % НР |  |  |  |  | 91 |  |  | 77
|  | % СП |  |  |  |  | 54 |  |  | 44
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A54: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H54: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I54: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J54: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K54: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L54: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V54: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B71: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B73: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на ВВ1а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.39548 |  | тыс. руб. | 1.6219 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00314 |  | тыс.чел.ч | 0.00314 |  | 40 | тыс.чел.ч |  | 3.14 | 3.14
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.035 |  | тыс. руб. | 0.419 |  | 140 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 0.64 | 10,33 | 6.61 |  |  | 124,05 | 79.39 |  | 12.0106
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.47 | 10,78 | 15.85 |  |  | 129,45 | 190.29 |  | 12.0057
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.45 | 11,2 | 5.04 |  |  | 134,41 | 60.48 |  | 12
4 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.58 | 12,54 | 7.27 |  |  | 150,46 | 87.27 |  | 12.0041
Машины и механизмы
5 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.02 | 7,84 | 0.16 |  |  | 45 | 0.9 |  | 5.625 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
6 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.02 | 1,29 | 0.03 |  |  | 3 | 0.06 |  | 2 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
7 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0033 | 6,2 | 0.02 | 42.66 | 0.14 | 49,05 | 0.16 |  | 8 | 26.03.080
8 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0015 | 101 | 0.15 | 451 | 0.68 | 470,28 | 0.71 |  | 4.7333 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
9 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0003 | 42,4 | 0.01 | 219.37 | 0.07 | 224,13 | 0.07 |  | 7 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
10 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.04 | 22,8 | 0.91 | 121.01 | 4.84 | 123,75 | 4.95 |  | 5.4396 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
11 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.015 | 116 | 1.74 | 417.58 | 6.26 | 426,27 | 6.39 |  | 3.6724 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
12 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0001 | 20910 | 2.09 | 59777.7 | 5.98 | 61275,55 | 6.13 |  | 2.933 | 08.05.170
13 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.535 | 12,3 | 6.58 | 50.12 | 26.81 | 51,57 | 27.59 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
14 | 302-1324 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 0.998 | 35,3 | 35.23 | 71.67 | 71.53 | 73,25 | 73.1 |  | 2.0749 | 15.02.128.1
15 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.156 | 3,11 | 0.49 | 24.12 | 3.76 | 24,12 | 3.76 |  | 7.6735 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
16 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 130,58 | 13.06 |  | 2.5964 | 20.06.090.2
17 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 1 | 2,41 | 2.41 |  |  | 23,02 | 23.02 |  | 9.5519 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
18 | ТСЦ-507-0722 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 26,36 | 26.36 |  |  | 77,54 | 77.54 |  | 2.9416 | 20.09.004.9
19 | ТСЦ-507-0832 | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 90,12 | 180.24 |  |  | 168,36 | 336.72 |  | 1.8682 | 20.09.002.15
Неучтенные ресурсы
Материалы
20 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0068
21 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0004
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 296 |  |  |  | 997 |  | 3.3682
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 35 |  |  |  | 419 |  | 11.9714
материалы | [5 empty] | 261 |  |  |  | 576 |  | 2.2069
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2
Накладные расходы | [5 empty] | 32 |  |  |  | 321 |  | 10.0312
Сметная прибыль | [5 empty] | 19 |  |  |  | 185 |  | 9.7368
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 311 |  |  |  | 1116 |  | 3.5884
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 36 |  |  |  | 387 |  | 10.75
Итого | [5 empty] | 347 |  |  |  | 1503 |  | 4.3314
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 48.48 |  |  |  | 118.93 |  | 2.4532
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 395.48 |  |  |  | 1621.93 |  | 4.1012
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A51: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G51: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K51: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M51: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N51: <Пустой идентификатор>
Note on A66: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A68: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/