## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 13.36 | 13.36
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.07 | 0.07
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на ВВ1г заявки
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.718 |  | тыс. руб. | 5.399 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01343 |  | тыс.чел.ч | 0.01343 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 145 | 128 | 81
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.145 |  | тыс. руб. | 1.751 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1751 | 1318 | 778
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. ОКТЯБРЬ
Ремонт кровли
1 | 19 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0131 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 46 9 7 | 11 _____ 31 | 4 | 335 101 74 | 138 _____ 176 |  | Р | 21 _____ 4
2 | 20 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,000193 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
остекление
3 | 21 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0225 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 143 37 24 | 48 _____ 94 | 1 | 950 372 229 | 572 _____ 374 |  | Р | 4 _____ 1
Раздел 7. НОЯБРЬ
кв.9
4 | 22 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
5 | 23 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
кв.1
6 | 24 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 46 12 7 | 12 _____ 32 | 2 | 294 132 72 | 149 _____ 135 |  | Р | 10 _____ 1
кв.6
7 | 25 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 23 17 12 | 22 | 1 _____ 1 | 270 171 108 | 263 |  | Р | 7 _____ 8
8 | 26 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 150 52 30 | 50 _____ 100 |  | 1021 530 289 | 602 _____ 417 |  | Р | 2
9 | 27 | ТСЦ-103-0101 Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,4 63 40 | 47.5 | _____ 47,5 |  | 19 | _____ 19 |  | 52 | _____ 52 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 448 | 144 _____ 296 | 8 _____ 1 | 3014 | 1737 _____ 1232 |  |  | 45 _____ 14
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 145 |  |  | 1751
материалы | [6 empty] | 296 |  |  | 1232
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 8 |  |  | 45
Накладные расходы | [6 empty] | 128 |  |  | 1318
Сметная прибыль | [6 empty] | 81 |  |  | 778
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 62 |  |  | 510
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 10
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 204 |  |  | 1551
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 23 |  |  | 100
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 297 |  |  | 2338
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 71 |  |  | 601
Итого | [6 empty] | 657 |  |  | 5110
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 61 |  |  | 289
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 718 |  |  | 5399
|  | % НР |  |  |  |  | 88 |  |  | 75
|  | % СП |  |  |  |  | 56 |  |  | 44
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A56: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H56: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I56: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J56: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K56: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L56: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V56: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B77: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B79: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на ВВ1г заявки
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.718 |  | тыс. руб. | 5.399 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01343 |  | тыс.чел.ч | 0.01343 |  | 237 | тыс.чел.ч |  | 13.36 | 13.36
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.145 |  | тыс. руб. | 1.751 |  | 1865 | тыс. руб. |  | 0.07 | 0.07
1
12
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.04 | 9,17 | 0.37 |  |  | 110,04 | 4.4 |  | 11.8919
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 2.2 | 9,95 | 21.89 |  |  | 119,38 | 262.64 |  | 11.9982
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 5.48 | 10,78 | 59.08 |  |  | 129,45 | 709.39 |  | 12.0073
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 5.59 | 11,2 | 62.61 |  |  | 134,41 | 751.36 |  | 12.0006
5 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.05 | 13,09 | 0.65 |  |  | 157,03 | 7.85 |  | 12.0769
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.07
Машины и механизмы
7 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.02 | 134,07 | 2.68 |  |  | 727 | 14.54 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
8 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.69 |  |  | 163 | 8.15 |  | 4.8225 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.18 | 7,84 | 1.41 |  |  | 45 | 8.1 |  | 5.7447 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.06 | 1,29 | 0.08 |  |  | 3 | 0.18 |  | 2.25 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
13 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 1.769 | 13,01 | 23.01 | 79 | 139.75 | 83,82 | 148.28 |  | 6.4442 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.370
14 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0016 | 8740 | 13.98 | 40665.26 | 65.06 | 41818,65 | 66.91 |  | 4.7861 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
15 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0126 | 6,2 | 0.08 | 42.66 | 0.54 | 49,05 | 0.62 |  | 7.75 | 26.03.080
16 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0001 | 10190 | 1.02 | 69600 | 6.96 | 71294,29 | 7.13 |  | 6.9902 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
17 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 2.588 | 20,2 | 52.28 | 90 | 232.92 | 94,33 | 244.13 |  | 4.6697 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
18 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
19 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0061 | 101 | 0.62 | 451 | 2.75 | 470,28 | 2.87 |  | 4.629 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
20 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0038 | 5300 | 20.14 | 27826.78 | 105.74 | 28653,22 | 108.88 |  | 5.4062 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
21 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0002 | 42,4 | 0.01 | 219.37 | 0.04 | 224,13 | 0.04 |  | 4 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
22 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0045 | 7,02 | 0.03 | 37.97 | 0.17 | 39,18 | 0.18 |  | 6 | 26.10.030
23 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.0655 | 7,57 | 0.5 | 27.65 | 1.81 | 28,88 | 1.89 |  | 3.78 | 11.01.328
24 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0005 | 11780 | 5.89 | 36017 | 18.01 | 37007,25 | 18.5 |  | 3.1409 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
25 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0029 | 20910 | 60.64 | 59777.7 | 173.36 | 61275,55 | 177.7 |  | 2.9304 | 08.05.170
26 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.07 | 28,4 | 30.39 | 115.93 | 124.05 | 119,28 | 127.63 |  | 4.1997 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*3.84/1000
27 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0008 | 14489,34 | 11.59 | 49632 | 39.71 | 50864,03 | 40.69 |  | 3.5108 | 08.01.610
28 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 13.77 | 2 | 27.54 | 4.24 | 58.38 | 4,42 | 60.86 |  | 2.2099 | 09.03.120
29 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.004 | 4910 | 19.64 | 32390 | 129.56 | 33054,7 | 132.22 |  | 6.7322 | 04.02.103
30 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.3 | 26,3 | 7.89 |  |  | 123,76 | 37.13 |  | 4.706 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
31 | ТСЦ-103-0101 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.4 | 47,5 | 19 |  |  | 130,55 | 52.22 |  | 2.7484 | 20.06.090.2
Неучтенные ресурсы
Материалы
32 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0499
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 448 |  |  |  | 3014 |  | 6.7277
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 145 |  |  |  | 1751 |  | 12.0759
материалы | [5 empty] | 296 |  |  |  | 1232 |  | 4.1622
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 8 |  |  |  | 45 |  | 5.625
Накладные расходы | [5 empty] | 128 |  |  |  | 1318 |  | 10.2969
Сметная прибыль | [5 empty] | 81 |  |  |  | 778 |  | 9.6049
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 62 |  |  |  | 510 |  | 8.2258
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 10
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 204 |  |  |  | 1551 |  | 7.6029
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 23 |  |  |  | 100 |  | 4.3478
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 297 |  |  |  | 2338 |  | 7.8721
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 71 |  |  |  | 601 |  | 8.4648
Итого | [5 empty] | 657 |  |  |  | 5110 |  | 7.7778
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 61 |  |  |  | 289 |  | 4.7377
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 718 |  |  |  | 5399 |  | 7.5195
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G62: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K62: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M62: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N62: <Пустой идентификатор>
Note on A81: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A83: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/