## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 3.31 | 3.31
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Кирова 2
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.20426 |  | тыс. руб. | 1.433 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00331 |  | тыс.чел.ч | 0.00331 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 36 | 35 | 23
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.036 |  | тыс. руб. | 0.429 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 429 | 354 | 211
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 5. АВГУСТ
кв. 6 ремонт кровли
1 | 16 | ТЕРр58-20-7 Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам 100 м 1 036,48 = 2 096,68 - 0,09 x 11 780,00 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 1036.48 | 939,8 _____ 91,9 | 4,78 _____ 0,7 | 10 7 6 | 9 _____ 1 |  | 117 80 59 | 113 _____ 4 |  | Р
2 | 17 | ТСЦ-101-1759 Герметик силиконовый: для наружных швов л | 0,2 71 52 | 66.4 | _____ 66,4 |  | 13 | _____ 13 |  | 119 | _____ 119 |  | М
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
Ремонт пола в под.
3 | 20 | ТЕРр57-11-5 Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 100 м2 основания 3 341,92 = 6 728,32 - 1,02 x 3 320,00 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,0025 68 54 | 3341.92 | 484,09 _____ 2846,2 | 11,63 _____ 1,4 | 8 1 1 | 1 _____ 7 |  | 31 10 8 | 15 _____ 16 |  | Р
4 | 21 | ТСЦ-102-0262 Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 4 мм м3 | 0,001 68 54 | 7500 | _____ 7500 |  | 8 | _____ 8 |  | 23 | _____ 23 |  | М
Раздел 8. Ноябрь
кв.6
5 | 22 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
6 | 23 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 25 | _____ 25 |  | М
Раздел 9. Декабрь
1 под,
7 | 24 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 237 176 96 | 200 _____ 37 |  | Р
8 | 25 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
кв.2
9 | 26 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,216 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 10 6 4 | 10 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 128 | 36 _____ 92 |  | 787 | 429 _____ 357 |  |  | 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 36 |  |  | 429
материалы | [6 empty] | 92 |  |  | 357
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 0 |  |  | 1
Накладные расходы | [6 empty] | 35 |  |  | 354
Сметная прибыль | [6 empty] | 23 |  |  | 211
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 36 |  |  | 375
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 18 |  |  | 72
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 20 |  |  | 88
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 109 |  |  | 797
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3 |  |  | 20
Итого | [6 empty] | 186 |  |  | 1352
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 18.26 |  |  | 81.05
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 204.26 |  |  | 1433.05
|  | % НР |  |  |  |  | 97 |  |  | 83
|  | % СП |  |  |  |  | 64 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A58: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H58: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I58: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J58: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K58: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L58: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V58: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B78: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B80: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 2
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.20426 |  | тыс. руб. | 1.433 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00331 |  | тыс.чел.ч | 0.00331 |  | 477 | тыс.чел.ч |  | 3.31 | 3.31
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.036 |  | тыс. руб. | 0.429 |  | 5695 | тыс. руб.
12
147
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.09 | 9,64 | 0.87 |  |  | 115,73 | 10.42 |  | 11.977
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.61 | 10,33 | 16.63 |  |  | 124,05 | 199.72 |  | 12.0096
3 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 0.12 | 10,51 | 1.26 |  |  | 126,09 | 15.13 |  | 12.0079
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.87 | 10,78 | 9.38 |  |  | 129,45 | 112.62 |  | 12.0064
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
6 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.05 | 13,09 | 0.65 |  |  | 157,03 | 7.85 |  | 12.0769
Машины и механизмы
7 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
8 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.02 | 7,84 | 0.16 |  |  | 45 | 0.9 |  | 5.625 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
9 | 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 0.3325 | 21,4 | 7.12 | 48.19 | 16.02 | 49,59 | 16.49 |  | 2.316 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
10 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.004 | 42,4 | 0.17 | 219.37 | 0.88 | 224,13 | 0.9 |  | 5.2941 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
11 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 121.01 | 12.1 | 123,75 | 12.38 |  | 5.4298 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
12 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 39771 | 3.98 | 40868,71 | 4.09 |  | 4.4457 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
13 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 59777.7 | 17.93 | 61275,55 | 18.38 |  | 2.9314 | 08.05.170
14 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0008 | 14489,34 | 11.59 | 49632 | 39.71 | 50864,03 | 40.69 |  | 3.5108 | 08.01.610
15 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 43.44 | 86.88 | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
16 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.39 | 3,11 | 1.21 | 24.12 | 9.41 | 24,12 | 9.41 |  | 7.7769 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
17 | ТСЦ-101-1759 | Герметик силиконовый: для наружных швов | л | 0.2 | 66,4 | 13.28 |  |  | 597,12 | 119.42 |  | 8.9925 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
18 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.2 | 26,3 | 5.26 |  |  | 123,76 | 24.75 |  | 4.7053 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
19 | ТСЦ-102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 4 мм | м3 | 0.001 | 7500 | 7.5 |  |  | 23473,75 | 23.47 |  | 3.1293 | 09.03.2262
Неучтенные ресурсы
Материалы
20 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0004
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 128 |  |  |  | 787 |  | 6.1484
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 36 |  |  |  | 429 |  | 11.9167
материалы | [5 empty] | 92 |  |  |  | 357 |  | 3.8804
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1
Накладные расходы | [5 empty] | 35 |  |  |  | 354 |  | 10.1143
Сметная прибыль | [5 empty] | 23 |  |  |  | 211 |  | 9.1739
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 36 |  |  |  | 375 |  | 10.4167
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 18 |  |  |  | 72 |  | 4
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 20 |  |  |  | 88 |  | 4.4
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 109 |  |  |  | 797 |  | 7.3119
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 20 |  | 6.6667
Итого | [5 empty] | 186 |  |  |  | 1352 |  | 7.2688
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 18.26 |  |  |  | 81.05 |  | 4.4387
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 204.26 |  |  |  | 1433.05 |  | 7.0158
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A50: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G50: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K50: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M50: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N50: <Пустой идентификатор>
Note on A68: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A70: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/