## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 11.63 | 11.63
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.2 | 0.2
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Кирова 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.77043 |  | тыс. руб. | 5.8727 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01183 |  | тыс.чел.ч | 0.01183 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 129 | 108 | 83
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.129 |  | тыс. руб. | 1.543 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1543 | 1107 | 793
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
кв.6
1 | 25 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,13 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 456 97 76 | 114 _____ 304 | 38 _____ 3 | 3325 998 731 | 1366 _____ 1747 |  | Р | 212 _____ 39
2 | 26 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,001911 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 4 3 2 | 4 |  | 45 30 18 | 45 |  | Р
Раздел 8. Декабрь
кв.10
3 | 27 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
4 | 28 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,216 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 10 6 4 | 10 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 506 | 126 _____ 342 | 38 _____ 3 | 3555 | 1504 _____ 1839 |  |  | 212 _____ 39
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 129 |  |  | 1543
материалы | [6 empty] | 342 |  |  | 1839
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 38 |  |  | 212
Накладные расходы | [6 empty] | 108 |  |  | 1107
Сметная прибыль | [6 empty] | 83 |  |  | 793
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 629 |  |  | 5054
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 9 |  |  | 93
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 56 |  |  | 288
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3 |  |  | 20
Итого | [6 empty] | 697 |  |  | 5455
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 73.43 |  |  | 417.68
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 770.43 |  |  | 5872.68
|  | % НР |  |  |  |  | 84 |  |  | 72
|  | % СП |  |  |  |  | 64 |  |  | 51
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A48: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H48: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I48: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J48: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K48: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L48: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V48: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B67: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B69: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.77043 |  | тыс. руб. | 5.8727 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01183 |  | тыс.чел.ч | 0.01183 |  | 648 | тыс.чел.ч |  | 11.63 | 11.63
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.129 |  | тыс. руб. | 1.543 |  | 7775 | тыс. руб. |  | 0.2 | 0.2
4
62
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.41 | 9,17 | 3.76 |  |  | 110,04 | 45.12 |  | 12
2 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.09 | 9,64 | 0.87 |  |  | 115,73 | 10.42 |  | 11.977
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 10.56 | 10,78 | 113.84 |  |  | 129,45 | 1366.99 |  | 12.008
4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.2
Машины и механизмы
6 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.2 | 134,07 | 26.81 |  |  | 727 | 145.4 |  | 5.4233 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
7 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 103,2 | 12.38 |  |  | 587 | 70.44 |  | 5.6898 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
8 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 17.55 | 13,01 | 228.33 | 79 | 1386.45 | 83,82 | 1471.04 |  | 6.4426 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.370
9 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0002 | 9900 | 1.98 | 73797.65 | 14.76 | 75575,9 | 15.12 |  | 7.6364 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
10 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0007 | 10190 | 7.13 | 69600 | 48.72 | 71294,29 | 49.91 |  | 7 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
11 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.004 | 42,4 | 0.17 | 219.37 | 0.88 | 224,13 | 0.9 |  | 5.2941 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
12 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.65 | 7,57 | 4.92 | 27.65 | 17.97 | 28,88 | 18.77 |  | 3.815 | 11.01.328
13 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0052 | 11780 | 61.26 | 36017 | 187.29 | 37007,25 | 192.44 |  | 3.1414 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
14 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 43.44 | 86.88 | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
Неучтенные ресурсы
Материалы
15 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.3822
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 506 |  |  |  | 3555 |  | 7.0257
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 129 |  |  |  | 1543 |  | 11.9612
материалы | [5 empty] | 342 |  |  |  | 1839 |  | 5.3772
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 38 |  |  |  | 212 |  | 5.5789
Накладные расходы | [5 empty] | 108 |  |  |  | 1107 |  | 10.25
Сметная прибыль | [5 empty] | 83 |  |  |  | 793 |  | 9.5542
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 629 |  |  |  | 5054 |  | 8.035
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 9 |  |  |  | 93 |  | 10.3333
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 56 |  |  |  | 288 |  | 5.1429
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 20 |  | 6.6667
Итого | [5 empty] | 697 |  |  |  | 5455 |  | 7.8264
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 73.43 |  |  |  | 417.68 |  | 5.6881
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 770.43 |  |  |  | 5872.68 |  | 7.6226
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A45: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G45: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K45: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M45: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N45: <Пустой идентификатор>
Note on A62: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A64: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/