## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 14.13 | 14.13
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.17 | 0.17
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Кирова 6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.4934 |  | тыс. руб. | 4.8299 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0143 |  | тыс.чел.ч | 0.0143 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 163 | 145 | 90
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.163 |  | тыс. руб. | 1.963 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1963 | 1496 | 866
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 4. ИЮНЬ
1,2 под.
1 | 8 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 95 66 42 | 82 _____ 10 | 3 _____ 2 | 1047 677 404 | 984 _____ 36 |  | Р | 27 _____ 26
Раздел 6. АВГУСТ
кв.15
2 | 16 | ТЕРр58-20-7 Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам 100 м 1 036,48 = 2 096,68 - 0,09 x 11 780,00 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 1036.48 | 939,8 _____ 91,9 | 4,78 _____ 0,7 | 10 7 6 | 9 _____ 1 |  | 117 80 59 | 113 _____ 4 |  | Р
3 | 17 | ТСЦ-101-1759 Герметик силиконовый: для наружных швов л | 0,2 71 52 | 66.4 | _____ 66,4 |  | 13 | _____ 13 |  | 119 | _____ 119 |  | М
Раздел 8. Ноябрь
Заголовок
4 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 43 21 12 | 20 _____ 22 | 1 | 338 211 115 | 240 _____ 92 |  | Р | 6
кв.8
5 | 23 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 41 28 16 | 27 _____ 14 |  | 379 282 154 | 320 _____ 59 |  | Р
2 под.кв.6
6 | 24 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 332 246 134 | 280 _____ 52 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 238 | 161 _____ 73 | 4 _____ 2 | 2332 | 1937 _____ 362 |  |  | 33 _____ 26
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 163 |  |  | 1963
материалы | [6 empty] | 73 |  |  | 362
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 4 |  |  | 33
Накладные расходы | [6 empty] | 145 |  |  | 1496
Сметная прибыль | [6 empty] | 90 |  |  | 866
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 203 |  |  | 2128
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 36 |  |  | 375
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 234 |  |  | 2191
Итого | [6 empty] | 473 |  |  | 4694
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 20.4 |  |  | 135.9
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 493.4 |  |  | 4829.9
|  | % НР |  |  |  |  | 89 |  |  | 76
|  | % СП |  |  |  |  | 55 |  |  | 44
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A54: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H54: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I54: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J54: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K54: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L54: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V54: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B72: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B74: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.4934 |  | тыс. руб. | 4.8299 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0143 |  | тыс.чел.ч | 0.0143 |  | 573 | тыс.чел.ч |  | 14.13 | 14.13
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.163 |  | тыс. руб. | 1.963 |  | 5797 | тыс. руб. |  | 0.17 | 0.17
15
164
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 4.83 | 10,33 | 49.89 |  |  | 124,05 | 599.16 |  | 12.0096
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.87 | 10,78 | 9.38 |  |  | 129,45 | 112.62 |  | 12.0064
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.79 | 11,2 | 20.05 |  |  | 134,41 | 240.59 |  | 11.9995
4 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 6.64 | 12,34 | 81.94 |  |  | 148,13 | 983.58 |  | 12.0037
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.17
Машины и механизмы
6 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.04 | 33,73 | 1.35 |  |  | 163 | 6.52 |  | 4.8296 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
7 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.09 | 7,84 | 0.71 |  |  | 45 | 4.05 |  | 5.7042 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
8 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.08 | 1,29 | 0.1 |  |  | 3 | 0.24 |  | 2.4 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.13 | 14,49 | 1.88 |  |  | 157 | 20.41 |  | 10.8564 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
10 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0132 | 6,2 | 0.08 | 42.66 | 0.56 | 49,05 | 0.65 |  | 8.125 | 26.03.080
11 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.006 | 101 | 0.61 | 451 | 2.71 | 470,28 | 2.82 |  | 4.623 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
12 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.001 | 42,4 | 0.04 | 219.37 | 0.22 | 224,13 | 0.22 |  | 5.5 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
13 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.3 | 22,8 | 6.84 | 121.01 | 36.3 | 123,75 | 37.13 |  | 5.4284 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
14 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 39771 | 3.98 | 40868,71 | 4.09 |  | 4.4457 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
15 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0009 | 10950 | 9.86 | 37187.8 | 33.47 | 38426,77 | 34.58 |  | 3.5071 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
16 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0008 | 20910 | 16.72 | 59777.7 | 47.82 | 61275,55 | 49.02 |  | 2.9318 | 08.05.170
17 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.14 | 9,44 | 20.2 | 38.64 | 82.69 | 39,75 | 85.07 |  | 4.2114 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.28/1000
18 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.2267 | 3,11 | 3.82 | 24.12 | 29.59 | 24,12 | 29.59 |  | 7.7461 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
19 | ТСЦ-101-1759 | Герметик силиконовый: для наружных швов | л | 0.2 | 66,4 | 13.28 |  |  | 597,12 | 119.42 |  | 8.9925 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
20 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.0864
21 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0004
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 238 |  |  |  | 2332 |  | 9.7983
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 163 |  |  |  | 1963 |  | 12.0429
материалы | [5 empty] | 73 |  |  |  | 362 |  | 4.9589
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 4 |  |  |  | 33 |  | 8.25
Накладные расходы | [5 empty] | 145 |  |  |  | 1496 |  | 10.3172
Сметная прибыль | [5 empty] | 90 |  |  |  | 866 |  | 9.6222
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 203 |  |  |  | 2128 |  | 10.4828
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 36 |  |  |  | 375 |  | 10.4167
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 234 |  |  |  | 2191 |  | 9.3632
Итого | [5 empty] | 473 |  |  |  | 4694 |  | 9.9239
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 20.4 |  |  |  | 135.9 |  | 6.6618
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 493.4 |  |  |  | 4829.9 |  | 9.789
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A51: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G51: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K51: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M51: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N51: <Пустой идентификатор>
Note on A67: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A69: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/