## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 3.17 | 3.17
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Кирова 8
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.13649 |  | тыс. руб. | 1.1391 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00317 |  | тыс.чел.ч | 0.00317 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 34 | 35 | 21
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.034 |  | тыс. руб. | 0.4 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 400 | 354 | 192
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
кв.15
1 | 21 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 109 63 35 | 72 _____ 35 |  | Р | 2
Раздел 8. Ноябрь
кв.8 под.
2 | 22 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 41 28 16 | 27 _____ 14 |  | 379 282 154 | 320 _____ 59 |  | Р
кв.13
3 | 23 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
4 | 24 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 3 | _____ 3 |  | 12 | _____ 12 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 72 | 34 _____ 38 |  | 550 | 400 _____ 147 |  |  | 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 34 |  |  | 400
материалы | [6 empty] | 38 |  |  | 147
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 0 |  |  | 3
Накладные расходы | [6 empty] | 35 |  |  | 354
Сметная прибыль | [6 empty] | 21 |  |  | 192
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 110 |  |  | 1021
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 18 |  |  | 75
Итого | [6 empty] | 128 |  |  | 1096
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 8.49 |  |  | 43.09
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 136.49 |  |  | 1139.09
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 89
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A49: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H49: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I49: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J49: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K49: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L49: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V49: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B66: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B68: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 8
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.13649 |  | тыс. руб. | 1.1391 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00317 |  | тыс.чел.ч | 0.00317 |  | 546 | тыс.чел.ч |  | 3.17 | 3.17
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.034 |  | тыс. руб. | 0.4 |  | 6537 | тыс. руб.
0
1
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2.58 | 10,33 | 26.65 |  |  | 124,05 | 320.05 |  | 12.0094
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.54 | 11,2 | 6.05 |  |  | 134,41 | 72.58 |  | 11.9967
3 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.05 | 13,09 | 0.65 |  |  | 157,03 | 7.85 |  | 12.0769
Машины и механизмы
4 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
5 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.05 | 7,84 | 0.4 |  |  | 45 | 2.25 |  | 5.625 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
6 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.02 | 1,29 | 0.03 |  |  | 3 | 0.06 |  | 2 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
7 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.004 | 6,2 | 0.02 | 42.66 | 0.17 | 49,05 | 0.2 |  | 10 | 26.03.080
8 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0018 | 101 | 0.18 | 451 | 0.81 | 470,28 | 0.85 |  | 4.7222 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
9 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0003 | 42,4 | 0.01 | 219.37 | 0.07 | 224,13 | 0.07 |  | 7 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
10 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.16 | 22,8 | 3.65 | 121.01 | 19.36 | 123,75 | 19.8 |  | 5.4247 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
11 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0004 | 20910 | 8.36 | 59777.7 | 23.91 | 61275,55 | 24.51 |  | 2.9318 | 08.05.170
12 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.642 | 12,3 | 7.9 | 50.12 | 32.18 | 51,57 | 33.11 |  | 4.1911 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
13 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0008 | 14489,34 | 11.59 | 49632 | 39.71 | 50864,03 | 40.69 |  | 3.5108 | 08.01.610
14 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.624 | 3,11 | 1.94 | 24.12 | 15.05 | 24,12 | 15.05 |  | 7.7577 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
15 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.1 | 26,3 | 2.63 |  |  | 123,76 | 12.38 |  | 4.7072 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 72 |  |  |  | 550 |  | 7.6389
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 34 |  |  |  | 400 |  | 11.7647
материалы | [5 empty] | 38 |  |  |  | 147 |  | 3.8684
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3
Накладные расходы | [5 empty] | 35 |  |  |  | 354 |  | 10.1143
Сметная прибыль | [5 empty] | 21 |  |  |  | 192 |  | 9.1429
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 110 |  |  |  | 1021 |  | 9.2818
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 18 |  |  |  | 75 |  | 4.1667
Итого | [5 empty] | 128 |  |  |  | 1096 |  | 8.5625
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 8.49 |  |  |  | 43.09 |  | 5.0754
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 136.49 |  |  |  | 1139.09 |  | 8.3456
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A43: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G43: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K43: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M43: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N43: <Пустой идентификатор>
Note on A58: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A60: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/