## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 50.4 | 50.4
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Кирова 11
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.7188 |  | тыс. руб. | 15.7825 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0504 |  | тыс.чел.ч | 0.0504 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 552 | 437 | 277
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.552 |  | тыс. руб. | 6.619 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6619 | 4445 | 2648
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 3. АВГУСТ
ремонт фасада
1 | 11 | ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,211 67 40 | 3645.46 | 2230,33 _____ 1413,49 | 1.64 | 769 372 236 | 471 _____ 298 |  | 6878 3786 2260 | 5650 _____ 1227 |  | Р | 1
2 | 12 | ТЕРр62-19-1 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,423 68 40 | 352.1 | 190,69 _____ 158,08 | 3.33 | 149 65 41 | 81 _____ 67 | 1 | 1319 659 388 | 969 _____ 342 |  | Р | 8
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 918 | 552 _____ 365 | 1 | 8197 | 6619 _____ 1569 |  |  | 9
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 552 |  |  | 6619
материалы | [6 empty] | 365 |  |  | 1569
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1 |  |  | 9
Накладные расходы | [6 empty] | 437 |  |  | 4445
Сметная прибыль | [6 empty] | 277 |  |  | 2648
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1377 |  |  | 12924
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 255 |  |  | 2366
Итого | [6 empty] | 1632 |  |  | 15290
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 86.83 |  |  | 492.51
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1718.83 |  |  | 15782.51
|  | % НР |  |  |  |  | 79 |  |  | 67
|  | % СП |  |  |  |  | 50 |  |  | 40
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A44: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H44: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I44: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J44: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K44: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L44: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V44: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B61: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B63: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 11
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.7188 |  | тыс. руб. | 15.7825 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0504 |  | тыс.чел.ч | 0.0504 |  | 591 | тыс.чел.ч |  | 50.4 | 50.4
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.552 |  | тыс. руб. | 6.619 |  | 469 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 7.81 | 10,33 | 80.68 |  |  | 124,05 | 968.83 |  | 12.0083
2 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 42.59 | 11,05 | 470.62 |  |  | 132,66 | 5649.99 |  | 12.0054
Машины и механизмы
3 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.19 | 2,31 | 0.44 |  |  | 7 | 1.33 |  | 3.0227 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
4 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
5 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0104 | 4950 | 51.48 | 24228.81 | 251.98 | 25053,47 | 260.56 |  | 5.0614 | 13.01.138
6 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0423 | 7,02 | 0.3 | 37.97 | 1.61 | 39,18 | 1.66 |  | 5.5333 | 26.10.030
7 | 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0.1692 | 56,4 | 9.54 | 271.19 | 45.89 | 277,09 | 46.88 |  | 4.914 | Среднее (14.01.2086, 14.01.208.8)
8 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4642 | 642 | 298.02 | 2192 | 1017.53 | 2639,93 | 1225.46 |  | 4.112 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
9 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0077 | 722,97 | 5.57 | 3941 | 30.35 | 4289,73 | 33.03 |  | 5.93 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.372
10 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.1264 | 3,11 | 0.39 | 24.12 | 3.05 | 24,12 | 3.05 |  | 7.8205 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
11 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.021
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 918 |  |  |  | 8197 |  | 8.9292
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 552 |  |  |  | 6619 |  | 11.9909
материалы | [5 empty] | 365 |  |  |  | 1569 |  | 4.2986
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1 |  |  |  | 9 |  | 9
Накладные расходы | [5 empty] | 437 |  |  |  | 4445 |  | 10.1716
Сметная прибыль | [5 empty] | 277 |  |  |  | 2648 |  | 9.5596
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1377 |  |  |  | 12924 |  | 9.3856
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 255 |  |  |  | 2366 |  | 9.2784
Итого | [5 empty] | 1632 |  |  |  | 15290 |  | 9.3689
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 86.83 |  |  |  | 492.51 |  | 5.6721
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1718.83 |  |  |  | 15782.51 |  | 9.1821
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A41: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G41: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K41: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M41: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N41: <Пустой идентификатор>
Note on A56: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A58: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/