## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 10.43 | 10.43
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.1 | 0.1
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Ленина 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.66981 |  | тыс. руб. | 5.1734 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01053 |  | тыс.чел.ч | 0.01053 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 126 | 136 | 69
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.126 |  | тыс. руб. | 1.509 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1509 | 1388 | 664
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 2. май
кв.6 Ремонт конька
1 | 2 | ТЕР12-01-020-01 Смена доски коньков. ПРИМ.Устройство кровель различных 100 м2 кровли 6 797,91 = 17 526,40 - 116 x 14,84 - 126 x 70,99 - 0,31 x 201,00 НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,06 92 44 | 6797.91 | 2067,31 _____ 4097,47 | 633,13 _____ 27,43 | 408 136 69 | 124 _____ 246 | 38 _____ 2 | 2824 1388 664 | 1489 _____ 1150 |  | Р | 185 _____ 20
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 408 | 124 _____ 246 | 38 _____ 2 | 2824 | 1489 _____ 1150 |  |  | 185 _____ 20
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 126 |  |  | 1509
материалы | [6 empty] | 246 |  |  | 1150
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 38 |  |  | 185
Накладные расходы | [6 empty] | 136 |  |  | 1388
Сметная прибыль | [6 empty] | 69 |  |  | 664
Итоги по акту:
Кровли | [6 empty] | 613 |  |  | 4876
Итого | [6 empty] | 613 |  |  | 4876
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 56.81 |  |  | 297.4
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 669.81 |  |  | 5173.4
|  | % НР |  |  |  |  | 108 |  |  | 92
|  | % СП |  |  |  |  | 55 |  |  | 44
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A43: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H43: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I43: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J43: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K43: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L43: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V43: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B59: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B61: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Ленина 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.66981 |  | тыс. руб. | 5.1734 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01053 |  | тыс.чел.ч | 0.01053 |  | 204 | тыс.чел.ч |  | 10.43 | 10.43
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.126 |  | тыс. руб. | 1.509 |  | 959 | тыс. руб. |  | 0.1 | 0.1
2
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 10.43 | 11,89 | 124.01 |  |  | 142,73 | 1488.67 |  | 12.0044
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1
Машины и механизмы
3 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.1 | 134,07 | 13.41 |  |  | 727 | 72.7 |  | 5.4213 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
4 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.55 | 2,32 | 1.28 |  |  | 12 | 6.6 |  | 5.1562 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
5 | 330901 | Ножницы: электрические | маш.-ч | 0.56 | 24,65 | 13.8 |  |  | 91,21 | 51.08 |  | 3.7014 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
6 | 331531 | Пила: дисковая электрическая | маш.-ч | 0.03 | 1 | 0.03 |  |  | 5 | 0.15 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
7 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 103,2 | 9.29 |  |  | 587 | 52.83 |  | 5.6868 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
8 | 101-0171 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм | т | 0.0007 | 9900 | 6.93 | 73797.65 | 51.66 | 75575,9 | 52.9 |  | 7.6335 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
9 | 101-0414 | Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015 | т | 0.0002 | 13270 | 2.65 | 37288.14 | 7.46 | 38529,12 | 7.71 |  | 2.9094 | Среднее (14.01.039,14.01.0393)
10 | 101-1750 | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | 10 шт. | 0.4002 | 7,72 | 3.09 | 31.4 | 12.57 | 32,05 | 12.83 |  | 4.1521 | 08.02.626
11 | 101-1751 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 6.048 | 6,8 | 41.13 | 28.7 | 173.58 | 29,29 | 177.15 |  | 4.3071 | 08.02.622.2
12 | 101-1758 | Винты самонарезающие: 4,5х19 мм | т | 0.0001 | 30340 | 3.03 | 123050.85 | 12.31 | 125877,64 | 12.59 |  | 4.1551 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
13 | 101-1759 | Герметик силиконовый: для наружных швов | л | 0.045 | 66,4 | 2.99 | 584.72 | 26.31 | 597,12 | 26.87 |  | 8.9866 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
14 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.2172 | 7,57 | 1.64 | 27.65 | 6.01 | 28,88 | 6.27 |  | 3.8232 | 11.01.328
15 | 102-0289 | Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0.0882 | 1580,77 | 139.42 | 7007.45 | 618.06 | 7258,19 | 640.17 |  | 4.5917 | 09.01.133+109.12*100.02.002
16 | 102-0291 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта | м3 | 0.0276 | 1664,46 | 45.94 | 7639.97 | 210.86 | 7903,36 | 218.13 |  | 4.7481 | Среднее (09.01.071, 09.01.081)
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 408 |  |  |  | 2824 |  | 6.9216
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 126 |  |  |  | 1509 |  | 11.9762
материалы | [5 empty] | 246 |  |  |  | 1150 |  | 4.6748
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 38 |  |  |  | 185 |  | 4.8684
Накладные расходы | [5 empty] | 136 |  |  |  | 1388 |  | 10.2059
Сметная прибыль | [5 empty] | 69 |  |  |  | 664 |  | 9.6232
Итоги по акту:
Кровли | [5 empty] | 613 |  |  |  | 4876 |  | 7.9543
Итого | [5 empty] | 613 |  |  |  | 4876 |  | 7.9543
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 56.81 |  |  |  | 297.4 |  | 5.235
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 669.81 |  |  |  | 5173.4 |  | 7.7237
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A44: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G44: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K44: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M44: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N44: <Пустой идентификатор>
Note on A58: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A60: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/