## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 3.17 | 3.17
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.03 | 0.03
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.12.2015 |  | 2015-10-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 2015-10-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Ленина 6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.21072 |  | тыс. руб. | 1.4555 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0032 |  | тыс.чел.ч | 0.0032 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 33 | 28 | 22
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.033 |  | тыс. руб. | 0.406 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 406 | 288 | 210
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 4. СЕНТЯБРЬ
ремонт кровли
1 | 7 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0187 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 66 13 10 | 16 _____ 44 | 6 | 478 144 106 | 197 _____ 251 |  | Р | 30 _____ 6
2 | 8 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,000275 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 1 1 1 | 1 |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
Раздел 5. Октябрь
Ремонт кровли кв.1
3 | 9 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0105 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 73 13 10 | 16 _____ 57 |  | 377 140 102 | 197 _____ 179 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 140 | 33 _____ 101 | 6 | 861 | 400 _____ 430 |  |  | 31 _____ 6
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 33 |  |  | 406
материалы | [6 empty] | 101 |  |  | 430
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 6 |  |  | 31
Накладные расходы | [6 empty] | 28 |  |  | 288
Сметная прибыль | [6 empty] | 22 |  |  | 210
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 187 |  |  | 1347
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 3 |  |  | 12
Итого | [6 empty] | 190 |  |  | 1359
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 20.72 |  |  | 96.45
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 210.72 |  |  | 1455.45
|  | % НР |  |  |  |  | 85 |  |  | 71
|  | % СП |  |  |  |  | 67 |  |  | 52
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A47: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H47: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I47: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J47: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K47: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L47: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V47: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B64: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B66: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Ленина 6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.21072 |  | тыс. руб. | 1.4555 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0032 |  | тыс.чел.ч | 0.0032 |  | 137 | тыс.чел.ч |  | 3.17 | 3.17
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.033 |  | тыс. руб. | 0.406 |  | 1648 | тыс. руб. |  | 0.03 | 0.03
0
11
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.06 | 9,17 | 0.55 |  |  | 110,04 | 6.6 |  | 12
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.59 | 10,33 | 16.42 |  |  | 124,05 | 197.24 |  | 12.0122
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.52 | 10,78 | 16.39 |  |  | 129,45 | 196.76 |  | 12.0049
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03
Машины и механизмы
5 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 134,07 | 4.02 |  |  | 727 | 21.81 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
6 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
7 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 2.525 | 13,01 | 32.85 | 79 | 199.48 | 83,82 | 211.65 |  | 6.4429 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.370
8 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0001 | 10190 | 1.02 | 69600 | 6.96 | 71294,29 | 7.13 |  | 6.9902 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
9 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.0935 | 7,57 | 0.71 | 27.65 | 2.59 | 28,88 | 2.7 |  | 3.8028 | 11.01.328
10 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0055 | 11780 | 64.79 | 36017 | 198.09 | 37007,25 | 203.54 |  | 3.1415 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
Неучтенные ресурсы
Материалы
11 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0599
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 140 |  |  |  | 861 |  | 6.15
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 33 |  |  |  | 406 |  | 12.303
материалы | [5 empty] | 101 |  |  |  | 430 |  | 4.2574
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 6 |  |  |  | 31 |  | 5.1667
Накладные расходы | [5 empty] | 28 |  |  |  | 288 |  | 10.2857
Сметная прибыль | [5 empty] | 22 |  |  |  | 210 |  | 9.5455
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 187 |  |  |  | 1347 |  | 7.2032
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 3 |  |  |  | 12 |  | 4
Итого | [5 empty] | 190 |  |  |  | 1359 |  | 7.1526
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 20.72 |  |  |  | 96.45 |  | 4.6549
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 210.72 |  |  |  | 1455.45 |  | 6.907
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A41: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G41: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K41: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M41: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N41: <Пустой идентификатор>
Note on A56: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A58: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/