## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 146.59 | 146.59
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.69 | 0.69
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Ленина 7
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.4275 |  | тыс. руб. | 50.9604 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.14728 |  | тыс.чел.ч | 0.14728 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1627 | 1303 | 1022
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.627 |  | тыс. руб. | 19.523 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 19523 | 13260 | 9731
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 3. ИЮЛЬ
Заголовоккв. Ремонт труб
1 | 10 | ТЕРр60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы 100 кирпичей НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,55 66 50 | 209.2 | 157,89 _____ 40,58 | 10,73 _____ 1,31 | 115 69 55 | 87 _____ 22 | 6 _____ 1 | 1164 694 526 | 1042 _____ 90 |  | Р | 32 _____ 9
2 | 11 | ТСЦ-404-0016 Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм 1000 шт. | 0,055 0 0 | 2436.94 | _____ 2436,94 |  | 134 | _____ 134 |  | 899 | _____ 899 |  | М
кв.4
3 | 12 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,013 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 46 9 7 | 11 _____ 31 | 4 | 333 100 73 | 137 _____ 175 |  | Р | 21 _____ 4
Раздел 4. АВГУСТ
ремонт кирп. трубы кв.1
4 | 13 | ТЕРр60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы 100 кирпичей НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,8 66 50 | 209.2 | 157,89 _____ 40,58 | 10,73 _____ 1,31 | 167 99 80 | 126 _____ 32 | 9 _____ 1 | 1692 1009 765 | 1516 _____ 129 |  | Р | 47 _____ 13
5 | 14 | ТСЦ-404-0016 Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм 1000 шт. | 0,08 0 0 | 2436.94 | _____ 2436,94 |  | 195 | _____ 195 |  | 1308 | _____ 1308 |  | М
Раздел 6. ОКТЯБРЬ
кв.11
6 | 17 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 135 85 54 | 131 |  | Р | 4 _____ 4
7 | 18 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 331 158 90 | 154 _____ 137 |  | Р | 40 _____ 7
8 | 19 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
кв.6
9 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 122 52 30 | 50 _____ 69 | 3 | 907 529 288 | 600 _____ 292 |  | Р | 15 _____ 1
Ремонт труб кирпич.кв.1
10 | 21 | ТЕРр60-9-1 Ремонт патрубков трубы 100 шт. НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,6 66 50 | 2183.17 | 1964,36 _____ 114,24 | 104,57 _____ 12,74 | 1310 926 748 | 1179 _____ 68 | 63 _____ 8 | 14750 9400 7121 | 14150 _____ 260 |  | Р | 340 _____ 92
11 | 22 | ТСЦ-404-0016 Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм 1000 шт. | 0,06 66 50 | 2436.94 | _____ 2436,94 |  | 146 | _____ 146 |  | 981 | _____ 981 |  | М
Раздел 7. НОЯБРЬ
ремонт кирп. трубы кв.12
12 | 23 | ТЕРр60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы 100 кирпичей НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,4 66 50 | 209.2 | 157,89 _____ 40,58 | 10,73 _____ 1,31 | 84 50 40 | 63 _____ 17 | 4 _____ 1 | 846 504 382 | 758 _____ 65 |  | Р | 23 _____ 6
13 | 24 | ТСЦ-404-0016 Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм 1000 шт. | 0,04 0 0 | 2436.94 | _____ 2436,94 |  | 97 | _____ 97 |  | 654 | _____ 654 |  | М
Раздел 8. Декабрь
подъезд
14 | 25 | ТЕР18-03-004-07 Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 80 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 98 56 | 11238.39 | 343,61 _____ 10761,03 | 133,75 _____ 2,86 | 225 8 5 | 7 _____ 215 | 3 | 1154 81 46 | 82 _____ 1057 |  | Р | 15 _____ 1
15 | 26 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 548 470 256 | 534 _____ 6 |  | Р | 8
16 | 27 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
17 | 28 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.5
18 | 29 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 38 7 3 | 6 _____ 31 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2820 | 1615 _____ 1103 | 102 _____ 12 | 26112 | 19386 _____ 6180 |  |  | 546 _____ 137
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1627 |  |  | 19523
материалы | [6 empty] | 1103 |  |  | 6180
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 102 |  |  | 546
Накладные расходы | [6 empty] | 1303 |  |  | 13260
Сметная прибыль | [6 empty] | 1022 |  |  | 9731
Итоги по акту:
Печные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3889 |  |  | 39833
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 426 |  |  | 2861
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 62 |  |  | 506
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 41 |  |  | 441
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 312 |  |  | 1861
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 406 |  |  | 3553
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 9 |  |  | 48
Итого | [6 empty] | 5145 |  |  | 49103
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 282.49 |  |  | 1857.38
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5427.49 |  |  | 50960.38
|  | % НР |  |  |  |  | 80 |  |  | 68
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 50
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A72: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H72: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I72: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J72: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K72: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L72: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V72: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B94: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B96: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Ленина 7
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.4275 |  | тыс. руб. | 50.9604 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.14728 |  | тыс.чел.ч | 0.14728 |  | 1639 | тыс.чел.ч |  | 146.59 | 146.59
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.627 |  | тыс. руб. | 19.523 |  | 254 | тыс. руб. |  | 0.69 | 0.69
12
4
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 119,38 | 131.32 |  | 11.9927
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 25.85 | 10,69 | 276.34 |  |  | 128,28 | 3316.03 |  | 11.9998
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.7 | 10,78 | 18.33 |  |  | 129,45 | 220.07 |  | 12.006
4 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 106.66 | 11,05 | 1178.59 |  |  | 132,66 | 14149.52 |  | 12.0055
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 4.47 | 11,2 | 50.06 |  |  | 134,41 | 600.81 |  | 12.0018
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.13 | 11,34 | 12.81 |  |  | 136,16 | 153.86 |  | 12.0109
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.41 | 11,47 | 16.17 |  |  | 137,62 | 194.04 |  | 12
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.66 | 12,16 | 44.51 |  |  | 145,94 | 534.14 |  | 12.0004
10 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.04 | 13,09 | 0.52 |  |  | 157,03 | 6.28 |  | 12.0769
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.69
Машины и механизмы
12 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.62 | 134,07 | 83.11 |  |  | 727 | 450.74 |  | 5.4234 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
14 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.07 | 33,73 | 2.36 |  |  | 163 | 11.41 |  | 4.8347 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
15 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.24 | 7,84 | 1.88 |  |  | 45 | 10.8 |  | 5.7447 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.26 | 1,29 | 0.33 |  |  | 3 | 0.78 |  | 2.3636 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
17 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.12 | 2,32 | 0.28 |  |  | 12 | 1.44 |  | 5.1429 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
18 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 103,2 | 10.31 |  |  | 587 | 58.7 |  | 5.6935 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
19 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 1.755 | 13,01 | 22.83 | 79 | 138.65 | 83,82 | 147.1 |  | 6.4433 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.370
20 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0002 | 35060 | 7.02 | 91080 | 18.22 | 93203,89 | 18.64 |  | 2.6553 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
21 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0426 | 6,2 | 0.26 | 42.66 | 1.82 | 49,05 | 2.09 |  | 8.0385 | 26.03.080
22 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0001 | 10190 | 1.02 | 69600 | 6.96 | 71294,29 | 7.13 |  | 6.9902 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
23 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
24 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0192 | 101 | 1.94 | 451 | 8.66 | 470,28 | 9.03 |  | 4.6546 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
25 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0157 | 42,4 | 0.67 | 219.37 | 3.45 | 224,13 | 3.52 |  | 5.2537 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
26 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.065 | 7,57 | 0.49 | 27.65 | 1.8 | 28,88 | 1.88 |  | 3.8367 | 11.01.328
27 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0005 | 11780 | 5.89 | 36017 | 18.01 | 37007,25 | 18.5 |  | 3.1409 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
28 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.35 | 12,3 | 65.81 | 50.12 | 268.14 | 51,57 | 275.9 |  | 4.1924 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
29 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0006 | 14489,34 | 8.69 | 49632 | 29.78 | 50864,03 | 30.52 |  | 3.5121 | 08.01.610
30 | 301-0588 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 89 мм | м | 2 | 104 | 208 | 499.73 | 999.46 | 511,74 | 1023.48 |  | 4.9206 | Среднее (15.01.132*0.01601,21.01.400.3)
31 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0395 | 276 | 10.9 | 1524.18 | 60.2 | 1559,59 | 61.6 |  | 5.6514 | 08.01.420*0.019
32 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0395 | 461 | 18.21 | 2286.27 | 90.31 | 2339,48 | 92.4 |  | 5.0741 | 08.01.420*0.0285
33 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.14 | 11,6 | 1.62 | 22.86 | 3.2 | 23,36 | 3.27 |  | 2.0185 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
34 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 43.44 | 86.88 | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
35 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0008 | 627 | 0.5 | 2283 | 1.83 | 2732,75 | 2.18 |  | 4.36 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.072
36 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.105 | 663 | 69.61 | 2213 | 232.36 | 2661,35 | 279.43 |  | 4.0142 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.075
37 | 407-0001 | Глина | м3 | 0.367 | 111 | 40.74 | 199.15 | 73.09 | 457,37 | 167.85 |  | 4.12 | 25.02.033
38 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.2453 | 117 | 28.7 | 161 | 39.49 | 382,02 | 93.71 |  | 3.2652 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.095
39 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.1655 | 3,11 | 0.51 | 24.12 | 4 | 24,12 | 4 |  | 7.8431 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
40 | ТСЦ-404-0016 | Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм | 1000 шт. | 0.235 | 2436,94 | 572.69 |  |  | 16345,57 | 3841.21 |  | 6.7073 | Код ОКП 57 41 02
Неучтенные ресурсы
Материалы
41 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
42 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
43 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
44 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 2.1116
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2820 |  |  |  | 26112 |  | 9.2596
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1627 |  |  |  | 19523 |  | 11.9994
материалы | [5 empty] | 1103 |  |  |  | 6180 |  | 5.6029
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 102 |  |  |  | 546 |  | 5.3529
Накладные расходы | [5 empty] | 1303 |  |  |  | 13260 |  | 10.1765
Сметная прибыль | [5 empty] | 1022 |  |  |  | 9731 |  | 9.5215
Итоги по акту:
Печные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3889 |  |  |  | 39833 |  | 10.2425
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 426 |  |  |  | 2861 |  | 6.716
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 62 |  |  |  | 506 |  | 8.1613
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 41 |  |  |  | 441 |  | 10.7561
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 312 |  |  |  | 1861 |  | 5.9647
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 406 |  |  |  | 3553 |  | 8.7512
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 9 |  |  |  | 48 |  | 5.3333
Итого | [5 empty] | 5145 |  |  |  | 49103 |  | 9.5438
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 282.49 |  |  |  | 1857.38 |  | 6.575
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5427.49 |  |  |  | 50960.38 |  | 9.3893
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A74: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G74: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K74: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M74: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N74: <Пустой идентификатор>
Note on A94: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A96: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/