## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 2.12 | 2.12
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Ленина 8
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.14015 |  | тыс. руб. | 0.99672 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00212 |  | тыс.чел.ч | 0.00212 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 23 | 23 | 14
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.023 |  | тыс. руб. | 0.285 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 285 | 241 | 134
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 3. ОКТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
кв.8
1 | 12 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 23 6 4 | 6 _____ 16 | 1 | 147 66 36 | 75 _____ 67 |  | Р | 5
Раздел 4. Декабрь
кв.12
2 | 13 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 91 53 29 | 60 _____ 30 |  | Р | 1
3 | 14 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 44 | _____ 44 |  | М
4 | 15 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
5 | 16 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 23 | _____ 23 |  | 125 | _____ 125 |  | М
6 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,24 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 39 25 16 | 39 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 90 | 23 _____ 66 | 1 | 561 | 285 _____ 270 |  |  | 6
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 23 |  |  | 285
материалы | [6 empty] | 66 |  |  | 270
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1 |  |  | 6
Накладные расходы | [6 empty] | 23 |  |  | 241
Сметная прибыль | [6 empty] | 14 |  |  | 134
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 120 |  |  | 856
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7 |  |  | 80
Итого | [6 empty] | 127 |  |  | 936
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 13.15 |  |  | 60.72
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 140.15 |  |  | 996.72
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A50: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H50: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I50: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J50: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K50: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L50: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V50: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B67: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B69: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Ленина 8
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.14015 |  | тыс. руб. | 0.99672 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00212 |  | тыс.чел.ч | 0.00212 |  | 142 | тыс.чел.ч |  | 2.12 | 2.12
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.023 |  | тыс. руб. | 0.285 |  | 1612 | тыс. руб.
2
23
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.3 | 10,78 | 3.23 |  |  | 129,45 | 38.84 |  | 12.0248
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.01 | 11,2 | 11.31 |  |  | 134,41 | 135.75 |  | 12.0027
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
Машины и механизмы
4 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.1 | 7,84 | 0.79 |  |  | 45 | 4.5 |  | 5.6962 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
5 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.05 | 1,29 | 0.07 |  |  | 3 | 0.15 |  | 2.1429 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
6 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0096 | 6,2 | 0.06 | 42.66 | 0.41 | 49,05 | 0.47 |  | 7.8333 | 26.03.080
7 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0046 | 101 | 0.46 | 451 | 2.08 | 470,28 | 2.17 |  | 4.7174 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
8 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0074 | 42,4 | 0.31 | 219.37 | 1.63 | 224,13 | 1.66 |  | 5.3548 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
9 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.535 | 12,3 | 6.58 | 50.12 | 26.81 | 51,57 | 27.59 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
10 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.535 | 28,4 | 15.19 | 115.93 | 62.02 | 119,28 | 63.81 |  | 4.2008 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*3.84/1000
11 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 23,1 | 23.1 |  |  | 125,2 | 125.2 |  | 5.4199 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
12 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 |  |  | 44,47 | 44.47 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
Неучтенные ресурсы
Материалы
13 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
14 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 90 |  |  |  | 561 |  | 6.2333
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 23 |  |  |  | 285 |  | 12.3913
материалы | [5 empty] | 66 |  |  |  | 270 |  | 4.0909
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  | 6
Накладные расходы | [5 empty] | 23 |  |  |  | 241 |  | 10.4783
Сметная прибыль | [5 empty] | 14 |  |  |  | 134 |  | 9.5714
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 120 |  |  |  | 856 |  | 7.1333
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 7 |  |  |  | 80 |  | 11.4286
Итого | [5 empty] | 127 |  |  |  | 936 |  | 7.3701
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 13.15 |  |  |  | 60.72 |  | 4.6175
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 140.15 |  |  |  | 996.72 |  | 7.1118
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A44: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G44: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K44: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M44: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N44: <Пустой идентификатор>
Note on A59: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A61: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/