## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 93.21 | 93.21
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Ленина 13
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.3275 |  | тыс. руб. | 29.8133 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.09321 |  | тыс.чел.ч | 0.09321 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1030 | 821 | 518
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.03 |  | тыс. руб. | 12.364 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 12364 | 8363 | 4976
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 2. ОКТЯБРЬ
кв.2,3
1 | 2 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 69 20 11 | 19 _____ 47 | 3 | 441 198 108 | 224 _____ 203 |  | Р | 14 _____ 1
2 | 3 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 109 63 35 | 72 _____ 35 |  | Р | 2
3 | 4 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
Ремонт фасада
4 | 5 | ТЕРр61-10-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,48 67 40 | 3495.29 | 2080,16 _____ 1413,49 | 1.64 | 1678 788 499 | 998 _____ 679 | 1 | 14781 8031 4795 | 11987 _____ 2792 |  | Р | 2
Раздел 3. Ноябрь
кв.1,2,3
5 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 10 7 4 | 7 _____ 3 |  | 95 70 38 | 80 _____ 15 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1809 | 1030 _____ 775 | 4 | 15515 | 12363 _____ 3134 |  |  | 18 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1030 |  |  | 12364
материалы | [6 empty] | 775 |  |  | 3134
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 4 |  |  | 18
Накладные расходы | [6 empty] | 821 |  |  | 8363
Сметная прибыль | [6 empty] | 518 |  |  | 4976
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 183 |  |  | 1247
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2965 |  |  | 27607
Итого | [6 empty] | 3148 |  |  | 28854
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 179.51 |  |  | 959.25
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3327.51 |  |  | 29813.25
|  | % НР |  |  |  |  | 80 |  |  | 68
|  | % СП |  |  |  |  | 50 |  |  | 40
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A50: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H50: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I50: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J50: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K50: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L50: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V50: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B67: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B69: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Ленина 13
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.3275 |  | тыс. руб. | 29.8133 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.09321 |  | тыс.чел.ч | 0.09321 |  | 1096 | тыс.чел.ч |  | 93.21 | 93.21
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.03 |  | тыс. руб. | 12.364 |  | 807 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 0.64 | 10,33 | 6.61 |  |  | 124,05 | 79.39 |  | 12.0106
2 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 90.36 | 11,05 | 998.48 |  |  | 132,66 | 11987.16 |  | 12.0054
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.21 | 11,2 | 24.75 |  |  | 134,41 | 297.04 |  | 12.0016
Машины и механизмы
4 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.34 | 2,31 | 0.79 |  |  | 7 | 2.38 |  | 3.0127 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
5 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.27 | 7,84 | 2.12 |  |  | 45 | 12.15 |  | 5.7311 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
6 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.1 | 1,29 | 0.13 |  |  | 3 | 0.3 |  | 2.3077 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
7 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0229 | 6,2 | 0.14 | 42.66 | 0.98 | 49,05 | 1.13 |  | 8.0714 | 26.03.080
8 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
9 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.011 | 101 | 1.11 | 451 | 4.96 | 470,28 | 5.18 |  | 4.6667 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
10 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0006 | 42,4 | 0.02 | 219.37 | 0.14 | 224,13 | 0.14 |  | 7 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
11 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.04 | 22,8 | 0.91 | 121.01 | 4.84 | 123,75 | 4.95 |  | 5.4396 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
12 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0001 | 20910 | 2.09 | 59777.7 | 5.98 | 61275,55 | 6.13 |  | 2.933 | 08.05.170
13 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.642 | 12,3 | 7.9 | 50.12 | 32.18 | 51,57 | 33.11 |  | 4.1911 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
14 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.605 | 28,4 | 45.58 | 115.93 | 186.07 | 119,28 | 191.44 |  | 4.2001 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*3.84/1000
15 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.056 | 642 | 677.95 | 2192 | 2314.75 | 2639,93 | 2787.77 |  | 4.1121 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
16 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.324 | 3,11 | 1.01 | 24.12 | 7.81 | 24,12 | 7.81 |  | 7.7327 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
17 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
Неучтенные ресурсы
Материалы
18 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 2.323
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1809 |  |  |  | 15515 |  | 8.5766
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1030 |  |  |  | 12364 |  | 12.0039
материалы | [5 empty] | 775 |  |  |  | 3134 |  | 4.0439
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 4 |  |  |  | 18 |  | 4.5
Накладные расходы | [5 empty] | 821 |  |  |  | 8363 |  | 10.1864
Сметная прибыль | [5 empty] | 518 |  |  |  | 4976 |  | 9.6062
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 183 |  |  |  | 1247 |  | 6.8142
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2965 |  |  |  | 27607 |  | 9.311
Итого | [5 empty] | 3148 |  |  |  | 28854 |  | 9.1658
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 179.51 |  |  |  | 959.25 |  | 5.3437
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3327.51 |  |  |  | 29813.25 |  | 8.9596
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A48: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G48: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K48: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M48: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N48: <Пустой идентификатор>
Note on A63: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A65: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/