## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 33.9 | 33.9
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.04 | 0.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 11.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира 11
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.8677 |  | тыс. руб. | 17.8511 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03394 |  | тыс.чел.ч | 0.03394 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 364 | 353 | 228
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.364 |  | тыс. руб. | 4.368 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 4368 | 3608 | 2194
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 4. ИЮНЬ
1 под.
1 | 57 | ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,03 71 52 | 7993.71 | 955,11 _____ 7030,34 | 8.26 | 240 24 19 | 29 _____ 211 |  | 1214 244 179 | 344 _____ 869 |  | Р | 1
2 | 55 | ТЕРр58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 1333.18 | 390,47 _____ 941,68 | 1.03 | 13 3 3 | 4 _____ 9 |  | 113 33 24 | 47 _____ 66 |  | Р
3 | 56 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 5254.72 | 1445,6 _____ 3800,86 | 8.26 | 53 12 9 | 14 _____ 39 |  | 390 124 90 | 174 _____ 216 |  | Р
Раздел 8. ОКТЯБРЬ
подвал
4 | 46 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 100 26 15 | 25 _____ 72 | 3 | 624 263 144 | 298 _____ 307 |  | Р | 19 _____ 1
5 | 47 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 68 | _____ 68 |  | М
Раздел 9. Декабрь
подвал
6 | 48 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 87 15 9 | 15 _____ 69 | 3 | 486 155 84 | 175 _____ 296 |  | Р | 15 _____ 1
7 | 49 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,045 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 391 68 40 | 66 _____ 312 | 13 | 2186 694 379 | 786 _____ 1331 |  | Р | 69 _____ 3
8 | 50 | ТСЦ-507-1980 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм шт. | 2 88 48 | 39.1 | _____ 39,1 |  | 78 | _____ 78 |  | 331 | _____ 331 |  | М
9 | 51 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 156 27 16 | 26 _____ 125 | 5 | 874 278 152 | 315 _____ 531 |  | Р | 28 _____ 1
10 | 52 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1186 879 480 | 999 _____ 186 |  | Р | 1
кв.2
11 | 53 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 237 176 96 | 200 _____ 37 |  | Р
Утепление окон подвала
12 | 58 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 1,1665 79 60 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 597 33 26 | 35 _____ 561 | 1 | 2205 334 254 | 423 _____ 1775 |  | Р | 7
13 | 60 | ТЕРр58-15-2 Перенавеска водосточных труб: с люлек 100 м труб НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,03 71 52 | 1197.49 | 1187 _____ 10,49 |  | 36 30 23 | 36 |  | 429 303 222 | 427 _____ 2 |  | Р
14 | 54 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 5254.72 | 1445,6 _____ 3800,86 | 8.26 | 53 12 9 | 14 _____ 39 |  | 390 124 90 | 174 _____ 216 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1979 | 364 _____ 1590 | 25 | 10733 | 4362 _____ 6231 |  |  | 140 _____ 6
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 364 |  |  | 4368
материалы | [6 empty] | 1590 |  |  | 6231
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 25 |  |  | 140
Накладные расходы | [6 empty] | 353 |  |  | 3608
Сметная прибыль | [6 empty] | 228 |  |  | 2194
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 539 |  |  | 3970
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1365 |  |  | 9772
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 656 |  |  | 2793
Итого | [6 empty] | 2560 |  |  | 16535
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 307.73 |  |  | 1316.12
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2867.73 |  |  | 17851.12
|  | % НР |  |  |  |  | 97 |  |  | 83
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 50
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H62: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I62: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J62: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K62: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L62: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V62: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B80: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B82: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 11
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.8677 |  | тыс. руб. | 17.8511 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03394 |  | тыс.чел.ч | 0.03394 |  | 1697 | тыс.чел.ч |  | 33.9 | 33.9
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.364 |  | тыс. руб. | 4.368 |  | 19936 | тыс. руб. |  | 0.04 | 0.04
0
9
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 3.55 | 9,95 | 35.32 |  |  | 119,38 | 423.8 |  | 11.9989
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 10.04 | 10,33 | 103.72 |  |  | 124,05 | 1245.46 |  | 12.0079
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 5.34 | 10,78 | 57.57 |  |  | 129,45 | 691.26 |  | 12.0073
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.26 | 10,92 | 35.6 |  |  | 131,05 | 427.22 |  | 12.0006
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 11.71 | 11,2 | 131.15 |  |  | 134,41 | 1573.94 |  | 12.0011
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
Машины и механизмы
7 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.04 | 33,73 | 1.35 |  |  | 163 | 6.52 |  | 4.8296 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
8 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.22 | 7,84 | 17.4 |  |  | 45 | 99.9 |  | 5.7414 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.96 | 1,29 | 1.23 |  |  | 3 | 2.88 |  | 2.3415 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 103,2 | 5.15 |  |  | 587 | 29.35 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
11 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2646 | 6,2 | 1.65 | 42.66 | 11.3 | 49,05 | 12.98 |  | 7.8667 | 26.03.080
12 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0009 | 10190 | 9.17 | 69600 | 62.64 | 71294,29 | 64.16 |  | 6.9967 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
13 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0006 | 10660 | 6.41 | 59337.87 | 35.59 | 60839,41 | 36.49 |  | 5.6927 | 08.07.007
14 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2101 | 101 | 21.22 | 451 | 94.75 | 470,28 | 98.8 |  | 4.656 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
15 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0004 | 42,4 | 0.02 | 219.37 | 0.09 | 224,13 | 0.09 |  | 4.5 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
16 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.6 | 22,8 | 13.68 | 121.01 | 72.61 | 123,75 | 74.26 |  | 5.4284 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
17 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0012 | 9190 | 11.03 | 39771 | 47.73 | 40868,71 | 49.04 |  | 4.4461 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
18 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0467 | 11780 | 550.13 | 36017 | 1681.99 | 37007,25 | 1728.24 |  | 3.1415 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
19 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0016 | 20910 | 33.45 | 59777.7 | 95.64 | 61275,55 | 98.04 |  | 2.9309 | 08.05.170
20 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.14 | 32,3 | 69.12 | 132.23 | 282.97 | 136,06 | 291.17 |  | 4.2125 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*4.38/1000
21 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7.811 | 61,5 | 480.38 | 251.78 | 1966.65 | 259,07 | 2023.59 |  | 4.2125 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*8.34/1000
22 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 3.435 | 61,38 | 210.84 | 250.02 | 858.82 | 252,69 | 867.99 |  | 4.1168 | Среднее (08.02.642,08.02.647.2)
23 | 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 2 | 37,99 | 75.98 | 213.35 | 426.7 | 216,06 | 432.12 |  | 5.6873 | Среднее (08.02.645, 08.02.647.3)
24 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.34 | 3,11 | 7.27 | 24.12 | 56.44 | 24,12 | 56.44 |  | 7.7634 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
25 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 68,31 | 68.31 |  | 2.9961 | 20.06.3005
26 | ТСЦ-507-1980 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 2 | 39,1 | 78.2 |  |  | 165,55 | 331.1 |  | 4.234 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
27 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0001
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1979 |  |  |  | 10733 |  | 5.4234
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 364 |  |  |  | 4368 |  | 12
материалы | [5 empty] | 1590 |  |  |  | 6231 |  | 3.9189
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 25 |  |  |  | 140 |  | 5.6
Накладные расходы | [5 empty] | 353 |  |  |  | 3608 |  | 10.221
Сметная прибыль | [5 empty] | 228 |  |  |  | 2194 |  | 9.6228
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 539 |  |  |  | 3970 |  | 7.3655
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1365 |  |  |  | 9772 |  | 7.159
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 656 |  |  |  | 2793 |  | 4.2576
Итого | [5 empty] | 2560 |  |  |  | 16535 |  | 6.459
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 307.73 |  |  |  | 1316.12 |  | 4.2769
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2867.73 |  |  |  | 17851.12 |  | 6.2248
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A57: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G57: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K57: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M57: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N57: <Пустой идентификатор>
Note on A73: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A75: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/