## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 62.88 | 62.88
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.08 | 0.08
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 11.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира 13
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.2695 |  | тыс. руб. | 30.9046 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.06296 |  | тыс.чел.ч | 0.06296 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 686 | 602 | 409
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.686 |  | тыс. руб. | 8.224 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 8224 | 7204 | 4908
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 5. МАЙ
смена примыканий вент. труб
1 | 79 | ТЕРр58-20-8 Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам 100 м НР 83% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,005 83 65 | 2422.45 | 1001,03 _____ 1415,27 | 6,15 _____ 0,84 | 12 4 3 | 5 _____ 7 |  | 83 50 39 | 60 _____ 23 |  | Р
Раздел 6. И ЮНЬ
Ремонт сливных труб
2 | 78 | ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м НР 83% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,18 83 65 | 7993.71 | 955,11 _____ 7030,34 | 8.26 | 1439 143 112 | 172 _____ 1266 | 1 | 7283 1713 1342 | 2064 _____ 5211 |  | Р | 8
3 | 80 | ТЕРр58-10-5 Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. НР 83% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,08 83 65 | 3315.54 | 572,42 _____ 2734,86 | 8.26 | 265 38 30 | 46 _____ 218 | 1 | 1328 457 358 | 550 _____ 774 |  | Р | 4
4 | 81 | ТЕРр58-10-7 Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. НР 83% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,02 83 65 | 7280.49 | 1290,37 _____ 5981,86 | 8.26 | 146 22 17 | 26 _____ 120 |  | 612 257 202 | 310 _____ 301 |  | Р | 1
5 | 82 | ТСЦ-101-1671 Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг кг | 1,5 83 65 | 10 | _____ 10 |  | 15 | _____ 15 |  | 107 | _____ 107 |  | М
Раздел 7. ИЮЛЬ
ремонт входной двери
6 | 83 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,02 82 62 | 1784.33 | 1073,69 _____ 710,64 |  | 36 17 13 | 21 _____ 15 |  | 317 212 160 | 258 _____ 59 |  | Р
Раздел 8. АВГУСТ
Чистка труб водосточных кв.35
7 | 84 | ТЕРр58-15-2 Перенавеска водосточных труб: с люлек 100 м труб НР 83% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,03 83 65 | 1197.49 | 1187 _____ 10,49 |  | 36 30 23 | 36 |  | 429 354 278 | 427 _____ 2 |  | Р
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
кв.35 ремонт шт-ки стен
8 | 85 | ТЕРр61-2-9 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,088 79 50 | 3195.61 | 1759,52 _____ 1413,49 | 22,6 _____ 9,39 | 281 123 78 | 155 _____ 124 | 2 _____ 1 | 2380 1476 934 | 1858 _____ 512 |  | Р | 10 _____ 10
кв.32
9 | 86 | ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,01 79 50 | 3993.61 | 2557,52 _____ 1413,49 | 22,6 _____ 9,39 | 40 21 13 | 26 _____ 14 |  | 366 243 154 | 307 _____ 58 |  | Р | 1 _____ 1
10 | 88 | ТЕР46-03-017-07 Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок 1 м3 заделки НР 110% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 0,05 110 70 | 1041.24 | 298,33 _____ 724,51 | 18.4 | 52 17 11 | 15 _____ 36 | 1 | 430 197 125 | 179 _____ 246 |  | Р | 5
кв.7
11 | 87 | ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,0025 79 50 | 3993.61 | 2557,52 _____ 1413,49 | 22,6 _____ 9,39 | 10 5 3 | 6 _____ 4 |  | 92 61 39 | 77 _____ 15 |  | Р
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
кв.27
12 | 66 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 454 309 180 | 300 _____ 147 |  | Р | 7
Раздел 11. НОЯБРЬ
подвал
13 | 70 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 201 52 30 | 50 _____ 144 | 7 | 1247 617 359 | 597 _____ 611 |  | Р | 39 _____ 2
кв.36
14 | 71 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
15 | 72 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 103 60 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 26 | _____ 26 |  | М
16 | 73 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 103 60 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 16 | _____ 16 |  | 111 | _____ 111 |  | М
17 | 74 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 18 | _____ 18 |  | 36 | _____ 36 |  | М
подвал
18 | 75 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 711 617 359 | 599 _____ 111 |  | Р | 1
Раздел 12. Декабрь
подвал
19 | 76 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 10 7 4 | 7 _____ 3 |  | 95 82 48 | 80 _____ 15 |  | Р
кв.13
20 | 77 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 474 411 239 | 399 _____ 74 |  | Р | 1
Подвал
21 | 89 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,0975 93 75 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 50 3 2 | 3 _____ 47 |  | 184 33 26 | 35 _____ 148 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2841 | 685 _____ 2143 | 13 _____ 1 | 16880 | 8211 _____ 8591 |  |  | 78 _____ 13
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 686 |  |  | 8224
материалы | [6 empty] | 2143 |  |  | 8591
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 13 |  |  | 78
Накладные расходы | [6 empty] | 602 |  |  | 7204
Сметная прибыль | [6 empty] | 409 |  |  | 4908
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2335 |  |  | 14890
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 66 |  |  | 689
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 574 |  |  | 5745
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 80 |  |  | 752
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 742 |  |  | 6673
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 55 |  |  | 243
Итого | [6 empty] | 3852 |  |  | 28992
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 417.49 |  |  | 1912.59
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4269.49 |  |  | 30904.59
|  | % НР |  |  |  |  | 88 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 60
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A83: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H83: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I83: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J83: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K83: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L83: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V83: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B104: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B106: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 13
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.2695 |  | тыс. руб. | 30.9046 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.06296 |  | тыс.чел.ч | 0.06296 |  | 2605 | тыс.чел.ч |  | 62.88 | 62.88
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.686 |  | тыс. руб. | 8.224 |  | 31072 | тыс. руб. |  | 0.08 | 0.08
15
198
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.3 | 9,95 | 2.99 |  |  | 119,38 | 35.81 |  | 11.9766
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 10.13 | 10,33 | 104.64 |  |  | 124,05 | 1256.62 |  | 12.009
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 25.04 | 10,78 | 269.93 |  |  | 129,45 | 3241.44 |  | 12.0084
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.26 | 10,92 | 35.6 |  |  | 131,05 | 427.22 |  | 12.0006
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 23.34 | 11,2 | 261.41 |  |  | 134,41 | 3137.12 |  | 12.0008
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08
Машины и механизмы
8 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.02 | 2,31 | 0.05 |  |  | 7 | 0.14 |  | 2.8 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.08 | 33,73 | 2.7 |  |  | 163 | 13.04 |  | 4.8296 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.75 | 7,84 | 5.88 |  |  | 45 | 33.75 |  | 5.7398 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.32 | 1,29 | 0.41 |  |  | 3 | 0.96 |  | 2.3415 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 103,2 | 4.12 |  |  | 587 | 23.48 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
13 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0669 | 6,2 | 0.41 | 42.66 | 2.85 | 49,05 | 3.28 |  | 8 | 26.03.080
14 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0001 | 4650 | 0.47 | 22887 | 2.29 | 23614,65 | 2.36 |  | 5.0213 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.118
15 | 101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 | 5,26 | 10.52 | 18.82 | 37.64 | 19,3 | 38.6 |  | 3.6692 | Среднее (08.06.030, 08.06.040, 08.06.050)
16 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0003 | 11540 | 3.46 | 61732.38 | 18.52 | 63269,32 | 18.98 |  | 5.4855 | 08.05.1504
17 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 59337.87 | 11.87 | 60839,41 | 12.17 |  | 5.7136 | 08.07.007
18 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0319 | 101 | 3.22 | 451 | 14.38 | 470,28 | 15 |  | 4.6584 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
19 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0091 | 42,4 | 0.39 | 219.37 | 2.01 | 224,13 | 2.04 |  | 5.2308 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
20 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.54 | 22,8 | 12.31 | 121.01 | 65.34 | 123,75 | 66.83 |  | 5.4289 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
21 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 9190 | 1.84 | 39771 | 7.96 | 40868,71 | 8.18 |  | 4.4457 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
22 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0045 | 11780 | 53.01 | 36017 | 162.08 | 37007,25 | 166.53 |  | 3.1415 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
23 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0014 | 20910 | 29.28 | 59777.7 | 83.69 | 61275,55 | 85.79 |  | 2.93 | 08.05.170
24 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.675 | 12,3 | 32.9 | 50.12 | 134.07 | 51,57 | 137.95 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
25 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4.28 | 32,3 | 138.24 | 132.23 | 565.94 | 136,06 | 582.34 |  | 4.2125 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*4.38/1000
26 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 20.61 | 61,38 | 1265.04 | 250.02 | 5152.91 | 252,69 | 5207.94 |  | 4.1168 | Среднее (08.02.642,08.02.647.2)
27 | 201-1103 | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм | шт. | 8 | 27,33 | 218.64 | 95.52 | 764.16 | 96,7 | 773.6 |  | 3.5382 | 08.01.237
28 | 301-1104 | Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт. | 2 | 59,8 | 119.6 | 147.14 | 294.28 | 150,64 | 301.28 |  | 2.5191 | Среднее (08.01.237, 08.04.255)
29 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.012 | 663 | 7.96 | 2213 | 26.56 | 2661,35 | 31.94 |  | 4.0126 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.075
30 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.2211 | 642 | 141.94 | 2192 | 484.65 | 2639,93 | 583.69 |  | 4.1122 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
31 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.0205 | 1379 | 28.27 | 9725 | 199.36 | 10436,73 | 213.95 |  | 7.5681 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.004
32 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.1412 | 3,11 | 6.67 | 24.12 | 51.63 | 24,12 | 51.63 |  | 7.7406 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
33 | ТСЦ-101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 1.5 | 10 | 15 |  |  | 71,3 | 106.95 |  | 7.13 | 08.05.410
34 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 26,13 | 26.13 |  | 1.6643 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
35 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 16,4 | 16.4 |  |  | 110,79 | 110.79 |  | 6.7555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
36 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 |  |  | 36,45 | 36.45 |  | 2.071 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
Неучтенные ресурсы
Материалы
37 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
38 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
39 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.3406
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2841 |  |  |  | 16880 |  | 5.9416
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 686 |  |  |  | 8224 |  | 11.9883
материалы | [5 empty] | 2143 |  |  |  | 8591 |  | 4.0089
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 13 |  |  |  | 78 |  | 6
Накладные расходы | [5 empty] | 602 |  |  |  | 7204 |  | 11.9668
Сметная прибыль | [5 empty] | 409 |  |  |  | 4908 |  | 12
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2335 |  |  |  | 14890 |  | 6.3769
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 66 |  |  |  | 689 |  | 10.4394
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 574 |  |  |  | 5745 |  | 10.0087
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 80 |  |  |  | 752 |  | 9.4
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 742 |  |  |  | 6673 |  | 8.9933
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 55 |  |  |  | 243 |  | 4.4182
Итого | [5 empty] | 3852 |  |  |  | 28992 |  | 7.5265
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 417.49 |  |  |  | 1912.59 |  | 4.5812
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4269.49 |  |  |  | 30904.59 |  | 7.2385
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M69: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N69: <Пустой идентификатор>
Note on A88: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A90: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/