## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 225.06 | 225.06
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 11.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 31.15.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира 15
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.6421 |  | тыс. руб. | 70.359 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.22508 |  | тыс.чел.ч | 0.22508 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2468 | 1950 | 1239
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.468 |  | тыс. руб. | 29.645 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 29645 | 19865 | 11909
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. ИЮНЬ
Ремонт цоколя
1 | 17 | ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,044 67 40 | 3645.46 | 2230,33 _____ 1413,49 | 1.64 | 3806 1839 1164 | 2328 _____ 1476 | 2 | 34032 18729 11182 | 27954 _____ 6073 |  | Р | 5
2 | 18 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,05053 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 99 77 50 | 99 |  | 1192 787 477 | 1192 |  | Р
3 | 19 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 5,053 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 17 |  | 17 | 145 |  |  | Р | 145
4 | 20 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 5,053 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 29 |  | 29 | 144 |  |  | Р | 144
Раздел 7. ИЮЛЬ
кв.31 Ремонт дверных заполнений
5 | 22 | ТЕРр56-21-1 Установка полотен: наружных кроме балконных 100 полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 9493.42 | 1987,06 _____ 7313,85 | 192,51 _____ 24,25 | 95 16 12 | 20 _____ 73 | 2 | 639 169 121 | 238 _____ 391 |  | Р | 10 _____ 3
Раздел 10. ДЕКАБРЬ
3 под.
6 | 21 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов 1 258,33 = 1 784,33 - 100 x 5,26 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 1258.33 | 1073,69 _____ 184,64 |  | 25 17 13 | 21 _____ 4 |  | 278 181 129 | 258 _____ 20 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 4071 | 2468 _____ 1553 | 50 | 36430 | 29642 _____ 6484 |  |  | 304 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2468 |  |  | 29645
материалы | [6 empty] | 1553 |  |  | 6484
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 50 |  |  | 304
Накладные расходы | [6 empty] | 1950 |  |  | 19865
Сметная прибыль | [6 empty] | 1239 |  |  | 11909
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6809 |  |  | 63943
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 226 |  |  | 2456
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 17 |  |  | 145
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 29 |  |  | 144
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 179 |  |  | 1516
Итого | [6 empty] | 7260 |  |  | 68204
Комп. НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 382.08 |  |  | 2155
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 7642.08 |  |  | 70359
|  | % НР |  |  |  |  | 79 |  |  | 67
|  | % СП |  |  |  |  | 50 |  |  | 40
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A52: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H52: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I52: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J52: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K52: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L52: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V52: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B72: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B74: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 15
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.6421 |  | тыс. руб. | 70.359 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.22508 |  | тыс.чел.ч | 0.22508 |  | 2965 | тыс.чел.ч |  | 225.06 | 225.06
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.468 |  | тыс. руб. | 29.645 |  | 34252 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
12
144
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 10.83 | 9,17 | 99.31 |  |  | 110,04 | 1191.73 |  | 12.0001
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.99 | 10,78 | 21.45 |  |  | 129,45 | 257.61 |  | 12.0098
3 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 210.72 | 11,05 | 2328.46 |  |  | 132,66 | 27954.12 |  | 12.0054
4 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 1.52 | 13,09 | 19.9 |  |  | 157,03 | 238.69 |  | 11.9945
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
6 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.74 | 2,31 | 1.71 |  |  | 7 | 5.18 |  | 3.0292 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
7 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.67 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.8657 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
8 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 5.053 | 3,3 | 16.67 |  |  | 28,62 | 144.62 |  | 8.6755
10 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 5.053 | 5,69 | 28.75 |  |  | 28,47 | 143.86 |  | 5.0038
Материалы
11 | 101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1 | 72,7 | 72.7 | 379.6 | 379.6 | 387,45 | 387.45 |  | 5.3294 | 08.06.030*2+08.06.401+08.06.160*2+08.06.202
12 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0003 | 11540 | 3.46 | 61732.38 | 18.52 | 63269,32 | 18.98 |  | 5.4855 | 08.05.1504
13 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.297 | 642 | 1474.67 | 2192 | 5035.02 | 2639,93 | 6063.92 |  | 4.1121 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
14 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.3654 | 3,11 | 1.14 | 24.12 | 8.81 | 24,12 | 8.81 |  | 7.7281 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
15 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 10.106
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 4071 |  |  |  | 36430 |  | 8.9487
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2468 |  |  |  | 29645 |  | 12.0118
материалы | [5 empty] | 1553 |  |  |  | 6484 |  | 4.1751
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 50 |  |  |  | 304 |  | 6.08
Накладные расходы | [5 empty] | 1950 |  |  |  | 19865 |  | 10.1872
Сметная прибыль | [5 empty] | 1239 |  |  |  | 11909 |  | 9.6118
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 6809 |  |  |  | 63943 |  | 9.391
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 226 |  |  |  | 2456 |  | 10.8673
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 17 |  |  |  | 145 |  | 8.5294
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 29 |  |  |  | 144 |  | 4.9655
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 179 |  |  |  | 1516 |  | 8.4693
Итого | [5 empty] | 7260 |  |  |  | 68204 |  | 9.3945
Комп. НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 382.08 |  |  |  | 2155 |  | 5.6402
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 7642.08 |  |  |  | 70359 |  | 9.2068
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A45: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G45: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K45: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M45: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N45: <Пустой идентификатор>
Note on A63: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A65: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/