## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 50.2 | 50.2
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 11.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира 17
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.6893 |  | тыс. руб. | 26.6377 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05022 |  | тыс.чел.ч | 0.05022 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 553 | 461 | 346
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.553 |  | тыс. руб. | 6.67 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6670 | 4742 | 3345
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 4. ИЮНЬ
ремонт водосточ. трубы
1 | 5 | ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,06 71 52 | 7993.71 | 955,11 _____ 7030,34 | 8.26 | 480 47 37 | 57 _____ 423 |  | 2428 488 358 | 688 _____ 1737 |  | Р | 3
2 | 6 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 5254.72 | 1445,6 _____ 3800,86 | 8.26 | 53 12 9 | 14 _____ 39 |  | 390 124 90 | 174 _____ 216 |  | Р
Раздел 5. ИЮЛЬ
ремонт водосточ. трубы
3 | 7 | ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,09 71 52 | 7993.71 | 955,11 _____ 7030,34 | 8.26 | 719 71 56 | 86 _____ 632 | 1 | 3641 733 537 | 1032 _____ 2605 |  | Р | 4
4 | 8 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,06 71 52 | 5254.72 | 1445,6 _____ 3800,86 | 8.26 | 315 72 57 | 87 _____ 228 |  | 2341 740 542 | 1042 _____ 1296 |  | Р | 3
5 | 29 | ТСЦ-101-1671 Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг кг | 2 71 52 | 10 | _____ 10 |  | 20 | _____ 20 |  | 143 | _____ 143 |  | М
кв.31
6 | 34 | ТЕРр56-21-1 Установка полотен: наружных кроме балконных 100 полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 9493.42 | 1987,06 _____ 7313,85 | 192,51 _____ 24,25 | 95 16 12 | 20 _____ 73 | 2 | 639 169 121 | 238 _____ 391 |  | Р | 10 _____ 3
7 | 44 | ТСЦ-101-0957 Петля врезная шт. | 2 70 50 | 3.15 | _____ 3,15 |  | 6 | _____ 6 |  | 15 | _____ 15 |  | М
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
кв.21
8 | 36 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ,Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
9 | 37 | ТСЦ-302-1266 Кран.букса к вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (Кран букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 12 | _____ 12 |  | 78 | _____ 78 |  | М
Раздел 8. Ноябрь
1 под.
10 | 43 | ТЕРр56-12-7 Смена дверных приборов: пружины 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 2509.37 | 617,05 _____ 1892,32 |  | 25 5 4 | 6 _____ 19 |  | 113 52 37 | 74 _____ 39 |  | Р
11 | 45 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,14 79 60 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 72 4 3 | 4 _____ 68 |  | 265 40 31 | 51 _____ 213 |  | Р | 1
12 | 46 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,019 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 121 31 20 | 40 _____ 80 | 1 | 803 315 194 | 483 _____ 316 |  | Р | 4 _____ 1
Ремонт люка чердачного 3 под.
13 | 47 | ТЕРр56-13-6 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен 10 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,1 70 50 | 4513.59 | 1900,81 _____ 2593,17 | 19.61 | 451 156 118 | 190 _____ 259 | 2 | 4800 1597 1141 | 2282 _____ 2507 |  | Р | 11
14 | 48 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 1784.33 | 1073,69 _____ 710,64 |  | 36 17 13 | 21 _____ 15 |  | 317 181 129 | 258 _____ 59 |  | Р
Раздел 9. Декабрь
3 под.
15 | 38 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 5 4 2 | 4 _____ 1 |  | 55 47 25 | 53 _____ 1 |  | Р | 1
16 | 39 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 30 | _____ 30 |  | М
17 | 40 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 1 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
кв.14
18 | 41 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 272 158 86 | 180 _____ 88 |  | Р | 4
19 | 42 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2507 | 553 _____ 1947 | 7 | 16538 | 6666 _____ 9831 |  |  | 41 _____ 4
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 553 |  |  | 6670
материалы | [6 empty] | 1947 |  |  | 9831
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 7 |  |  | 41
Накладные расходы | [6 empty] | 461 |  |  | 4742
Сметная прибыль | [6 empty] | 346 |  |  | 3345
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1949 |  |  | 12555
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 954 |  |  | 9311
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 160 |  |  | 1111
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 79 |  |  | 336
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 172 |  |  | 1312
Итого | [6 empty] | 3314 |  |  | 24625
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 375.27 |  |  | 2012.68
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3689.27 |  |  | 26637.68
|  | % НР |  |  |  |  | 83 |  |  | 71
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 50
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A72: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H72: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I72: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J72: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K72: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L72: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V72: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B92: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B94: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 17
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.6893 |  | тыс. руб. | 26.6377 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05022 |  | тыс.чел.ч | 0.05022 |  | 1188 | тыс.чел.ч |  | 50.2 | 50.2
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.553 |  | тыс. руб. | 6.67 |  | 11720 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
8
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.43 | 9,95 | 4.28 |  |  | 119,38 | 51.33 |  | 11.993
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 28.97 | 10,78 | 312.3 |  |  | 129,45 | 3750.17 |  | 12.0082
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.34 | 11,2 | 15.01 |  |  | 134,41 | 180.11 |  | 11.9993
4 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 16.76 | 11,34 | 190.06 |  |  | 136,16 | 2282.04 |  | 12.0069
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.37 | 12,16 | 4.5 |  |  | 145,94 | 54 |  | 12
7 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 1.52 | 13,09 | 19.9 |  |  | 157,03 | 238.69 |  | 11.9945
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
9 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.67 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.8657 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.07 | 7,84 | 0.55 |  |  | 45 | 3.15 |  | 5.7273 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.07 | 1,29 | 0.09 |  |  | 3 | 0.21 |  | 2.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.01 | 2,32 | 0.02 |  |  | 12 | 0.12 |  | 6 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 103,2 | 4.12 |  |  | 587 | 23.48 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
14 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0014 | 8740 | 12.24 | 40665.26 | 56.93 | 41818,65 | 58.55 |  | 4.7835 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
15 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0109 | 6,2 | 0.07 | 42.66 | 0.46 | 49,05 | 0.54 |  | 7.7143 | 26.03.080
16 | 101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1 | 72,7 | 72.7 | 379.6 | 379.6 | 387,45 | 387.45 |  | 5.3294 | 08.06.030*2+08.06.401+08.06.160*2+08.06.202
17 | 101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 | 5,26 | 10.52 | 18.82 | 37.64 | 19,3 | 38.6 |  | 3.6692 | Среднее (08.06.030, 08.06.040, 08.06.050)
18 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 2.185 | 20,2 | 44.14 | 90 | 196.65 | 94,33 | 206.11 |  | 4.6695 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
19 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0004 | 11540 | 4.61 | 61732.38 | 24.69 | 63269,32 | 25.31 |  | 5.4902 | 08.05.1504
20 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0049 | 101 | 0.49 | 451 | 2.21 | 470,28 | 2.31 |  | 4.7143 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
21 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0078 | 42,4 | 0.33 | 219.37 | 1.72 | 224,13 | 1.75 |  | 5.303 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
22 | 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0105 | 17000 | 178.5 | 197180 | 2070.39 | 201450,67 | 2115.23 |  | 11.85 | 10.01.391
23 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.984 | 7,38 | 7.26 | 27.65 | 27.21 | 28,39 | 27.94 |  | 3.8485 | 11.01.328
24 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0038 | 7,02 | 0.03 | 37.97 | 0.14 | 39,18 | 0.15 |  | 5 | 26.10.030
25 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 9190 | 1.84 | 39771 | 7.96 | 40868,71 | 8.18 |  | 4.4457 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
26 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.04 | 17,3 | 0.69 | 70.16 | 2.81 | 71,83 | 2.87 |  | 4.1594 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
27 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0056 | 11780 | 65.97 | 36017 | 201.7 | 37007,25 | 207.24 |  | 3.1414 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
28 | 101-2004 | Пружины | компл. | 1 | 18 | 18 | 32.95 | 32.95 | 34,12 | 34.12 |  | 1.8956 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
29 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.033 | 1425 | 47.03 | 8054.52 | 265.8 | 8326,2 | 274.76 |  | 5.8422 | 09.01.071
30 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 | 50.12 | 80.44 | 51,57 | 82.77 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
31 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 17.18 | 61,38 | 1054.51 | 250.02 | 4295.35 | 252,69 | 4341.21 |  | 4.1168 | Среднее (08.02.642,08.02.647.2)
32 | 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 7 | 37,99 | 265.93 | 213.35 | 1493.45 | 216,06 | 1512.42 |  | 5.6873 | Среднее (08.02.645, 08.02.647.3)
33 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 11.63 | 2 | 23.26 | 4.24 | 49.31 | 4,42 | 51.4 |  | 2.2098 | 09.03.120
34 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.014 | 11,6 | 0.16 | 22.86 | 0.32 | 23,36 | 0.33 |  | 2.0625 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
35 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0168 | 1480 | 24.86 | 4433.79 | 74.49 | 4829,24 | 81.13 |  | 3.2635 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
36 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.017 | 3,11 | 0.05 | 24.12 | 0.41 | 24,12 | 0.41 |  | 8.2 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
37 | ТСЦ-101-0957 | Петля врезная | шт. | 2 | 3,15 | 6.3 |  |  | 7,65 | 15.3 |  | 2.4286 | 08.06.071
38 | ТСЦ-101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 2 | 10 | 20 |  |  | 71,3 | 142.6 |  | 7.13 | 08.05.410
39 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
40 | ТСЦ-302-1266 | Кран.букса к вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 155,53 | 155.53 |  | 6.2462 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
41 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 1 | 0,97 | 0.97 |  |  | 4,3 | 4.3 |  | 4.433 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
42 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 1 | 12,46 | 12.46 |  |  | 30,45 | 30.45 |  | 2.4438 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
43 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
44 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
45 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0535
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2507 |  |  |  | 16538 |  | 6.5967
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 553 |  |  |  | 6670 |  | 12.0615
материалы | [5 empty] | 1947 |  |  |  | 9831 |  | 5.0493
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 7 |  |  |  | 41 |  | 5.8571
Накладные расходы | [5 empty] | 461 |  |  |  | 4742 |  | 10.2863
Сметная прибыль | [5 empty] | 346 |  |  |  | 3345 |  | 9.6676
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1949 |  |  |  | 12555 |  | 6.4418
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 954 |  |  |  | 9311 |  | 9.76
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 160 |  |  |  | 1111 |  | 6.9437
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 79 |  |  |  | 336 |  | 4.2532
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 172 |  |  |  | 1312 |  | 7.6279
Итого | [5 empty] | 3314 |  |  |  | 24625 |  | 7.4306
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 375.27 |  |  |  | 2012.68 |  | 5.3633
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3689.27 |  |  |  | 26637.68 |  | 7.2203
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A75: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G75: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K75: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M75: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N75: <Пустой идентификатор>
Note on A93: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A95: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/