## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 24.17 | 24.17
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.03 | 0.03
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 11.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира 22
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.3896 |  | тыс. руб. | 14.8622 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0242 |  | тыс.чел.ч | 0.0242 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 271 | 260 | 164
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.271 |  | тыс. руб. | 3.266 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 3266 | 2664 | 1580
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 3. МАЙ
кв.36 ремонт сливных труб
1 | 4 | ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,02 71 52 | 7993.71 | 955,11 _____ 7030,34 | 8.26 | 160 16 12 | 19 _____ 141 |  | 809 163 119 | 229 _____ 579 |  | Р | 1
2 | 5 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 5254.72 | 1445,6 _____ 3800,86 | 8.26 | 53 12 9 | 14 _____ 39 |  | 390 124 90 | 174 _____ 216 |  | Р
Раздел 4. НОЯБРЬ НОЯБРЬ
кв.9
3 | 16 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
4 | 17 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 1052 261 149 | 266 _____ 781 |  | Р | 5
5 | 18 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
кв.8
6 | 19 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 272 158 86 | 180 _____ 88 |  | Р | 4
7 | 20 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
кв.14
8 | 21 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
9 | 22 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ, Смена пробок радиатор.диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
10 | 23 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 26 | _____ 26 |  | М
кв.16
11 | 24 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 91 53 29 | 60 _____ 30 |  | Р | 1
12 | 25 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10 | _____ 10 |  | 26 | _____ 26 |  | М
13 | 26 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 46 | _____ 46 |  | М
кв.12
14 | 27 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 5 2 1 | 2 _____ 3 |  | 36 21 12 | 24 _____ 11 |  | Р | 1
15 | 28 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10 | _____ 10 |  | 26 | _____ 26 |  | М
16 | 29 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 46 | _____ 46 |  | М
кв.26
17 | 30 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,055 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 51 37 25 | 50 | 1 | 605 381 242 | 602 |  | Р | 3 _____ 3
18 | 31 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,055 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 366 56 35 | 49 _____ 315 | 2 | 2315 575 329 | 586 _____ 1718 |  | Р | 11 _____ 1
19 | 32 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
кв.35
20 | 33 | ТЕРр65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 2 156,21 = 4 924,93 - 97,8 x 28,31 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2156.21 | 1884,8 _____ 189,32 | 82.09 | 6 6 4 | 6 |  | 71 60 33 | 68 _____ 2 |  | Р | 1
подвал
21 | 34 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 474 351 192 | 399 _____ 74 |  | Р | 1
Раздел 5. Декабрь
кв.10
22 | 35 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
23 | 36 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 272 158 86 | 180 _____ 88 |  | Р | 4
24 | 38 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2544 | 271 _____ 2267 | 6 | 9391 | 3261 _____ 6097 |  |  | 33 _____ 5
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 271 |  |  | 3266
материалы | [6 empty] | 2267 |  |  | 6097
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 6 |  |  | 33
Накладные расходы | [6 empty] | 260 |  |  | 2664
Сметная прибыль | [6 empty] | 164 |  |  | 1580
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 261 |  |  | 1695
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 170 |  |  | 1837
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 2064 |  |  | 6747
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 473 |  |  | 3356
Итого | [6 empty] | 2968 |  |  | 13635
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 421.58 |  |  | 1227.25
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3389.58 |  |  | 14862.25
|  | % НР |  |  |  |  | 96 |  |  | 82
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A77: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H77: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I77: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J77: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K77: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L77: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V77: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B96: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B98: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 22
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.3896 |  | тыс. руб. | 14.8622 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0242 |  | тыс.чел.ч | 0.0242 |  | 418 | тыс.чел.ч |  | 24.17 | 24.17
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.271 |  | тыс. руб. | 3.266 |  | 4915 | тыс. руб. |  | 0.03 | 0.03
0
7
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 3.22 | 10,33 | 33.26 |  |  | 124,05 | 399.44 |  | 12.0096
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 6.82 | 10,69 | 72.91 |  |  | 128,28 | 874.87 |  | 11.9993
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.3 | 10,78 | 35.58 |  |  | 129,45 | 427.19 |  | 12.0065
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.31 | 11,2 | 37.08 |  |  | 134,41 | 444.89 |  | 11.9981
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.47 | 12,16 | 5.72 |  |  | 145,94 | 68.59 |  | 11.9913
8 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 5.67 | 12,54 | 71.11 |  |  | 150,46 | 853.1 |  | 11.9969
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03
Машины и механизмы
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.01 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.8416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.17 | 7,84 | 1.34 |  |  | 45 | 7.65 |  | 5.709 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.16 | 1,29 | 0.21 |  |  | 3 | 0.48 |  | 2.2857 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.01 | 2,32 | 0.02 |  |  | 12 | 0.12 |  | 6 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 103,2 | 3.09 |  |  | 587 | 17.61 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
15 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0258 | 6,2 | 0.16 | 42.66 | 1.1 | 49,05 | 1.27 |  | 7.9375 | 26.03.080
16 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0117 | 101 | 1.17 | 451 | 5.28 | 470,28 | 5.51 |  | 4.7094 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
17 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.013 | 42,4 | 0.54 | 219.37 | 2.87 | 224,13 | 2.92 |  | 5.4074 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
18 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 121.01 | 24.2 | 123,75 | 24.75 |  | 5.4276 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
19 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.32 | 116 | 37.12 | 417.58 | 133.63 | 426,27 | 136.41 |  | 3.6748 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
20 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0007 | 20910 | 14.64 | 59777.7 | 41.85 | 61275,55 | 42.9 |  | 2.9303 | 08.05.170
21 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.959 | 12,3 | 48.69 | 50.12 | 198.42 | 51,57 | 204.17 |  | 4.1933 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
22 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 2.29 | 61,38 | 140.56 | 250.02 | 572.55 | 252,69 | 578.66 |  | 4.1168 | Среднее (08.02.642,08.02.647.2)
23 | 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 1 | 37,99 | 37.99 | 213.35 | 213.35 | 216,06 | 216.06 |  | 5.6873 | Среднее (08.02.645, 08.02.647.3)
24 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.039 | 11,6 | 0.45 | 22.86 | 0.89 | 23,36 | 0.91 |  | 2.0222 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
25 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 43.44 | 86.88 | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
26 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 7.984 | 52,1 | 415.97 | 287.66 | 2296.68 | 293,82 | 2345.86 |  | 5.6395 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
27 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.9079 | 3,11 | 2.83 | 24.12 | 21.89 | 24,12 | 21.89 |  | 7.735 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
28 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.4 | 50,3 | 20.12 |  |  | 130,58 | 52.24 |  | 2.5964 | 20.06.090.2
29 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 26,13 | 26.13 |  | 1.6643 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
30 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 44,47 | 177.88 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
31 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 4 | 2,41 | 9.64 |  |  | 23,02 | 92.08 |  | 9.5519 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
32 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 1033,06 | 2066.12 |  | 1.4758 | 20.09.004.2
Неучтенные ресурсы
Материалы
33 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
34 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1076
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2544 |  |  |  | 9391 |  | 3.6914
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 271 |  |  |  | 3266 |  | 12.0517
материалы | [5 empty] | 2267 |  |  |  | 6097 |  | 2.6895
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 6 |  |  |  | 33 |  | 5.5
Накладные расходы | [5 empty] | 260 |  |  |  | 2664 |  | 10.2462
Сметная прибыль | [5 empty] | 164 |  |  |  | 1580 |  | 9.6341
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 261 |  |  |  | 1695 |  | 6.4943
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 170 |  |  |  | 1837 |  | 10.8059
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 2064 |  |  |  | 6747 |  | 3.2689
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 473 |  |  |  | 3356 |  | 7.0951
Итого | [5 empty] | 2968 |  |  |  | 13635 |  | 4.594
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 421.58 |  |  |  | 1227.25 |  | 2.9111
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3389.58 |  |  |  | 14862.25 |  | 4.3847
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A64: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G64: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K64: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M64: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N64: <Пустой идентификатор>
Note on A81: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A83: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/