## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 14.13 | 14.13
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 11.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира 23
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.0717 |  | тыс. руб. | 7.3293 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01413 |  | тыс.чел.ч | 0.01413 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 160 | 173 | 104
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.16 |  | тыс. руб. | 1.917 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1917 | 1763 | 998
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
кв.10
1 | 12 | ТЕРр65-17-1 Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 505.89 | 501.76 | 4.13 | 20 21 12 | 20 |  | 242 212 116 | 241 |  | Р | 1
2 | 31 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 150 52 30 | 50 _____ 100 |  | 1021 530 289 | 602 _____ 417 |  | Р | 2
3 | 32 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 4 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 63 | _____ 63 |  | 105 | _____ 105 |  | М
4 | 33 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 73 42 23 | 48 _____ 24 |  | Р | 1
5 | 34 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 шт. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4 98 56 | 93.6 | 19,39 _____ 69,49 | 4.73 | 374 90 55 | 78 _____ 277 | 19 | 2114 912 521 | 931 _____ 1075 |  | Р | 108
6 | 35 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 4 98 56 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 66 | _____ 66 |  | 443 | _____ 443 |  | М
Раздел 8. Декабрь
Ремонт сливных труб
7 | 36 | ТЕРр58-10-1 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м 412,45 = 7 440,46 - 114,5 x 61,38 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,02 71 52 | 412.45 | 396,7 _____ 2,33 | 13.42 | 8 7 5 | 8 |  | 97 67 49 | 95 |  | Р | 2
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 691 | 160 _____ 512 | 19 | 4095 | 1917 _____ 2064 |  |  | 114
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 160 |  |  | 1917
материалы | [6 empty] | 512 |  |  | 2064
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 19 |  |  | 114
Накладные расходы | [6 empty] | 173 |  |  | 1763
Сметная прибыль | [6 empty] | 104 |  |  | 998
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 363 |  |  | 2653
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 585 |  |  | 3990
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 20 |  |  | 213
Итого | [6 empty] | 968 |  |  | 6856
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 103.72 |  |  | 473.31
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1071.72 |  |  | 7329.31
|  | % НР |  |  |  |  | 108 |  |  | 92
|  | % СП |  |  |  |  | 65 |  |  | 52
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A51: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H51: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I51: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J51: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K51: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L51: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V51: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B69: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B71: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 23
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.0717 |  | тыс. руб. | 7.3293 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01413 |  | тыс.чел.ч | 0.01413 |  | 383 | тыс.чел.ч |  | 14.13 | 14.13
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.16 |  | тыс. руб. | 1.917 |  | 4607 | тыс. руб.
0
3
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.74 | 10,78 | 7.98 |  |  | 129,45 | 95.79 |  | 12.0038
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.63 | 11,2 | 74.26 |  |  | 134,41 | 891.14 |  | 12.0003
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 6.76 | 11,47 | 77.54 |  |  | 137,62 | 930.31 |  | 11.9978
Машины и механизмы
4 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.77 | 7,84 | 13.88 |  |  | 45 | 79.65 |  | 5.7385 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
5 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.02 | 1,29 | 0.03 |  |  | 3 | 0.06 |  | 2 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
6 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 103,2 | 5.16 |  |  | 587 | 29.35 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
7 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0026 | 6,2 | 0.02 | 42.66 | 0.11 | 49,05 | 0.13 |  | 6.5 | 26.03.080
8 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0006 | 10660 | 6.4 | 59337.87 | 35.6 | 60839,41 | 36.5 |  | 5.7031 | 08.07.007
9 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0012 | 101 | 0.12 | 451 | 0.54 | 470,28 | 0.56 |  | 4.6667 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
10 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0038 | 5300 | 20.14 | 27826.78 | 105.74 | 28653,22 | 108.88 |  | 5.4062 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
11 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0002 | 42,4 | 0.01 | 219.37 | 0.04 | 224,13 | 0.04 |  | 4 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
12 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0044 | 12670 | 55.75 | 53456 | 235.21 | 54827,41 | 241.24 |  | 4.3272 | 08.05.1694
13 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0029 | 20910 | 60.64 | 59777.7 | 173.36 | 61275,55 | 177.7 |  | 2.9304 | 08.05.170
14 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.428 | 12,3 | 5.26 | 50.12 | 21.45 | 51,57 | 22.07 |  | 4.1958 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
15 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 8 | 25 | 200 | 90.24 | 721.92 | 92,36 | 738.88 |  | 3.6944 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
16 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.008 | 2030 | 16.24 | 7450 | 59.6 | 7605,71 | 60.85 |  | 3.7469 | 04.02.101
17 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.004 | 4910 | 19.64 | 32390 | 129.56 | 33054,7 | 132.22 |  | 6.7322 | 04.02.103
18 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 4 | 15,7 | 62.8 |  |  | 26,13 | 104.52 |  | 1.6643 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
19 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 4 | 16,4 | 65.6 |  |  | 110,79 | 443.16 |  | 6.7555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
20 | 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт. | 4
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 691 |  |  |  | 4095 |  | 5.9262
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 160 |  |  |  | 1917 |  | 11.9812
материалы | [5 empty] | 512 |  |  |  | 2064 |  | 4.0312
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 19 |  |  |  | 114 |  | 6
Накладные расходы | [5 empty] | 173 |  |  |  | 1763 |  | 10.1908
Сметная прибыль | [5 empty] | 104 |  |  |  | 998 |  | 9.5962
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 363 |  |  |  | 2653 |  | 7.3085
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 585 |  |  |  | 3990 |  | 6.8205
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 213 |  | 10.65
Итого | [5 empty] | 968 |  |  |  | 6856 |  | 7.0826
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 103.72 |  |  |  | 473.31 |  | 4.5633
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1071.72 |  |  |  | 7329.31 |  | 6.8388
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A50: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G50: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K50: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M50: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N50: <Пустой идентификатор>
Note on A66: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A68: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/