## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 42.41 | 42.41
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.05 | 0.05
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 11.03.2016 |  | 2015-10-01 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Март 2016
на Мира 24
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.4736 |  | тыс. руб. | 27.2506 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04246 |  | тыс.чел.ч | 0.04246 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 479 | 490 | 288
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.479 |  | тыс. руб. | 5.741 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5741 | 5022 | 2758
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 8. ОКТЯБРЬ
кв.33
1 | 42 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 76 26 15 | 25 _____ 49 | 2 | 522 270 147 | 306 _____ 207 |  | Р | 9 _____ 1
2 | 43 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 272 158 86 | 180 _____ 88 |  | Р | 4
3 | 44 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
4 | 45 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 46 | _____ 46 |  | М
Раздел 9. НОЯБРЬ
подвал
5 | 46 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 62 9 5 | 9 _____ 52 | 1 | 283 98 53 | 111 _____ 169 |  | Р | 3
6 | 47 | ТЕРр65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 12694.09 | 1640,38 _____ 10880,86 | 172,85 _____ 4,21 | 317 42 25 | 41 _____ 272 | 4 | 1426 434 237 | 492 _____ 910 |  | Р | 24 _____ 1
7 | 48 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 27 25 14 | 24 _____ 3 |  | 296 249 136 | 283 _____ 12 |  | Р | 1
8 | 49 | ТСЦ-302-1136 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 38.7 | _____ 38,7 |  | 77 | _____ 77 |  | 381 | _____ 381 |  | М
подвал
9 | 50 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 231 36 21 | 35 _____ 194 | 2 | 1061 366 200 | 415 _____ 635 |  | Р | 11 _____ 1
10 | 51 | ТЕРр65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 12694.09 | 1640,38 _____ 10880,86 | 172,85 _____ 4,21 | 254 34 20 | 33 _____ 218 | 3 | 1141 348 190 | 394 _____ 728 |  | Р | 19 _____ 1
11 | 52 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 27 25 14 | 24 _____ 3 |  | 296 249 136 | 283 _____ 12 |  | Р | 1
12 | 53 | ТСЦ-302-1136 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 38.7 | _____ 38,7 |  | 77 | _____ 77 |  | 381 | _____ 381 |  | М
подвал
13 | 54 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 18 13 9 | 18 |  | 220 139 88 | 219 |  | Р | 1 _____ 1
14 | 55 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 133 21 13 | 18 _____ 114 | 1 | 842 209 119 | 213 _____ 625 |  | Р | 4
15 | 56 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
16 | 57 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2437 | _____ 2437 |  | М
17 | 58 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 48 | _____ 48 |  | М
18 | 59 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 4 98 56 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 1030 | _____ 1030 |  | 1963 | _____ 1963 |  | М
19 | 60 | ТЕРр66-14-1 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 100 мм 1 вставка длиной 1 м НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,1 92 54 | 136.57 | 45,14 _____ 65,67 | 25.76 | 14 5 3 | 5 _____ 6 | 3 | 103 50 29 | 54 _____ 34 |  | Р | 15
кв.36
20 | 61 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,12 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 61 41 24 | 40 _____ 21 |  | 569 422 230 | 479 _____ 89 |  | Р | 1
подвал
21 | 62 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,12 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 61 41 24 | 40 _____ 21 |  | 569 422 230 | 479 _____ 89 |  | Р | 1
Раздел 10. Декабрь
кв.18
22 | 64 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 450 71 41 | 69 _____ 381 |  | 1753 730 398 | 828 _____ 924 |  | Р | 1 _____ 1
23 | 65 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 16 | _____ 16 |  | 111 | _____ 111 |  | М
24 | 66 | ТСЦ-302-1474 Тройник размером: 1/2" шт. | 1 88 48 | 47.3 | _____ 47,3 |  | 47 | _____ 47 |  | 125 | _____ 125 |  | М
25 | 67 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
подвал
26 | 68 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1186 879 480 | 999 _____ 186 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 4033 | 479 _____ 3537 | 17 | 17182 | 5735 _____ 11351 |  |  | 96 _____ 6
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 479 |  |  | 5741
материалы | [6 empty] | 3537 |  |  | 11351
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 17 |  |  | 96
Накладные расходы | [6 empty] | 490 |  |  | 5022
Сметная прибыль | [6 empty] | 288 |  |  | 2758
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2711 |  |  | 17682
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 40 |  |  | 447
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 2038 |  |  | 6651
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 22 |  |  | 182
Итого | [6 empty] | 4811 |  |  | 24962
Компенсация затрат НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 662.6 |  |  | 2288.6
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5473.6 |  |  | 27250.6
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A77: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H77: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I77: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J77: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K77: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L77: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V77: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B96: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B98: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 24
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.4736 |  | тыс. руб. | 27.2506 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04246 |  | тыс.чел.ч | 0.04246 |  | 1345 | тыс.чел.ч |  | 42.41 | 42.41
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.479 |  | тыс. руб. | 5.741 |  | 16119 | тыс. руб. |  | 0.05 | 0.05
0
21
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 15.77 | 10,33 | 162.9 |  |  | 124,05 | 1956.26 |  | 12.009
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 1.71 | 10,69 | 18.28 |  |  | 128,28 | 219.36 |  | 12
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.62 | 11,2 | 40.55 |  |  | 134,41 | 486.56 |  | 11.999
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.12 | 11,47 | 47.26 |  |  | 137,62 | 567 |  | 11.9975
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 5.74 | 12,03 | 69.05 |  |  | 144,33 | 828.45 |  | 11.9978
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 9.67 | 12,16 | 117.58 |  |  | 145,94 | 1411.24 |  | 12.0024
7 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.78 | 12,54 | 22.32 |  |  | 150,46 | 267.82 |  | 11.9991
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05
Машины и механизмы
9 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.7 |  |  | 163 | 8.15 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.22 | 7,84 | 9.57 |  |  | 45 | 54.9 |  | 5.7367 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.5 | 1,29 | 0.66 |  |  | 3 | 1.5 |  | 2.2727 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 103,2 | 6.18 |  |  | 587 | 35.22 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
13 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1045 | 6,2 | 0.64 | 42.66 | 4.45 | 49,05 | 5.13 |  | 8.0156 | 26.03.080
14 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0003 | 18320 | 5.49 | 69044.69 | 20.7 | 70920,8 | 21.27 |  | 3.8743 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
15 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0002 | 30040 | 6.01 | 103200 | 20.64 | 105777,06 | 21.16 |  | 3.5208 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.376
16 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.27 | 59337.87 | 23.73 | 60839,41 | 24.33 |  | 5.6979 | 08.07.007
17 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0419 | 101 | 4.23 | 451 | 18.89 | 470,28 | 19.71 |  | 4.6596 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
18 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0937 | 42,4 | 3.97 | 219.37 | 20.56 | 224,13 | 21.01 |  | 5.2922 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
19 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.98 | 22,8 | 22.34 | 121.01 | 118.59 | 123,75 | 121.28 |  | 5.4288 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
20 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.004 | 9,8 | 0.04 | 30.51 | 0.12 | 34,98 | 0.14 |  | 3.5 | 26.03.130
21 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.08 | 116 | 9.28 | 417.58 | 33.41 | 426,27 | 34.1 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
22 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0026 | 20910 | 54.37 | 59777.7 | 155.43 | 61275,55 | 159.33 |  | 2.9305 | 08.05.170
23 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 | 50.12 | 80.44 | 51,57 | 82.77 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
24 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.675 | 17,6 | 47.08 | 72.15 | 193 | 74,24 | 198.59 |  | 4.2181 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*2.39/1000
25 | 103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.102 | 58,91 | 6.01 | 301.85 | 30.79 | 310,33 | 31.65 |  | 5.2662 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.188*9.02/1000
26 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 3.8 | 64,25 | 244.15 | 204 | 775.2 | 208,67 | 792.95 |  | 3.2478 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.299.1
27 | 302-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 4.5 | 107,57 | 484.07 | 349 | 1570.5 | 357,2 | 1607.4 |  | 3.3206 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.396.1
28 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 20 | 18,6 | 372 | 43.44 | 868.8 | 44,47 | 889.4 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
29 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 1.996 | 52,1 | 103.99 | 287.66 | 574.17 | 293,82 | 586.46 |  | 5.6396 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
30 | 411-0001 | Вода | м3 | 3.8534 | 3,11 | 11.98 | 24.12 | 92.95 | 24,12 | 92.95 |  | 7.7588 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
31 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 48,1 | 48.1 |  | 3.1854 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
32 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 16,4 | 16.4 |  |  | 110,79 | 110.79 |  | 6.7555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
33 | ТСЦ-302-1136 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 4 | 38,7 | 154.8 |  |  | 190,33 | 761.32 |  | 4.9181 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
34 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
35 | ТСЦ-302-1474 | Тройник размером: 1/2" | шт. | 1 | 47,3 | 47.3 |  |  | 125,07 | 125.07 |  | 2.6442 | 20.10.102
36 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 23,02 | 46.04 |  | 9.5519 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
37 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 292,69 | 29.27 |  | 3.7671 | Среднее (20.06.162.3, 20.06.148.4)
38 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758 | 20.09.004.2
39 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 4 | 257,59 | 1030.36 |  |  | 490,73 | 1962.92 |  | 1.9051 | 20.09.003.6
40 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 24373,02 | 2437.3 |  | 19.3437 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
41 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 4
42 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0312
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 4033 |  |  |  | 17182 |  | 4.2604
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 479 |  |  |  | 5741 |  | 11.9854
материалы | [5 empty] | 3537 |  |  |  | 11351 |  | 3.2092
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 17 |  |  |  | 96 |  | 5.6471
Накладные расходы | [5 empty] | 490 |  |  |  | 5022 |  | 10.249
Сметная прибыль | [5 empty] | 288 |  |  |  | 2758 |  | 9.5764
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2711 |  |  |  | 17682 |  | 6.5223
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 447 |  | 11.175
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 2038 |  |  |  | 6651 |  | 3.2635
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 22 |  |  |  | 182 |  | 8.2727
Итого | [5 empty] | 4811 |  |  |  | 24962 |  | 5.1885
Компенсация затрат НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 662.6 |  |  |  | 2288.6 |  | 3.454
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5473.6 |  |  |  | 27250.6 |  | 4.9786
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A72: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G72: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K72: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M72: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N72: <Пустой идентификатор>
Note on A89: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A91: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/