## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 21.69 | 21.69
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.12.2015 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира 27
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.913 |  | тыс. руб. | 10.288 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0217 |  | тыс.чел.ч | 0.0217 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 245 | 248 | 155
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.245 |  | тыс. руб. | 2.944 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2944 | 2543 | 1473
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
Ремонт потолка кв.6 после прокладки труб
1 | 39 | ТЕРр61-4-1 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0025 67 40 | 4377.11 | 2605,37 _____ 1747,45 | 24,29 _____ 10,09 | 11 6 4 | 7 _____ 4 |  | 91 52 31 | 78 _____ 13 |  | Р
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
кв.1
2 | 41 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 145 84 46 | 96 _____ 47 |  | Р | 2
3 | 42 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 133 | _____ 133 |  | М
4 | 43 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 23 | _____ 23 |  | М
чердак
5 | 44 | ТЕР16-07-003-02 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 96.55 | 55,93 _____ 35,58 | 5.04 | 97 64 40 | 56 _____ 36 | 5 | 870 658 376 | 671 _____ 172 |  | Р | 27
кв.27
6 | 45 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 61 21 12 | 20 _____ 40 | 1 | 417 216 118 | 245 _____ 165 |  | Р | 7 _____ 1
7 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 218 127 69 | 144 _____ 70 |  | Р | 4
8 | 47 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 133 | _____ 133 |  | М
9 | 48 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 23 | _____ 23 |  | М
Раздел 10. НОЯБРЬ
кв.26
10 | 50 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
11 | 51 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 1052 261 149 | 266 _____ 781 |  | Р | 5
12 | 52 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
кв.20
13 | 49 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 363 211 115 | 240 _____ 117 |  | Р | 6
14 | 53 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
подвал
15 | 54 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 711 527 288 | 599 _____ 111 |  | Р | 1
Раздел 11. Декабрь
1 подъезд ремонт сливной трубы
16 | 56 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 5254.72 | 1445,6 _____ 3800,86 | 8.26 | 53 12 9 | 14 _____ 39 |  | 390 124 90 | 174 _____ 216 |  | Р
17 | 57 | ТЕРр58-10-7 Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 7280.49 | 1290,37 _____ 5981,86 | 8.26 | 73 11 8 | 13 _____ 60 |  | 306 110 81 | 155 _____ 151 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1510 | 245 _____ 1256 | 9 | 6272 | 2942 _____ 3277 |  |  | 53 _____ 2
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 245 |  |  | 2944
материалы | [6 empty] | 1256 |  |  | 3277
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 9 |  |  | 53
Накладные расходы | [6 empty] | 248 |  |  | 2543
Сметная прибыль | [6 empty] | 155 |  |  | 1473
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 21 |  |  | 174
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 566 |  |  | 4057
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1108 |  |  | 4398
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 52 |  |  | 558
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 166 |  |  | 1101
Итого | [6 empty] | 1913 |  |  | 10288
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1913 |  |  | 10288
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 50
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I69: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J69: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L69: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V69: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B88: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B90: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 27
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.913 |  | тыс. руб. | 10.288 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0217 |  | тыс.чел.ч | 0.0217 |  | 1258 | тыс.чел.ч |  | 21.69 | 21.69
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.245 |  | тыс. руб. | 2.944 |  | 15118 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
7
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 4.83 | 10,33 | 49.89 |  |  | 124,05 | 599.16 |  | 12.0096
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.13 | 10,69 | 22.77 |  |  | 128,28 | 273.24 |  | 12
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2.54 | 10,78 | 27.39 |  |  | 129,45 | 328.8 |  | 12.0044
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 5.39 | 11,2 | 60.36 |  |  | 134,41 | 724.47 |  | 12.0025
5 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.57 | 11,34 | 6.46 |  |  | 136,16 | 77.61 |  | 12.0139
6 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 6.23 | 12,54 | 78.13 |  |  | 150,46 | 937.36 |  | 11.9974
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
8 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
9 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.7 | 7,84 | 5.49 |  |  | 45 | 31.5 |  | 5.7377 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.73 | 1,29 | 0.93 |  |  | 3 | 2.19 |  | 2.3548 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
11 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
12 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0766 | 6,2 | 0.47 | 42.66 | 3.27 | 49,05 | 3.76 |  | 8 | 26.03.080
13 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 59337.87 | 11.87 | 60839,41 | 12.17 |  | 5.7136 | 08.07.007
14 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0264 | 101 | 2.67 | 451 | 11.91 | 470,28 | 12.41 |  | 4.6479 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
15 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.003 | 42,4 | 0.13 | 219.37 | 0.66 | 224,13 | 0.66 |  | 5.0769 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
16 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.3 | 22,8 | 6.84 | 121.01 | 36.3 | 123,75 | 37.13 |  | 5.4284 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
17 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.1 | 116 | 11.6 | 417.58 | 41.76 | 426,27 | 42.63 |  | 3.675 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
18 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0009 | 20910 | 18.82 | 59777.7 | 53.8 | 61275,55 | 55.15 |  | 2.9304 | 08.05.170
19 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4.28 | 12,3 | 52.64 | 50.12 | 214.51 | 51,57 | 220.72 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
20 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.14 | 17,6 | 37.66 | 72.15 | 154.4 | 74,24 | 158.87 |  | 4.2185 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*2.39/1000
21 | 103-0050 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.4 | 24,5 | 9.8 | 78.78 | 31.51 | 80,8 | 32.32 |  | 3.298 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.186*1.67/1000
22 | 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 1 | 37,99 | 37.99 | 213.35 | 213.35 | 216,06 | 216.06 |  | 5.6873 | Среднее (08.02.645, 08.02.647.3)
23 | 301-1104 | Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт. | 1 | 59,8 | 59.8 | 147.14 | 147.14 | 150,64 | 150.64 |  | 2.5191 | Среднее (08.01.237, 08.04.255)
24 | 302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 23,1 | 23.1 | 122.28 | 122.28 | 125,2 | 125.2 |  | 5.4199 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
25 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 2.495 | 52,1 | 129.99 | 287.66 | 717.71 | 293,82 | 733.08 |  | 5.6395 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
26 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5 | м3 | 0.0058 | 756 | 4.38 | 1763 | 10.23 | 2202,35 | 12.77 |  | 2.9155 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.082
27 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.2102 | 3,11 | 3.76 | 24.12 | 29.19 | 24,12 | 29.19 |  | 7.7633 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
28 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 18,6 | 148.8 |  |  | 44,47 | 355.76 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
29 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 23,02 | 46.04 |  | 9.5519 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
30 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758 | 20.09.004.2
Неучтенные ресурсы
Материалы
31 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0335
32 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0085
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1510 |  |  |  | 6272 |  | 4.1536
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 245 |  |  |  | 2944 |  | 12.0163
материалы | [5 empty] | 1256 |  |  |  | 3277 |  | 2.6091
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 9 |  |  |  | 53 |  | 5.8889
Накладные расходы | [5 empty] | 248 |  |  |  | 2543 |  | 10.254
Сметная прибыль | [5 empty] | 155 |  |  |  | 1473 |  | 9.5032
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 21 |  |  |  | 174 |  | 8.2857
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 566 |  |  |  | 4057 |  | 7.1678
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1108 |  |  |  | 4398 |  | 3.9693
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 52 |  |  |  | 558 |  | 10.7308
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 166 |  |  |  | 1101 |  | 6.6325
Итого | [5 empty] | 1913 |  |  |  | 10288 |  | 5.3779
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1913 |  |  |  | 10288 |  | 5.3779
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G62: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K62: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M62: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N62: <Пустой идентификатор>
Note on A79: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A81: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/