## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 17.74 | 17.74
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 19.02.2016 |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2015
на Мира,1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.9565 |  | тыс. руб. | 11.7251 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01776 |  | тыс.чел.ч | 0.01776 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 190 | 190 | 115
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.19 |  | тыс. руб. | 2.277 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2277 | 1947 | 1095
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 5. МАЙ
ремонт двери, ступени
1 | 33 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 1784.33 | 1073,69 _____ 710,64 |  | 18 9 7 | 11 _____ 7 |  | 158 90 65 | 129 _____ 29 |  | Р
Раздел 10. НОЯБРЬ
кв.3
2 | 48 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 711 527 288 | 599 _____ 111 |  | Р | 1
Раздел 11. Декабрь
3 под.
3 | 49 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 18 13 9 | 18 |  | 220 139 88 | 219 |  | Р | 1 _____ 1
4 | 50 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 133 21 13 | 18 _____ 114 | 1 | 842 209 119 | 213 _____ 625 |  | Р | 4
5 | 51 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
6 | 52 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2437 | _____ 2437 |  | М
7 | 53 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 98 56 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
2 под.
8 | 54 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 156 27 16 | 26 _____ 125 | 5 | 874 279 152 | 315 _____ 531 |  | Р | 28 _____ 2
9 | 55 | ТСЦ-507-1980 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм шт. | 2 88 48 | 39.1 | _____ 39,1 |  | 78 | _____ 78 |  | 331 | _____ 331 |  | М
кв.28
10 | 56 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 948 703 384 | 799 _____ 148 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1421 | 190 _____ 1225 | 6 | 7630 | 2274 _____ 5321 |  |  | 35 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 190 |  |  | 2277
материалы | [6 empty] | 1225 |  |  | 5321
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 6 |  |  | 35
Накладные расходы | [6 empty] | 190 |  |  | 1947
Сметная прибыль | [6 empty] | 115 |  |  | 1095
Итоги по акту:
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 34 |  |  | 313
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 645 |  |  | 5196
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 40 |  |  | 447
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1007 |  |  | 4716
Итого | [6 empty] | 1726 |  |  | 10672
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 230.54 |  |  | 1053.1
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1956.54 |  |  | 11725.1
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A58: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H58: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I58: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J58: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K58: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L58: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V58: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B77: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B79: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.9565 |  | тыс. руб. | 11.7251 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01776 |  | тыс.чел.ч | 0.01776 |  | 1523 | тыс.чел.ч |  | 17.74 | 17.74
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.19 |  | тыс. руб. | 2.277 |  | 18267 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
1
34
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 11.27 | 10,33 | 116.42 |  |  | 124,05 | 1398.04 |  | 12.0086
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 1.71 | 10,69 | 18.28 |  |  | 128,28 | 219.36 |  | 12
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1 | 10,78 | 10.78 |  |  | 129,45 | 129.45 |  | 12.0083
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.34 | 11,2 | 26.21 |  |  | 134,41 | 314.52 |  | 12
5 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.42 | 12,54 | 17.81 |  |  | 150,46 | 213.65 |  | 11.9961
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
7 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
8 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.47 | 7,84 | 3.68 |  |  | 45 | 21.15 |  | 5.7473 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.21 | 1,29 | 0.27 |  |  | 3 | 0.63 |  | 2.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
11 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.059 | 6,2 | 0.37 | 42.66 | 2.52 | 49,05 | 2.89 |  | 7.8108 | 26.03.080
12 | 101-0956 | Петля накладная | шт. | 1 | 5,26 | 5.26 | 18.82 | 18.82 | 19,3 | 19.3 |  | 3.6692 | Среднее (08.06.030, 08.06.040, 08.06.050)
13 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0002 | 11540 | 2.31 | 61732.38 | 12.35 | 63269,32 | 12.65 |  | 5.4762 | 08.05.1504
14 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
15 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0488 | 101 | 4.93 | 451 | 22.01 | 470,28 | 22.95 |  | 4.6552 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
16 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.7 | 22,8 | 15.96 | 121.01 | 84.7 | 123,75 | 86.63 |  | 5.4279 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
17 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.08 | 116 | 9.28 | 417.58 | 33.41 | 426,27 | 34.1 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
18 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0019 | 20910 | 39.73 | 59777.7 | 113.58 | 61275,55 | 116.43 |  | 2.9305 | 08.05.170
19 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.926 | 61,5 | 118.45 | 251.78 | 484.93 | 259,07 | 498.97 |  | 4.2125 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*8.34/1000
20 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 1.996 | 52,1 | 103.99 | 287.66 | 574.17 | 293,82 | 586.46 |  | 5.6396 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
21 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.7614 | 3,11 | 8.59 | 24.12 | 66.61 | 24,12 | 66.61 |  | 7.7544 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
22 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 1 | 13,88 | 13.88 |  |  | 75,54 | 75.54 |  | 5.4424
23 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758
24 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 24373,02 | 2437.3 |  | 19.3437
25 | ТСЦ-507-1980 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 2 | 39,1 | 78.2 |  |  | 165,55 | 331.1 |  | 4.234
Неучтенные ресурсы
Материалы
26 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0268
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1421 |  |  |  | 7630 |  | 5.3695
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 190 |  |  |  | 2277 |  | 11.9842
материалы | [5 empty] | 1225 |  |  |  | 5321 |  | 4.3437
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 6 |  |  |  | 35 |  | 5.8333
Накладные расходы | [5 empty] | 190 |  |  |  | 1947 |  | 10.2474
Сметная прибыль | [5 empty] | 115 |  |  |  | 1095 |  | 9.5217
Итоги по акту:
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 34 |  |  |  | 313 |  | 9.2059
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 645 |  |  |  | 5196 |  | 8.0558
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 447 |  | 11.175
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1007 |  |  |  | 4716 |  | 4.6832
Итого | [5 empty] | 1726 |  |  |  | 10672 |  | 6.1831
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 230.54 |  |  |  | 1053.1 |  | 4.568
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1956.54 |  |  |  | 11725.1 |  | 5.9928
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A56: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G56: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K56: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M56: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N56: <Пустой идентификатор>
Note on A73: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A75: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/