## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 112.23 | 112.23
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.03 | 0.03
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 11.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира,1а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 22.2913 |  | тыс. руб. | 97.9131 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.11226 |  | тыс.чел.ч | 0.11226 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1125 | 1055 | 826
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.125 |  | тыс. руб. | 13.497 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 13497 | 12647 | 9918
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 7. АВГУСТ
кв.20
1 | 63 | ТЕР46-03-017-07 Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок 1 м3 заделки НР 110% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 0,02 110 70 | 1041.24 | 298,33 _____ 724,51 | 18.4 | 21 7 4 | 6 _____ 15 |  | 172 79 50 | 72 _____ 98 |  | Р | 2
2 | 64 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,015 79 50 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 16 11 7 | 14 _____ 1 | 1 | 174 133 84 | 164 _____ 5 |  | Р | 5 _____ 4
3 | 65 | ТСЦ-402-9544 Смеси сухие растворные типа «Ветонит» т | 0,004 79 50 | 6.97 | _____ 6,97 |  |  |  |  | 72 | _____ 72 |  | М
Раздел 10. НОЯБРЬ
кв.36
4 | 60 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 948 823 479 | 799 _____ 148 |  | Р | 1
Раздел 11. Декабрь
кв.6
5 | 61 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,022 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 399 272 158 | 264 _____ 129 |  | Р | 6
6 | 62 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
подвал.
7 | 66 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 33,6 93 75 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 17192 945 762 | 1016 _____ 16141 | 35 | 63502 11340 9146 | 12194 _____ 51111 |  | Р | 197
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 17422 | 1125 _____ 16260 | 37 | 65356 | 13493 _____ 51652 |  |  | 211 _____ 4
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1125 |  |  | 13497
материалы | [6 empty] | 16260 |  |  | 51652
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 37 |  |  | 211
Накладные расходы | [6 empty] | 1055 |  |  | 12647
Сметная прибыль | [6 empty] | 826 |  |  | 9918
Итоги по акту:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 32 |  |  | 301
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 34 |  |  | 463
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 338 |  |  | 3169
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 18899 |  |  | 83988
Итого | [6 empty] | 19303 |  |  | 87921
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 2988.27 |  |  | 9992.14
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 22291.27 |  |  | 97913.14
|  | % НР |  |  |  |  | 94 |  |  | 94
|  | % СП |  |  |  |  | 73 |  |  | 73
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A54: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H54: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I54: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J54: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K54: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L54: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V54: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B73: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B75: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,1а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 22.2913 |  | тыс. руб. | 97.9131 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.11226 |  | тыс.чел.ч | 0.11226 |  | 2493 | тыс.чел.ч |  | 112.23 | 112.23
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.125 |  | тыс. руб. | 13.497 |  | 17579 | тыс. руб. |  | 0.03 | 0.03
12
160
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 102.14 | 9,95 | 1016.29 |  |  | 119,38 | 12193.47 |  | 11.998
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 7.02 | 10,33 | 72.52 |  |  | 124,05 | 870.83 |  | 12.0081
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.96 | 11,2 | 21.95 |  |  | 134,41 | 263.44 |  | 12.0018
4 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 1.11 | 12,34 | 13.7 |  |  | 148,13 | 164.42 |  | 12.0015
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03
Машины и механизмы
6 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 2,31 | 0.02 |  |  | 7 | 0.07 |  | 3.5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
7 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
8 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.1 | 7,84 | 0.78 |  |  | 45 | 4.5 |  | 5.7692 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.09 | 1,29 | 0.12 |  |  | 3 | 0.27 |  | 2.25 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.02 | 14,49 | 0.29 |  |  | 157 | 3.14 |  | 10.8276 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
11 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.34 | 103,2 | 35.09 |  |  | 587 | 199.58 |  | 5.6877 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
12 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0145 | 6,2 | 0.09 | 42.66 | 0.62 | 49,05 | 0.71 |  | 7.8889 | 26.03.080
13 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0066 | 101 | 0.67 | 451 | 2.98 | 470,28 | 3.1 |  | 4.6269 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
14 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0011 | 42,4 | 0.05 | 219.37 | 0.24 | 224,13 | 0.25 |  | 5 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
15 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.4 | 22,8 | 9.12 | 121.01 | 48.4 | 123,75 | 49.5 |  | 5.4276 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
16 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0336 | 9190 | 308.78 | 39771 | 1336.31 | 40868,71 | 1373.19 |  | 4.4471 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
17 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 1.344 | 11780 | 15832.32 | 36017 | 48406.85 | 37007,25 | 49737.74 |  | 3.1415 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
18 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0002 | 10950 | 2.19 | 37187.8 | 7.44 | 38426,77 | 7.69 |  | 3.5114 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
19 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.001 | 20910 | 20.91 | 59777.7 | 59.78 | 61275,55 | 61.28 |  | 2.9307 | 08.05.170
20 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.354 | 12,3 | 28.95 | 50.12 | 117.98 | 51,57 | 121.4 |  | 4.1934 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
21 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.0048 | 663 | 3.18 | 2213 | 10.62 | 2661,35 | 12.77 |  | 4.0157 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.075
22 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.0082 | 1379 | 11.31 | 9725 | 79.75 | 10436,73 | 85.58 |  | 7.5668 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.004
23 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.5695 | 3,11 | 4.88 | 24.12 | 37.86 | 24,12 | 37.86 |  | 7.7582 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
24 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
25 | ТСЦ-402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.004 | 6,97 | 0.03 |  |  | 18000 | 72 |  | 2400
Неучтенные ресурсы
Материалы
26 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.0144
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 17422 |  |  |  | 65356 |  | 3.7513
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1125 |  |  |  | 13497 |  | 11.9973
материалы | [5 empty] | 16260 |  |  |  | 51652 |  | 3.1766
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 37 |  |  |  | 211 |  | 5.7027
Накладные расходы | [5 empty] | 1055 |  |  |  | 12647 |  | 11.9877
Сметная прибыль | [5 empty] | 826 |  |  |  | 9918 |  | 12.0073
Итоги по акту:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 32 |  |  |  | 301 |  | 9.4062
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 34 |  |  |  | 463 |  | 13.6176
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 338 |  |  |  | 3169 |  | 9.3757
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 18899 |  |  |  | 83988 |  | 4.444
Итого | [5 empty] | 19303 |  |  |  | 87921 |  | 4.5548
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 2988.27 |  |  |  | 9992.14 |  | 3.3438
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 22291.27 |  |  |  | 97913.14 |  | 4.3924
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A56: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G56: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K56: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M56: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N56: <Пустой идентификатор>
Note on A73: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A75: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/