## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 56.57 | 56.57
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.06 | 0.06
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 11.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира,1б
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.4822 |  | тыс. руб. | 22.9654 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05663 |  | тыс.чел.ч | 0.05663 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 663 | 690 | 429
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.663 |  | тыс. руб. | 7.949 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 7949 | 7037 | 4115
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. ИЮЛЬ
3 под.
1 | 41 | ТЕРр60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы 100 кирпичей НР 78%*0.85 от ФОТ СП 63%*0.8 от ФОТ | 0,4 66,3 50,4 | 209.2 | 157,89 _____ 40,58 | 10,73 _____ 1,31 | 84 50 40 | 63 _____ 17 | 4 _____ 1 | 781 507 385 | 758 |  | Р | 23 _____ 6
2 | 42 | ТСЦ-404-0016 Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм 1000 шт. | 0,04 66,3 50,4 | 2436.94 | _____ 2436,94 |  | 97 | _____ 97 |  |  |  |  | М
Раздел 7. АВГУСТ
2 под.
3 | 46 | ТЕРр57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек 100 м2 508,26 = 753,26 - 0,1 x 2 450,00 НР 80%*0.85 от ФОТ СП 68%*0.8 от ФОТ | 0,04 68 54,4 | 508.26 | 485,1 _____ 9,19 | 13,97 _____ 2,8 | 20 15 13 | 19 | 1 | 236 159 127 | 233 |  | Р | 3 _____ 1
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
кв.21
4 | 49 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,007 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 17 7 4 | 7 _____ 10 |  | 129 74 40 | 84 _____ 43 |  | Р | 2
5 | 50 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 87,55 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
Магазин
6 | 51 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,03 87,55 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 261 45 26 | 44 _____ 209 | 8 | 1496 461 252 | 524 _____ 926 |  | Р | 46 _____ 2
7 | 52 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,015 87,55 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 54 15 9 | 15 _____ 38 | 1 | 356 161 88 | 183 _____ 167 |  | Р | 6 _____ 1
2 под. Чердачный люк
8 | 53 | ТЕРр56-12-6 Смена дверных приборов: замки накладные 100 шт. приборов 1 243,62 = 14 743,62 - 100 x 135,00 НР 82%*0.85 от ФОТ СП 62%*0.8 от ФОТ | 0,01 69,7 49,6 | 1243.62 | 1151,3 _____ 92,32 |  | 12 10 7 | 12 |  | 138 96 68 | 138 |  | Р
Раздел 10. НОЯБРЬ
Магнит
9 | 54 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,025 87,55 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 217 37 22 | 36 _____ 174 | 7 | 1247 384 211 | 437 _____ 772 |  | Р | 38 _____ 2
10 | 55 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 195 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
11 | 56 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 87,55 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  |  |  |  | М
кв.31
12 | 57 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,004 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 74 42 23 | 48 _____ 25 |  | Р | 1
13 | 58 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 87,55 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10 | _____ 10 |  |  |  |  | М
Чердак
14 | 59 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,022 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 405 231 127 | 264 _____ 135 |  | Р | 6
15 | 60 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 195 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
16 | 61 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 87,55 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  |  |  |  | М
кв.31
17 | 62 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,018 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 331 189 104 | 216 _____ 110 |  | Р | 5
18 | 63 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 87,55 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  |  |  |  | М
19 | 64 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 87,55 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10 | _____ 10 |  |  |  |  | М
Чердак
20 | 65 | ТЕР16-07-003-02 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 врезка НР 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 97,92 56,44 | 106.2 | 64,32 _____ 35,58 | 6.3 | 212 149 91 | 129 _____ 70 | 13 | 1639 1511 871 | 1543 _____ 29 |  | Р | 67
21 | 66 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 врезка НР 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 97,92 56,44 | 97.26 | 64,32 _____ 26,64 | 6.3 | 195 149 91 | 129 _____ 53 | 13 | 1639 1511 871 | 1543 _____ 29 |  | Р | 67
Раздел 11. Декабрь
кв.35
22 | 67 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,04 87,55 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 209 92 53 | 89 _____ 117 | 3 | 1324 935 513 | 1068 _____ 239 |  | Р | 17
23 | 68 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 87,55 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  |  |  |  | М
24 | 69 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 87,55 48 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  |  |  |  | М
25 | 70 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 87,55 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  |  |  |  | М
26 | 71 | ТСЦ-302-1150 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм шт. | 1 87,55 48 | 62.35 | _____ 62,35 |  | 62 | _____ 62 |  |  |  |  | М
27 | 72 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 87,55 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 16 | _____ 16 |  |  |  |  | М
кв.14
28 | 73 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,1 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 349 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
2 под. ремонт полов
29 | 74 | ТЕРр57-10-1 Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 100 мест НР 80%*0.85 от ФОТ СП 68%*0.8 от ФОТ | 0,01 68 54,4 | 765.86 | 439,07 _____ 306,25 | 20,54 _____ 3,89 | 8 3 3 | 4 _____ 4 |  | 53 36 29 | 53 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2076 | 662 _____ 1362 | 52 _____ 1 | 10946 | 7937 _____ 2725 |  |  | 284 _____ 12
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 663 |  |  | 7949
материалы | [6 empty] | 1362 |  |  | 2725
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 52 |  |  | 284
Накладные расходы | [6 empty] | 690 |  |  | 7037
Сметная прибыль | [6 empty] | 429 |  |  | 4115
Итоги по акту:
Печные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 271 |  |  | 1673
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 62 |  |  | 640
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1947 |  |  | 11441
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 29 |  |  | 302
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 886 |  |  | 8042
Итого | [6 empty] | 3195 |  |  | 22098
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 287.19 |  |  | 867.42
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3482.19 |  |  | 22965.42
|  | % НР |  |  |  |  | 104 |  |  | 89
|  | % СП |  |  |  |  | 65 |  |  | 52
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A87: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H87: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I87: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J87: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K87: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L87: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V87: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B107: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B109: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,1б
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.4822 |  | тыс. руб. | 22.9654 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05663 |  | тыс.чел.ч | 0.05663 |  | 1475 | тыс.чел.ч |  | 56.57 | 56.57
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.663 |  | тыс. руб. | 7.949 |  | 17701 | тыс. руб. |  | 0.06 | 0.06
1
23
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 3.22 | 10,33 | 33.26 |  |  | 124,05 | 399.44 |  | 12.0096
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 5.91 | 10,69 | 63.18 |  |  | 128,28 | 758.13 |  | 11.9995
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.28 | 10,78 | 35.35 |  |  | 129,45 | 424.59 |  | 12.011
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 13.08 | 11,2 | 146.49 |  |  | 134,41 | 1758.08 |  | 12.0014
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.24 | 11,47 | 37.16 |  |  | 137,62 | 445.88 |  | 11.9989
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 7.32 | 12,16 | 89.01 |  |  | 145,94 | 1068.28 |  | 12.0018
7 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 20.52 | 12,54 | 257.32 |  |  | 150,46 | 3087.44 |  | 11.9984
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06
Машины и механизмы
9 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 134,07 | 4.02 |  |  | 727 | 21.81 |  | 5.4254
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м... | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.02 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.7941 | ...
11 | 30954 | - Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.7941
12 | 30954 | - Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)... | маш.-ч | 3.89 | 7,84 | 30.52 |  |  | 45 | 175.05 |  | 5.7356 | ...
14 | 40502 | - Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.88 | 7,84 | 6.91 |  |  | 45 | 39.6 |  | 5.7308 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 40502 | - Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.01 | 7,84 | 23.61 |  |  | 45 | 135.45 |  | 5.737
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки... | маш.-ч | 3.48 | 1,29 | 4.5 |  |  | 3 | 10.44 |  | 2.32 | ...
17 | 40504 | - Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.44 | 1,29 | 0.57 |  |  | 3 | 1.32 |  | 2.3158 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 40504 | - Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.04 | 1,29 | 3.93 |  |  | 3 | 9.12 |  | 2.3206
19 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.19 | 2,32 | 0.44 |  |  | 12 | 2.28 |  | 5.1818
20 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т... | маш.-ч | 0.1 | 103,2 | 10.32 |  |  | 587 | 58.7 |  | 5.688 | ...
21 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
22 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 103,2 | 9.29 |  |  | 587 | 52.83 |  | 5.6868
Материалы
23 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный... | м3 | 0.3911 | 6,2 | 2.43 | 42.66 | 16.7 | 49,05 | 19.19 |  | 7.8971 | ...
24 | 101-0324 | - Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1129 | 6,2 | 0.7 | 42.66 | 4.82 | 49,05 | 5.55 |  | 7.9286 | 26.03.080
25 | 101-0324 | - Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2782 | 6,2 | 1.73 | 42.66 | 11.88 | 49,05 | 13.64 |  | 7.8844
26 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0001 | 552 | 0.06
27 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0001 | 11540 | 1.15
28 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А... | т | 0.001 | 10660 | 10.66 | 56684.17 | 56.7 | 58132,64 | 58.14 |  | 5.454 | ...
29 | 101-1522 | - Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 56684.17 | 11.34 | 58132,64 | 11.63 |  | 5.4601 | 08.07.007
30 | 101-1522 | - Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0008 | 10660 | 8.53 | 56684.17 | 45.36 | 58132,64 | 46.51 |  | 5.4525
31 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический... | м3 | 0.2109 | 101 | 21.31 | 418 | 88.15 | 436,62 | 92.09 |  | 4.3214 | ...
32 | 101-1602 | - Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0879 | 101 | 8.87 | 418 | 36.74 | 436,62 | 38.38 |  | 4.3269 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
33 | 101-1602 | - Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.123 | 101 | 12.44 | 418 | 51.41 | 436,62 | 53.71 |  | 4.3175
34 | 101-1669 | Очес льняной... | кг | 0.0314 | 42,4 | 1.33 | 228.81 | 7.18 | 233,71 | 7.34 |  | 5.5188 | ...
35 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.0012 | 42,4 | 0.05 | 228.81 | 0.27 | 233,71 | 0.28 |  | 5.6 | 10.01.394
36 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.0302 | 42,4 | 1.28 | 228.81 | 6.91 | 233,71 | 7.06 |  | 5.5156
37 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 119.32 | 23.86 | 122,02 | 24.4 |  | 5.3509 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
38 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0005 | 20910 | 10.46 | 55802.95 | 27.9 | 57244,74 | 28.62 |  | 2.7361 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
39 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм... | м | 5.457 | 12,3 | 67.11 | 52.7 | 287.59 | 54,2 | 295.78 |  | 4.4074 | ...
40 | 103-0014 | - Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.749 | 12,3 | 9.21 | 52.7 | 39.47 | 54,2 | 40.6 |  | 4.4083 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
41 | 103-0014 | - Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4.708 | 12,3 | 57.9 | 52.7 | 248.12 | 54,2 | 255.18 |  | 4.4073
42 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.605 | 22,8 | 36.59 | 98.1 | 157.45 | 100,89 | 161.93 |  | 4.4255 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.09/1000
43 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм... | м | 5.885 | 61,5 | 361.93 | 264.76 | 1558.11 | 272,31 | 1602.55 |  | 4.4278 | ...
44 | 103-0020 | - Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.21 | 61,5 | 197.42 | 264.76 | 849.88 | 272,31 | 874.12 |  | 4.4277 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
45 | 103-0020 | - Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2.675 | 61,5 | 164.51 | 264.76 | 708.23 | 272,31 | 728.43 |  | 4.4279
46 | 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.8 | 18,9 | 15.12
47 | 103-0050 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.8 | 24,5 | 19.6
48 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 3.912 | 28,86 | 112.9 | 57.17 | 223.65 | 58,34 | 228.23 |  | 2.0215
49 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.28 | 11,6 | 3.25 | 22.86 | 6.4 | 23,36 | 6.54 |  | 2.0123
50 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 16,4 | 32.8
51 | 302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2
52 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0043 | 699 | 3.01
53 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.024 | 663 | 15.91
54 | 407-0001 | Глина | м3 | 0.0016 | 111 | 0.18
55 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0012 | 117 | 0.14
56 | 411-0001 | Вода... | м3 | 0.7813 | 3,11 | 2.43 | 22.32 | 17.44 | 22,77 | 17.79 |  | 7.321 | ...
57 | 411-0001 | - Вода | м3 | 0.0013 | 3,11 |  | 22.32 | 0.03 | 22,77 | 0.03
58 | 411-0001 | - Вода | м3 | 0.78 | 3,11 | 2.43 | 22.32 | 17.41 | 22,77 | 17.76 |  | 7.3086 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
59 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.4 | 50,3 | 20.12 | [6 empty] | 20.06.090.2
60 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 16,4 | 16.4 | [6 empty] | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
61 | ТСЦ-302-1150 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 1 | 62,35 | 62.35 | [6 empty] | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
62 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм... | шт. | 10 | 18,6 | 186 |  |  | 41,71 | 166.84 |  | 0.89699 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
63 | ТСЦ-302-1237 | - Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 41,71 | 166.84 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
64 | ТСЦ-302-1237 | - Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 | [6 empty] | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
65 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 43,5 | 174 | [6 empty] | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
66 | ТСЦ-404-0016 | Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм | 1000 шт. | 0.04 | 2436,94 | 97.48 | [6 empty] | Код ОКП 57 41 02
67 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 | [6 empty] | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
68 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 | [6 empty] | 20.09.889.41
69 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 | [6 empty] | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
70 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 4
71 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0016
72 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.207
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2076 |  |  |  | 10946 |  | 5.2726
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 663 |  |  |  | 7949 |  | 11.9894
материалы | [5 empty] | 1362 |  |  |  | 2725 |  | 2.0007
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 52 |  |  |  | 284 |  | 5.4615
Накладные расходы | [5 empty] | 690 |  |  |  | 7037 |  | 10.1986
Сметная прибыль | [5 empty] | 429 |  |  |  | 4115 |  | 9.5921
Итоги по акту:
Печные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 271 |  |  |  | 1673 |  | 6.1734
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 62 |  |  |  | 640 |  | 10.3226
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1947 |  |  |  | 11441 |  | 5.8762
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 29 |  |  |  | 302 |  | 10.4138
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 886 |  |  |  | 8042 |  | 9.0767
Итого | [5 empty] | 3195 |  |  |  | 22098 |  | 6.9164
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 287.19 |  |  |  | 867.42 |  | 3.0204
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3482.19 |  |  |  | 22965.42 |  | 6.5951
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A102: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G102: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K102: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M102: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N102: <Пустой идентификатор>
Note on A120: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A122: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/