## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 277.55 | 277.55
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.84 | 1.84
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 11.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира,6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.6908 |  | тыс. руб. | 90.6233 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.27939 |  | тыс.чел.ч | 0.27939 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 3191 | 2925 | 1809
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.191 |  | тыс. руб. | 29.333 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 29333 | 27958 | 17202
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАРТ
подвал
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.11
2 | 2 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,075 74 50 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 22 3 2 | 3 _____ 19 |  | 76 42 25 | 41 _____ 35 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
5 | 5 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
Раздел 2. АПРЕЛЬ
подвал
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 19 13 | 25 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
8 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,075 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 38 26 15 | 25 _____ 13 |  | 353 309 180 | 300 _____ 53 |  | Р
9 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 19 13 | 25 |  | Р
10 | 11 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 185 108 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
11 | 12 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 42 25 | 41 _____ 44 |  | Р
12 | 13 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
13 | 14 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
14 | 15 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
Раздел 3. МАЙ
подвал
15 | 16 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 врезка НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 3 128 83 | 97.26 | 64,32 _____ 26,64 | 6.3 | 292 247 160 | 193 _____ 80 | 19 | 2813 2963 1921 | 2315 _____ 398 |  | Р | 100
Раздел 4. ИЮНЬ
кв.34
16 | 17 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,009 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 22 9 5 | 9 _____ 13 |  | 166 111 65 | 108 _____ 55 |  | Р | 3
17 | 18 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
18 | 19 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
кв.69
19 | 20 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,035 74 50 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 32 24 16 | 32 |  | 385 285 193 | 383 |  | Р | 2 _____ 2
20 | 21 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,035 128 83 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 233 40 26 | 31 _____ 201 | 1 | 1295 479 310 | 373 _____ 915 |  | Р | 7 _____ 1
21 | 22 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 128 83 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
22 | 23 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 128 83 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
23 | 24 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 128 83 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 515 | _____ 515 |  | 981 | _____ 981 |  | М
Раздел 5. ИЮЛЬ
кв.60
24 | 25 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 552 372 217 | 360 _____ 183 |  | Р | 9 _____ 1
25 | 26 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 125 | _____ 125 |  | М
Раздел 6. АВГУСТ
кв.34
26 | 27 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,007 103 60 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 41 7 4 | 7 _____ 34 |  | 201 81 47 | 79 _____ 119 |  | Р | 3
27 | 28 | ТСЦ-103-0109 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм 10 шт. | 0,1 103 60 | 44.2 | _____ 44,2 |  | 4 | _____ 4 |  | 10 | _____ 10 |  | М
кв.64,60
28 | 29 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 1100 641 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
кв.20
29 | 30 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
Ремонт подъезда 2 под.
30 | 31 | ТЕРр62-7-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,846 80 50 | 1232.23 | 490,31 _____ 732,35 | 9,57 _____ 1,4 | 1042 333 208 | 415 _____ 619 | 8 _____ 1 | 7182 3994 2496 | 4978 _____ 2160 |  | Р | 44 _____ 14
31 | 32 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1,692 80 50 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 306 202 126 | 250 _____ 45 | 11 _____ 2 | 3359 2423 1515 | 3001 _____ 301 |  | Р | 57 _____ 28
32 | 33 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,686 79 50 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 726 506 321 | 625 _____ 76 | 25 _____ 16 | 61 42 27 | _____ 10 |  | Р | 51 _____ 53
33 | 34 | ТЕРр61-1-10 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 100 м2 поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,084 79 50 | 1321.41 | 1158,8 _____ 122,75 | 39,86 _____ 26,9 | 111 78 50 | 97 _____ 11 | 3 _____ 2 | 8 6 4 | _____ 2 |  | Р | 6 _____ 7
34 | 35 | ТЕРр62-9-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,292 80 50 | 1591.96 | 894,35 _____ 688,04 | 9,57 _____ 1,4 | 465 209 131 | 261 _____ 201 | 3 | 3783 2511 1570 | 3134 _____ 634 |  | Р | 15 _____ 5
35 | 36 | ТЕРр62-10-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,102 80 50 | 1354.13 | 635,54 _____ 709,02 | 9,57 _____ 1,4 | 138 52 33 | 65 _____ 72 | 1 | 1013 624 390 | 778 _____ 230 |  | Р | 5 _____ 2
36 | 37 | ТЕРр62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,089 80 50 | 984.82 | 449,74 _____ 525,51 | 9,57 _____ 1,4 | 88 32 20 | 40 _____ 47 | 1 | 636 386 241 | 481 _____ 150 |  | Р | 5 _____ 1
37 | 38 | ТЕРр62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,2187 80 50 | 941.9 | 685,23 _____ 255,64 | 1.03 | 206 120 75 | 150 _____ 56 |  | 1958 1438 899 | 1798 _____ 159 |  | Р | 1
3 под.
38 | 39 | ТЕР10-01-044-06 Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны 100 м2 проемов НР 118% от ФОТ СП 63% от ФОТ | 0,0153 118 63 | 6120.52 | 851,84 _____ 5247,94 | 20,74 _____ 1,14 | 94 15 8 | 13 _____ 81 |  | 2 |  |  | Р | 2
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
Подвал
39 | 40 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.5
40 | 41 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,12 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 289 275 160 | 267 _____ 13 | 9 | 3288 3301 1923 | 3205 _____ 33 |  | Р | 50
кв.22
41 | 42 | ТЕРр65-6-7 Смена: смывных труб с резиновыми манжетами 100 приборов 1 311,91 = 6 391,91 - 100 x 50,80 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1311.91 | 1147 _____ 158,06 | 6,85 _____ 0,7 | 13 11 7 | 11 _____ 2 |  | 143 142 83 | 138 _____ 5 |  | Р
подвал
42 | 43 | ТЕР18-05-001-01 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т 1 насос НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 1 128 83 | 324.86 | 166,36 _____ 144,62 | 13,88 _____ 0,82 | 325 214 139 | 166 _____ 145 | 14 _____ 1 | 2659 2568 1665 | 1996 _____ 586 |  | Р | 77 _____ 10
43 | 44 | ТСЦ-301-9260 Насосы с электродвигателем компл. | 1 128 83 | [9 empty] | М
Ремонт подъезда (4под.да)
44 | 53 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 78% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,002839 78 50 | 1965.31 | 1965.31 |  | 6 5 3 | 6 |  | 67 52 34 | 67 |  | Р
45 | 54 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2839 100 60 | 3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 1 | 8 |  |  | Р | 8
46 | 55 | С601-9003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 3 км, класс груза I т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,2839 0 0 | 7.23 |  | 7.23 | 2 |  | 2 | 10 |  |  | Р | 10
Раздел 8. ОКТЯБРЬ
кв.54
47 | 57 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 185 108 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
48 | 58 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
кв.5
49 | 59 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,006 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 110 74 43 | 72 _____ 36 |  | Р | 2
50 | 60 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.7
51 | 61 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,008 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 99 58 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
52 | 62 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
53 | 63 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Раздел 9. НОЯБРЬ
подвал
54 | 64 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
55 | 65 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 823 479 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
56 | 66 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
Раздел 10. Декабрь
кв.52
57 | 67 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,024 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 58 25 14 | 24 _____ 33 | 1 | 442 297 173 | 288 _____ 147 |  | Р | 7
58 | 68 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  |  |  |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7112 | 3169 _____ 3837 | 106 _____ 22 | 41879 | 29209 _____ 12173 |  |  | 497 _____ 124
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 3191 |  |  | 29333
материалы | [6 empty] | 3837 |  |  | 12173
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 106 |  |  | 497
Накладные расходы | [6 empty] | 2925 |  |  | 27958
Сметная прибыль | [6 empty] | 1809 |  |  | 17202
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3039 |  |  | 28617
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 81 |  |  | 984
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 3016 |  |  | 20702
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3784 |  |  | 36417
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1792 |  |  | 146
Деревянные конструкции | [6 empty] | 117 |  |  | 2
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 14 |  |  | 153
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 1 |  |  | 8
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 2 |  |  | 10
Итого | [6 empty] | 11846 |  |  | 87039
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 844.76 |  |  | 3584.29
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 12690.76 |  |  | 90623.29
|  | % НР |  |  |  |  | 92 |  |  | 95
|  | % СП |  |  |  |  | 57 |  |  | 59
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A130: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H130: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I130: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J130: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K130: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L130: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V130: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B154: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B156: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.6908 |  | тыс. руб. | 90.6233 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.27939 |  | тыс.чел.ч | 0.27939 |  | 7460 | тыс.чел.ч |  | 277.55 | 277.55
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.191 |  | тыс. руб. | 29.333 |  | 80697 | тыс. руб. |  | 1.84 | 1.84
36
298
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.61 | 9,17 | 5.59 |  |  | 110,04 | 67.12 |  | 12.0072
2 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.03 | 9,64 | 0.29 |  |  | 115,73 | 3.47 |  | 11.9655
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 52.38 | 10,33 | 541.08 |  |  | 124,05 | 6497.73 |  | 12.0088
4 | 1-2-6 | Затраты труда рабочих (ср 2,6) | чел.час | 1.25 | 10,42 | 13.03
5 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.99 | 10,69 | 31.96 |  |  | 128,28 | 383.56 |  | 12.0013
6 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.38 | 10,78 | 4.1 |  |  | 129,45 | 49.2 |  | 12
7 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 81.56 | 10,92 | 890.63 |  |  | 131,05 | 10688.45 |  | 12.001
8 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 3.62 | 11,05 | 40 |  |  | 132,66 | 480.23 |  | 12.0058
9 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 9.55 | 11,2 | 106.97 |  |  | 134,41 | 1283.62 |  | 11.9998
10 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.43 | 11,47 | 39.34 |  |  | 137,62 | 472.03 |  | 11.9987
11 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 14.17 | 11,74 | 166.36 |  |  | 140,83 | 1995.56 |  | 11.9954
12 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.72 | 12,03 | 20.7 |  |  | 144,33 | 248.26 |  | 11.9932
13 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 29.82 | 12,16 | 362.61 |  |  | 145,94 | 4351.93 |  | 12.0017
14 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 50.63 | 12,34 | 624.77
15 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 17.87 | 12,54 | 224.09 |  |  | 150,46 | 2688.72 |  | 11.9984
16 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 7.54 | 12,91 | 97.34
17 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.84
Машины и механизмы
18 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.05 | 134,07 | 6.7 |  |  | 727 | 36.35 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м... | маш.-ч | 0.67 | 33,73 | 22.6 |  |  | 163 | 109.21 |  | 4.8323 | ...
20 | 30954 | - Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
21 | 30954 | - Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.66 | 33,73 | 22.26 |  |  | 163 | 107.58 |  | 4.8329
22 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)... | маш.-ч | 2.66 | 7,84 | 20.86 |  |  | 45 | 119.7 |  | 5.7383 | ...
23 | 40502 | - Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.55 | 7,84 | 20 |  |  | 45 | 114.75 |  | 5.7375 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
24 | 40502 | - Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.11 | 7,84 | 0.86 |  |  | 45 | 4.95 |  | 5.7558
25 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки... | маш.-ч | 2.72 | 1,29 | 3.51 |  |  | 3 | 8.16 |  | 2.3248 | ...
26 | 40504 | - Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.62 | 1,29 | 3.38 |  |  | 3 | 7.86 |  | 2.3254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
27 | 40504 | - Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.1 | 1,29 | 0.13 |  |  | 3 | 0.3 |  | 2.3077
28 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.13 | 14,49 | 16.38
29 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.75 | 2,32 | 1.74 |  |  | 12 | 9 |  | 5.1724 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
30 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т... | маш.-ч | 0.31 | 103,2 | 31.98 |  |  | 587 | 181.97 |  | 5.6901 | ...
31 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 103,2 | 17.54 |  |  | 587 | 99.79 |  | 5.6893 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
32 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.14 | 103,2 | 14.44 |  |  | 587 | 82.18 |  | 5.6911
33 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.2839 | 3,3 | 0.94 |  |  | 28,62 | 8.13 |  | 8.6489
34 | С601-9003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 3 км, класс груза I | т | 0.2839 | 7,23 | 2.05 |  |  | 35,44 | 10.06 |  | 4.9073
Материалы
35 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный... | м3 | 0.262 | 6,2 | 1.62 | 42.66 | 11.17 | 49,05 | 12.87 |  | 7.9444 | ...
36 | 101-0324 | - Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2462 | 6,2 | 1.52 | 42.66 | 10.5 | 49,05 | 12.09 |  | 7.9539 | 26.03.080
37 | 101-0324 | - Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0158 | 6,2 | 0.1 | 42.66 | 0.67 | 49,05 | 0.78 |  | 7.8
38 | 101-0404 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0026 | 13850 | 36.01 | 37288.14 | 96.95 | 38529,12 | 100.18 |  | 2.782
39 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0065 | 19550 | 127.08 | 40013 | 260.08 | 41308,48 | 268.5 |  | 2.1128
40 | 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая | т | 0.0011 | 17060 | 18.77 | 40013 | 44.01 | 41308,48 | 45.44 |  | 2.4209
41 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0134 | 17060 | 228.6 | 40013 | 536.17 | 41308,48 | 553.53 |  | 2.4214
42 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0008 | 10700 | 8.56 | 125598.87 | 100.48 | 128430,76 | 102.74 |  | 12.0023
43 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0078 | 30040 | 234.31 | 85289 | 665.25 | 87507,84 | 682.56 |  | 2.9131
44 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.0001 | 16240 | 1.62 | 43140.35 | 4.31 | 44293,99 | 4.43 |  | 2.7346 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
45 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.001 | 10660 | 10.66 | 56684.17 | 56.68 | 58132,64 | 58.13 |  | 5.4531 | 08.07.007
46 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.5742 | 38,7 | 60.91 | 126.06 | 198.44 | 128,65 | 202.51 |  | 3.3247
47 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический... | м3 | 0.0925 | 101 | 9.34 | 418 | 38.65 | 436,62 | 40.38 |  | 4.3233 | ...
48 | 101-1602 | - Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0853 | 101 | 8.61 | 418 | 35.64 | 436,62 | 37.24 |  | 4.3252 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
49 | 101-1602 | - Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0072 | 101 | 0.73 | 418 | 3.01 | 436,62 | 3.14 |  | 4.3014
50 | 101-1669 | Очес льняной... | кг | 0.045 | 42,4 | 1.89 | 228.81 | 10.29 | 233,71 | 10.52 |  | 5.5661 | ...
51 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.0438 | 42,4 | 1.84 | 228.81 | 10.02 | 233,71 | 10.24 |  | 5.5652 | 10.01.394
52 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.0012 | 42,4 | 0.05 | 228.81 | 0.27 | 233,71 | 0.28 |  | 5.6
53 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.82 | 22,8 | 41.5 | 119.32 | 217.18 | 122,02 | 222.09 |  | 5.3516 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
54 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0594 | 4950 | 294.04 | 24228.81 | 1439.2 | 25053,47 | 1488.17 |  | 5.0611
55 | 101-1756 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм | т | 0.011 | 6970 | 76.67
56 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.2943 | 7,02 | 2.06 | 37.97 | 11.17 | 39,18 | 11.53 |  | 5.5971
57 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0008 | 7970 | 6.38 | 13135.59 | 10.51 | 13893,52 | 11.11 |  | 1.7414
58 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.0901 | 30,4 | 2.74
59 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0078 | 10950 | 85.42
60 | 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0.0103 | 56,4 | 0.58
61 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.14 | 116 | 16.24 | 417.58 | 58.46 | 426,27 | 59.68 |  | 3.6749 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
62 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0013 | 12670 | 16.47 | 45975.6 | 59.77 | 47220,84 | 61.39 |  | 3.7274 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
63 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0047 | 20910 | 98.28 | 55802.95 | 262.26 | 57244,74 | 269.06 |  | 2.7377 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
64 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм... | м | 11.449 | 12,3 | 140.82 | 52.7 | 603.35 | 54,2 | 620.54 |  | 4.4066 | ...
65 | 103-0014 | - Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 8.881 | 12,3 | 109.23 | 52.7 | 468.02 | 54,2 | 481.35 |  | 4.4068 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
66 | 103-0014 | - Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.568 | 12,3 | 31.59 | 52.7 | 135.33 | 54,2 | 139.19 |  | 4.4061
67 | 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.2 | 18,9 | 22.68 | 65.58 | 78.7 | 67,24 | 80.69 |  | 3.5578 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.186*1.29/1000
68 | 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно | т | 0.0022 | 15180 | 33.4 | 74951 | 164.89 | 76684,72 | 168.71 |  | 5.0512 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.266
69 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.12 | 11,6 | 12.99 | 22.86 | 25.6 | 23,36 | 26.16 |  | 2.0139 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
70 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.7 | 47,59 | 33.31 | 163 | 114.1 | 166,59 | 116.61 |  | 3.5008 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.298.1
71 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 3 | 16,4 | 49.2 | 89.5 | 268.5 | 91,56 | 274.68 |  | 5.5829 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
72 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 | 32.6 | 32.6 | 33,38 | 33.38 |  | 1.8966 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
73 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 | 40.73 | 203.65 | 41,71 | 208.55 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
74 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 3.493 | 52,1 | 181.99 | 237.74 | 830.43 | 242,83 | 848.21 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
75 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.014 | 627 | 8.78 | 2349 | 32.89 | 2800,07 | 39.2 |  | 4.4647 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.072
76 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0321 | 722,97 | 23.21 | 4499 | 144.42 | 4858,89 | 155.97 |  | 6.7199
77 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0038 | 101 | 0.38 | 329.9 | 1.26 | 380,49 | 1.46 |  | 3.8421
78 | 411-0001 | Вода... | м3 | 7.5842 | 3,11 | 23.58 | 22.32 | 169.27 | 22,77 | 172.69 |  | 7.3236 | ...
79 | 411-0001 | - Вода | м3 | 6.88 | 3,11 | 21.4 | 22.32 | 153.55 | 22,77 | 156.65 |  | 7.3201 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
80 | 411-0001 | - Вода | м3 | 0.7042 | 3,11 | 2.18 | 22.32 | 15.72 | 22,77 | 16.04 |  | 7.3578
81 | 507-0982 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1 | 36,8 | 36.8 | 128.06 | 128.06 | 131,13 | 131.13 |  | 3.5633 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
82 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 43,8 | 43.8 | 152.08 | 152.08 | 155,71 | 155.71 |  | 3.555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
83 | ТСЦ-103-0109 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм | 10 шт. | 0.1 | 44,2 | 4.42 |  |  | 98,65 | 9.87 |  | 2.233 | 20.06.090.1
84 | ТСЦ-301-9260 | Насосы с электродвигателем | компл. | 1
85 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм... | шт. | 15 | 18,6 | 279 |  |  | 41,71 | 542.23 |  | 1.9435 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
86 | ТСЦ-302-1237 | - Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 13 | 18,6 | 241.8 |  |  | 41,71 | 542.23 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
87 | ТСЦ-302-1237 | - Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | [6 empty] | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
88 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 29,3 | 58.6 |  |  | 82,21 | 164.42 |  | 2.8058 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
89 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 126,45 | 126.45 |  | 2.9069 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
90 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 3 | 2,41 | 7.23 |  |  | 19,03 | 57.09 |  | 7.8963 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
91 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758 | 20.09.004.2
92 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 257,59 | 515.18 |  |  | 490,73 | 981.46 |  | 1.9051 | 20.09.003.6
93 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
94 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
95 | 301-9260 | Насосы с электродвигателем | компл. | 1
96 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.7527
97 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0481
98 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.2839
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7112 |  |  |  | 41879 |  | 5.8885
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3191 |  |  |  | 29333 |  | 9.1924
материалы | [5 empty] | 3837 |  |  |  | 12173 |  | 3.1725
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 106 |  |  |  | 497 |  | 4.6887
Накладные расходы | [5 empty] | 2925 |  |  |  | 27958 |  | 9.5583
Сметная прибыль | [5 empty] | 1809 |  |  |  | 17202 |  | 9.5091
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3039 |  |  |  | 28617 |  | 9.4166
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 81 |  |  |  | 984 |  | 12.1481
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 3016 |  |  |  | 20702 |  | 6.8641
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3784 |  |  |  | 36417 |  | 9.6239
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1792 |  |  |  | 146 |  | 0.081473
Деревянные конструкции | [5 empty] | 117 |  |  |  | 2 |  | 0.017094
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 14 |  |  |  | 153 |  | 10.9286
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 1 |  |  |  | 8 |  | 8
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 2 |  |  |  | 10 |  | 5
Итого | [5 empty] | 11846 |  |  |  | 87039 |  | 7.3475
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 844.76 |  |  |  | 3584.29 |  | 4.243
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 12690.76 |  |  |  | 90623.29 |  | 7.1409
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A128: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G128: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K128: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M128: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N128: <Пустой идентификатор>
Note on A150: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A152: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/