## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 18.53 | 18.53
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.04 | 0.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.12.2015 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира,6а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.6969 |  | тыс. руб. | 10.355 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01857 |  | тыс.чел.ч | 0.01857 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 212 | 204 | 130
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.212 |  | тыс. руб. | 2.528 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2528 | 2428 | 1558
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
кв.28,44,28 ремонт мягкой кровли
1 | 57 | ТЕРр58-7-3 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой 100 м2 покрытия НР 83% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,0855 83 65 | 1215.57 | 129,43 _____ 1048,4 | 37,74 _____ 3,22 | 104 9 7 | 11 _____ 90 | 3 | 461 113 88 | 133 _____ 314 |  | Р | 14 _____ 3
2 | 58 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 83% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,112 83 65 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 368 50 39 | 60 _____ 305 | 3 | 2046 597 467 | 716 _____ 1316 |  | Р | 14 _____ 3
3 | 59 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 15 83 65 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 273 | _____ 273 |  | 767 | _____ 767 |  | М
4 | 43 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 78% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,000874 78 50 | 1965.31 | 1965.31 |  | 2 2 1 | 2 |  | 21 16 11 | 21 |  | Р
Раздел 10. НОЯБРЬ
подвал
5 | 55 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
6 | 56 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
7 | 60 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 253 | _____ 253 |  | М
Раздел 11. Декабрь
кв.27
8 | 62 | ТЕРр65-6-21 Смена: водомеров диаметром до 65 мм 100 приборов 5 596,01 = 156 961,01 - 100 x 1 513,65 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 5596.01 | 2692,01 _____ 2790,48 | 113.52 | 112 56 32 | 54 _____ 56 | 2 | 818 665 388 | 646 _____ 159 |  | Р | 13
9 | 61 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
10 | 63 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 339 171 100 | 166 _____ 173 |  | Р
Подвал
11 | 64 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
12 | 65 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 103 60 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 23 | _____ 23 |  |  |  |  | М
13 | 66 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 206 120 | 200 _____ 35 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1179 | 212 _____ 959 | 8 | 5684 | 2522 _____ 3119 |  |  | 43 _____ 6
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 212 |  |  | 2528
материалы | [6 empty] | 959 |  |  | 3119
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 8 |  |  | 43
Накладные расходы | [6 empty] | 204 |  |  | 2428
Сметная прибыль | [6 empty] | 130 |  |  | 1558
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 850 |  |  | 4540
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 5 |  |  | 48
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 658 |  |  | 5082
Итого | [6 empty] | 1513 |  |  | 9670
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 183.86 |  |  | 684.97
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1696.86 |  |  | 10354.97
|  | % НР |  |  |  |  | 96 |  |  | 96
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 62
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A60: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H60: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I60: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J60: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K60: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L60: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V60: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B78: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B80: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,6а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.6969 |  | тыс. руб. | 10.355 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01857 |  | тыс.чел.ч | 0.01857 |  | 3024 | тыс.чел.ч |  | 18.53 | 18.53
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.212 |  | тыс. руб. | 2.528 |  | 36258 | тыс. руб. |  | 0.04 | 0.04
12
154
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.19 | 9,17 | 1.74 |  |  | 110,04 | 20.91 |  | 12.0172
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2.68 | 10,33 | 27.68 |  |  | 124,05 | 332.45 |  | 12.0105
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 13.94 | 11,47 | 159.88 |  |  | 137,62 | 1918.41 |  | 11.9991
4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.72 | 12,03 | 20.69 |  |  | 144,33 | 248.25 |  | 11.9986
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
Машины и механизмы
6 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.04 | 33,73 | 1.34 |  |  | 163 | 6.52 |  | 4.8657 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
7 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.05 | 32,24 | 1.61 |  |  | 107 | 5.35 |  | 3.323 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
8 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0.49 | 3,35 | 1.64 |  |  | 10 | 4.9 |  | 2.9878 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т... | маш.-ч | 0.04 | 103,2 | 4.12 |  |  | 587 | 23.48 |  | 5.699 | ...
10 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699
Материалы
12 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.0214 | 4100 | 87.74 | 13768 | 294.64 | 14392,66 | 308 |  | 3.5104 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.115
13 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0002 | 3810 | 0.76 | 14106 | 2.82 | 14737,42 | 2.95 |  | 3.8816 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.374
14 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0048 | 10190 | 48.91 | 73200 | 351.36 | 74966,29 | 359.84 |  | 7.3572 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.117
15 | 101-1669 | Очес льняной... | кг | 0.047 | 42,4 | 1.99 | 228.81 | 10.75 | 233,71 | 10.98 |  | 5.5176 | ...
16 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.018 | 42,4 | 0.76 | 228.81 | 4.12 | 233,71 | 4.2 |  | 5.5263 | 10.01.394
17 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.029 | 42,4 | 1.23 | 228.81 | 6.63 | 233,71 | 6.78 |  | 5.5122
18 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)... | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 119.32 | 23.86 | 122,02 | 24.4 |  | 5.3509 | ...
19 | 101-1703 | - Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 119.32 | 11.93 | 122,02 | 12.2 |  | 5.3509
20 | 101-1703 | - Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 119.32 | 11.93 | 122,02 | 12.2 |  | 5.3509 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
21 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 9190 | 1.84 | 42360 | 8.47 | 43509,49 | 8.7 |  | 4.7283 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.144
22 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0112 | 11780 | 131.94 | 33140 | 371.17 | 34072,71 | 381.61 |  | 2.8923 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
23 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.3864 | 9,8 | 3.79 | 30.51 | 11.79 | 34,98 | 13.52 |  | 3.5673 | 26.03.130
24 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм... | т | 0.0029 | 20910 | 60.64 | 55802.95 | 161.83 | 57244,74 | 166.01 |  | 2.7376 | ...
25 | 101-2576 | - Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0026 | 20910 | 54.37 | 55802.95 | 145.09 | 57244,74 | 148.84 |  | 2.7375
26 | 101-2576 | - Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 55802.95 | 16.74 | 57244,74 | 17.17 |  | 2.7384 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
27 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм... | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 | 40.73 | 244.38 | 41,71 | 250.26 |  | 2.2425 | ...
28 | 302-1237 | - Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
29 | 302-1237 | - Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 40.73 | 162.92 | 41,71 | 166.84 |  | 2.2425
30 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.168 | 699 | 117.43 | 2805 | 471.24 | 3265,19 | 548.55 |  | 4.6713 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.073
31 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0171 | 117 | 2 | 161 | 2.75 | 382,02 | 6.53 |  | 3.265 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.095
32 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.39 | 3,11 | 1.21 | 22.32 | 8.7 | 22,77 | 8.88 |  | 7.3388 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
33 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 15 | 18,2 | 273 |  |  | 51,12 | 766.8 |  | 2.8088 | 11.01.044
34 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 23,1 | 23.1 | [6 empty] | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
35 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 43,5 | 87 |  |  | 126,45 | 252.9 |  | 2.9069 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
36 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 15.01
37 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 5
38 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.002
39 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1748
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1179 |  |  |  | 5684 |  | 4.821
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 212 |  |  |  | 2528 |  | 11.9245
материалы | [5 empty] | 959 |  |  |  | 3119 |  | 3.2523
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 8 |  |  |  | 43 |  | 5.375
Накладные расходы | [5 empty] | 204 |  |  |  | 2428 |  | 11.902
Сметная прибыль | [5 empty] | 130 |  |  |  | 1558 |  | 11.9846
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 850 |  |  |  | 4540 |  | 5.3412
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 5 |  |  |  | 48 |  | 9.6
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 658 |  |  |  | 5082 |  | 7.7234
Итого | [5 empty] | 1513 |  |  |  | 9670 |  | 6.3913
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 183.86 |  |  |  | 684.97 |  | 3.7255
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1696.86 |  |  |  | 10354.97 |  | 6.1024
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M69: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N69: <Пустой идентификатор>
Note on A85: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A87: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/