## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 292.29 | 292.29
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.72 | 0.72
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 10.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира,7
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.34 |  | тыс. руб. | 95.009 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.29301 |  | тыс.чел.ч | 0.29301 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 3231 | 2587 | 1644
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.231 |  | тыс. руб. | 38.806 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 38806 | 26364 | 15796
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
кв.14
1 | 35 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
2 | 36 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 46 | _____ 46 |  | М
кв.32
3 | 37 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 272 158 86 | 180 _____ 88 |  | Р | 4
4 | 38 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 125 32 19 | 31 _____ 90 | 4 | 780 329 180 | 373 _____ 383 |  | Р | 24 _____ 1
5 | 39 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
Раздел 8. НОЯБРЬ
кв.19
6 | 40 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 399 232 127 | 264 _____ 129 |  | Р | 6
7 | 41 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 178 | _____ 178 |  | М
кв.16,20
8 | 42 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 399 232 127 | 264 _____ 129 |  | Р | 6
9 | 43 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 267 | _____ 267 |  | М
подвал. утепление окон
10 | 44 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 2,39095 79 60 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 1223 67 54 | 72 _____ 1149 | 2 | 4519 686 521 | 868 _____ 3637 |  | Р | 14
Ремонт подъезда
11 | 45 | ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,55 67 40 | 3993.61 | 2557,52 _____ 1413,49 | 22,6 _____ 9,39 | 2196 1115 706 | 1407 _____ 777 | 12 _____ 5 | 20140 11352 6777 | 16881 _____ 3199 |  | Р | 60 _____ 62
12 | 46 | ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,131 67 40 | 4800.06 | 3291,66 _____ 1484,11 | 24,29 _____ 10,09 | 629 341 216 | 431 _____ 195 | 3 _____ 1 | 5993 3480 2078 | 5178 _____ 800 |  | Р | 15 _____ 16
13 | 47 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,482 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 268 177 111 | 219 _____ 39 | 10 _____ 2 | 2926 1805 1062 | 2629 _____ 247 |  | Р | 50 _____ 25
14 | 48 | ТЕРр62-7-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,022 68 40 | 1820.74 | 826,53 _____ 984,64 | 9,57 _____ 1,4 | 40 14 9 | 18 _____ 22 |  | 295 148 87 | 218 _____ 76 |  | Р | 1
15 | 49 | ТЕРр62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,202 68 40 | 984.82 | 449,74 _____ 525,51 | 9,57 _____ 1,4 | 199 73 46 | 91 _____ 106 | 2 | 1467 744 438 | 1091 _____ 366 |  | Р | 10 _____ 3
16 | 50 | ТЕРр62-31-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,012 68 40 | 585.2 | 184,22 _____ 399,72 | 1.26 | 7 2 1 | 2 _____ 5 |  | 42 18 11 | 27 _____ 15 |  | Р
17 | 51 | ТЕРр62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0166 68 40 | 941.9 | 685,23 _____ 255,64 | 1.03 | 16 9 6 | 11 _____ 5 |  | 150 93 55 | 137 _____ 13 |  | Р
18 | 52 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,29748 68 40 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 750 366 229 | 457 _____ 290 | 3 | 6440 3733 2196 | 5485 _____ 940 |  | Р | 15 _____ 5
19 | 53 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1938 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 1230 316 206 | 410 _____ 813 | 7 _____ 1 | 8186 3206 1973 | 4925 _____ 3225 |  | Р | 36 _____ 8
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7109 | 3222 _____ 3841 | 46 _____ 9 | 52849 | 38686 _____ 13922 |  |  | 241 _____ 120
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 3231 |  |  | 38806
материалы | [6 empty] | 3841 |  |  | 13922
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 46 |  |  | 241
Накладные расходы | [6 empty] | 2587 |  |  | 26364
Сметная прибыль | [6 empty] | 1644 |  |  | 15796
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 720 |  |  | 4388
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1344 |  |  | 5726
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5204 |  |  | 49820
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2320 |  |  | 21710
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1752 |  |  | 13365
Итого | [6 empty] | 11340 |  |  | 95009
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 11340 |  |  | 95009
|  | % НР |  |  |  |  | 80 |  |  | 68
|  | % СП |  |  |  |  | 51 |  |  | 41
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A67: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H67: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I67: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J67: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K67: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L67: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V67: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B86: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B88: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,7
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.34 |  | тыс. руб. | 95.009 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.29301 |  | тыс.чел.ч | 0.29301 |  | 3840 | тыс.чел.ч |  | 292.29 | 292.29
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.231 |  | тыс. руб. | 38.806 |  | 46109 | тыс. руб. |  | 0.72 | 0.72
9
123
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 7.27 | 9,95 | 72.34 |  |  | 119,38 | 867.89 |  | 11.9974
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 21.19 | 10,33 | 218.89 |  |  | 124,05 | 2628.62 |  | 12.0089
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 38.04 | 10,78 | 410.07 |  |  | 129,45 | 4924.28 |  | 12.0084
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 44.77 | 10,92 | 488.89 |  |  | 131,05 | 5867.1 |  | 12.0009
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 8.22 | 11,05 | 90.83 |  |  | 132,66 | 1090.47 |  | 12.0056
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 133.63 | 11,2 | 1496.66 |  |  | 134,41 | 17961.2 |  | 12.0009
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 38.03 | 11,34 | 431.26 |  |  | 136,16 | 5178.16 |  | 12.007
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.14 | 12,03 | 13.72 |  |  | 144,33 | 164.54 |  | 11.9927
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.72
Машины и механизмы
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.72 | 33,73 | 24.29 |  |  | 163 | 117.36 |  | 4.8316 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.67 | 7,84 | 5.25 |  |  | 45 | 30.15 |  | 5.7429 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.38 | 1,29 | 0.5 |  |  | 3 | 1.14 |  | 2.28 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 103,2 | 15.47 |  |  | 587 | 88.05 |  | 5.6917 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
14 | 101-0162 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.0001 | 13160 | 1.32 | 40974.31 | 4.1 | 42096,09 | 4.21 |  | 3.1894 | 08.05.091
15 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0142 | 8740 | 124.11 | 40665.26 | 577.45 | 41818,65 | 593.82 |  | 4.7846 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0704 | 6,2 | 0.44 | 42.66 | 3 | 49,05 | 3.46 |  | 7.8636 | 26.03.080
17 | 101-0404 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0002 | 13850 | 2.77 | 37288.14 | 7.46 | 38529,12 | 7.71 |  | 2.7834 | Среднее (14.01.039,14.01.0392)
18 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0069 | 19550 | 134.9 | 41325 | 285.14 | 42646,72 | 294.26 |  | 2.1813 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.111
19 | 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая | т | 0.0025 | 17060 | 42.65 | 41325 | 103.31 | 42646,72 | 106.62 |  | 2.4999 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.111
20 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0005 | 17060 | 8.53 | 41325 | 20.66 | 42646,72 | 21.32 |  | 2.4994 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.111
21 | 101-0471 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: зеленая для крыш (на окиси хрома) | т | 0.0002 | 15950 | 3.19 | 47000 | 9.4 | 48435,22 | 9.69 |  | 3.0376 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.373
22 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0007 | 10700 | 7.49 | 125677.97 | 87.97 | 128488,43 | 89.94 |  | 12.008 | 26.02.075
23 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.004 | 30040 | 120.15 | 103200 | 412.8 | 105777,06 | 423.11 |  | 3.5215 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.376
24 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 22.29 | 20,2 | 450.26 | 90 | 2006.1 | 94,33 | 2102.62 |  | 4.6698 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
25 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 59337.87 | 11.87 | 60839,41 | 12.17 |  | 5.7136 | 08.07.007
26 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.6397 | 38,7 | 24.76 | 126.06 | 80.64 | 128,65 | 82.29 |  | 3.3235 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
27 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.033 | 101 | 3.34 | 451 | 14.89 | 470,28 | 15.52 |  | 4.6467 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
28 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0115 | 42,4 | 0.49 | 219.37 | 2.53 | 224,13 | 2.59 |  | 5.2857 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
29 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.019 | 4950 | 94.06 | 24228.81 | 460.35 | 25053,47 | 476.02 |  | 5.0608 | 13.01.138
30 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1766 | 7,02 | 1.24 | 37.97 | 6.7 | 39,18 | 6.93 |  | 5.5887 | 26.10.030
31 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0024 | 9190 | 22.06 | 39771 | 95.45 | 40868,71 | 98.08 |  | 4.4461 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
32 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0007 | 7970 | 5.58 | 13135.59 | 9.19 | 13893,52 | 9.73 |  | 1.7437 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
33 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0956 | 11780 | 1126.17 | 36017 | 3443.23 | 37007,25 | 3537.89 |  | 3.1415 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
34 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6.313 | 12,3 | 77.64 | 50.12 | 316.4 | 51,57 | 325.57 |  | 4.1933 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
35 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.675 | 32,3 | 86.4 | 132.23 | 353.72 | 136,06 | 363.96 |  | 4.2125 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*4.38/1000
36 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 118.6 | 2 | 237.2 | 4.24 | 502.86 | 4,42 | 524.21 |  | 2.21 | 09.03.120
37 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 43.44 | 173.76 | 44,47 | 177.88 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
38 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.5126 | 642 | 971.09 | 2192 | 3315.62 | 2639,93 | 3993.16 |  | 4.112 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
39 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0282 | 722,97 | 20.39 | 3941 | 111.14 | 4289,73 | 120.97 |  | 5.9328 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.372
40 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0019 | 101 | 0.19 | 329.9 | 0.63 | 380,49 | 0.73 |  | 3.8421 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
41 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.4222 | 3,11 | 1.31 | 24.12 | 10.18 | 24,12 | 10.18 |  | 7.771 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
42 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 10 | 18,6 | 186 |  |  | 44,47 | 444.7 |  | 2.3909
43 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 23,02 | 46.04 |  | 9.5519
Неучтенные ресурсы
Материалы
44 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 2.3987
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7109 |  |  |  | 52849 |  | 7.4341
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3231 |  |  |  | 38806 |  | 12.0105
материалы | [5 empty] | 3841 |  |  |  | 13922 |  | 3.6246
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 46 |  |  |  | 241 |  | 5.2391
Накладные расходы | [5 empty] | 2587 |  |  |  | 26364 |  | 10.191
Сметная прибыль | [5 empty] | 1644 |  |  |  | 15796 |  | 9.6083
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 720 |  |  |  | 4388 |  | 6.0944
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1344 |  |  |  | 5726 |  | 4.2604
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5204 |  |  |  | 49820 |  | 9.5734
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2320 |  |  |  | 21710 |  | 9.3578
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1752 |  |  |  | 13365 |  | 7.6284
Итого | [5 empty] | 11340 |  |  |  | 95009 |  | 8.3782
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 11340 |  |  |  | 95009 |  | 8.3782
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A74: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G74: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K74: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M74: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N74: <Пустой идентификатор>
Note on A91: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A93: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/