## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 13.56 | 13.56
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 10.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира,9
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.747 |  | тыс. руб. | 5.404 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01357 |  | тыс.чел.ч | 0.01357 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 149 | 153 | 89
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.149 |  | тыс. руб. | 1.781 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1781 | 1567 | 855
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 8. НОЯБРЬ
кв.4
1 | 41 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 711 527 288 | 599 _____ 111 |  | Р | 1
Раздел 9. Декабрь
кв.16
2 | 42 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 272 158 86 | 180 _____ 88 |  | Р | 4
3 | 43 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
Магазин
4 | 44 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 175 45 26 | 44 _____ 125 | 6 | 1091 461 252 | 522 _____ 535 |  | Р | 34 _____ 2
5 | 45 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 218 127 69 | 144 _____ 70 |  | Р | 4
6 | 46 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 178 | _____ 178 |  | М
7 | 47 | ТЕРр65-5-1 Смена пробок радиатор. прим. 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 345 294 160 | 334 _____ 10 |  | Р | 1
8 | 48 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 3 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 47 | _____ 47 |  | 78 | _____ 78 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 505 | 149 _____ 348 | 8 | 2982 | 1779 _____ 1159 |  |  | 44 _____ 2
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 149 |  |  | 1781
материалы | [6 empty] | 348 |  |  | 1159
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 8 |  |  | 44
Накладные расходы | [6 empty] | 153 |  |  | 1567
Сметная прибыль | [6 empty] | 89 |  |  | 855
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 747 |  |  | 5404
Итого | [6 empty] | 747 |  |  | 5404
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 747 |  |  | 5404
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A53: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H53: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I53: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J53: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K53: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L53: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V53: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B68: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B70: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,9
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.747 |  | тыс. руб. | 5.404 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01357 |  | тыс.чел.ч | 0.01357 |  | 965 | тыс.чел.ч |  | 13.56 | 13.56
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.149 |  | тыс. руб. | 1.781 |  | 11592 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
9
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 4.83 | 10,33 | 49.89 |  |  | 124,05 | 599.16 |  | 12.0096
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.3 | 11,2 | 70.56 |  |  | 134,41 | 846.78 |  | 12.0009
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.43 | 11,47 | 27.87 |  |  | 137,62 | 334.42 |  | 11.9993
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
5 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
6 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.68 | 7,84 | 5.33 |  |  | 45 | 30.6 |  | 5.7411 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
7 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.31 | 1,29 | 0.4 |  |  | 3 | 0.93 |  | 2.325 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
8 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
9 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0619 | 6,2 | 0.38 | 42.66 | 2.64 | 49,05 | 3.04 |  | 8 | 26.03.080
10 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 59337.87 | 11.87 | 60839,41 | 12.17 |  | 5.7136 | 08.07.007
11 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0295 | 101 | 2.97 | 451 | 13.3 | 470,28 | 13.87 |  | 4.67 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
12 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0231 | 42,4 | 0.98 | 219.37 | 5.07 | 224,13 | 5.18 |  | 5.2857 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
13 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.3 | 22,8 | 6.84 | 121.01 | 36.3 | 123,75 | 37.13 |  | 5.4284 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
14 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0008 | 20910 | 16.73 | 59777.7 | 47.82 | 61275,55 | 49.02 |  | 2.9301 | 08.05.170
15 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.889 | 12,3 | 35.53 | 50.12 | 144.79 | 51,57 | 148.99 |  | 4.1934 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
16 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.745 | 32,3 | 120.96 | 132.23 | 495.2 | 136,06 | 509.54 |  | 4.2125 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*4.38/1000
17 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.17 | 3,11 | 3.64 | 24.12 | 28.22 | 24,12 | 28.22 |  | 7.7527 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
18 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 3 | 15,7 | 47.1 |  |  | 26,13 | 78.39 |  | 1.6643
19 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 |  |  | 44,47 | 266.82 |  | 2.3909
Неучтенные ресурсы
Материалы
20 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
21 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0012
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 505 |  |  |  | 2982 |  | 5.905
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 149 |  |  |  | 1781 |  | 11.953
материалы | [5 empty] | 348 |  |  |  | 1159 |  | 3.3305
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 8 |  |  |  | 44 |  | 5.5
Накладные расходы | [5 empty] | 153 |  |  |  | 1567 |  | 10.2418
Сметная прибыль | [5 empty] | 89 |  |  |  | 855 |  | 9.6067
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 747 |  |  |  | 5404 |  | 7.2343
Итого | [5 empty] | 747 |  |  |  | 5404 |  | 7.2343
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 747 |  |  |  | 5404 |  | 7.2343
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A51: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G51: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K51: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M51: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N51: <Пустой идентификатор>
Note on A64: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A66: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/