## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 192.03 | 192.03
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.28 | 1.28
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 11.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира,19
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 6.889 |  | тыс. руб. | 17.561 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.19331 |  | тыс.чел.ч | 0.19331 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2184 | 1794 | 1138
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.184 |  | тыс. руб. | 6.668 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6668 | 6086 | 3862
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 5. МАЙ
Ремонт фасада
1 | 57 | ТЕРр61-10-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,521 79 50 | 3495.29 | 2080,16 _____ 1413,49 | 1.64 | 1821 856 542 | 1084 _____ 736 | 1 | 7 | _____ 4 |  | Р | 3
2 | 58 | ТЕРр62-19-1 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,875 80 50 | 352.1 | 190,69 _____ 158,08 | 3.33 | 308 134 84 | 167 _____ 138 | 3 | 2022 1603 1002 | 2004 _____ 2 |  | Р | 16
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
чердак
3 | 80 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,006 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 110 74 43 | 72 _____ 36 |  | Р | 2
4 | 81 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм 1 врезка 87,49 = 87,61 + 0,4 x (18,60 - 18,90) НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 2 128 83 | 87.49 | 55,93 _____ 26,52 | 5.04 | 175 143 93 | 112 _____ 53 | 10 | 1640 1718 1114 | 1342 _____ 245 |  | Р | 53
5 | 82 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
6 | 83 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 103 60 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 257 | _____ 257 |  | М
Раздел 10. НОЯБРЬ
подвал
7 | 84 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,012 103 60 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 92 14 8 | 14 _____ 77 | 1 | 449 171 100 | 166 _____ 279 |  | Р | 4
8 | 85 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,025 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 2 2 2 | 2 |  | 23 21 17 | 21 |  | Р | 2 _____ 2
Утепление подвальных окон
9 | 86 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,077 93 75 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 39 2 2 | 2 _____ 37 |  |  |  |  | Р
остекление 1 под.
10 | 87 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,0196 77 50 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 124 32 21 | 41 _____ 82 | 1 | 502 384 250 | 498 |  | Р | 4 _____ 1
рем онт двери
11 | 88 | ТЕРр56-12-7 Смена дверных приборов: пружины 100 шт. приборов НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,01 82 62 | 2509.37 | 617,05 _____ 1892,32 |  | 25 5 4 | 6 _____ 19 |  | 74 61 46 | 74 |  | Р
ремонт и побелка стен на л.к.
12 | 89 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,583 79 50 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 617 431 273 | 531 _____ 65 | 21 _____ 14 | 52 36 23 | _____ 8 |  | Р | 44 _____ 45
13 | 90 | ТСЦ-101-1375 Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 т | 0,025 79 50 | 17840 | _____ 17840 |  | 446 | _____ 446 |  |  |  |  | М
14 | 91 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1,19 80 50 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 215 142 89 | 176 _____ 31 | 8 _____ 2 | 2155 1705 1066 | 2111 _____ 4 |  | Р | 40 _____ 20
Раздел 11. Декабрь
подвал
15 | 92 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,1 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 8 7 6 | 7 | 1 _____ 1 | 92 83 67 | 83 |  | Р | 9 _____ 6
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3957 | 2167 _____ 1744 | 46 _____ 17 | 7613 | 6594 _____ 841 |  |  | 178 _____ 74
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2184 |  |  | 6668
материалы | [6 empty] | 1744 |  |  | 841
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 46 |  |  | 178
Накладные расходы | [6 empty] | 1794 |  |  | 6086
Сметная прибыль | [6 empty] | 1138 |  |  | 3862
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4986 |  |  | 118
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 972 |  |  | 9553
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 240 |  |  | 1798
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 411 |  |  | 4472
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 69 |  |  | 303
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 177 |  |  | 1136
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 34 |  |  | 181
Итого | [6 empty] | 6889 |  |  | 17561
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 6889 |  |  | 17561
|  | % НР |  |  |  |  | 82 |  |  | 91
|  | % СП |  |  |  |  | 52 |  |  | 58
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A67: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H67: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I67: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J67: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K67: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L67: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V67: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B88: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B90: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,19
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 6.889 |  | тыс. руб. | 17.561 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.19331 |  | тыс.чел.ч | 0.19331 |  | 3782 | тыс.чел.ч |  | 192.03 | 192.03
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.184 |  | тыс. руб. | 6.668 |  | 25960 | тыс. руб. |  | 1.28 | 1.28
28
211
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 0.88 | 9,86 | 8.67 |  |  | 118,35 | 104.15 |  | 12.0127
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.23 | 9,95 | 2.29
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 33.17 | 10,33 | 342.65 |  |  | 124,05 | 4114.74 |  | 12.0086
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.42 | 10,78 | 47.64 |  |  | 129,45 | 572.17 |  | 12.0103
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 98.08 | 11,05 | 1083.78
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.54 | 11,2 | 6.05 |  |  | 134,41 | 72.58 |  | 11.9967
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 137,62 | 222.94 |  | 11.9989
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.14 | 12,16 | 13.86 |  |  | 145,94 | 166.37 |  | 12.0036
9 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 43.03 | 12,34 | 530.99
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 8.92 | 12,54 | 111.86 |  |  | 150,46 | 1342.1 |  | 11.998
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.28
Машины и механизмы
12 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.46 | 2,31 | 1.06 |  |  | 7 | 3.22 |  | 3.0377
13 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.39 | 33,73 | 13.16 |  |  | 163 | 63.57 |  | 4.8305
14 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)... | маш.-ч | 0.94 | 7,84 | 7.37 |  |  | 45 | 42.3 |  | 5.7395 | ...
15 | 40502 | - Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.89 | 7,84 | 6.98 |  |  | 45 | 40.05 |  | 5.7378 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 40502 | - Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.05 | 7,84 | 0.39 |  |  | 45 | 2.25 |  | 5.7692
17 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки... | маш.-ч | 1.04 | 1,29 | 1.34 |  |  | 3 | 3.12 |  | 2.3284 | ...
18 | 40504 | - Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 1,29 | 1.29 |  |  | 3 | 3 |  | 2.3256 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 40504 | - Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.04 | 1,29 | 0.05 |  |  | 3 | 0.12 |  | 2.4
20 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.84 | 14,49 | 12.17
21 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.16 | 7,02 | 1.12 |  |  | 66,92 | 10.71 |  | 9.5625 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
22 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т... | маш.-ч | 0.09 | 103,2 | 9.29 |  |  | 587 | 52.83 |  | 5.6868 | ...
23 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 103,2 | 7.23 |  |  | 587 | 41.09 |  | 5.6833
24 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
25 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0014 | 8740 | 12.24
26 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный... | м3 | 0.0841 | 6,2 | 0.52 | 42.66 | 3.59 | 49,05 | 4.13 |  | 7.9423 | ...
27 | 101-0324 | - Кислород технический: газообразный | м3 | 0.078 | 6,2 | 0.48 | 42.66 | 3.33 | 49,05 | 3.83 |  | 7.9792 | 26.03.080
28 | 101-0324 | - Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0061 | 6,2 | 0.04 | 42.66 | 0.26 | 49,05 | 0.3 |  | 7.5
29 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0006 | 10700 | 6.42
30 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 2.254 | 20,2 | 45.53
31 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0001 | 11540 | 1.15
32 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 56684.17 | 17.01 | 58132,64 | 17.44 |  | 5.45 | 08.07.007
33 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0952 | 38,7 | 3.68
34 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический... | м3 | 0.0214 | 101 | 2.16 | 418 | 8.94 | 436,62 | 9.35 |  | 4.3287 | ...
35 | 101-1602 | - Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0186 | 101 | 1.88 | 418 | 7.77 | 436,62 | 8.13 |  | 4.3245 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
36 | 101-1602 | - Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0028 | 101 | 0.28 | 418 | 1.17 | 436,62 | 1.22 |  | 4.3571
37 | 101-1669 | Очес льняной... | кг | 0.0149 | 42,4 | 0.63 | 228.81 | 3.41 | 233,71 | 3.48 |  | 5.5238 | ...
38 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.0143 | 42,4 | 0.6 | 228.81 | 3.27 | 233,71 | 3.34 |  | 5.5667 | 10.01.394
39 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.0006 | 42,4 | 0.03 | 228.81 | 0.14 | 233,71 | 0.14 |  | 4.6667
40 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0214 | 4950 | 105.93
41 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1033 | 7,02 | 0.72
42 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92
43 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0006 | 7970 | 4.78
44 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0031 | 11780 | 36.52
45 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0058 | 10950 | 63.51
46 | 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0.35 | 56,4 | 19.74
47 | 101-2004 | Пружины | компл. | 1 | 18 | 18
48 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.642 | 12,3 | 7.9 | 52.7 | 33.83 | 54,2 | 34.8 |  | 4.4051 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
49 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 12 | 2 | 24
50 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 1.2 | 64,25 | 77.1 | 224 | 268.8 | 229,07 | 274.88 |  | 3.5652
51 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 16,4 | 32.8 | 89.5 | 179 | 91,56 | 183.12 |  | 5.5829 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
52 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 0.8 | 18,6 | 14.88 | 40.73 | 32.58 | 41,71 | 33.37 |  | 2.2426 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
53 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.146 | 642 | 735.73
54 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0385 | 722,97 | 27.84
55 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0005 | 101 | 0.05
56 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.8058 | 3,11 | 2.51 | 22.32 | 17.98 | 22,77 | 18.34 |  | 7.3068
57 | ТСЦ-101-1375 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 0.025 | 17840 | 446 | [6 empty] | 13.01.170
58 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 128,54 | 257.08 |  | 5.1622 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
59 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
60 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.5597
61 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
62 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 2.5318
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3957 |  |  |  | 7613 |  | 1.9239
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2184 |  |  |  | 6668 |  | 3.0531
материалы | [5 empty] | 1744 |  |  |  | 841 |  | 0.48222
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 46 |  |  |  | 178 |  | 3.8696
Накладные расходы | [5 empty] | 1794 |  |  |  | 6086 |  | 3.3924
Сметная прибыль | [5 empty] | 1138 |  |  |  | 3862 |  | 3.3937
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4986 |  |  |  | 118 |  | 0.023666
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 972 |  |  |  | 9553 |  | 9.8282
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 240 |  |  |  | 1798 |  | 7.4917
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 411 |  |  |  | 4472 |  | 10.8808
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 69 |  |  |  | 303 |  | 4.3913
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 177 |  |  |  | 1136 |  | 6.4181
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 34 |  |  |  | 181 |  | 5.3235
Итого | [5 empty] | 6889 |  |  |  | 17561 |  | 2.5491
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 6889 |  |  |  | 17561 |  | 2.5491
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A92: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G92: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K92: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M92: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N92: <Пустой идентификатор>
Note on A111: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A113: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/