## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 10.97 | 10.97
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 11.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Мира,26
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.9695 |  | тыс. руб. | 8.9528 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01099 |  | тыс.чел.ч | 0.01099 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 124 | 118 | 78
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.124 |  | тыс. руб. | 1.494 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1494 | 1216 | 742
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 2. МАЙ
ремонт водосточ. труб кв.21
1 | 14 | ТЕРр58-10-1 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,02 71 52 | 7440.46 | 396,7 _____ 7030,34 | 13.42 | 149 7 5 | 8 _____ 141 |  | 97 67 49 | 95 |  | Р | 2
Раздел 3. июнь
ремонт примыканий в трубам кв.21
2 | 15 | ТЕРр58-20-8 Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам 100 м 1 126,65 = 2 422,45 - 0,11 x 11 780,00 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,005 71 52 | 1126.65 | 1001,03 _____ 119,47 | 6,15 _____ 0,84 | 6 4 3 | 5 _____ 1 |  | 60 43 31 | 60 |  | Р
3 | 16 | ТСЦ-101-1759 Герметик силиконовый: для наружных швов л | 0,2 0 0 | 66.4 | _____ 66,4 |  | 13 | _____ 13 |  |  |  |  | М
Раздел 4. ИЮЛЬ
2 подъезд.
4 | 18 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 1784.33 | 1073,69 _____ 710,64 |  | 36 17 13 | 21 _____ 15 |  | 258 181 129 | 258 |  | Р
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
подвал
5 | 27 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 125 32 19 | 31 _____ 90 | 4 | 797 329 180 | 373 _____ 400 |  | Р | 24 _____ 1
6 | 28 | ТЕР16-02-007-01 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 соединение НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 127.3 | 13,85 _____ 107,85 | 5.6 | 127 16 10 | 14 _____ 107 | 6 | 571 163 93 | 166 _____ 373 |  | Р | 32
7 | 29 | ТСЦ-507-1976 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт. | 1 98 56 | 30.6 | _____ 30,6 |  | 31 | _____ 31 |  | 77 | _____ 77 |  | М
Раздел 8. Декабрь
кв.4
8 | 30 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
9 | 31 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 261 149 | 266 _____ 654 |  | Р | 5
10 | 32 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
11 | 33 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
12 | 34 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  |  |  |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1517 | 124 _____ 1382 | 11 | 6107 | 1492 _____ 4551 |  |  | 64 _____ 2
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 124 |  |  | 1494
материалы | [6 empty] | 1382 |  |  | 4551
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 11 |  |  | 64
Накладные расходы | [6 empty] | 118 |  |  | 1216
Сметная прибыль | [6 empty] | 78 |  |  | 742
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 174 |  |  | 348
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 13
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 66 |  |  | 568
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 176 |  |  | 1306
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1232 |  |  | 5285
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 52 |  |  | 558
Итого | [6 empty] | 1713 |  |  | 8065
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 256.48 |  |  | 887.85
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1969.48 |  |  | 8952.85
|  | % НР |  |  |  |  | 95 |  |  | 81
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 50
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H62: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I62: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J62: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K62: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L62: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V62: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B83: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B85: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,26
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.9695 |  | тыс. руб. | 8.9528 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01099 |  | тыс.чел.ч | 0.01099 |  | 631 | тыс.чел.ч |  | 10.97 | 10.97
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.124 |  | тыс. руб. | 1.494 |  | 7588 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
6
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.13 | 10,69 | 22.77 |  |  | 128,28 | 273.24 |  | 12
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.19 | 10,78 | 34.39 |  |  | 129,45 | 412.95 |  | 12.0079
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.78 | 11,2 | 31.14 |  |  | 134,41 | 373.66 |  | 11.9994
4 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.87 | 12,54 | 35.99 |  |  | 150,46 | 431.82 |  | 11.9983
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
6 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
7 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.95 | 7,84 | 7.45 |  |  | 45 | 42.75 |  | 5.7383 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
8 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.14 | 1,29 | 0.18 |  |  | 3 | 0.42 |  | 2.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 103,2 | 3.09 |  |  | 587 | 17.61 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
10 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0315 | 6,2 | 0.2 | 42.66 | 1.34 | 49,05 | 1.55 |  | 7.75 | 26.03.080
11 | 101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 | 5,26 | 10.52
12 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0003 | 11540 | 3.46
13 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 56684.17 | 17.01 | 58132,64 | 17.44 |  | 5.45 | 08.07.007
14 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0153 | 101 | 1.55 | 418 | 6.4 | 436,62 | 6.68 |  | 4.3097 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
15 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0005 | 42,4 | 0.02 | 228.81 | 0.11 | 233,71 | 0.12 |  | 6 | 10.01.394
16 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92
17 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.1 | 116 | 11.6 | 417.58 | 41.76 | 426,27 | 42.63 |  | 3.675 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
18 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0009 | 20910 | 18.82 | 55802.95 | 50.22 | 57244,74 | 51.52 |  | 2.7375 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
19 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.675 | 32,3 | 86.4 | 139.05 | 371.96 | 143,02 | 382.58 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
20 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 2.29 | 61,38 | 140.56
21 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 2.495 | 52,1 | 129.99 | 237.74 | 593.16 | 242,83 | 605.86 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
22 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0393 | 3,11 | 0.12 | 22.32 | 0.88 | 22,77 | 0.89 |  | 7.4167 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
23 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 43,8 | 87.6 | 152.08 | 304.16 | 155,71 | 311.42 |  | 3.555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
24 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.001 | 2030 | 2.03 | 7180 | 7.18 | 7330,31 | 7.33 |  | 3.6108 | 04.02.101
25 | ТСЦ-101-1759 | Герметик силиконовый: для наружных швов | л | 0.2 | 66,4 | 13.28 | [6 empty] | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
26 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 | [6 empty] | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
27 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758 | 20.09.004.2
28 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
29 | ТСЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 1 | 30,6 | 30.6 |  |  | 77,38 | 77.38 |  | 2.5288 | 20.06.3007
Неучтенные ресурсы
Материалы
30 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0335
31 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0009
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1517 |  |  |  | 6107 |  | 4.0257
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 124 |  |  |  | 1494 |  | 12.0484
материалы | [5 empty] | 1382 |  |  |  | 4551 |  | 3.2931
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 11 |  |  |  | 64 |  | 5.8182
Накладные расходы | [5 empty] | 118 |  |  |  | 1216 |  | 10.3051
Сметная прибыль | [5 empty] | 78 |  |  |  | 742 |  | 9.5128
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 174 |  |  |  | 348 |  | 2
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 0
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 66 |  |  |  | 568 |  | 8.6061
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 176 |  |  |  | 1306 |  | 7.4205
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1232 |  |  |  | 5285 |  | 4.2898
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 52 |  |  |  | 558 |  | 10.7308
Итого | [5 empty] | 1713 |  |  |  | 8065 |  | 4.7081
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 256.48 |  |  |  | 887.85 |  | 3.4617
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1969.48 |  |  |  | 8952.85 |  | 4.5458
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A61: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G61: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K61: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M61: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N61: <Пустой идентификатор>
Note on A80: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A82: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/